## Fastställelse X-4 T24
Tågplan 2024 | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvens- nummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets- nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | TCR-id
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Hm, Atp, Vöv |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 1
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:36 | 2024-07-15 02:30 |  | Åp, Bjuv, Mör, Påa, Ätk, Hbgb |  | Åp-Bjuv: -, Bjuv-Mör: -, Mör-Påa: -, Påa-Ätk: -, Ätk-Hbgb: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Hrl, Hto, V, Röp, Bor, Rym, Av |  | Hrl-Hto: -, Hto-V: -, V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  | Helt |  | Ej relevant | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 Hastighetsnedsättning (tonnagekörning) ligger 19/10-25/10. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 3
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 00:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Rft, Bdy, Fod, V |  | Rft-Bdy: E, Bdy-Fod: -, Fod-V: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Publicerad | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3. Hastighetsnedsättning (tonnagekörning) ligger 19/10- 25/10. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4
5 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-21 04:00 | Kontinuerlig | Trg, Svö |  | Trg-Svö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Trelleborg, anpassning av bangård, utbyte av likströmssystem. | Publicerad | S: 22452-2400, 18883-2401 | Stopp för all godstrafik mot kontinenten. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron, |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-09 13:00 | 2024-11-10 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron, |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
7 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 01:15 | 2024-03-18 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | 50h Trafikavbrott (Hässleholm)-(Lund) D-skydd | Publicerad | S: 933-2400,20682-2400, 21782-2400 |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 7
7 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-07 01:15 | 2024-09-09 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | 50h Trafikavbrott (Hässleholm)-(Lund) D-skydd | Publicerad | S: 933-2400,20682-2400, 21782-2400 |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 7
7 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-26 01:15 | 2024-10-28 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | 50h Trafikavbrott (Hässleholm)-(Lund) D-skydd | Publicerad | S: 933-2400,20682-2400, 21782-2400 |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 7
7 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-27 01:15 | 2024-04-29 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | 50h Trafikavbrott (Hässleholm)-(Lund) D-skydd | Publicerad | S: 933-2400,20682-2400, 21782-2400 |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 7
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 22:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 22:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gårdsjö) - (Mariestad) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 100
101 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 02:00 | 2024-12-06 04:00 | Kontinuerlig | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst, Lnå, Fhm, Lkp, Lve, Jps, Håp |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E, Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E, Lkp-Lve: E, Lve-Jps: E, Jps-Håp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mariestad | Publicerad | V: IKT ST93-2400 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 101
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
201 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-01 02:00 | 2024-11-04 04:30 | Kontinuerlig | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan höst | Publicerad | Ö:B30P800-2403 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | 201
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
203 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-19 22:30 | 2024-04-22 05:30 | Kontinuerlig | Et |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete spårbyte Tillberga,Jädersbruk | Publicerad | Ö:10398-2403 | Regionaltågen Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping och omvänt kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar erätter. Regionaltågen Uppsala-Cst-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. (Eskilstuna C avstängt NmL,S,M 22-06) Se TCR 253 Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. (Eskilstuna C avstängt NmL,S,M 22-06) Se TCR 253 (Uppsala stängt S 00-08) se TCR 400 Godståg till/från Eskilstuna till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter (på dagtid kan gångtiden bli betydligt längre pga trängsel på Västra Stambanan). Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. (Eskilstuna C avstängt NmL,S,M 22-06) Se TCR 253 Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. Stängt Fellingsbro - Köping NmL 21:30-06:00 se TCR 4246 | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 203
205 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-29 01:00 | Kontinuerlig | Et |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | hastighetsnedsättning Eskilstuna C | Publicerad | Ö:10398-2403 | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70km/h |  |  |  |  | x | [13 empty] | 205
206 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Ssh, Ksu, Ksus |  | Ssh-Ksu: -, Ksu-Ksus: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Efterjustering 2x7h (en natt per driftplats Strömsholm och Kvicksund) innan ha-nedsättning kan tas bort. |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 206
206 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | Ssh, Ksu, Ksus |  | Ssh-Ksu: -, Ksu-Ksus: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Efterjustering 2x7h (en natt per driftplats Strömsholm och Kvicksund) innan ha-nedsättning kan tas bort. |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 206
207 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-28 22:30 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | Et |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterjustering spårriktning Eskilstuna C | Publicerad | Ö:10398-2403 | Efterjustering, trafikavbrott 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 207
207 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-27 22:30 | 2024-04-28 05:30 | Periodisk | Et |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterjustering spårriktning Eskilstuna C | Publicerad | Ö:10398-2403 | Efterjustering, trafikavbrott 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 207
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra - (Bålsta) | Publicerad | Ö:19657-2401, 19657-2402 | Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår udda veckor och Upp-spår jämna veckor inklusive Västerås Norra veckor 2406,2414,2422,2434,2440,2446 på spår 1 (uppspår) se relaterad TCR: 4232. |  |  | x | x | [14 empty] | 208
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-18 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 10:20 | 2024-08-01 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 10:20 | 2024-08-13 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 10:20 | 2024-07-05 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 10:20 | 2024-05-24 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 10:00 | 2024-03-08 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 10:20 | 2024-11-06 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-09 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 10:00 | 2024-01-08 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 10:20 | 2024-08-02 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 10:20 | 2024-09-25 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 10:00 | 2024-03-18 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 10:20 | 2024-09-13 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 10:20 | 2024-10-29 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 10:20 | 2024-11-08 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 10:20 | 2024-11-14 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 10:20 | 2024-11-15 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 10:20 | 2024-01-29 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 10:20 | 2024-10-31 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-09 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 10:00 | 2024-08-07 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 10:20 | 2024-09-27 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 10:20 | 2024-05-20 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 10:20 | 2024-10-08 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 10:20 | 2024-03-26 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 10:00 | 2024-09-19 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 10:20 | 2024-11-07 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 10:20 | 2024-09-12 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 10:20 | 2024-08-16 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 10:20 | 2024-09-23 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 10:20 | 2024-03-15 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-22 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 10:20 | 2024-07-31 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 10:20 | 2024-10-15 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 10:20 | 2024-07-02 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-30 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 10:20 | 2024-07-01 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 10:20 | 2024-01-31 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 10:20 | 2024-09-11 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 10:20 | 2024-09-24 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 10:20 | 2024-03-11 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 10:20 | 2024-01-19 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 10:20 | 2024-01-15 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 10:20 | 2024-02-01 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 10:20 | 2024-07-03 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 10:20 | 2024-10-18 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 10:20 | 2024-11-01 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-05 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 10:20 | 2024-05-07 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 10:20 | 2024-05-23 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 10:20 | 2024-07-30 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 10:20 | 2024-02-02 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 10:00 | 2024-07-22 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 10:20 | 2024-07-29 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 10:20 | 2024-10-11 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-26 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 10:20 | 2024-11-04 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 10:00 | 2024-09-20 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 10:00 | 2024-05-30 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 10:20 | 2024-11-13 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 10:20 | 2024-10-09 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 10:00 | 2024-01-12 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 10:20 | 2024-08-15 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 10:00 | 2024-03-21 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 10:20 | 2024-08-12 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 10:20 | 2024-07-04 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 10:20 | 2024-01-16 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 10:20 | 2024-05-06 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 10:20 | 2024-05-21 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 10:20 | 2024-09-26 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 10:20 | 2024-10-28 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 10:20 | 2024-10-10 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 10:20 | 2024-10-17 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 10:20 | 2024-01-17 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 10:20 | 2024-10-30 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 10:20 | 2024-10-07 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 10:20 | 2024-05-10 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 10:20 | 2024-03-28 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 10:00 | 2024-03-06 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 10:20 | 2024-05-22 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 10:20 | 2024-05-08 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 10:20 | 2024-03-13 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 10:00 | 2024-03-07 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 10:20 | 2024-03-25 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 10:20 | 2024-09-10 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 10:20 | 2024-10-16 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 10:20 | 2024-11-11 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 15:00 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 10:20 | 2024-08-14 15:20 | Periodisk | Lub, Ttu, Vån |  | Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Lundby)-(Västerås Norra) | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 210
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 10:20 | 2024-08-16 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 10:00 | 2024-08-07 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 10:20 | 2024-02-01 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 10:20 | 2024-10-11 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 10:20 | 2024-11-08 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 10:20 | 2024-11-18 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 10:20 | 2024-05-20 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-08 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 10:20 | 2024-11-21 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-14 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 10:20 | 2024-08-12 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 10:20 | 2024-10-09 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 10:00 | 2024-02-05 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 10:00 | 2024-11-15 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 10:00 | 2024-09-20 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 10:20 | 2024-08-14 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 10:20 | 2024-08-13 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 10:20 | 2024-06-07 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 10:20 | 2024-11-22 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 10:00 | 2024-03-21 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 10:20 | 2024-02-14 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 10:20 | 2024-05-21 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 10:00 | 2024-03-18 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 10:20 | 2024-11-04 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 10:20 | 2024-03-25 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-25 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 10:00 | 2024-08-23 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 10:20 | 2024-02-13 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 10:20 | 2024-03-26 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 10:00 | 2024-02-07 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 10:20 | 2024-06-04 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 10:20 | 2024-10-07 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 10:20 | 2024-04-11 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 10:20 | 2024-09-25 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 10:00 | 2024-07-12 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 10:20 | 2024-06-03 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 10:20 | 2024-08-28 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-09 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 10:20 | 2024-03-28 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 10:20 | 2024-02-02 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 10:20 | 2024-01-31 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 10:20 | 2024-11-06 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 10:00 | 2024-11-27 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 10:20 | 2024-02-15 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 10:20 | 2024-05-23 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 10:20 | 2024-04-09 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 10:20 | 2024-01-29 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 10:20 | 2024-11-07 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 10:20 | 2024-08-15 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 10:20 | 2024-05-22 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 10:20 | 2024-11-20 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-15 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 10:00 | 2024-11-29 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-05 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 10:20 | 2024-10-10 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 10:20 | 2024-04-10 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 10:20 | 2024-04-08 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-22 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 10:20 | 2024-09-27 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-09 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 10:00 | 2024-05-30 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-30 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-05 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 10:20 | 2024-09-26 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 10:20 | 2024-08-26 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 10:20 | 2024-08-30 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 10:20 | 2024-06-05 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-12 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 10:20 | 2024-11-19 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 10:00 | 2024-02-09 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 10:20 | 2024-08-27 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 10:20 | 2024-09-24 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 10:20 | 2024-05-24 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 10:20 | 2024-08-29 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 10:20 | 2024-09-23 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 10:20 | 2024-04-12 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 10:00 | 2024-09-19 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 10:20 | 2024-10-08 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 10:20 | 2024-02-12 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 10:20 | 2024-02-16 14:20 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 14:00 | Periodisk | Bål, Eko, Gib, Ep, Lub |  | Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Bålsta)-Lundby | Publicerad | Ö:19657-2401 | Tågplaneanpassade servicefönster Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 212
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 | Trafik anpassas före eller efter arbete | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 214
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:10 | 2024-02-15 02:10 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:10 | 2024-02-01 02:10 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:10 | 2024-02-08 02:10 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:10 | 2024-01-25 02:10 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:10 | 2024-02-22 02:10 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 02:30 | Periodisk | Rke, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksu: E, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Rekarne)-(Kolbäck) | Publicerad | Ö:19661-2404 |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 215
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-24 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fle) - Flens Övre - Eskilstuna | Publicerad | Ö:19661-2405 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Eskilstuna endast in till signal 26 | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 216
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:10 | 2024-06-18 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:10 | 2024-01-16 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:10 | 2024-04-02 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:10 | 2024-11-12 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:10 | 2024-12-10 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:10 | 2024-04-16 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:10 | 2024-02-13 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:10 | 2024-09-10 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:10 | 2024-10-08 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:10 | 2024-01-02 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:10 | 2024-08-13 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:10 | 2023-12-19 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:10 | 2024-12-03 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:10 | 2024-08-20 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:10 | 2024-10-01 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:10 | 2024-02-20 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:10 | 2024-09-17 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:10 | 2024-04-30 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:10 | 2024-03-05 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:10 | 2024-03-19 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:10 | 2024-02-06 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:10 | 2024-05-07 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:10 | 2024-03-12 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:10 | 2024-06-25 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:10 | 2024-10-22 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:10 | 2024-03-26 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:10 | 2024-07-02 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:10 | 2024-01-23 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:10 | 2024-06-11 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:10 | 2024-10-29 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:10 | 2024-08-27 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:10 | 2024-01-09 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:10 | 2023-12-12 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:10 | 2024-02-27 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:10 | 2024-04-23 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:10 | 2024-01-30 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:10 | 2024-05-21 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:10 | 2024-11-05 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:10 | 2024-06-04 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:10 | 2024-05-14 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:10 | 2024-09-03 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:10 | 2024-11-26 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:10 | 2024-11-19 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:10 | 2024-09-24 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:10 | 2024-05-28 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:10 | 2024-10-15 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Publicerad | Ö:19661-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 217
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 00:30 | 2024-06-20 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:30 | 2024-07-11 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:30 | 2024-07-25 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:30 | 2024-08-08 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 02:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. |  |  | x | x | [14 empty] | 218
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:10 | 2024-02-15 02:10 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:10 | 2024-02-22 02:10 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:10 | 2024-01-25 02:10 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:10 | 2024-02-08 02:10 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:10 | 2024-02-01 02:10 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 02:30 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster (Eskilstuna)-Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Tågplaneanpassade servicefönster 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. | [5 empty] | x | [12 empty] | 219
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 02:00 |  | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Nykvarn)-(Södertälje syd övre) | Publicerad | Ö:19661-2401 | Får ej tas ut samtidigt som servicefönster sträckan (Eskilstuna)-(Nykvarn) 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [14 empty] | 220
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 02:20 | 2024-02-02 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 02:20 | 2024-09-27 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 02:20 | 2024-08-14 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 02:20 | 2024-01-03 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 02:20 | 2024-02-09 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 02:20 | 2024-03-13 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 02:20 | 2024-10-11 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 02:20 | 2024-09-11 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 02:20 | 2024-10-30 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 02:20 | 2024-06-26 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 02:20 | 2024-11-01 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 02:20 | 2023-12-20 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 02:20 | 2024-01-05 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 02:20 | 2024-05-31 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 02:20 | 2024-01-12 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 02:20 | 2024-02-28 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 02:20 | 2024-11-29 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 02:20 | 2024-02-07 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 02:20 | 2024-04-26 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 02:20 | 2024-03-01 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 02:20 | 2024-04-24 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 02:20 | 2024-06-14 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 02:20 | 2024-11-22 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 02:20 | 2024-09-25 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 02:20 | 2024-12-11 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 02:20 | 2024-08-02 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 02:20 | 2024-11-20 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 02:20 | 2024-01-24 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 02:20 | 2024-09-06 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 02:20 | 2023-12-27 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 02:20 | 2024-06-12 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 02:20 | 2024-10-02 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 02:20 | 2024-08-23 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 02:20 | 2024-07-24 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 02:20 | 2024-09-18 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 02:20 | 2024-03-22 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 02:20 | 2024-01-19 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 02:20 | 2024-05-22 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 02:20 | 2024-09-20 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 02:20 | 2024-06-05 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 02:20 | 2024-10-04 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 02:20 | 2024-10-23 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 02:20 | 2024-11-13 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 02:20 | 2024-05-24 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 02:20 | 2024-03-08 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 02:20 | 2024-01-17 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 02:20 | 2024-11-06 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 02:20 | 2023-12-15 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 02:20 | 2024-03-06 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 02:20 | 2024-06-28 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 02:20 | 2024-03-20 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 02:20 | 2024-11-15 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 02:20 | 2024-07-10 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 02:20 | 2024-10-25 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 02:20 | 2024-12-04 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 02:20 | 2024-08-28 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 02:20 | 2024-05-29 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 02:20 | 2023-12-13 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 02:20 | 2024-10-18 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 02:20 | 2024-08-07 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 02:20 | 2024-12-13 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 02:20 | 2024-10-09 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 02:20 | 2024-03-15 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 02:20 | 2024-01-26 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 02:20 | 2024-09-04 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 02:20 | 2024-12-06 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 02:20 | 2024-03-27 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 02:20 | 2023-12-29 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 02:20 | 2024-02-23 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 02:20 | 2024-04-12 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 02:20 | 2024-09-13 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 02:20 | 2024-08-21 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 02:20 | 2024-04-19 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 02:20 | 2024-01-31 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 02:20 | 2024-11-08 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 02:20 | 2024-07-17 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 02:20 | 2024-08-30 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:20 | 2024-06-19 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 02:20 | 2024-07-31 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 02:20 | 2024-11-27 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 02:20 | 2024-04-17 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 02:20 | 2024-08-09 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 02:20 | 2024-10-16 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 02:20 | 2024-06-07 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 02:20 | 2024-02-21 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 02:20 | 2024-01-10 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 02:20 | 2024-02-14 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 02:20 | 2024-02-16 04:20 |  | Nkv, Ryb, Lg, Gru, Mby, Sgs, Häd, Bva, Kju, Et |  | Nkv-Ryb: N,U, Ryb-Lg: N,U, Lg-Gru: E, Gru-Mby: E, Mby-Sgs: E, Sgs-Häd: N,U, Häd-Bva: E, Bva-Kju: E, Kju-Et: E |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade servicefönster: (Eskilstuna)-(Nykvarn) | Publicerad | Ö:19661-2401 | 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 221
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:28 | 2024-04-21 05:28 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:28 | 2024-04-13 05:28 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:28 | 2024-04-14 05:28 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:28 | 2024-04-20 05:28 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö, Söu |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E, Söö-Söu: E1 |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Södertälje Syd) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Publicerad | Ö:19661-2401 | Servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1917 (Eskilstuna) - (Nykvarn). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 222
223 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-08 15:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete inför spårbyte Västerås V-Dingtuna | Publicerad | Ö:10398-2408 | Vecka 14 söndag 15-05 är det endast Västerås V bangård som är avstängd (TCR4179) . Då går det att köra igenom Västerås V som vanligt. Från 2024.04.08-2024.04.12 så går det att nå Västerås V från Västerås C och samtliga spår i Västerås V är öppna, inte ut mot Dingtuna. |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 223
223 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-09 15:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete inför spårbyte Västerås V-Dingtuna | Publicerad | Ö:10398-2408 | Vecka 14 söndag 15-05 är det endast Västerås V bangård som är avstängd (TCR4179) . Då går det att köra igenom Västerås V som vanligt. Från 2024.04.08-2024.04.12 så går det att nå Västerås V från Västerås C och samtliga spår i Västerås V är öppna, inte ut mot Dingtuna. |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 223
223 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-10 15:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete inför spårbyte Västerås V-Dingtuna | Publicerad | Ö:10398-2408 | Vecka 14 söndag 15-05 är det endast Västerås V bangård som är avstängd (TCR4179) . Då går det att köra igenom Västerås V som vanligt. Från 2024.04.08-2024.04.12 så går det att nå Västerås V från Västerås C och samtliga spår i Västerås V är öppna, inte ut mot Dingtuna. |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 223
223 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-11 15:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete inför spårbyte Västerås V-Dingtuna | Publicerad | Ö:10398-2408 | Vecka 14 söndag 15-05 är det endast Västerås V bangård som är avstängd (TCR4179) . Då går det att köra igenom Västerås V som vanligt. Från 2024.04.08-2024.04.12 så går det att nå Västerås V från Västerås C och samtliga spår i Västerås V är öppna, inte ut mot Dingtuna. |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 223
224 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Kontinuerlig | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Kolbäck-Västerås V | Publicerad | Ö:10398-2408 | Kolbäck går att traffikera till och från Hallstahammar, Munktorp och Strömsholm Västerås V går att nå från Västerås Central | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 224
226 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-05 22:30 | 2024-04-08 05:30 | Kontinuerlig | Vsg, Kör, Rke |  | Vsg-Kör: E, Kör-Rke: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Valskog-Rekarne | Publicerad | Ö:15769-2403, 17283, 10398-2405 | Regionaltågen Uppsala-Cst-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg till/från Folkesta/Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna. Ståltågen kan omledas via Eskilstuna-Kolbäck-Sala-Avesta Krylbo-Borlänge. Regionaltågen Cst-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås och Örebro* och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Cst-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningsstr | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 226
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
227 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Häd, Sgs |  | Häd-Sgs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förstärkning, komplettering dräner | Publicerad | Ö:15586-2400 | Godståg som normalt går på Svealandsbanan kan omledas via Kolbäck-Västerås-Bro-Tomteboda/Älvsjö gods/Norvik. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 227
229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 07:00 | Kontinuerlig | Vsg, Kör, Rke |  | Vsg-Kör: E, Kör-Rke: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Kungsör och Valskog | Publicerad | Ö:15769-2403 | Det går att traffikera Rekarne till och från Kvicksund samt Folkesta Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 229
230 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-29 05:30 | Kontinuerlig | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete spårbyte Tillberga-Jädersbruk spårriktning | Publicerad | Ö:10398-2402 | Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar erätter. Regionaltågen Uppsala-Cst-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C (Eskilstuna C avstängt 22-06 nmL och nmS). Bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. (Eskilstuna C avstängt 22-06 nmL och nmS, Uppsala stängt S 00-08) Godståg till/från Eskilstuna till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter (på dagtid kan gångtiden bli betydligt längre pga trängsel på Västra Stambanan). Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. (Eskilstuna C avstängt 22-06 nmL och nmS) Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. (Jädersbruk stängt L 00-06) Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Frövi - Fagersta alternativt Frövi - Västerås C - Avesta Krylbo Nedsättningen efter arbetet är 1500m och är nedsatt till 70km/h, fram till 2023-05-06 | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 230
231 | Inställd | Liten | Signal | 2024-07-03 00:10 | 2024-07-04 00:20 | Kontinuerlig | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av utdelssystem |  | Ö:17268-2401 | Utbyte av utdelssystem. Hela Hagalund är stängt in och utfart. | [5 empty] | x | [12 empty] | 231
233 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-28 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: U,N, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 233
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
234 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Skms, Å, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Lmo: E, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 234
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 00:00 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
236 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Jakobshyttan-Degerön stlv-inkoppling | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Motala och ersätts med buss. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 236
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-12 23:00 | 2024-01-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-23 23:00 | 2024-02-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-09 23:00 | 2024-02-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 23:00 | 2024-02-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-13 23:00 | 2024-01-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-26 23:00 | 2024-01-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-23 23:00 | 2023-12-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-06 23:00 | 2024-01-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 23:00 | 2024-01-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-30 23:00 | 2023-12-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-05 23:00 | 2024-01-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 23:00 | 2024-02-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
237 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Avropsfönster (Gn)-(K) nedspår Uppspår | Publicerad | Ö:14018:2405 | Enkelspårsdrift en bevakningssträcka m-f, två sträckor l-s avropas i korttiden. |  |  | x | x | [14 empty] | 237
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
238 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 04:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 238
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-30 00:00 | 2023-12-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-06 00:00 | 2024-01-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-10 00:00 | 2024-02-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 00:00 | 2024-01-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 00:00 | 2024-07-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 00:00 | 2024-03-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 00:00 | 2024-11-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 00:00 | 2024-06-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-14 00:00 | 2024-12-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 00:00 | 2024-11-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 00:00 | 2024-02-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-07 00:00 | 2024-12-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 00:00 | 2024-08-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-03 00:00 | 2024-02-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 00:00 | 2024-08-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 00:00 | 2024-07-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 00:00 | 2024-11-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 00:00 | 2024-02-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-27 00:00 | 2024-01-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: E, Mdm-Jho: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2417 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas med TCR 298 |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 240
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 22:30 | 2024-09-28 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 22:30 | 2024-06-10 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-28 22:30 | 2024-09-29 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 22:30 | 2024-09-27 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 22:30 | 2024-09-26 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-15 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 22:30 | 2024-06-16 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 22:30 | 2024-09-25 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 22:30 | 2024-06-11 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 22:30 | 2024-09-24 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
241 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 22:30 | 2024-09-23 03:30 |  | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaeanpassade servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Publicerad | Ö:19661-2403 | Trafik anpassas före och efter arbete Samtidigt som TCR 216 vecka 24 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 241
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-20 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 22:00 | 2024-04-22 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
242 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 03:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | Publicerad | Ö:19661-2402 | Trafikavbrott (Eskilstuna) - Rekarne Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 242
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
243 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 243
244 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-28 02:00 | 2024-09-30 02:00 |  | Bjn, Msj |  | Bjn-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckkablar Karlslundstunneln | Publicerad | Ö:18298-2421 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan. Omledning via Södertälje Hamn alt. Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 244
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 02:35 | 2024-07-03 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 02:35 | 2024-09-17 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 02:35 | 2024-04-08 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 02:35 | 2024-09-18 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 02:35 | 2024-09-16 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 02:35 | 2024-04-11 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 02:35 | 2024-07-05 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 02:35 | 2024-04-12 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 02:35 | 2024-07-02 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 02:35 | 2024-04-10 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 02:35 | 2024-07-01 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 02:35 | 2024-07-04 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 02:35 | 2024-09-19 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 02:35 | 2024-04-09 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 02:35 | 2024-09-20 07:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Serivcefönster Underhåll Frövi driftplats - Ö3 | Publicerad | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 4169 och 4819 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 245
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-tisdag från 00-05 och onsdag-söndag 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 246
247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-fredag från 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | [5 empty] | x | [12 empty] | 247
247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-fredag från 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | [5 empty] | x | [12 empty] | 247
247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-fredag från 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | [5 empty] | x | [12 empty] | 247
247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-fredag från 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | [5 empty] | x | [12 empty] | 247
247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Publicerad | Ö:19653-2409 | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Måndag-fredag från 00-04. Kumla traffikeras som vanligt | [5 empty] | x | [12 empty] | 247
248 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 00:00 | 2024-09-01 22:30 | Kontinuerlig | Sl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala spår 5 och 6 | Publicerad | Ö:18802-2400 | Spåravstängning på spår 5 och 6, alltså sidospår. Övrigt går Sala att traffikera som vanligt | x |  |  | x | [14 empty] | 248
249 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 06:00 | 2024-11-11 12:00 | Kontinuerlig | Sl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala spår 5 och 6 | Publicerad | Ö:18802-2400 | Spåravstängning på spår 5 och 6, alltså sidospår. Övrigt går Sala att traffikera som vanligt | x |  |  | x | [14 empty] | 249
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Publicerad | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | 2023-06-29 Utbredningen i Avesta Krylbo har ändrats från signal Avky 94 till Avky 91. Detta innebär att trafikflödet blir bättre och fler växlar öppnas upp. Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 250
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-04 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-04 15:00 | 2024-04-05 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-09 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-05 22:30 | 2024-04-08 05:30 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
253 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-21 22:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Rke, Fok, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Rekarne-Eskilstuna | Publicerad | Ö:17283 | Samordnas med TCR 230 och 203 Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 253
253 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 22:00 | 2024-04-27 06:00 | Periodisk | Rke, Fok, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Rekarne-Eskilstuna | Publicerad | Ö:17283 | Samordnas med TCR 230 och 203 Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 253
253 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | Rke, Fok, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Rekarne-Eskilstuna | Publicerad | Ö:17283 | Samordnas med TCR 230 och 203 Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 253
253 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 22:00 | 2024-04-28 06:00 | Periodisk | Rke, Fok, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Rekarne-Eskilstuna | Publicerad | Ö:17283 | Samordnas med TCR 230 och 203 Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 253
253 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-20 06:00 | Periodisk | Rke, Fok, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Rekarne-Eskilstuna | Publicerad | Ö:17283 | Samordnas med TCR 230 och 203 Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 253
254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 22:00 | 2024-08-31 06:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Eskilstuna-Rekarne | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 254
254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 06:00 | Periodisk | Et, Fok, Rke |  | Et-Fok: N,U, Fok-Rke: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Eskilstuna-Rekarne | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 254
255 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Rekarne)-(Valskog) | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 255
255 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-06 22:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Rekarne)-(Valskog) | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 255
256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 06:00 |  | Vsg, Arb, Jbk |  | Vsg-Arb: N,U, Arb-Jbk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Jädersbruk-Valskog | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 256
256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 06:00 |  | Vsg, Arb, Jbk |  | Vsg-Arb: N,U, Arb-Jbk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Jädersbruk-Valskog | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 256
257 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 06:00 |  | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | 257
257 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 06:00 |  | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Publicerad | Ö:17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | 257
259 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 00:00 | 2024-01-21 02:00 | Kontinuerlig | Vsg, Kör, Rke, Fok, Et, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Vsg-Kör: E, Kör-Rke: E, Rke-Fok: E, Fok-Et: E,N,U, Et-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Eskilstuna | Publicerad | Ö: IKT ST51-2400 | Styrområde Eskilstuna men sträckan innebär (Valskog)-Eskilstuna/(Kolbäck). Trafiken anpassas före eller efter arbetet | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 259
260 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-17 22:40 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete inför spårbyte Kolbäck-Västerås Västra | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C. Godståg och nattåg kan omledas via Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig omledningskapacitet på sträckan Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo bedöms som begränsad nattetid, god dagtid. Från Västerås C så kan man åka in till sidospåren i Västerås V Det går att traffikera Kolbäck till och från Strömsholm, Hallstahammar och Munktorp | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 260
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:40 | 2024-08-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:40 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:40 | 2024-05-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:40 | 2024-10-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:40 | 2024-07-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:40 | 2024-08-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:40 | 2024-05-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:40 | 2024-06-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:40 | 2024-01-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:40 | 2024-10-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:40 | 2024-04-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:40 | 2024-02-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:40 | 2024-11-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:40 | 2023-12-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:40 | 2024-12-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:40 | 2024-01-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:40 | 2024-05-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:40 | 2024-04-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:40 | 2024-01-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:40 | 2024-05-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:40 | 2024-07-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:40 | 2024-11-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:40 | 2024-01-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:40 | 2024-05-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:40 | 2024-01-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:40 | 2024-08-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:40 | 2024-04-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:40 | 2024-10-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:40 | 2024-11-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:40 | 2024-02-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:40 | 2024-02-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:40 | 2023-12-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:40 | 2024-07-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:40 | 2023-12-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:40 | 2024-09-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:40 | 2024-03-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:40 | 2024-09-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:40 | 2024-09-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:40 | 2024-05-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:40 | 2024-01-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:40 | 2024-08-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:40 | 2024-01-31 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:40 | 2024-04-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:40 | 2024-08-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:40 | 2024-03-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:40 | 2024-06-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:40 | 2024-07-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:40 | 2024-04-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:40 | 2024-09-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:40 | 2024-11-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:40 | 2024-11-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:40 | 2024-11-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:40 | 2024-02-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:40 | 2024-10-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:40 | 2024-12-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:40 | 2023-12-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:40 | 2023-12-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:40 | 2024-07-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:40 | 2023-12-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:40 | 2024-04-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:40 | 2024-02-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:40 | 2024-03-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:40 | 2024-12-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:40 | 2024-06-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:40 | 2024-02-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:40 | 2024-02-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:40 | 2024-01-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:40 | 2024-08-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:40 | 2024-04-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:40 | 2024-01-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:40 | 2024-07-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:40 | 2024-01-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:40 | 2024-05-31 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:40 | 2024-07-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:40 | 2024-07-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:40 | 2024-03-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:40 | 2024-09-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:40 | 2024-04-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:40 | 2024-10-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:40 | 2024-06-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:40 | 2024-11-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:40 | 2024-10-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:40 | 2024-03-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:40 | 2024-04-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:40 | 2024-02-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:40 | 2024-09-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:40 | 2024-11-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:40 | 2024-01-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:40 | 2024-08-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:40 | 2024-03-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:40 | 2024-11-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:40 | 2024-03-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:40 | 2024-01-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:40 | 2024-05-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:40 | 2024-07-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:40 | 2024-01-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:40 | 2024-02-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:40 | 2024-07-31 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:40 | 2024-04-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:40 | 2024-04-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:40 | 2024-11-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:40 | 2024-08-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:40 | 2024-10-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:40 | 2024-09-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:40 | 2024-05-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:40 | 2024-04-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:40 | 2024-03-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:40 | 2024-10-31 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:40 | 2024-10-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:40 | 2024-03-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:40 | 2024-11-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:40 | 2024-11-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:40 | 2024-05-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:40 | 2024-10-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:40 | 2024-08-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:40 | 2024-09-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:40 | 2024-06-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:40 | 2024-09-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:40 | 2024-07-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:40 | 2024-06-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:40 | 2024-11-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:40 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:40 | 2024-06-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:40 | 2024-07-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:40 | 2024-12-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:40 | 2024-12-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:40 | 2024-12-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:40 | 2024-10-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:40 | 2024-08-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:40 | 2024-06-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:40 | 2024-07-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:40 | 2024-08-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:40 | 2024-08-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:40 | 2024-03-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:40 | 2024-07-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:40 | 2024-06-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:40 | 2024-11-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:40 | 2024-09-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:40 | 2024-05-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:40 | 2024-10-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:40 | 2024-12-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:40 | 2024-09-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:40 | 2024-11-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:40 | 2024-10-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:40 | 2023-12-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:40 | 2024-10-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:40 | 2024-06-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:40 | 2024-07-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:40 | 2024-01-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:40 | 2024-03-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:40 | 2024-02-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:40 | 2024-02-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:40 | 2024-12-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:40 | 2023-12-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:40 | 2024-04-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:40 | 2024-08-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:40 | 2024-05-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:40 | 2024-04-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:40 | 2024-11-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:40 | 2024-05-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:40 | 2024-03-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:40 | 2024-09-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:40 | 2024-05-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:40 | 2024-07-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:40 | 2024-08-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:40 | 2024-09-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:40 | 2024-02-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:40 | 2024-10-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:40 | 2024-01-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:40 | 2024-10-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:40 | 2024-08-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:40 | 2024-02-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:40 | 2024-03-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:40 | 2024-02-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:40 | 2024-05-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:40 | 2024-02-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:40 | 2024-04-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:40 | 2024-10-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:40 | 2024-03-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:40 | 2024-04-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:40 | 2024-01-24 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:40 | 2024-01-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:40 | 2024-02-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:40 | 2024-11-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:40 | 2024-12-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:40 | 2024-01-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:40 | 2024-05-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:40 | 2024-08-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:40 | 2024-03-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:40 | 2024-06-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:40 | 2024-09-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:40 | 2024-06-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:40 | 2024-04-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:40 | 2024-10-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:40 | 2024-03-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:40 | 2024-08-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:40 | 2024-10-30 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:40 | 2024-12-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:40 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:40 | 2024-07-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:40 | 2024-10-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:40 | 2024-04-05 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:40 | 2024-06-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:40 | 2024-03-14 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:40 | 2024-06-03 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:40 | 2024-11-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:40 | 2024-11-21 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:40 | 2024-10-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:40 | 2024-02-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:40 | 2024-01-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:40 | 2024-10-11 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:40 | 2023-12-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:40 | 2024-01-23 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:40 | 2024-02-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:40 | 2024-01-17 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:40 | 2024-09-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:40 | 2024-06-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:40 | 2024-09-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:40 | 2024-06-10 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:40 | 2024-07-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:40 | 2024-04-29 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:40 | 2024-08-08 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:40 | 2024-05-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:40 | 2024-03-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:40 | 2024-05-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:40 | 2024-04-04 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:40 | 2024-08-20 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:40 | 2024-09-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:40 | 2024-02-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:40 | 2024-01-02 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:40 | 2024-11-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:40 | 2024-05-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:40 | 2024-03-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:40 | 2024-10-01 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:40 | 2023-12-28 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:40 | 2024-04-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:40 | 2024-02-16 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:40 | 2024-08-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:40 | 2024-07-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:40 | 2024-09-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:40 | 2024-08-26 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:40 | 2024-07-12 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:40 | 2024-07-19 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:40 | 2023-12-15 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:40 | 2024-05-13 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:40 | 2024-05-22 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:40 | 2024-08-09 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:40 | 2024-06-27 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:40 | 2024-07-18 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:40 | 2024-11-06 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:40 | 2024-07-25 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:40 | 2024-03-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:40 | 2024-02-07 04:40 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan - Årstaberg | Publicerad | Ö:19658 | Tågplaneanpassade Servicefönster Citybanan samt ner till Årstaberg Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  |  |  | x | [14 empty] | 261
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe, Äs |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658-2413 | Underhållsvecka Citybanan Älvsjö - (Tomteboda Övre) Trafikavbrott Citybanan Omledning kan ev. ske över jord via Stockholm C Enkelspårsdrift Getingmidjan mellan Stockholm Södra och Stockholm C kl 01:00-05:00 | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 262
263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 02:00 | 2024-04-21 07:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658 | Underhållsvecka Citybanan Trafikavbrott | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 263
263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 02:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658 | Underhållsvecka Citybanan Trafikavbrott | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 263
263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 02:00 | 2024-04-20 07:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658 | Underhållsvecka Citybanan Trafikavbrott | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 263
263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 07:00 | Periodisk | Tmö, Sod, Sci, Sst, Åbe |  | Tmö-Sod: -, Sod-Sci: -, Sci-Sst: -, Sst-Åbe: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Citybanan | Publicerad | Ö:19658 | Underhållsvecka Citybanan Trafikavbrott | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 263
264 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-25 22:35 | 2024-05-26 05:35 | Kontinuerlig | Våv, Dt, Kbä |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Västerås V-Kolbäck | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Borttagning av hastighetsnedsättning | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 264
265 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-09 22:30 | 2024-05-12 05:00 | Kontinuerlig | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Förarbete Västerås norra-Västerås central | Publicerad | Ö: 10398-2408, 1975-2411 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända på Västerås C* och i Enköping och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och i Sala eller Ransta (Västerås C när arbeten sker Västerås V-Kolbäck) och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängt. Godståg och nattåg kan omledas via Kolbäck-Ängelsberg-Snyten-Avesta Krylbo alternativt via Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Snyten bedöms som begränsad i högtrafik, god övrig tid, Snyten-Avesta Krylbo som begränsad natt, god dagtid. Uppskattad tillgänglig omledningskapacitet på sträckan Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo bedöms som begränsad nattetid, god dagtid. Det går att komma till och från Västerås V från Dingtuna (förutom kl 06:30-14:30 den 11 Maj. Samtliga spår går att traffikera restriktionen sträcker sig till hsi 252 och dvsi 224. | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 265
266 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Västerås norra-Västerås central | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet Borttagning av hastighetsnedsättning | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 266
267 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-03 22:30 | 2024-05-06 05:00 | Kontinuerlig | Vå, Vån, Tb, Ttu |  | Vå-Vån: N,U, Vån-Tb: E,N,U, Tb-Ttu: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten inför spårbyte Västerås C-Tillberga/Tortuna | Publicerad | Ö: 10398-2408, 17647 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. (inte natt mot måndag då är det stängt Eskilstuna) Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända på Västerås C* och i Enköping och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och i Sala eller Ransta (Västerås C när arbeten sker Västerås V-Kolbäck) och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängt. Regionaltågen (Uven) kan vända i Ransta alternativt Sala och på Eskilstuna C (Västerås C när sträckan Våv-Vå är öppen) och ersättas med buss. Godståg och nattåg kan omledas via Kolbäck-Ängelsberg-Snyten-Avesta Krylbo alternativt via Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Snyten bedöms som begränsad i högtrafik, god övrig tid, Snyten-Avesta Krylbo som begränsad natt, god dagtid. Uppskattad tillgänglig omledningskapacitet på sträckan Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo bedöms som begränsad nattetid, god dagtid. Det går att köra in till och från Västerås C från Västerås V | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 267
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 00:00 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb, Tul, Uts, Tu |  | Flb-Tul: U2,N2, Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Publicerad | Ö: 16184-2400, 17378 | Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Pågår samtidigt som TCR 283 Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba M-S v2432 Sth 40 km/h spår 4,5 Flemingsberg | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 268
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-27 23:30 | 2024-11-28 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-30 23:30 | 2024-12-01 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-24 23:30 | 2024-11-25 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 23:30 | 2024-11-13 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-10 23:30 | 2024-11-11 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 23:30 | 2024-11-16 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 23:30 | 2024-11-10 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-26 23:30 | 2024-11-27 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 23:30 | 2024-11-30 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-23 23:30 | 2024-11-24 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-16 23:30 | 2024-11-17 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-12-01 23:30 | 2024-12-02 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-25 23:30 | 2024-11-26 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-28 23:30 | 2024-11-29 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 23:30 | 2024-11-12 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 23:30 | 2024-11-14 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
269 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 23:30 | 2024-11-09 04:30 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nätter Järna - Södertälje Syd Undre (Hör ihop med TCR 270) | x |  | x | x | [14 empty] | 269
270 | Inställd | Stor | Spår och räls | 2024-11-04 00:00 | 2024-12-02 04:30 | Kontinuerlig | Söö, Jn |  | Söö-Jn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre |  | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre (Hör ihop med TCR 269) Detta arbete innebär trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kan inte framföras på sträckan. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Cst) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Cst). Vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas för att minska antal tåglägen. Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Hastighetsnedsättning sth 130 km/h 2000 m- pågår till år 2027 | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 270
271 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 06:00 | Kontinuerlig | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Avesta krylbo-Sala | Publicerad | Ö:18802-2400 | Borttagning av hastighetsnedsättning | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 271
272 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-30 23:59 |  | Lå, Lln |  | Lå-Lln: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ställverksbyte/inläsning | Publicerad | Ö: 8091-2400 | Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Snabbtågen och fjärrtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan vända i Hallsberg och i Degerfors eller Kristinehamn och buss ersätter. Regionaltågen kan vända i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 272
273 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-29 00:00 | 2024-04-02 00:00 | Kontinuerlig | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Hh, Ssh, Dt, Våv |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E,N,U, Hh-Ssh: -, Ssh-Dt: -, Dt-Våv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Utbyte at ställverk 85 och hybridblock (Valskog)-Västerås Västra | Publicerad | Ö: 17283, 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Avesta Krylbo-Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga*-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Relaterad TCR 4471 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 273
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:30 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 00:30 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 00:30 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 00:30 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 00:30 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 00:30 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 00:30 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 00:30 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:30 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 00:30 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 00:30 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 00:30 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:30 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 00:30 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 00:30 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 00:30 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:30 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 00:30 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:30 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:30 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:30 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 00:30 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:30 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:30 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:30 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 00:30 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:30 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 00:30 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 00:30 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 00:30 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:30 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:30 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:30 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:30 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 00:30 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 00:30 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 00:30 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 00:30 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:30 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-13 00:30 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 00:30 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
274 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 274
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 00:30 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 00:30 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:30 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:30 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:30 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 00:30 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 00:30 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 00:30 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 00:30 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:30 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:30 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 00:30 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 00:30 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:30 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:30 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 00:30 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 00:30 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:30 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 00:30 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:30 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:30 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:30 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:30 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:30 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 00:30 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 00:30 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:30 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 00:30 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 00:30 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 00:30 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 00:30 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:30 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 00:30 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 00:30 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-13 00:30 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 00:30 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 00:30 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 00:30 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 00:30 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 00:30 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:30 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
275 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 00:30 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  |  |  | Ej relevant | Förläggning multidukt | Publicerad | Ö: 14018-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 275
276 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:35 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. (Eskilstuna)-Nykvarn stängt natt mot söndag vecka 23. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. (Kumla stängt natt mot söndag vecka 21) Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. (Rekarne)-(Valskog) stängt natt mott söndag vecka 24 Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 276
276 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:35 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. (Eskilstuna)-Nykvarn stängt natt mot söndag vecka 23. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. (Kumla stängt natt mot söndag vecka 21) Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. (Rekarne)-(Valskog) stängt natt mott söndag vecka 24 Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 276
276 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 22:35 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. (Eskilstuna)-Nykvarn stängt natt mot söndag vecka 23. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. (Kumla stängt natt mot söndag vecka 21) Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. (Rekarne)-(Valskog) stängt natt mott söndag vecka 24 Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 276
276 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. (Eskilstuna)-Nykvarn stängt natt mot söndag vecka 23. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. (Kumla stängt natt mot söndag vecka 21) Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. (Rekarne)-(Valskog) stängt natt mott söndag vecka 24 Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 276
276 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:35 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. (Eskilstuna)-Nykvarn stängt natt mot söndag vecka 23. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. (Kumla stängt natt mot söndag vecka 21) Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. (Rekarne)-(Valskog) stängt natt mott söndag vecka 24 Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 276
277 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 09:00 |  | Öj, Täl, Hrbg, Hpbg, Skms |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: -, Hrbg-Hpbg: -, Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | LTS Hallsberg-Degerön åtgärder för långa tåg | Publicerad | Ö: 21183-2401, 21183-2401 | Trafik till Hallsberg anpassas före eller efter arbetet. Tåg norr om Hallsberg leds om Norrköping-Katrineholm-Flen Eskilstuna Tåg mot Cst via Nyköping. | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 277
278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 03:00 | 2024-11-19 05:00 | Kontinuerlig | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vingåker | Publicerad | Ö: IKT ST88-2400 | ¿ All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 278
279 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-27 22:35 | 2024-04-28 08:00 |  | Kbä, Hh |  | Kbä-Hh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Hallstahammar ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Det går att traffikera kolbäck till och från Munktorp, Strömsholm och Dingtuna. Det går även att nå Hallstahammar från Surahammar. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 279
280 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 22:00 | 2024-05-05 08:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp |  | Kbä-Morp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Munktorp ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Det går att traffikera kolbäck till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | [5 empty] | 280
281 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 08:00 | Kontinuerlig | Kbä, Ssh |  | Kbä-Ssh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Strömsholm ställverksbyte förarbeten | Publicerad | Ö: 14115 | Det går att traffikera kolbäck till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | 281
282 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-08 00:00 | Kontinuerlig | Morp, Kbä, Hh, Ssh, Dt, Våv |  | Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E,N,U, Hh-Ssh: -, Ssh-Dt: -, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte at ställverk 85 och hybridblock Kolbäck-Västerås Västra | Publicerad | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst kanomledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid.. Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Avesta Krylbo-Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 282
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 00:00 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb, Tul, Uts |  | Flb-Tul: -, Tul-Uts: - |  |  |  | Ej relevant | Spår och växelbyten, Tumba | Publicerad | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 283
284 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-22 00:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Hgv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte + Ny Entré Häggvik | Publicerad | Ö: 13795-2400 | Trafikpåverkan: Innerspår Häggvik, spår 2 och 3 avstängda. Pendeltåg kan vända i Upplandsväsby och Sollentuna, vissa pendeltåg kan gå ytterspår med slopat uph i Häggvik/ Sollentuna Ha-neds sth 40 km/h Häggvik spår 2U, 2N, 2, 3 M v2414 - F v2430 Ha-neds sth 70 km/h Häggvik spår 1U, 1N, 1, 4 M v2430 - S v2433 Hör ihop med TCR 4117, 4114 En vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Häggvik-Tomteboda Övre tillsammans med spårbytet Tomteboda Övre-Ulriksdal och bygget av Häggviks nya enté finns framtaget | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [7 empty] | 284
285 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-05 22:30 | 2024-05-06 05:30 | Kontinuerlig | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Rekarne-Folkesta | Publicerad | Ö:10398-2402 | Det går att nå Nybybruk och skanlog från Eskilstuna Trafiken anpassas före eller efter arbetet | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 285
286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 03:00 | 2024-07-09 06:00 | Kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Motala | Publicerad | Ö: IKT ST121-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 286
288 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-16 05:00 | Kontinuerlig | Vån, Tb, Ttu |  | Vån-Tb: E,N, Tb-Ttu: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte Västerås N-Tillberga | Publicerad | Ö: 10398-2408, 17647 | Mellan Västerås C och Tortuna är det enkelspårsdrift Hastighetsnedsättning efter arbetet | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 288
289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 03:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Skms, Hpbg, Hrbg, Täl, Öj |  | Skms-Hpbg: -, Hpbg-Hrbg: -, Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hallsberg | Publicerad | Ö: IKT ST89-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 289
290 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Vån, Tb, Ttu |  | Vån-Tb: E,N, Tb-Ttu: - |  | Helt |  | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Västerås N | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Det är trafikavbrott till och från Tillberga. Mellan Västerås C och Tortuna är det enkelspårsdrift | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 290
291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 03:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Jn, Mö, Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U, Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Flen | Publicerad | Ö: IKT ST53-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 291
293 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: -, Morp-Kp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | borttagning av hastighetsnedsättning Kolbäck - Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Det går att komma in till Köpings hamn från Valskog. Kolbäck går att traffikera från och till Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna Borttagning av hastighetsnedsättning | [5 empty] | x | [12 empty] | 293
294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 03:00 | 2024-02-05 05:00 |  | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Katrineholm | Publicerad | Ö: IKT ST54-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafiken anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 294
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm, Bör läsas med TCR 296 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 295
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 23:00 | 2024-07-14 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 06:00 | Periodisk | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Vegetationsröjning | Publicerad | Ö: 19653-2411 | Trafiken omleds via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 295 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 296
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster | Publicerad | Ö:19653-2418 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår |  |  | x | x | [14 empty] | 297
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2417, | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår V,23, 30, 36 utbredning Jakobshyttan Degerön Övriga veckor Stenkumla-Jakobshyttan | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 298
299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Spår 2 och 3 avstängda upp mot Vedevåg | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 299
299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Spår 2 och 3 avstängda upp mot Vedevåg | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 299
299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Spår 2 och 3 avstängda upp mot Vedevåg | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 299
299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Spår 2 och 3 avstängda upp mot Vedevåg | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 299
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kilafors)-(Söderhamn V) | Publicerad | N: 19324-2411 | Samplanerad med TCR 301 | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 300
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 08:40 | 2024-09-27 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 08:40 | 2024-05-17 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 08:40 | 2024-09-19 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 08:40 | 2024-09-25 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 08:40 | 2024-05-22 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 08:40 | 2024-05-13 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 08:40 | 2024-05-16 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 08:40 | 2024-09-18 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 08:40 | 2024-09-17 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 08:40 | 2024-05-20 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 08:40 | 2024-05-24 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 08:40 | 2024-05-23 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 08:40 | 2024-05-21 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 08:40 | 2024-05-15 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 08:40 | 2024-09-16 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 08:40 | 2024-05-14 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 08:40 | 2024-09-20 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 08:40 | 2024-09-23 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 08:40 | 2024-09-26 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:40 | 2024-09-24 14:50 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle), Norralatunneln | Publicerad | N:17948-2403-5, 7096-2403 | (Gä)-(Shv) 08:40 - 14:40 Shv-(Suc) 08:50 - 14:50 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 301
302 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-02 08:50 | 2024-10-02 14:50 |  | Käe, Lsn |  | Käe-Lsn: E |  |  |  | Ej relevant | Norralatunneln | Publicerad | N:7096-2403 |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 302
302 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-04 08:50 | 2024-10-04 14:50 |  | Käe, Lsn |  | Käe-Lsn: E |  |  |  | Ej relevant | Norralatunneln | Publicerad | N:7096-2403 |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 302
302 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-03 08:50 | 2024-10-03 14:50 |  | Käe, Lsn |  | Käe-Lsn: E |  |  |  | Ej relevant | Norralatunneln | Publicerad | N:7096-2403 |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 302
302 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-30 08:50 | 2024-09-30 14:50 |  | Käe, Lsn |  | Käe-Lsn: E |  |  |  | Ej relevant | Norralatunneln | Publicerad | N:7096-2403 |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 302
302 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-01 08:50 | 2024-10-01 14:50 |  | Käe, Lsn |  | Käe-Lsn: E |  |  |  | Ej relevant | Norralatunneln | Publicerad | N:7096-2403 |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 302
303 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-22 00:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 303
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-20 16:35 | 2024-08-21 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-28 16:35 | 2024-05-29 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 16:35 | 2024-06-02 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-30 16:35 | 2024-05-31 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-21 16:35 | 2024-08-22 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-19 16:35 | 2024-08-20 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-31 16:35 | 2024-06-01 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-27 16:35 | 2024-05-28 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-02 16:35 | 2024-06-03 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-24 16:35 | 2024-08-25 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-29 16:35 | 2024-05-30 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-23 16:35 | 2024-08-24 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-25 16:35 | 2024-08-26 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
304 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 16:35 | 2024-08-23 01:15 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 304
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-11 08:00 | 2024-05-11 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
305 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 16:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Publicerad | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 305
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-10 06:20 | 2024-08-10 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-26 07:00 | 2024-03-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-26 07:00 | 2024-02-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-10 07:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-13 07:00 | 2024-12-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-26 07:00 | 2024-11-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-28 06:20 | 2024-09-28 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-10 07:00 | 2024-03-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-27 07:00 | 2024-03-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-04 06:20 | 2024-05-04 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-30 06:20 | 2024-11-30 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-13 07:00 | 2024-03-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-02 07:00 | 2024-08-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-12 07:00 | 2024-07-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-12 07:00 | 2024-01-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-29 07:00 | 2024-11-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-22 06:20 | 2024-06-22 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-19 07:00 | 2024-04-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-11 07:00 | 2024-02-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-24 06:20 | 2024-02-24 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-29 07:00 | 2024-01-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-21 07:00 | 2024-01-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-23 07:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-03 06:20 | 2024-02-03 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-26 07:00 | 2024-09-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-13 06:20 | 2024-04-13 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-01 07:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-20 07:00 | 2024-06-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-09 07:00 | 2024-12-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-02 07:00 | 2024-12-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-22 07:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-12 07:00 | 2024-05-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-24 07:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-26 07:00 | 2024-05-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-22 07:00 | 2024-09-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-09 07:00 | 2024-06-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-15 06:20 | 2024-06-15 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-29 07:00 | 2024-02-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-16 06:20 | 2024-11-16 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-07 07:00 | 2024-04-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-07 07:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-20 07:00 | 2024-10-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-30 07:00 | 2024-06-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-13 06:20 | 2024-07-13 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-14 07:00 | 2024-02-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-30 06:20 | 2024-03-30 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-26 07:00 | 2024-04-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-04 07:00 | 2024-03-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-23 06:20 | 2024-03-23 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-15 07:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-04 07:00 | 2024-02-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-19 07:00 | 2024-01-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-25 07:00 | 2024-02-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-17 07:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-24 07:00 | 2024-05-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-04 07:00 | 2024-10-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-23 06:20 | 2024-11-23 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-05 07:00 | 2024-12-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-02 06:20 | 2024-11-02 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-25 07:00 | 2024-08-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-31 06:20 | 2024-08-31 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-06 06:20 | 2024-07-06 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-08 07:00 | 2024-08-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-21 07:00 | 2024-11-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-10 07:00 | 2024-09-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-14 07:00 | 2024-04-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-18 07:00 | 2024-03-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-18 06:20 | 2024-05-18 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-05 07:00 | 2024-07-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-17 06:20 | 2024-08-17 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-14 07:00 | 2024-06-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-26 07:00 | 2024-07-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-09 06:20 | 2024-11-09 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-17 07:00 | 2024-03-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-07 06:20 | 2024-12-07 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-30 07:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-29 06:20 | 2024-06-29 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-01 07:00 | 2024-12-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-17 07:00 | 2024-05-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-14 07:00 | 2024-01-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-17 06:20 | 2024-02-17 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-16 07:00 | 2024-10-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-18 07:00 | 2024-01-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-07 07:00 | 2024-03-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-15 07:00 | 2024-03-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-17 07:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-11 07:00 | 2024-08-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-12 07:00 | 2024-11-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-23 07:00 | 2024-01-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-17 07:00 | 2024-11-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-20 06:20 | 2024-04-20 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-27 06:20 | 2024-04-27 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-08 07:00 | 2024-03-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-18 07:00 | 2024-04-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-08 07:00 | 2024-12-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-24 07:00 | 2024-03-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-03 07:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-13 07:00 | 2024-02-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-20 07:00 | 2024-09-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-22 07:00 | 2024-11-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-10 07:00 | 2024-11-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-14 07:00 | 2024-07-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-24 06:20 | 2024-08-24 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-03 07:00 | 2024-10-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-21 07:00 | 2024-06-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-03 07:00 | 2024-03-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-29 07:00 | 2024-10-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-19 07:00 | 2024-09-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-09 07:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-12 06:20 | 2024-10-12 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-13 07:00 | 2024-08-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-17 07:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-28 07:00 | 2024-04-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-14 07:00 | 2024-03-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-18 07:00 | 2024-08-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-21 06:20 | 2024-09-21 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-09 07:00 | 2024-01-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-09 06:20 | 2024-03-09 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-06 07:00 | 2024-09-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-13 07:00 | 2024-10-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-27 06:20 | 2024-01-27 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-10 07:00 | 2024-05-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-27 06:20 | 2024-07-27 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-03 07:00 | 2024-05-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-07 07:00 | 2024-07-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-04 07:00 | 2024-08-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-18 07:00 | 2024-02-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-29 07:00 | 2024-03-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-01 07:00 | 2024-05-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-02 07:00 | 2024-04-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-09 07:00 | 2024-08-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-28 07:00 | 2024-02-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-15 07:00 | 2024-08-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-27 07:00 | 2024-02-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-14 07:00 | 2024-11-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-23 07:00 | 2024-06-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-13 06:20 | 2024-01-13 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-27 07:00 | 2024-09-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-02 07:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-05 07:00 | 2024-05-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-28 07:00 | 2024-06-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-01 06:20 | 2024-06-01 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-11 07:00 | 2024-04-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-26 07:00 | 2024-01-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-12 07:00 | 2024-12-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-25 06:20 | 2024-05-25 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-12-14 06:20 | 2024-12-14 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-10 06:20 | 2024-02-10 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-22 07:00 | 2024-03-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-05 06:20 | 2024-10-05 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-03 07:00 | 2024-11-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-12 07:00 | 2024-04-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-23 07:00 | 2024-02-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-26 06:20 | 2024-10-26 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-25 07:00 | 2024-01-25 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-22 07:00 | 2024-02-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-28 07:00 | 2024-11-28 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-29 07:00 | 2024-09-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-20 06:20 | 2024-01-20 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-27 07:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-27 07:00 | 2024-10-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-05 07:00 | 2024-04-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-03 06:20 | 2024-08-03 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-08 07:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-10 07:00 | 2024-01-10 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-09 07:00 | 2024-02-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-01 07:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-01 07:00 | 2024-08-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-21 07:00 | 2024-03-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-20 07:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-02 07:00 | 2024-02-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-11 06:20 | 2024-05-11 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-09 07:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-13 07:00 | 2024-09-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-01 07:00 | 2024-09-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-15 07:00 | 2024-11-15 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-22 07:00 | 2024-01-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-06 07:00 | 2024-10-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-16 06:20 | 2024-03-16 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-23 07:00 | 2024-08-23 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-21 07:00 | 2024-04-21 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-11 07:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-19 07:00 | 2024-02-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-09 07:00 | 2024-05-09 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-06 06:20 | 2024-04-06 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-08 06:20 | 2024-06-08 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-01 07:00 | 2024-03-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-11 07:00 | 2024-01-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-16 07:00 | 2024-02-16 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-19 07:00 | 2024-05-19 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-24 07:00 | 2024-11-24 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-14 06:20 | 2024-09-14 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-19 06:20 | 2024-10-19 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-05 07:00 | 2024-02-05 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-04 07:00 | 2024-11-04 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-12 07:00 | 2024-02-12 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-08 07:00 | 2024-02-08 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-02 06:20 | 2024-03-02 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-01 07:00 | 2024-04-01 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-11-11 07:00 | 2024-11-11 15:00 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
306 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-07 06:20 | 2024-09-07 14:20 |  | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning | Publicerad | N:14802-2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 306
307 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-10 00:00 |  | Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  |  | Helt | Ej relevant | Forsmo Utbyte av teknikhus, Spårväxelbyte Österås | Publicerad | N:15621-2400 | Hänger ihop med TCR 308 | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 307
308 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-10 00:00 |  | Åd, Fsm |  | Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Forsmo Utbyte av teknikhus | Publicerad | N:15621-2400 | Hänger ihop med TCR 307 | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 308
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 04:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Fax, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Fax: E, Fax-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2406, 19327-2407, 19327-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 309
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 18:00 | 2024-08-25 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 18:00 | 2024-05-31 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 18:00 | 2024-06-02 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 18:00 | 2024-05-27 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 18:00 | 2024-07-05 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 18:00 | 2024-07-02 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 18:00 | 2024-06-01 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 18:00 | 2024-09-01 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 18:00 | 2024-05-29 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 18:00 | 2024-08-21 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 18:00 | 2024-08-23 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 18:00 | 2024-05-28 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 18:00 | 2024-07-07 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-01 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 18:00 | 2024-07-04 23:30 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 310
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 18:00 | 2024-05-28 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 18:00 | 2024-08-21 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 18:00 | 2024-08-23 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 18:00 | 2024-05-29 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 18:00 | 2024-05-27 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 18:00 | 2024-05-31 23:00 |  | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele | Publicerad | N:19327-2403 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 311
312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 04:00 | 2024-01-29 04:00 |  | Väy, Slm, Han, Häb, Döe, Bja, Gån, Ök, Ökn, Ara, Hög, Gia, Humn, Köa, Sbe, Ruk, Nog, Non, Änö, Hös, Noe, Sök, Gim |  | Väy-Slm: E, Slm-Han: E, Han-Häb: E, Häb-Döe: E, Döe-Bja: E, Bja-Gån: E, Gån-Ök: E, Ök-Ökn: E, Ökn-Ara: E, Ara-Hög: E, Hög-Gia: E, Gia-Humn: E, Humn-Köa: E, Köa-Sbe: E, Sbe-Ruk: E, Ruk-Nog: E, Nog-Non: E, Non-Änö: E, Änö-Hös: E, Hös-Noe: E, Noe-Sök: E, Sök |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS inkoppling av SR8.4 på Botniabanan | Publicerad | N:B996113-2406 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 312
313 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 04:00 | 2024-04-22 04:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy, Slm, Han, Häb |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E, Väy-Slm: E, Slm-Han: E, Han-Häb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Ertms SR 8.4 Ådalsbanan + Bruksvägen (Alex) | Publicerad | N:B996113-2400, 18430-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 313
314 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 04:00 | 2024-10-28 03:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy, Slm, Han, Häb, Döe, Bja, Gån, Ök, Ökn, Ara, Hög, Gia, Humn, Köa, Sbe, Ruk, Nog, Non, Änö, Hös, Noe, Sök, Gim |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E, Väy-Slm: E, Slm-Han: E, Han-Häb: E, Häb-Döe: E, |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS SR 8.4 Botniabanan/Ådalsbanan | Publicerad | N:B996113-2405, B996113-2404 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 314
315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 09:30 | 2024-09-09 08:25 |  | Döl, Hdn |  | Döl-Hdn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Byte av dilatationsanordning Döljebro-Holmsveden | Publicerad | N:SSP131070-2400 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 315
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 09:00 | 2024-10-20 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 04:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 04:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 04:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 09:00 | 2024-10-19 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 04:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 316
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-19 07:00 | 2024-04-19 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 07:00 | 2024-05-01 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 07:00 | 2024-04-26 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-03 07:00 | 2024-05-03 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-18 07:00 | 2024-04-18 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 07:00 | 2024-05-09 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-14 07:00 | 2024-06-14 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-17 07:00 | 2024-05-17 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 07:00 | 2024-05-10 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
334 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 16:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 334
335 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-27 00:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 335
336 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-30 22:00 |  | Mras, Mrai, Wibe, Lom |  | Mras-Mrai: E, Mrai-Wibe: E, Wibe-Lom: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morastrand-Lomsmyren elektrifiering |  | N: 19217-2400 | Ca 3 km elektrifiering av spår som endast används av godstrafik. Produktion tidigast detta år. Järnvägsplan ska utföras i ett första skede. Påverkar växling mot Lomsmyren. V2416-V2424 M-F 07:00-16:00 V2421 trafikavbrott 72 tim V2426 M-To 07:00-16:00 V2426 F22:00-S22:00 48 tim Växling och arbeten får samordna sig i detta och det skulle inte vara några problem enligt trätåg ! 220518 SF | x |  | x | x | [14 empty] | 336
337 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-29 00:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 337
338 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 14:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 338
338 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 14:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 338
338 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 14:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 338
338 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 14:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 338
338 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 14:00 |  | Mras, Bbe |  | Mras-Bbe: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 14610-2400 | Publicerad | N: 14610-2400 | Trafikpåverkan: Sågen är stängd vecka 30. Tågfria tider vecka 31. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 338
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 22:40 | 2024-09-21 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:40 | 2024-09-18 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 22:40 | 2024-09-23 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:40 | 2024-09-17 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 22:40 | 2024-09-22 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:40 | 2024-09-19 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:40 | 2024-09-20 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V38 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 339
340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-23 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V30 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 340
340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 22:40 | 2024-07-24 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V30 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 340
340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:40 | 2024-07-25 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V30 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 340
340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 22:40 | 2024-07-26 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V30 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 340
340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 22:40 | 2024-07-27 04:40 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora+(Mra)-Rbä) V30 | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 340
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 22:40 | 2024-06-04 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 22:40 | 2024-05-31 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 22:40 | 2024-06-05 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 22:40 | 2024-05-30 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 22:40 | 2024-05-14 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 22:40 | 2024-05-15 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 22:40 | 2024-05-16 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 22:40 | 2024-05-03 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 22:40 | 2024-05-23 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 22:40 | 2024-05-21 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 22:40 | 2024-05-28 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 22:40 | 2024-05-17 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 22:40 | 2024-04-30 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 22:40 | 2024-05-02 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 22:40 | 2024-05-22 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 22:40 | 2024-05-01 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 22:40 | 2024-05-29 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
341 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 22:40 | 2024-06-06 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2402, 14387-2400 | Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 341
342 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-13 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2401, 14387-2400 | Två stycken helgstopp 78 timmar från Torsdag 22:40 - Måndag 04:40: Godståg anpassas till före alternativt efter stoppet. Persontåg ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 342
342 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-23 22:40 | 2024-05-27 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken mfl. | Publicerad | N: 21283-2406, 14097-2400, 10252-2401, 14387-2400 | Två stycken helgstopp 78 timmar från Torsdag 22:40 - Måndag 04:40: Godståg anpassas till före alternativt efter stoppet. Persontåg ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | 342
343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:40 | 2024-05-18 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mra)-Rbä)+Tunstabron V20F-S | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Trafien kan anpassas före eller efter servicefönstren. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 343
343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 22:40 | 2024-05-19 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mra)-Rbä)+Tunstabron V20F-S | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Trafien kan anpassas före eller efter servicefönstren. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 343
343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:40 | 2024-05-20 04:40 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mra)-Rbä)+Tunstabron V20F-S | Publicerad | N: 21283-2421, 21283-2406 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Trafien kan anpassas före eller efter servicefönstren. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 343
344 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-06-07 22:40 | 2024-06-08 04:40 |  | Lsd, In |  | Lsd-In: E |  |  |  | Ej relevant | Tunstabron F v22+23 | Publicerad | N: 14387-2400 | Trafikpåverkan: Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 344
344 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-05-31 22:40 | 2024-06-01 04:40 |  | Lsd, In |  | Lsd-In: E |  |  |  | Ej relevant | Tunstabron F v22+23 | Publicerad | N: 14387-2400 | Trafikpåverkan: Trafikstopp nattetid 22:40-04:40: Tågen anpassas till före alternativt efter trafikstoppen. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | 344
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 22:40 | 2024-05-12 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:40 | 2024-05-11 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-10 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 22:40 | 2024-05-13 04:40 |  | Mras, Mrc |  | Mras-Mrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mras-Mrc | Publicerad | N: 21283-2421 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+342 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 345
346 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 04:40 |  | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Repbäcken V19 | Publicerad | N: 21283-2402 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+TCR 551 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 346
346 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 04:40 |  | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Repbäcken V19 | Publicerad | N: 21283-2402 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 341+TCR 551 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 346
347 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:40 | 2024-08-29 04:40 |  | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Repbäcken V35 | Publicerad | N: 21283-2402 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 561 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 347
347 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:40 | 2024-08-30 04:40 |  | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Repbäcken V35 | Publicerad | N: 21283-2402 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Se även TCR 561 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 347
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 22:10 | 2024-07-09 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:10 | 2024-05-29 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:10 | 2024-09-07 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:10 | 2024-09-15 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 22:10 | 2024-07-10 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:10 | 2024-09-10 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:10 | 2024-09-09 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:10 | 2024-09-08 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:10 | 2024-06-01 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:10 | 2024-09-12 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:10 | 2024-09-03 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:10 | 2024-07-11 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 22:10 | 2024-09-16 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 22:10 | 2024-07-13 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:10 | 2024-09-11 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 22:10 | 2024-07-12 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:10 | 2024-09-06 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 22:10 | 2024-06-03 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:10 | 2024-09-14 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:10 | 2024-09-04 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:10 | 2024-05-28 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 22:10 | 2024-06-02 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:10 | 2024-09-13 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:10 | 2024-05-31 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:10 | 2024-05-30 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:10 | 2024-09-05 04:10 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) | Publicerad | N: 21283-2407 | Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. ev. omledning via Storvik alt Ludvika. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 348
349 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2024-09-16 00:00 | 2024-10-29 00:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avesta Krylbo plattform spår1+2 v38-43 |  | N: 16025-2400 | Trafikpåverkan: Spår 1 & 2 avstängda. Spår 3 och uppåt är öppna för trafik. Ej möjlighet för vändning av tåg eller uppställning på spår 3 & 4 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 349
350 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-01 01:45 | 2024-12-01 03:30 |  | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Borlänge | Publicerad | N: IKT ST42-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rbä-BlgC Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet Se även TCR 5686 och 5687 Samma dag |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 350
351 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 01:00 | 2024-11-16 03:50 |  | Mras, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mras-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mora | Publicerad | N: IKT ST40-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mras-(Rbä) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 351
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-11 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 22:00 | 2024-10-12 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 22:00 | 2024-10-05 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 04:30 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 352
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
353 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 353
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
354 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408, 21283-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 354
355 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-26 03:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder+ESIK Ornäs mfl | Publicerad | N: 15366-2400, 11804-2400, 15365-2400, 10252-2408 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Godstrafik mellan Borlänge-Storvik leds om via Avesta/Krylbo med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Långväga godståg som ligger via Borlänge utan trafikutbyte i Borlänge läggs via Hallsberg/Fagersta med en beräknad gångtidsförlängning med 45 minuter. Persontåg ersätts med buss | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 355
356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4-7 mot Kgd | Publicerad | N |  | x |  |  | x | [14 empty] | 356
356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4-7 mot Kgd | Publicerad | N |  | x |  |  | x | [14 empty] | 356
356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4-7 mot Kgd | Publicerad | N |  | x |  |  | x | [14 empty] | 356
356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4-7 mot Kgd | Publicerad | N |  | x |  |  | x | [14 empty] | 356
357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5,6,7 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 357
357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5,6,7 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 357
357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5,6,7 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 357
357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5,6,7 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 357
358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 358
358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 358
359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 14:40 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 1,2,3 Mot Åh | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 359
359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:40 | 2024-06-04 14:40 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 1,2,3 Mot Åh | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 359
359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 10:20 | 2024-09-02 15:20 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 1,2,3 Mot Åh | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 359
359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:40 | 2024-06-03 14:40 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 1,2,3 Mot Åh | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 359
360 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår Spår 1,2,3,4 mot Gad | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 360
360 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår Spår 1,2,3,4 mot Gad | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 360
361 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 08:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, utbyte av rangerställverk Rgb Nm S V33,35,37 | Publicerad | N: 15624-2400 | Trafikavbrott V2433 V2435 V2437 nm S 22:00-08:00 Inga rörelser får ske under inkopplingen av det nya ställverket, men om det står vagnar på spåren kan vi acceptera. Endast påverkan på rangerspåren (10 och högre), ej för spår 1-9. 220525 SF |  |  |  | x | [14 empty] | 361
361 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 08:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, utbyte av rangerställverk Rgb Nm S V33,35,37 | Publicerad | N: 15624-2400 | Trafikavbrott V2433 V2435 V2437 nm S 22:00-08:00 Inga rörelser får ske under inkopplingen av det nya ställverket, men om det står vagnar på spåren kan vi acceptera. Endast påverkan på rangerspåren (10 och högre), ej för spår 1-9. 220525 SF |  |  |  | x | [14 empty] | 361
361 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 08:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, utbyte av rangerställverk Rgb Nm S V33,35,37 | Publicerad | N: 15624-2400 | Trafikavbrott V2433 V2435 V2437 nm S 22:00-08:00 Inga rörelser får ske under inkopplingen av det nya ställverket, men om det står vagnar på spåren kan vi acceptera. Endast påverkan på rangerspåren (10 och högre), ej för spår 1-9. 220525 SF |  |  |  | x | [14 empty] | 361
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Keb, Hlf |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen, (Ställdalen)-(Hällefors) | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417, 21283-2418 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 362
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 09:00 | 2024-10-12 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 15:00 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika, (Ludvika)-Ställdalen | Publicerad | N: 21283-2416, 21283-2417 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Ev omledning av trafik via Avesta/Krylbo Persontrafiken ersätts med Buss. Uppställning i Ludvika tas upp vid revision. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 363
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Ggm, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Ggm-Stl: E (Stl-Ggm-, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underlhåll Grängesberg Malmbangård-(Frövi) | Publicerad | N |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 364
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 365
366 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Gäg, La, Hge, Smj |  | Gäg-La: E, La-Hge: E, Hge-Smj: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Ludvika (Gäg)-La-(Smj) | Publicerad | N: 18940-2404 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas före eller efter Jobbet Se även TCR 367, TCR 363 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 366
367 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | La, Khy |  | La-Khy: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Ludvika (La)-(Khy) | Publicerad | N: 18940-2404 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas före eller efter Jobbet Se även TCR 366, TCR 363 |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 367
371 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kv, Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Kv-Pea: E, Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
372 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea, Kia, Rsi, Kx |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: -, Kv-Pea: E, Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
373 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021 | Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 373
374 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021 | Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 374
375 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Svv, Pii, Mtn, Apt, Rsi |  | Svv-Pii: E, Pii-Mtn: E, Mtn-Apt: E, Apt-Rsi: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2402 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 375
376 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Svv, Pii, Mtn, Apt, Rsi |  | Svv-Pii: E, Pii-Mtn: E, Mtn-Apt: E, Apt-Rsi: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2402 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 376
377 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-10-06 07:00 | 2024-10-06 18:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 377
377 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 18:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 377
377 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-09 07:00 | 2024-06-09 18:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 377
378 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 04:30 | 2024-06-02 15:30 | Periodisk | Kia, Pea, Kmb |  | Kia-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2419 | Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 378
378 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 04:30 | 2024-06-16 15:30 | Periodisk | Kia, Pea, Kmb |  | Kia-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2419 | Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 378
378 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-30 04:30 | 2024-06-30 15:30 | Periodisk | Kia, Pea, Kmb |  | Kia-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2419 | Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 378
379 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea, Kmb |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
380 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea, Kmb |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
381 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-08 02:00 | 2024-06-10 02:00 | Kontinuerlig | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 381
382 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-07 16:00 | 2024-09-09 04:00 | Kontinuerlig | Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn |  | Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | Publicerad | N: 10252-2402, 18853-2401, 18853-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 382
383 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-05 16:00 | 2024-10-06 22:00 | Kontinuerlig | Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn |  | Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E |  |  |  | Ej relevant | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 383
384 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-07 17:00 | 2024-09-09 05:00 | Kontinuerlig | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | Publicerad | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 384
385 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-15 00:00 | Kontinuerlig | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Publicerad | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | 385
386 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-09 00:00 | Kontinuerlig | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | 386
387 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-20 00:00 | Kontinuerlig | Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö, Gim |  | Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Umeå Östra nya växlar och förlängning av plattform | Publicerad | N: 14949-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 387
388 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-07 18:00 | 2024-06-10 18:00 | Kontinuerlig | Koj, Ran |  | Koj-Ran: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bank med uppfrysningsproblem | Publicerad | N: 20834-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 388
389 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-08-22 20:00 | 2024-08-27 20:00 | Kontinuerlig | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly, Kat, Gun, Sum |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E, Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  |  | Ej relevant | Ommålning av bro över Vindelälven | Publicerad | N: 15614-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 389
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-14 06:00 | 2024-09-14 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-24 06:00 | 2024-06-24 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-19 06:00 | 2024-06-19 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-28 06:00 | 2024-08-28 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-09 06:00 | 2024-08-09 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-04 06:00 | 2024-10-04 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-19 06:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-04 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-16 06:00 | 2024-07-16 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-23 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-18 06:00 | 2024-08-18 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-03 06:00 | 2024-07-03 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-21 06:00 | 2024-08-21 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-13 06:00 | 2024-07-13 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-07 06:00 | 2024-08-07 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-26 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-08 06:00 | 2024-08-08 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-17 06:00 | 2024-08-17 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-30 06:00 | 2024-08-30 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-06 06:00 | 2024-08-06 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-17 06:00 | 2024-07-17 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-12 06:00 | 2024-07-12 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-29 06:00 | 2024-07-29 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-01 06:00 | 2024-08-01 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-22 06:00 | 2024-08-22 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-02 06:00 | 2024-10-02 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-14 06:00 | 2024-07-14 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-03 06:00 | 2024-08-03 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-20 06:00 | 2024-09-20 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-05 06:00 | 2024-07-05 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-20 06:00 | 2024-07-20 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-18 06:00 | 2024-07-18 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-28 06:00 | 2024-07-28 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-23 06:00 | 2024-08-23 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-15 06:00 | 2024-09-15 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-02 06:00 | 2024-07-02 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-03 06:00 | 2024-10-03 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-19 06:00 | 2024-09-19 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-07 06:00 | 2024-07-07 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-25 06:00 | 2024-06-25 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-29 06:00 | 2024-06-29 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-25 06:00 | 2024-07-25 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-01 06:00 | 2024-10-01 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-22 06:00 | 2024-06-22 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-29 06:00 | 2024-08-29 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-26 06:00 | 2024-07-26 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-05 06:00 | 2024-08-05 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-15 06:00 | 2024-07-15 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-01 06:00 | 2024-07-01 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-26 06:00 | 2024-09-26 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-20 06:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-18 06:00 | 2024-06-18 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-25 06:00 | 2024-08-25 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-21 06:00 | 2024-07-21 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-19 06:00 | 2024-07-19 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-27 06:00 | 2024-07-27 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-06 06:00 | 2024-07-06 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-31 06:00 | 2024-07-31 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-11 06:00 | 2024-07-11 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-30 06:00 | 2024-06-30 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-31 06:00 | 2024-08-31 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-16 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-17 06:00 | 2024-09-17 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-17 06:00 | 2024-06-17 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-27 06:00 | 2024-08-27 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-30 06:00 | 2024-07-30 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-10 06:00 | 2024-08-10 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-01 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-18 06:00 | 2024-09-18 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-08 06:00 | 2024-07-08 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-30 06:00 | 2024-09-30 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-25 06:00 | 2024-09-25 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-27 06:00 | 2024-06-27 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-11 06:00 | 2024-08-11 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-20 06:00 | 2024-06-20 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-23 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-27 06:00 | 2024-09-27 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-21 06:00 | 2024-06-21 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-28 06:00 | 2024-06-28 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-24 06:00 | 2024-08-24 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-26 06:00 | 2024-06-26 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
391 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 14:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 16087-2400, 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 391
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-28 06:00 | 2024-09-28 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-22 06:00 | 2024-09-22 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-12 06:00 | 2024-10-12 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-29 06:00 | 2024-09-29 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-15 06:00 | 2024-06-15 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-09 06:00 | 2024-06-09 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-08 06:00 | 2024-06-08 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-21 06:00 | 2024-05-21 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-20 06:00 | 2024-05-20 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-30 06:00 | 2024-05-30 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-01 06:00 | 2024-06-01 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-05 06:00 | 2024-10-05 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-06 06:00 | 2024-10-06 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-23 06:00 | 2024-05-23 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-25 06:00 | 2024-05-25 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-31 06:00 | 2024-05-31 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-12 06:00 | 2024-06-12 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-13 06:00 | 2024-10-13 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-02 06:00 | 2024-06-02 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-27 06:00 | 2024-05-27 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-21 06:00 | 2024-09-21 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-16 06:00 | 2024-06-16 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-22 06:00 | 2024-05-22 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-11 06:00 | 2024-06-11 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-10 06:00 | 2024-06-10 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-13 06:00 | 2024-06-13 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
392 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 12:00 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Publicerad | N: 18874-2402, 19352-2412, 19352-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 392
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Inställd | Stor | Övrigt | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:00 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, So, Udl |  | Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [8 empty] | 401
402 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-20 00:00 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Tm, Hgl, So, Udl |  | Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund, spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund, spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund 48 h, Norra utfarten Tomteboda Sammanfaller samtidigt som TCR 231 v29 (Hör ihop med TCR 401) | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 402
403 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Jho, Go, D |  | Jho-Go: E, Go-D: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2413 | Trafiken omleds över Norrköping -Katrineholm Allternativ före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 403
403 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | Jho, Go, D |  | Jho-Go: E, Go-D: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2413 | Trafiken omleds över Norrköping -Katrineholm Allternativ före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 403
403 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | Jho, Go, D |  | Jho-Go: E, Go-D: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2413 | Trafiken omleds över Norrköping -Katrineholm Allternativ före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 403
403 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | Jho, Go, D |  | Jho-Go: E, Go-D: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö: 19653-2413 | Trafiken omleds över Norrköping -Katrineholm Allternativ före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 403
404 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Fv, Slg |  | Fv-Slg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Avstängt mellan 00-03. På spåret mot Sällinge. | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 404
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-16 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 04:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 21:00 | 2024-09-16 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 04:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 21:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 21:00 | 2024-04-02 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 04:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 21:00 | 2024-04-01 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 21:00 | 2024-09-17 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 21:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
405 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 21:00 | 2024-04-15 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | [6 empty] | x | [12 empty] | 405
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Publicerad | Ö: 19653-2414 | Enkelspårsdrift Önaskogen-Fågelsta Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 406
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 20:00 | 2024-04-07 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 20:00 | 2024-04-20 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-22 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 20:00 | 2024-04-21 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 20:00 | 2024-09-21 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 20:00 | 2024-04-06 03:00 | Periodisk | Oxd, Nks, Vre, Sii, Fsö |  | Oxd-Nks: E, Nks-Vre: E, Vre-Sii: E, Sii-Fsö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Flens övre)- Oxelösund | Publicerad | Ö: 19663-2408 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 407
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 |  | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö: 19653-2415 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 408
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Servicefönster underhåll Arboga-Jädersbruk Det går inte att använda spår 1 och 3 i Arboga för vändningar. Endast spår 2 är öppet för vändningar. Vecka 15: söndag 00-06 Vecka 17: måndag-lördag 23-05 Vecka 39: måndag-söndag 00-06 | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 409
410 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | U, Sam |  | U-Sam: - |  |  |  | Ej relevant | Sp 1, 2 Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 400 som är UTK Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 410
411 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: N,U, Una-Sam: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande inför Planskilda korsningar T25 | Publicerad | Ö B11062-2400 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | [5 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 411
412 | Inställd | Mycket stor | Övrigt | 2024-06-10 07:00 | 2024-10-27 08:00 | Kontinuerlig | U, Sam |  | U-Sam: - |  |  |  | Ej relevant | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-Samnan Går inte att komma ankomma och avgå från spår 8 norrifrån Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan vecka 24-43 får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Upptåg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. En vägledning för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan när enkelspårsdrift bedrivs dygnet runt vecka 2424-2443 finns framtagen. | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 412
413 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-13 21:40 | 2024-09-16 04:40 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 413
414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet Allternativ via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 408 och 416 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 414
414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 05:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet Allternativ via Norrköping-Katrineholm Bör läsas med TCR 408 och 416 | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 414
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 22:40 | 2024-09-27 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 22:40 | 2024-10-16 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 22:40 | 2024-10-17 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 22:40 | 2024-10-15 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 22:40 | 2024-10-10 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 22:40 | 2024-09-05 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 22:40 | 2024-09-18 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 22:40 | 2024-09-25 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 22:40 | 2024-10-18 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 22:40 | 2024-09-19 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 22:40 | 2024-10-01 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 22:40 | 2024-09-13 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 22:40 | 2024-09-03 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 22:40 | 2024-10-08 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 22:40 | 2024-09-17 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 22:40 | 2024-10-24 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-24 22:40 | 2024-10-25 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 22:40 | 2024-10-22 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 22:40 | 2024-09-04 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 22:40 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 22:40 | 2024-10-03 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 22:40 | 2024-09-26 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 22:40 | 2024-10-09 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 22:40 | 2024-09-20 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 22:40 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 22:40 | 2024-10-23 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 22:40 | 2024-10-11 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 22:40 | 2024-10-04 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 22:40 | 2024-09-06 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 22:40 | 2024-09-24 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
415 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 22:40 | 2024-10-02 04:40 | Periodisk | Må, Hy, Ist |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Heby förarbeten | Publicerad | Ö 18802-2404 | Förarbeten heby Trafikpåverkan Trafikavbrott (Isätra) - (Morgongåva) Hastighetsnedsättning sth 70 / 1400 m S kl 22:30 v2435- M kl 06:00 v2444 | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 415
416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Bör läsas med TCR 414 och 408 Trafikavbrott V16 och V 43 00:00-05:00 övrig tid enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 416
416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 06:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Bör läsas med TCR 414 och 408 Trafikavbrott V16 och V 43 00:00-05:00 övrig tid enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 416
416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Bör läsas med TCR 414 och 408 Trafikavbrott V16 och V 43 00:00-05:00 övrig tid enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 416
416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Publicerad | Ö 19653-2415 | Bör läsas med TCR 414 och 408 Trafikavbrott V16 och V 43 00:00-05:00 övrig tid enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | x |  | x | x | [14 empty] | 416
417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Tåg anpassas före och efter arbetet. samordnad med TCR 4161 och 4284 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 417
417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Frövi | Publicerad | Ö: 19653-2402 | Tåg anpassas före och efter arbetet. samordnad med TCR 4161 och 4284 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 417
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  | x | x | [14 empty] | 418
419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller ned spår. Bör läsas tillsammans med TCR 4574 Trafikavbrott mellan 00:00-05:00 | x |  | x | x | [14 empty] | 419
419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller ned spår. Bör läsas tillsammans med TCR 4574 Trafikavbrott mellan 00:00-05:00 | x |  | x | x | [14 empty] | 419
419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller ned spår. Bör läsas tillsammans med TCR 4574 Trafikavbrott mellan 00:00-05:00 | x |  | x | x | [14 empty] | 419
419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Rus: N,U, Rus-Mdm: N,U, Mdm-Jho: E, Jho-Go: E, Go-D: E, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Publicerad | Ö: 1963-2418 | Trafiken går upp eller ned spår. Bör läsas tillsammans med TCR 4574 Trafikavbrott mellan 00:00-05:00 | x |  | x | x | [14 empty] | 419
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:10 | 2024-05-29 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:10 | 2024-05-30 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:10 | 2024-10-01 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:10 | 2024-10-04 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:10 | 2024-05-28 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:10 | 2024-05-31 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:10 | 2024-09-30 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:10 | 2024-10-02 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:10 | 2024-05-27 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:10 | 2024-10-03 05:10 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Jädersbruk)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera Jädersbruk om man åker till eller från Ålsäng-Arboga | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 421
422 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-12 21:30 | 2024-04-15 04:30 | Kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk, Arb, Vsg, Kp |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: N,U, Vsg-Kp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning (Frövi)-Köping | Publicerad | Ö: 17283, 10398-2407, 10398-2406 | Regionaltågen Cst-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås och Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Cst-Örebro kan vända i Eskilstuna och ersättas med buss till/från Örebro, Godståg och nattåg* som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. *=alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Ståltåg Borlänge-Oxelösund kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Kolbäck-Eskilstuna. | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 422
423 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-17 05:00 | Kontinuerlig | Vå, Våv |  | Vå-Våv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbeten växel 442 Västerås C | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Enkelspårsdrift mellan Västerås C samt Västerås V. Det är "uppspår" som är stängt |  |  |  | x | x | [13 empty] | 423
424 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Kontinuerlig | Vå, Våv |  | Vå-Våv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Västerås C | Publicerad | Ö: 10398-2408 | Enkelspårsdrift mellan Västerås C samt Västerås V. Det är "uppspår" som är avstängt |  |  |  | x | [14 empty] | 424
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 11:00 | 2024-07-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 11:00 | 2024-04-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 11:00 | 2024-07-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 11:00 | 2024-10-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 11:00 | 2023-12-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 11:00 | 2024-05-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 11:00 | 2024-06-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 11:00 | 2024-12-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 11:00 | 2024-08-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 11:00 | 2024-04-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 11:00 | 2024-05-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 11:00 | 2024-05-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 11:00 | 2024-04-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 11:00 | 2024-09-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 11:00 | 2024-07-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 11:00 | 2024-01-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 11:00 | 2024-07-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 11:00 | 2024-04-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 11:00 | 2024-02-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 11:00 | 2024-12-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 11:00 | 2024-10-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 11:00 | 2024-12-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 11:00 | 2024-08-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 11:00 | 2024-09-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 11:00 | 2024-05-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 11:00 | 2024-08-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 11:00 | 2024-08-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 11:00 | 2024-11-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 11:00 | 2024-03-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 11:00 | 2024-11-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 11:00 | 2024-02-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 11:00 | 2024-02-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 11:00 | 2023-12-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 11:00 | 2024-08-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 11:00 | 2024-06-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 11:00 | 2024-02-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 11:00 | 2024-02-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 11:00 | 2024-05-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 11:00 | 2024-04-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 11:00 | 2024-08-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 11:00 | 2024-05-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 11:00 | 2024-03-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 11:00 | 2024-01-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 11:00 | 2024-06-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 11:00 | 2024-11-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 11:00 | 2024-05-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 11:00 | 2024-03-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 11:00 | 2024-07-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 11:00 | 2023-12-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 11:00 | 2024-05-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 11:00 | 2024-09-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 11:00 | 2024-08-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 11:00 | 2024-03-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 11:00 | 2024-01-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 11:00 | 2024-12-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 11:00 | 2024-09-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 11:00 | 2024-10-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 11:00 | 2024-05-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 11:00 | 2024-05-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 11:00 | 2024-06-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 11:00 | 2024-09-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 11:00 | 2024-10-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 11:00 | 2024-10-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 11:00 | 2024-10-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 11:00 | 2024-05-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 11:00 | 2024-04-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 11:00 | 2024-02-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 11:00 | 2024-12-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 11:00 | 2024-10-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 11:00 | 2024-10-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 11:00 | 2024-03-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 11:00 | 2024-04-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 11:00 | 2024-07-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 11:00 | 2024-09-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 11:00 | 2024-01-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 11:00 | 2024-01-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 11:00 | 2024-06-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 11:00 | 2024-03-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 11:00 | 2024-01-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 11:00 | 2024-09-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 11:00 | 2024-04-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 11:00 | 2024-06-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 11:00 | 2024-07-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 11:00 | 2024-10-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 11:00 | 2024-08-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 11:00 | 2024-03-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 11:00 | 2024-10-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 11:00 | 2024-02-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 11:00 | 2024-03-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 11:00 | 2024-11-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Publicerad | Ö: 19664-2401 | Samordning av trafik och tider i spår kommer att planeras i BUP |  |  |  | x | [14 empty] | 425
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning Västerås | Publicerad | Ö: 1975-2411 | Vecka 18 till nmM vecka 19 så är det Uppspårssidan som är avstängd.Västerås C spåren 4 - 9. Vecka 19 till nmM vecka 20 så är det nedspårssidan som är avständ. Västerås C spåren 3 - 1. | x |  |  | x | [14 empty] | 426
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kolbäck)-Valskog | Publicerad | Ö: 19657-2404 | Trafik anpassas innan eller efter arbetet. Det är öppet Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg Samordnad med TCR 251 | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 427
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Jämna veckor så är Uppspår avstängt och udda veckor så är nedspår avstängt. | x |  | x | x | [14 empty] | 428
429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Vecka 16 så är det endast uppspår som är avstängt vecka 17 så är det trafikavbrott vecka 41 så är det endast nedspår som är avstängt vecka 42 så är det trafikavbrott | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 429
429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Vecka 16 så är det endast uppspår som är avstängt vecka 17 så är det trafikavbrott vecka 41 så är det endast nedspår som är avstängt vecka 42 så är det trafikavbrott | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 429
429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Vecka 16 så är det endast uppspår som är avstängt vecka 17 så är det trafikavbrott vecka 41 så är det endast nedspår som är avstängt vecka 42 så är det trafikavbrott | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 429
429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 22:00 | 2024-04-28 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Publicerad | Ö: 19653-2403 | Vecka 16 så är det endast uppspår som är avstängt vecka 17 så är det trafikavbrott vecka 41 så är det endast nedspår som är avstängt vecka 42 så är det trafikavbrott | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 429
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:30 | 2023-12-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:30 | 2024-11-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:30 | 2024-08-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:30 | 2024-07-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:30 | 2024-06-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:30 | 2023-12-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:30 | 2024-06-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:30 | 2024-12-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:30 | 2024-08-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:30 | 2024-08-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:30 | 2024-07-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:30 | 2024-07-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:30 | 2024-07-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:30 | 2024-07-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:30 | 2024-12-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:30 | 2024-10-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:30 | 2024-07-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:30 | 2024-10-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:30 | 2024-07-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:30 | 2024-06-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:30 | 2024-07-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:30 | 2024-12-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:30 | 2024-08-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:30 | 2024-07-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:30 | 2024-07-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:30 | 2024-07-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:30 | 2024-08-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:30 | 2024-07-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:30 | 2024-08-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:30 | 2024-07-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Hnd: N,U, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Älvsjö) - (Hemfosa) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift (Älvsjö)-(Hfa) olika delsträckor avropas Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. |  |  | x | x | [14 empty] | 430
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:30 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:30 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:30 | 2024-10-05 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:30 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:30 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:30 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:30 | 2024-10-06 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:30 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 23:30 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:30 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:30 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Sala)-(Västerås N) | Publicerad | Ö: 19654-2404, 19654-2405 | Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 431
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 432
433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 433
433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 433
433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 433
433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 22:00 | 2024-03-24 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör |  | Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Hovsta)-(Örebro) | Publicerad | Ö: 19653-2405 | Det är avstängt uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  | x | [15 empty] | 433
434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 434
434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 434
434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 434
434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 434
434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 434
435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 06:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Vecka 18: NmL 23-06, NmS 22-06 Vecka 22: L 00-06 Vecka 30: NmS 23:30-06:30 Alla spår i Sala är avstängda Hör ihop med TCR 4807 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 435
435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 22:00 | 2024-05-04 06:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Vecka 18: NmL 23-06, NmS 22-06 Vecka 22: L 00-06 Vecka 30: NmS 23:30-06:30 Alla spår i Sala är avstängda Hör ihop med TCR 4807 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 435
435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 22:00 | 2024-07-28 06:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Vecka 18: NmL 23-06, NmS 22-06 Vecka 22: L 00-06 Vecka 30: NmS 23:30-06:30 Alla spår i Sala är avstängda Hör ihop med TCR 4807 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 435
435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 22:00 | 2024-05-05 06:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Publicerad | Ö: 19654-2403, 19654-2402 | Vecka 18: NmL 23-06, NmS 22-06 Vecka 22: L 00-06 Vecka 30: NmS 23:30-06:30 Alla spår i Sala är avstängda Hör ihop med TCR 4807 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 435
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:45 | 2024-05-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:45 | 2024-10-24 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:45 | 2024-08-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:45 | 2024-09-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:45 | 2024-01-18 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:45 | 2024-05-31 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:45 | 2024-01-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:45 | 2024-01-09 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:45 | 2024-01-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:45 | 2023-12-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:45 | 2023-12-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:45 | 2024-03-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:45 | 2024-03-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:45 | 2024-04-18 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:45 | 2024-04-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:45 | 2024-06-25 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:45 | 2024-06-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:45 | 2024-05-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:45 | 2024-09-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:45 | 2024-03-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:45 | 2024-11-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:45 | 2024-05-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:45 | 2024-08-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:45 | 2024-08-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:45 | 2024-02-01 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:45 | 2024-02-23 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:45 | 2024-03-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:45 | 2024-04-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:45 | 2024-10-17 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:45 | 2024-09-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:45 | 2024-11-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:45 | 2024-04-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:45 | 2024-08-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:45 | 2024-11-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:45 | 2024-09-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:45 | 2024-04-17 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:45 | 2024-06-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:45 | 2024-10-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:45 | 2024-11-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:45 | 2024-10-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:45 | 2024-12-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:45 | 2024-11-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:45 | 2024-10-01 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:45 | 2024-08-23 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:45 | 2024-02-02 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:45 | 2024-03-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:45 | 2023-12-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:45 | 2024-05-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:45 | 2024-10-31 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:45 | 2024-04-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:45 | 2024-04-02 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:45 | 2024-06-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:45 | 2024-11-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:45 | 2024-09-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:45 | 2024-12-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:45 | 2024-06-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:45 | 2024-10-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:45 | 2024-01-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:45 | 2024-09-25 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:45 | 2024-03-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:45 | 2024-08-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:45 | 2024-02-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:45 | 2024-05-02 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:45 | 2024-01-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:45 | 2024-09-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:45 | 2024-09-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:45 | 2024-05-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:45 | 2024-01-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:45 | 2024-05-24 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:45 | 2024-01-17 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:45 | 2024-02-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:45 | 2024-03-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:45 | 2024-03-01 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:45 | 2024-11-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:45 | 2024-01-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:45 | 2024-11-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:45 | 2024-01-24 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:45 | 2024-05-30 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:45 | 2024-12-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:45 | 2024-08-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:45 | 2024-01-25 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:45 | 2024-10-23 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:45 | 2023-12-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:45 | 2024-04-30 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:45 | 2024-11-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:45 | 2023-12-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:45 | 2024-02-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:45 | 2024-06-18 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:45 | 2024-08-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:45 | 2024-12-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:45 | 2024-04-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:45 | 2024-03-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:45 | 2024-04-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:45 | 2024-08-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:45 | 2024-01-23 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:45 | 2023-12-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:45 | 2024-11-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:45 | 2024-08-21 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:45 | 2024-09-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:45 | 2024-11-01 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:45 | 2024-08-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:45 | 2024-01-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:45 | 2023-12-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:45 | 2024-02-09 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:45 | 2024-05-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:45 | 2024-10-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:45 | 2024-09-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:45 | 2024-05-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:45 | 2024-12-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:45 | 2024-12-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:45 | 2024-03-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:45 | 2024-02-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:45 | 2024-11-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:45 | 2024-06-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:45 | 2024-10-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:45 | 2024-10-18 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:45 | 2024-03-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:45 | 2024-02-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:45 | 2024-09-17 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:45 | 2024-02-08 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:45 | 2023-12-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:45 | 2024-02-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:45 | 2024-10-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:45 | 2024-10-09 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:45 | 2024-04-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:45 | 2024-10-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:45 | 2024-11-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:45 | 2024-01-30 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:45 | 2024-05-17 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:45 | 2024-02-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:45 | 2024-10-30 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:45 | 2024-06-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:45 | 2024-03-21 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:45 | 2024-05-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:45 | 2024-02-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:45 | 2024-05-21 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:45 | 2024-11-21 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:45 | 2024-01-02 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:45 | 2024-02-06 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:45 | 2024-08-29 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:45 | 2024-05-03 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:45 | 2024-02-21 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:45 | 2024-04-10 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:45 | 2024-03-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:45 | 2024-06-27 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:45 | 2023-12-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:45 | 2024-08-07 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:45 | 2024-12-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:45 | 2024-12-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:45 | 2024-10-15 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:45 | 2024-04-09 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:45 | 2024-10-25 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:45 | 2024-11-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:45 | 2024-03-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:45 | 2024-09-26 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:45 | 2024-11-12 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:45 | 2024-08-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:45 | 2024-05-23 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:45 | 2024-02-22 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:45 | 2024-05-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:45 | 2024-02-20 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:45 | 2024-06-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:45 | 2024-03-19 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:45 | 2024-08-09 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:45 | 2024-09-24 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:45 | 2024-10-04 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:45 | 2024-09-18 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:45 | 2024-01-16 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:45 | 2024-01-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:45 | 2024-04-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:45 | 2024-01-31 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:45 | 2024-06-05 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:45 | 2024-08-30 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:45 | 2024-06-11 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:45 | 2024-10-02 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:45 | 2024-03-13 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:45 | 2024-06-28 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:45 | 2024-04-25 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:45 | 2024-11-14 04:45 | Periodisk | Sta, Hu, Flb |  | Sta-Hu: -, Hu-Flb: N1,N2,U1,U2 |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Huddinge-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 436
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 01:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 01:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 01:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 01:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 01:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 01:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 01:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 01:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 01:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 01:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 01:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 01:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 01:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 01:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 01:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 01:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 01:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 01:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 01:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 01:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 01:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Flb, Tul, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte |  | Flb-Tul: N,U, Tul-Tu: -, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Flemingsberg | Publicerad | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Hamn-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 437
438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:15 | 2024-12-03 03:15 | Kontinuerlig | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Ängelsberg | Publicerad | Ö: IKT ST173-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 438
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster (Järna)-(Gnesta) | Publicerad | Ö:19660-2406 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Gnesta Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 439
440 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 03:00 | 2024-11-24 05:00 | Kontinuerlig | Hpbg, Kla, Ms, Ör, Hsa, Er, Fv |  | Hpbg-Kla: N,U, Kla-Ms: E,N,U, Ms-Ör: N,U, Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Örebro | Publicerad | Ö: IKT ST86-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 440
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: U,N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Grödingebanan (Järna)-(Flemingsberg) | Publicerad | Ö:19660-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Järna-Flemingsberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 441
442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 02:02 | 2023-12-12 03:50 | Kontinuerlig | Sl, Rt, Tb, Vån, Vå, Våv |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E, Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Västerås | Publicerad | Ö: IKT ST49-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 442
443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:10 | 2024-10-23 03:10 | Kontinuerlig | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Sii, Vre, Nks |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Silinge | Publicerad | Ö: IKT ST52-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | 443
444 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:43 | 2023-12-11 01:35 | Kontinuerlig | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Sala | Publicerad | Ö: IKT ST48-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [12 empty] | 444
445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 03:00 | Kontinuerlig | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Hagalund | Publicerad | Ö: IKT ST61-2400 | (Tid kan justeras) All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Andra banarbeten kan inte bedrivas. Inga rörelser får ske inom Hgl. | [5 empty] | x | [12 empty] | 445
446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 02:00 | Kontinuerlig | Kp, Vsg, Arb, Jbk, Öa, Aä, Hsa, Ålg, Feb, Fv |  | Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N,U, Arb-Jbk: E, Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E, Hsa-Ålg: -, Ålg-Feb: E, Feb-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Arboga | Publicerad | Ö: IKT ST85-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 446
447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 05:10 | 2024-10-13 07:00 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Frövi | Publicerad | Ö: IKT ST87-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 447
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
448 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Söu, Bre, Jn |  | Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Södertälje Hamn-Järna | Publicerad | Ö:19660-2404 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Södertälje Syd Undre-Järna Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  | x | x | [14 empty] | 448
449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-31 02:25 | 2023-12-31 04:25 | Kontinuerlig | Khä, Kän, Brny, Bro, Tot, Bål, Eko, Gib, Ep, Lub, Ttu, Vån |  | Khä-Kän: N,U, Kän-Brny: N,U, Brny-Bro: N,U, Bro-Tot: N,U, Tot-Bål: N,U, Bål-Eko: N,U, Eko-Gib: N,U, Gib-Ep: N,U, Ep-Lub: N,U, Lub-Ttu: N,U, Ttu-Vån: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Enköping | Publicerad | Ö: IKT ST50-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Tåg anpassas före och efter arbetet | [5 empty] | x | x | [11 empty] | 449
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö1 (I-gr) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt extra växling kan förekomma. För att nå Gäb (R-gr) måste man gå via GävleC samt vxl in till Gäb. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 451
452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 14:00 | 2024-09-07 20:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) L v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 452
452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 20:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) L v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 452
452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 20:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) L v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 452
452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 14:00 | 2024-10-05 20:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) L v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 452
452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 14:00 | 2024-08-10 20:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) L v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 452
453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 07:00 | 2024-08-11 13:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) S v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 453
453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 07:00 | 2024-10-06 13:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) S v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 453
453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 07:00 | 2024-04-28 13:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) S v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 453
453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 14:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) S v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 453
453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 07:00 | 2024-05-26 13:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö2 (R-gruppen) S v17,21,32,36,40 | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet | x |  |  | x | [14 empty] | 453
454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö3 (Södra krysset L 23-05 V19) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Stängt i södra delen av GÄB, växling sker via norra delen av Gäb. | x |  |  | x | [14 empty] | 454
455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 04:00 |  | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle GBG Ö3 (Södra krysset S 22-04 V34) | Publicerad | N: 17948-2407 | Trafikpåverkan: Stängt i södra delen av GÄB, växling sker via norra delen av Gäb. | x |  |  | x | [14 empty] | 455
456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Fär, Gä |  | Fär-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Fliskär | Publicerad | N: 17948-2408 | Trafikpåverkan: Tågen anpassas till före alt efter jobbet. | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 456
456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Fär, Gä |  | Fär-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Fliskär | Publicerad | N: 17948-2408 | Trafikpåverkan: Tågen anpassas till före alt efter jobbet. | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 456
456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Fär, Gä |  | Fär-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Fliskär | Publicerad | N: 17948-2408 | Trafikpåverkan: Tågen anpassas till före alt efter jobbet. | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 456
456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Fär, Gä |  | Fär-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Fliskär | Publicerad | N: 17948-2408 | Trafikpåverkan: Tågen anpassas till före alt efter jobbet. | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 456
457 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-15 14:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Drottninggatan, Gävle | Publicerad | N: BR05015-2400 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt behov av extra växling. Spår 1, 2 och 5 stängs av helgen vecka 28 och spår 3-4 stängs av helgen vecka 27.Vid vissa tidpunkter kan det behövas att anpassa tåg. |  |  |  | x | [14 empty] | 457
457 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-04 10:00 | 2024-07-08 14:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Drottninggatan, Gävle | Publicerad | N: BR05015-2400 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet samt behov av extra växling. Spår 1, 2 och 5 stängs av helgen vecka 28 och spår 3-4 stängs av helgen vecka 27.Vid vissa tidpunkter kan det behövas att anpassa tåg. |  |  |  | x | [14 empty] | 457
458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:03 | 2024-10-08 04:03 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 Sp 1,2,5 Mot Hg+Västra Sp till Gä108 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä.Se även TCR 352 Se även TCR 5504 9/5 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 458
458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:03 | 2024-10-09 04:03 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 Sp 1,2,5 Mot Hg+Västra Sp till Gä108 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä.Se även TCR 352 Se även TCR 5504 9/5 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 458
458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:03 | 2024-05-10 04:03 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 Sp 1,2,5 Mot Hg+Västra Sp till Gä108 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä.Se även TCR 352 Se även TCR 5504 9/5 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 458
459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 Sp 3,4,29,30,53 +östra sp till Gä110 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x |  |  | x | x |  |  | x | [10 empty] | 459
459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 Sp 3,4,29,30,53 +östra sp till Gä110 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x |  |  | x | x |  |  | x | [10 empty] | 459
459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 Sp 3,4,29,30,53 +östra sp till Gä110 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x |  |  | x | x |  |  | x | [10 empty] | 459
459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 Sp 3,4,29,30,53 +östra sp till Gä110 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x |  |  | x | x |  |  | x | [10 empty] | 459
460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 Sp 1,2S | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. Se även TCR 471 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 460
460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 Sp 1,2S | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. Se även TCR 471 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 460
460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 Sp 1,2S | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. Se även TCR 471 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 460
460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 Sp 1,2S | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. Se även TCR 471 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 460
461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 Sp 55, 54-63 MAXIM | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. Tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 461
461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 Sp 55, 54-63 MAXIM | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. Tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 461
461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 Sp 55, 54-63 MAXIM | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. Tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 461
461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 Sp 55, 54-63 MAXIM | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. Tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 461
462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö5 Västra mot Osl | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 462
462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö5 Västra mot Osl | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 462
462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö5 Västra mot Osl | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 462
462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö5 Västra mot Osl | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 462
463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 08:40 | 2024-09-23 14:40 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö6 Östra mot Hly | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 463
463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:40 | 2024-09-24 14:40 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö6 Östra mot Hly | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 463
463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 08:40 | 2024-05-20 14:40 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö6 Östra mot Hly | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 463
463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 08:40 | 2024-05-21 14:40 |  | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C-Strömsbro Ö6 Östra mot Hly | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 463
464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:03 | 2024-10-11 04:03 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 7 Sp G+Fi Fr Gäb mot Hg | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 464
464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:03 | 2024-10-10 04:03 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 7 Sp G+Fi Fr Gäb mot Hg | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 464
464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:03 | 2024-05-03 04:03 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 7 Sp G+Fi Fr Gäb mot Hg | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 464
464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:03 | 2024-05-02 04:03 |  | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 7 Sp G+Fi Fr Gäb mot Hg | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 464
465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:50 | 2024-10-20 07:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 8 Sp 2N,3 Ö+V+29 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 465
465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 00:50 | 2024-06-16 07:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 8 Sp 2N,3 Ö+V+29 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 465
465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:50 | 2024-10-19 07:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 8 Sp 2N,3 Ö+V+29 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 465
465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:50 | 2024-06-15 07:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö 8 Sp 2N,3 Ö+V+29 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 465
466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 00:50 | 2024-09-22 07:00 |  | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Strömsbro C Ö9 Västra+Östra | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 466
466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:50 | 2024-06-09 07:00 |  | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Strömsbro C Ö9 Västra+Östra | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 466
466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:50 | 2024-06-08 07:00 |  | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Strömsbro C Ö9 Västra+Östra | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 466
466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 00:50 | 2024-09-21 07:00 |  | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle-Strömsbro C Ö9 Västra+Östra | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 466
467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 1S,3 mot Bom | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet,samplaneras med stopp mot Tierp. Fjärrtåg omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo.Se även TCR 471 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 467
467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 1S,3 mot Bom | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet,samplaneras med stopp mot Tierp. Fjärrtåg omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo.Se även TCR 471 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 467
467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 1S,3 mot Bom | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet,samplaneras med stopp mot Tierp. Fjärrtåg omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo.Se även TCR 471 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 467
467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 1S,3 mot Bom | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet,samplaneras med stopp mot Tierp. Fjärrtåg omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo.Se även TCR 471 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 467
468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 01:10 | 2024-08-25 07:10 |  | Hly, Smo, Gäb, Gä, Fär |  | Hly-Smo: E, Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: -, Gä-Fär: - |  |  | Helt | Ej relevant | Gävle hela bangården kontaktledning.BRYTARTESTER och Utbyte Likströmssystem Gävle | Publicerad | N: 17948-2409, 18940-2424 | Trafikpåverkan: Samplanerat med TCR 566+567 OBS! Hela Gävle med angränsande linjer är trafikabrott. Tågen anpassas före alt efter jobbet. Fjärrtågen omleds via Avky-Sv-Ob | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 468
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift anpassas EJ Trafik till/från Sur kan bli berörda vid N-spår | x |  | x | x | [14 empty] | 469
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Storvreta Upp eller Nedspår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 470
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 04:00 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle C)-(Tierp) UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 474 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 471
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 04:00 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta UPP och NED spår | Publicerad | N: 17948-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott UPP och NED spår Tågen kan omledas via Avesta/Krylbo-Storvik Se även TCR 475 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 472
473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Spår 2-6 | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2-6 Tierp, spår 1 endast genomfart ej uppställning. Uppställning i Tierp kan behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 473
473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 05:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Spår 2-6 | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2-6 Tierp, spår 1 endast genomfart ej uppställning. Uppställning i Tierp kan behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 473
473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Spår 2-6 | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2-6 Tierp, spår 1 endast genomfart ej uppställning. Uppställning i Tierp kan behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 473
473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Spår 2-6 | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2-6 Tierp, spår 1 endast genomfart ej uppställning. Uppställning i Tierp kan behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x | [13 empty] | 473
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip söderifrån Se även TCR 471 | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | 474
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 04:00 |  | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån | Publicerad | N: 17948-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1+2, Sp 1,2 Går att nå sp 2-6 tip norrifrån Se även TCR 472 | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 475
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örbyhus) - (Hallstavik) | Publicerad | N: 17948-2413 | Trafikpåverkan: Trafikvbrott Tågen anpassas före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 476
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: U, Sam-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 477
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N, Sam-U: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår | Publicerad | N: 19659-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 478
479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 02:20 | 2024-10-13 02:30 |  | Smo, Gäb, Gä, Fär |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: -, Gä-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Gävle | Publicerad | N: IKT ST26-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Samplanerat med TCR 480 IKT servicefönster styrområde Marma (Gävle)-(Tierp) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smo-Gä-(Tip) se även TCR 480 Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 479
480 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 01:30 | 2024-10-13 02:20 |  | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Marma (Gä)-(Tip) | Publicerad | N: IKT ST27-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Samplanerat med TCR 479 IKT servicefönster styrområde Gävle (Hela Gävle) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smo-Gä-(Tip) se även TCR 479 Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 480
481 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 02:00 | 2024-10-20 03:20 |  | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde ÖH (Tip-Storvrteta) | Publicerad | N: IKT ST171-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Samplanerat med TCR 482 IKT servicefönster styrområde HAK (Örbyhus)-Hallstavik Trafiken anpassas till före/efter jobbet. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 481
482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 03:20 | 2024-10-20 03:30 |  | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde HAK (ÖH)-Hak | Publicerad | N: IKT ST171-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Samplanerat med TCR 481 IKT servicefönster styrområde ÖH (tip)-Srv. Trafiken anpassas till före/efter jobbet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 482
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
483 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  | Helt | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 483
484 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-20 00:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 484
485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 06:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Hela AVKY | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela AVKY Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 485
485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Hela AVKY | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela AVKY Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 485
485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 06:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Hela AVKY | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela AVKY Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 485
486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Spår3-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 3-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 486
486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Spår3-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 3-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 486
486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Spår3-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 3-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 486
487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo spår 5-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 5-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 487
487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo spår 5-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 5-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 487
487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo spår 5-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 5-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 487
487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo spår 5-14 | Publicerad | N: 21283-2412 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Spår 5-14 Avky | x |  |  | x | [14 empty] | 487
488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 01:10 | 2024-10-13 07:10 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 488
488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 01:10 | 2024-06-16 07:10 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 488
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
489 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 3-8 mot Smj/Äbg | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-8 mot Smj/Äbg Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Alt omledning via Avky | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 489
490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:50 | 2024-08-12 14:10 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Ev omledning via Kbä alt La. | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 490
490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:50 | 2024-06-03 14:10 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Trafiken anpassas till före/efter jobbet. Ev omledning via Kbä alt La. | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 490
491 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 21:50 | 2024-11-30 23:00 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Fagersta | Publicerad | N: IKT ST46-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott FgC-(Fv) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 491
492 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 05:40 | 2024-11-03 07:10 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Horndal | Publicerad | N: IKT ST37-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sv)-(Avky) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 492
493 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 07:30 | 2024-12-01 09:30 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Äbg |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Snyten | Publicerad | N: IKT ST45-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(Äbg) Se även TCR 494 Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 493
494 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 07:30 | 2024-12-01 09:30 |  | Snt, Omb, Fgc |  | Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Snyten | Publicerad | N: IKT ST45-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snt)-(FgC) Se även TCR 493 Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 494
495 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 01:00 | 2024-02-18 03:40 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ludvika | Publicerad | N: IKT ST170-240 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-Ludvika-(Fagersta) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 495
496 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 05:30 | 2024-11-17 07:00 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Sandviken | Publicerad | N: IKT ST39-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 496
497 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 06:45 | 2024-10-20 07:00 |  | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Storvik | Publicerad | N: IKT ST36-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 497
498 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 05:25 | 2024-11-10 07:00 |  | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn, Blgc |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E, Dmn-Blgc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Falun | Publicerad | N: IKT ST38-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sv)-(BlgC) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 498
499 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 02:15 | 2024-11-10 03:45 |  | La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ställdalen | Publicerad | N: IKT ST72-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Frövi) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 499
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:20 | 2024-08-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:20 | 2024-08-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:20 | 2024-04-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:20 | 2024-06-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:20 | 2024-03-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:20 | 2024-07-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:20 | 2024-11-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:20 | 2023-12-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:20 | 2024-08-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:20 | 2024-08-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:20 | 2024-02-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:20 | 2024-05-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:20 | 2024-06-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:20 | 2024-05-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:20 | 2024-05-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:20 | 2024-10-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:20 | 2024-11-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:20 | 2024-05-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:20 | 2024-01-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:20 | 2024-10-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:20 | 2024-04-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:20 | 2024-10-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:20 | 2024-06-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:20 | 2024-11-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:20 | 2024-03-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:20 | 2024-01-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:20 | 2024-10-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:20 | 2024-04-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:20 | 2024-12-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:20 | 2024-07-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:20 | 2024-05-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:20 | 2024-12-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:20 | 2024-02-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:20 | 2024-02-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:20 | 2024-06-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:20 | 2024-02-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:20 | 2024-02-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:20 | 2024-03-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:20 | 2024-10-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:20 | 2023-12-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:20 | 2024-02-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:20 | 2024-02-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:20 | 2023-12-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:20 | 2024-03-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:20 | 2024-05-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:20 | 2024-12-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:20 | 2024-08-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:20 | 2024-01-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:20 | 2024-06-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:20 | 2024-04-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:20 | 2024-10-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:20 | 2024-10-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:20 | 2024-11-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:20 | 2024-06-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:20 | 2024-08-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:20 | 2024-03-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:20 | 2024-07-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:20 | 2024-05-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:20 | 2024-10-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:20 | 2024-06-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:20 | 2024-06-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:20 | 2024-04-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:20 | 2024-02-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:20 | 2024-11-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:20 | 2024-02-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:20 | 2024-06-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:20 | 2024-07-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:20 | 2024-02-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:20 | 2024-01-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:20 | 2024-10-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:20 | 2024-07-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:20 | 2024-07-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:20 | 2024-09-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:20 | 2024-02-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:20 | 2024-09-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:20 | 2024-08-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:20 | 2023-12-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:20 | 2024-01-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:20 | 2024-07-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:20 | 2024-11-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:20 | 2024-12-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:20 | 2024-10-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:20 | 2024-08-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:20 | 2024-04-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:20 | 2024-01-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:20 | 2024-09-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:20 | 2024-01-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:20 | 2024-07-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:20 | 2024-02-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:20 | 2024-09-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:20 | 2024-07-31 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:20 | 2024-07-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:20 | 2024-05-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:20 | 2024-09-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:20 | 2024-03-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:20 | 2024-08-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:20 | 2024-12-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:20 | 2024-02-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:20 | 2024-11-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:20 | 2024-07-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:20 | 2024-07-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:20 | 2024-08-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:20 | 2024-09-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:20 | 2024-12-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:20 | 2024-10-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:20 | 2024-03-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:20 | 2024-10-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:20 | 2024-04-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:20 | 2024-02-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:20 | 2024-11-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:20 | 2024-06-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:20 | 2024-11-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:20 | 2023-12-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:20 | 2024-11-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:20 | 2024-04-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:20 | 2024-06-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:20 | 2024-01-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:20 | 2024-01-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:20 | 2024-04-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:20 | 2024-06-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:20 | 2024-10-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:20 | 2024-12-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:20 | 2024-04-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:20 | 2023-12-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:20 | 2024-07-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:20 | 2024-05-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:20 | 2024-02-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:20 | 2024-08-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:20 | 2024-01-31 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:20 | 2024-07-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:20 | 2024-07-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:20 | 2024-03-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:20 | 2023-12-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:20 | 2024-08-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:20 | 2024-03-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:20 | 2024-11-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:20 | 2024-04-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:20 | 2024-07-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:20 | 2024-10-31 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:20 | 2024-04-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:20 | 2024-03-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:20 | 2024-10-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:20 | 2024-05-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:20 | 2024-06-18 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:20 | 2024-07-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:20 | 2024-04-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:20 | 2024-02-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:20 | 2024-11-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:20 | 2024-08-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:20 | 2024-01-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:20 | 2024-12-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:20 | 2024-07-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:20 | 2024-09-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:20 | 2024-11-01 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:20 | 2024-04-03 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:20 | 2024-01-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:20 | 2024-07-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:20 | 2024-01-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:20 | 2024-10-23 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:20 | 2024-11-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:20 | 2024-09-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:20 | 2024-02-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:20 | 2024-09-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:20 | 2024-03-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:20 | 2024-11-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:20 | 2024-10-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:20 | 2024-07-11 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:20 | 2024-04-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:20 | 2024-05-31 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:20 | 2024-09-10 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:20 | 2024-02-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:20 | 2024-08-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:20 | 2024-06-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:20 | 2024-03-20 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:20 | 2024-03-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:20 | 2024-03-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:20 | 2024-10-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:20 | 2024-10-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:20 | 2024-03-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:20 | 2024-03-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:20 | 2024-08-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:20 | 2024-05-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:20 | 2024-01-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:20 | 2024-04-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:20 | 2024-11-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:20 | 2024-09-17 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:20 | 2024-04-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:20 | 2024-05-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:20 | 2024-06-04 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:20 | 2024-01-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:20 | 2024-07-09 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:20 | 2024-05-16 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:20 | 2024-03-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:20 | 2024-10-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:20 | 2024-01-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:20 | 2024-02-02 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:20 | 2023-12-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:20 | 2024-01-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:20 | 2024-09-24 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:20 | 2024-10-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:20 | 2024-11-07 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:20 | 2024-05-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:20 | 2024-01-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:20 | 2024-12-13 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:20 | 2024-03-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:20 | 2024-11-12 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:20 | 2024-03-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:20 | 2024-08-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:20 | 2024-05-27 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:20 | 2024-02-29 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:20 | 2024-11-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:20 | 2024-07-08 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:20 | 2024-08-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:20 | 2024-07-26 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:20 | 2024-02-06 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:20 | 2024-06-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:20 | 2024-01-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:20 | 2024-10-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:20 | 2024-08-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:20 | 2023-12-19 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:20 | 2024-11-21 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:20 | 2024-10-25 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:20 | 2024-12-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:20 | 2024-06-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:20 | 2024-08-28 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:20 | 2024-04-05 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:20 | 2024-03-15 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:20 | 2024-01-30 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:20 | 2023-12-14 05:20 | Periodisk | Äs, Sta |  | Äs-Sta: U2S,U1S,N2S, |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Stuvsta-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658-2401 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Stuvsta-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 500
501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 01:00 | 2024-12-08 03:00 | Kontinuerlig | Våv, Dt, Kbä, Ssh, Hh, Morp, Kp |  | Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U, Kbä-Ssh: E, Ssh-Hh: -, Hh-Morp: -, Morp-Kp: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Kolbäck | Publicerad | Ö: IKT ST47-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 501
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 22:40 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 22:40 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 22:40 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 22:40 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 22:40 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-24 22:40 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 22:40 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 22:40 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 22:40 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 22:40 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 22:40 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 22:40 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 22:40 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 22:40 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 22:40 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-13 22:40 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 22:40 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 22:40 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 22:40 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 22:40 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 22:40 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-29 22:40 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 22:40 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 22:40 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 22:40 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 22:40 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 22:40 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 22:40 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 22:40 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-17 22:40 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-08 22:40 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 22:40 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 22:40 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 22:40 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 22:40 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 22:40 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 22:40 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 22:40 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 22:40 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 22:40 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 22:40 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 22:40 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 22:40 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 22:40 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 22:40 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 22:40 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 22:40 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 22:40 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 22:40 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-15 22:40 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 22:40 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 22:40 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 22:40 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 22:40 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 22:40 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 22:40 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 22:40 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 22:40 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 22:40 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 22:40 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 22:40 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 22:40 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 22:40 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 22:40 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 22:40 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-27 22:40 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 22:40 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 22:40 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 22:40 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 22:40 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 22:40 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 22:40 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-10 22:40 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 22:40 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 22:40 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 22:40 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 22:40 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 22:40 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 22:40 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 22:40 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 22:40 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 22:40 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 22:40 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 22:40 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 22:40 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 22:40 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 22:40 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 22:40 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 22:40 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 22:40 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 22:40 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 22:40 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 22:40 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-18 22:40 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 22:40 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 22:40 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 22:40 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 22:40 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 22:40 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 22:40 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 22:40 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-18 22:40 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 22:40 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 22:40 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 22:40 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 22:40 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-25 22:40 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-01 22:40 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 22:40 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-04 22:40 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-06 22:40 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 22:40 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 22:40 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401, 19659-2402 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte veckorna 25, 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 502
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-23 23:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-24 23:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 23:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-16 23:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-11 23:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 23:30 | 2024-05-18 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-08 23:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-27 23:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 23:30 | 2024-10-19 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 23:30 | 2024-08-31 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-07 23:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 23:30 | 2024-11-09 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-04 23:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 23:30 | 2024-09-14 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-10 23:30 | 2024-05-11 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-17 23:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 23:30 | 2024-10-05 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-21 23:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-15 23:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-25 23:30 | 2024-10-26 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 23:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-28 23:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 23:30 | 2024-09-07 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 23:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-26 23:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-25 23:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 23:30 | 2024-11-30 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-18 23:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 23:30 | 2024-06-01 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 23:30 | 2024-11-16 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 23:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-30 23:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-16 23:30 | 2024-08-17 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 23:30 | 2024-10-12 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-06 23:30 | 2024-12-07 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-01 23:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 23:30 | 2024-06-08 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 23:30 | 2024-05-25 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-31 23:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-27 23:30 | 2024-09-28 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 23:30 | 2024-04-27 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-15 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 23:30 | 2024-08-24 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-03 23:30 | 2024-05-04 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-20 23:30 | 2024-09-21 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
503 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-14 23:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärd för ökad turtäthet Uppsala Norra-(Sala) | Publicerad | Ö: 18802-2402, 19654-2401 | Sala går att traffikera från och till Broddbo och Ransta. Vecka 42 och 43 så ligger tiderna Lördag: 23:30-07:00 och Söndag 23:30-08:00 Resterande veckor så är tiderna Lördag: 00-07 och Söndag: 00-08 Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger (L kl 00-07, S kl 00-08) påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. (inte söndag vecka 17 eller veckorna 34, 35) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 503
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Cst, Sst, Åbe, Äs |  | Cst-Sst: -, Sst-Åbe: -, Åbe-Äs: - |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Cst-Årstaberg | Publicerad | Ö:19658-2403 Ö:19658-2405 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Cst-Årstaberg Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 504
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:50 | 2024-04-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:50 | 2024-04-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:50 | 2024-10-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:50 | 2024-02-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:50 | 2024-02-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:50 | 2024-07-31 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:50 | 2024-08-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:50 | 2024-02-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:50 | 2024-02-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:50 | 2024-01-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:50 | 2024-08-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:50 | 2024-05-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:50 | 2024-03-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:50 | 2024-03-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:50 | 2024-03-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:50 | 2024-01-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:50 | 2024-01-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:50 | 2024-03-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:50 | 2024-07-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:50 | 2024-02-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:50 | 2024-11-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:50 | 2024-01-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:50 | 2024-11-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:50 | 2024-10-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:50 | 2023-12-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:50 | 2024-08-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:50 | 2024-07-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:50 | 2024-02-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:50 | 2024-10-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:50 | 2023-12-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:50 | 2024-10-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:50 | 2024-03-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:50 | 2024-02-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:50 | 2024-07-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:50 | 2024-10-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:50 | 2024-10-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:50 | 2024-05-31 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:50 | 2024-04-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:50 | 2024-09-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:50 | 2023-12-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:50 | 2024-05-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:50 | 2024-11-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:50 | 2024-10-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:50 | 2024-05-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:50 | 2024-12-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:50 | 2024-07-24 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:50 | 2024-05-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:50 | 2024-05-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:50 | 2024-03-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:50 | 2024-05-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:50 | 2024-10-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:50 | 2024-12-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:50 | 2024-06-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:50 | 2024-06-24 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:50 | 2024-06-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:50 | 2024-05-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:50 | 2024-04-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:50 | 2024-07-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:50 | 2024-09-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:50 | 2024-03-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:50 | 2024-08-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:50 | 2024-01-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:50 | 2024-11-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:50 | 2024-07-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:50 | 2024-03-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:50 | 2024-03-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:50 | 2024-12-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:50 | 2024-03-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:50 | 2024-11-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:50 | 2023-12-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:50 | 2024-07-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:50 | 2024-01-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:50 | 2024-12-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:50 | 2024-04-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:50 | 2024-12-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:50 | 2024-03-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:50 | 2024-08-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:50 | 2024-06-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:50 | 2024-07-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:50 | 2024-08-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:50 | 2024-02-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:50 | 2024-09-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:50 | 2024-10-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:50 | 2024-01-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:50 | 2024-07-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:50 | 2024-04-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:50 | 2024-09-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:50 | 2024-07-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:50 | 2024-02-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:50 | 2024-07-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:50 | 2024-06-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:50 | 2024-05-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:50 | 2024-09-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:50 | 2024-12-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:50 | 2024-06-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:50 | 2024-06-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:50 | 2024-04-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:50 | 2024-04-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:50 | 2024-11-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:50 | 2024-06-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:50 | 2024-05-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:50 | 2024-07-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:50 | 2024-01-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:50 | 2024-11-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:50 | 2024-06-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:50 | 2024-01-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:50 | 2024-06-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:50 | 2024-06-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:50 | 2024-11-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:50 | 2024-07-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:50 | 2024-05-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:50 | 2024-01-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:50 | 2024-01-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:50 | 2024-07-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:50 | 2024-10-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:50 | 2023-12-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:50 | 2024-11-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:50 | 2024-11-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:50 | 2024-02-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:50 | 2024-09-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:50 | 2024-08-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:50 | 2024-06-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:50 | 2024-08-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:50 | 2024-04-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:50 | 2024-03-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:50 | 2024-08-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:50 | 2024-08-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:50 | 2024-08-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:50 | 2024-06-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:50 | 2024-08-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:50 | 2024-07-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:50 | 2023-12-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:50 | 2023-12-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:50 | 2024-03-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:50 | 2024-02-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:50 | 2024-12-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:50 | 2024-10-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:50 | 2024-05-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:50 | 2024-02-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:50 | 2024-02-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:50 | 2024-06-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:50 | 2024-05-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:50 | 2023-12-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:50 | 2024-04-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:50 | 2024-11-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:50 | 2024-11-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:50 | 2024-05-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:50 | 2024-08-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:50 | 2024-08-01 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:50 | 2024-11-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:50 | 2023-12-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:50 | 2024-01-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:50 | 2024-04-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:50 | 2024-05-08 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:50 | 2024-09-03 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:50 | 2024-11-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:50 | 2024-01-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:50 | 2024-01-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:50 | 2024-11-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:50 | 2024-08-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:50 | 2024-03-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:50 | 2024-04-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:50 | 2024-11-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:50 | 2024-01-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:50 | 2024-11-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:50 | 2024-03-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:50 | 2024-12-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:50 | 2024-08-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:50 | 2024-05-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:50 | 2024-05-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:50 | 2024-02-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:50 | 2024-01-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:50 | 2024-08-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:50 | 2024-09-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:50 | 2024-02-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:50 | 2024-11-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:50 | 2024-03-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:50 | 2024-01-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:50 | 2024-05-10 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:50 | 2024-08-21 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:50 | 2024-01-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:50 | 2023-12-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:50 | 2024-03-18 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:50 | 2024-12-02 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:50 | 2024-09-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:50 | 2024-10-31 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:50 | 2024-10-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:50 | 2024-02-07 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:50 | 2024-10-24 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:50 | 2024-09-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:50 | 2024-03-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:50 | 2024-05-24 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:50 | 2024-10-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:50 | 2024-08-16 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:50 | 2024-01-24 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:50 | 2024-11-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:50 | 2024-03-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:50 | 2024-12-13 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:50 | 2024-07-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:50 | 2024-06-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:50 | 2024-11-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:50 | 2023-12-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:50 | 2024-01-31 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:50 | 2024-01-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:50 | 2024-07-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:50 | 2024-04-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:50 | 2024-02-19 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:50 | 2024-08-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:50 | 2024-09-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:50 | 2024-06-14 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:50 | 2024-10-25 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:50 | 2024-08-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:50 | 2024-06-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:50 | 2024-10-22 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:50 | 2024-10-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:50 | 2024-02-27 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:50 | 2024-05-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:50 | 2024-07-05 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:50 | 2024-09-06 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:50 | 2024-09-09 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:50 | 2024-07-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:50 | 2024-03-11 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:50 | 2024-01-15 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:50 | 2024-07-04 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:50 | 2024-09-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:50 | 2024-02-23 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:50 | 2024-05-17 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:50 | 2024-02-20 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:50 | 2024-07-12 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:50 | 2024-08-30 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:50 | 2024-07-29 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:50 | 2024-11-26 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:50 | 2024-02-28 04:50 | Periodisk | Åbe, Äs |  | Åbe-Äs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Årstaberg-Älvsjö | Publicerad | Ö:19658:2402 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Årstaberg-Älvsjö Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 505
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:50 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:50 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:50 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:50 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:50 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:50 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:50 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:50 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:50 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:50 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:50 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:50 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:50 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:50 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:50 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:50 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:50 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:50 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:50 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:50 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:50 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:50 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:50 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:50 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:50 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:50 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:50 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:50 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:50 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:50 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:50 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:50 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:50 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:50 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:50 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:50 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:50 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:50 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:50 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:50 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:50 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:50 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:50 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:50 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:50 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:50 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:50 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:50 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:50 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:50 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:50 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:50 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:50 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:50 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:50 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:50 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:50 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:50 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:50 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:50 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:50 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:50 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:50 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:50 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:50 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:50 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:50 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:50 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:50 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:50 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:50 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:50 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:50 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:50 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:50 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:50 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:50 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:50 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:50 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:50 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:50 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:50 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:50 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:50 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:50 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:50 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:50 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:50 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:50 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:50 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:50 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:50 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:50 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:50 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:50 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:50 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:50 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:50 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:50 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:50 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:50 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:50 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:50 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:50 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:50 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:50 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:50 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:50 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:50 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:50 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:50 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:50 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:50 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:50 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:50 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:50 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:50 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:50 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:50 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:50 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:50 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:50 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:50 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:50 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:50 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:50 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:50 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:50 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:50 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:50 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:50 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:50 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:50 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:50 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:50 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:50 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:50 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:50 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:50 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:50 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:50 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:50 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:50 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:50 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:50 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:50 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:50 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:50 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:50 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:50 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:50 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:50 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:50 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:50 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:50 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:50 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:50 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:50 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:50 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:50 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:50 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:50 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:50 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:50 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:50 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:50 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:50 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:50 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:50 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:50 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:50 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:50 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:50 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:50 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:50 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:50 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:50 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:50 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:50 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:50 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:50 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:50 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:50 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:50 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:50 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:50 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:50 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:50 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:50 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:50 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:50 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:50 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Cst, Nbt, Ke, Tmö |  | Cst-Nbt: -, Nbt-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2407 | Avstängda spår: Cst spår 3-14, C1-C3, E3, E4, D1, M-sp och U1 avstängt till Tomteboda Övre udda veckor Cst spår 15-19, E3, E4, V1, V2 Tm, Tråget till Karlberg och D2 till Tomteboda Övre jämna veckor |  |  |  | x | [14 empty] | 506
507 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-10 00:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbyg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby Gbg | Publicerad | Ö: B10913-2402 | Spår 22 på godsbangården är avstängd. | x |  |  | x | [14 empty] | 507
508 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-08-05 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2402, B10913-2403 | Trafikavbrott Åby gbg och Kardonbanan. Ingen trafik ner till Bravikens pappersbruk och sågverk. (Malmölandet). Tåg kan trafikera via "gamla" vägen från Nr rangerbangård till (Händelö). | x | UTK |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 508
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:30 | 2024-07-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:30 | 2024-08-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:30 | 2024-06-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 01:30 | 2024-01-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:30 | 2024-06-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 01:30 | 2023-12-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 01:30 | 2024-05-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:30 | 2024-09-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 01:30 | 2024-07-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:30 | 2024-07-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:30 | 2024-07-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 01:30 | 2024-07-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 01:30 | 2024-09-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 01:30 | 2024-07-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:30 | 2024-01-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:30 | 2024-07-31 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 01:30 | 2024-03-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 01:30 | 2024-09-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:30 | 2024-08-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 01:30 | 2024-06-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:30 | 2024-11-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 01:30 | 2024-04-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:30 | 2024-07-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:30 | 2024-12-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:30 | 2024-08-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 01:30 | 2024-05-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:30 | 2024-07-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:30 | 2024-03-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:30 | 2024-11-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:30 | 2024-06-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:30 | 2024-02-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 01:30 | 2024-10-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:30 | 2024-09-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:30 | 2024-09-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:30 | 2024-02-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:30 | 2024-07-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:30 | 2024-05-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:30 | 2024-10-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:30 | 2024-11-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:30 | 2024-05-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:30 | 2024-01-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:30 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 01:30 | 2024-04-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:30 | 2024-05-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 01:30 | 2024-06-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 01:30 | 2024-08-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:30 | 2023-12-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:30 | 2024-12-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 01:30 | 2024-03-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:30 | 2024-05-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:30 | 2024-02-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:30 | 2024-08-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 01:30 | 2024-08-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:30 | 2024-11-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:30 | 2024-10-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:30 | 2024-11-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:30 | 2024-05-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 01:30 | 2024-09-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:30 | 2024-10-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 01:30 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:30 | 2024-06-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:30 | 2024-06-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:30 | 2024-11-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:30 | 2024-05-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:30 | 2024-10-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:30 | 2024-05-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:30 | 2024-06-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 01:30 | 2024-12-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:30 | 2024-08-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:30 | 2024-02-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:30 | 2024-10-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:30 | 2023-12-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 01:30 | 2024-07-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:30 | 2024-03-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:30 | 2024-01-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 01:30 | 2024-09-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 01:30 | 2024-05-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 01:30 | 2024-08-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:30 | 2024-02-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:30 | 2024-10-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:30 | 2024-10-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 01:30 | 2024-03-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:30 | 2024-01-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:30 | 2024-08-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:30 | 2024-02-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:30 | 2023-12-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:30 | 2024-07-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:30 | 2024-12-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 01:30 | 2024-11-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:30 | 2024-10-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 01:30 | 2024-08-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:30 | 2024-01-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 01:30 | 2024-05-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:30 | 2024-01-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:30 | 2024-11-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:30 | 2024-07-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 01:30 | 2024-02-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:30 | 2024-01-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:30 | 2024-05-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:30 | 2024-02-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 01:30 | 2024-08-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:30 | 2024-09-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:30 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 01:30 | 2024-02-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 01:30 | 2024-01-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:30 | 2024-10-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:30 | 2024-01-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 01:30 | 2024-03-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:30 | 2024-10-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:30 | 2024-11-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:30 | 2024-03-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:30 | 2024-11-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:30 | 2024-08-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 01:30 | 2024-06-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:30 | 2024-10-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:30 | 2024-07-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 01:30 | 2024-01-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:30 | 2024-05-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 01:30 | 2024-09-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:30 | 2024-10-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:30 | 2024-07-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 01:30 | 2024-11-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:30 | 2024-04-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:30 | 2024-09-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 01:30 | 2024-05-31 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:30 | 2024-02-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 01:30 | 2024-07-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 01:30 | 2024-11-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:30 | 2024-01-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:30 | 2024-10-31 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:30 | 2024-08-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:30 | 2024-12-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:30 | 2024-07-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:30 | 2024-02-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 01:30 | 2024-01-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:30 | 2024-03-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:30 | 2024-08-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 01:30 | 2024-07-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:30 | 2024-03-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:30 | 2024-11-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:30 | 2024-11-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:30 | 2024-09-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 01:30 | 2024-04-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:30 | 2023-12-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 01:30 | 2024-10-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:30 | 2023-12-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:30 | 2024-02-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:30 | 2024-10-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 01:30 | 2024-08-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:30 | 2024-12-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 01:30 | 2024-10-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:30 | 2024-09-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:30 | 2024-03-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:30 | 2024-08-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 01:30 | 2023-12-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:30 | 2024-11-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:30 | 2024-01-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:30 | 2024-09-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 01:30 | 2024-04-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:30 | 2024-08-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:30 | 2024-05-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:30 | 2024-05-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:30 | 2024-04-17 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 01:30 | 2024-10-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:30 | 2024-06-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 01:30 | 2024-03-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 01:30 | 2024-10-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 01:30 | 2024-11-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:30 | 2024-08-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 01:30 | 2024-06-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 01:30 | 2024-03-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:30 | 2024-10-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 01:30 | 2024-12-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:30 | 2024-08-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 01:30 | 2023-12-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:30 | 2024-08-06 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 01:30 | 2024-10-14 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:30 | 2024-06-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 01:30 | 2024-10-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:30 | 2023-12-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:30 | 2024-09-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:30 | 2024-07-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:30 | 2024-01-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:30 | 2023-12-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:30 | 2024-09-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:30 | 2024-02-07 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:30 | 2024-09-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 01:30 | 2024-06-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:30 | 2024-02-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 01:30 | 2024-04-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:30 | 2024-01-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:30 | 2024-05-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:30 | 2024-12-03 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:30 | 2024-04-30 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:30 | 2024-06-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 01:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:30 | 2024-01-24 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 01:30 | 2024-08-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:30 | 2024-06-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:30 | 2024-11-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:30 | 2024-03-28 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 01:30 | 2024-06-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 01:30 | 2024-07-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 01:30 | 2024-02-09 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:30 | 2024-05-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:30 | 2024-11-20 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:30 | 2024-06-19 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:30 | 2024-12-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 01:30 | 2024-09-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:30 | 2024-08-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:30 | 2024-03-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:30 | 2024-01-31 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 01:30 | 2024-01-22 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:30 | 2024-09-12 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 01:30 | 2024-11-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:30 | 2024-02-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:30 | 2024-01-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:30 | 2024-02-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:30 | 2024-03-13 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 01:30 | 2024-03-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:30 | 2024-05-23 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:30 | 2024-07-11 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:30 | 2024-02-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:30 | 2024-05-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 01:30 | 2024-09-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 01:30 | 2024-01-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:30 | 2024-03-21 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:30 | 2024-01-25 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 01:30 | 2024-09-02 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 01:30 | 2023-12-18 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 01:30 | 2024-07-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:30 | 2024-02-27 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:30 | 2024-04-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:30 | 2024-12-10 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:30 | 2024-02-16 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:30 | 2024-03-01 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:30 | 2024-09-26 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 01:30 | 2024-10-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:30 | 2024-04-05 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:30 | 2024-05-08 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 01:30 | 2024-07-29 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 01:30 | 2024-11-04 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 01:30 | 2024-11-15 04:30 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2406 | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST säcken, N1,B1,B1,B2 samt Arlanda Express spår 1 Uppsällning möjlig på spår 1, första avgång sker från spår 2 |  |  |  | x | [14 empty] | 509
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:30 | 2024-12-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:30 | 2024-01-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:30 | 2024-11-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:30 | 2024-11-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:30 | 2024-10-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:30 | 2024-10-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:30 | 2023-12-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:30 | 2024-04-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:30 | 2024-11-01 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:30 | 2024-03-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:30 | 2024-05-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:30 | 2024-12-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:30 | 2024-02-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:30 | 2024-11-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:30 | 2024-03-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:30 | 2024-02-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:30 | 2024-09-16 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:30 | 2024-04-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:30 | 2023-12-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:30 | 2024-01-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:30 | 2023-12-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:30 | 2024-12-09 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:30 | 2024-06-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:30 | 2024-12-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:30 | 2024-10-28 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:30 | 2024-10-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:30 | 2024-10-29 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:30 | 2024-01-08 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:30 | 2024-12-10 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:30 | 2024-02-05 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 04:40 | Periodisk kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, So, Udl |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-So: N,U, So-Udl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster Tomteboda Ö - Ulriksdal/Sundbyberg | Publicerad | Ö:19658-2409 Ö:19658-2408 | Trafikpåverkan: Tågplaneanpassade Servicefönster enlgt kanalkörningsprincipen Jämna veckor Uppspår, Udda veckor Nedspår |  |  |  | x | [14 empty] | 510
511 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Smt, Åbs, Åbyg, Nr, Gtå |  | Smt-Åbs: N,U, Åbs-Åbyg: E,N,U, Åbyg-Nr: -, Nr-Gtå: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inkoppling av godsbangården i Åby ställverk | Publicerad | Ö: B10913-2401 | Snabbtågen, nattågen och vissa fjärrtåg leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Vissa fjärrtåg vänder i Linköping* respektive Katrineholm och ersätts med buss. Även regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Katrineholm. Regionaltåg som normalt går Cst-Nyköping-Norrköping kan vända i Nyköping och buss ersätter till/från Norrköping. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. *=Linköping om denna åtgärd gör samtidigt som 14754, bro över Ändebol mellan Strångsjö och Simonstorp, samt TPÅ 17387, Linköping Ladugårdsbacke. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | 511
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 07:00 | 2024-10-24 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-28 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 05:00 | 2024-10-21 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 07:00 | 2024-10-22 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 07:00 | 2024-10-29 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 17:00 | Periodisk | Åbyg, Åbs |  | Åbyg-Åbs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2403 | Trafikavbrott Åby godsbangård. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 512
513 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-21 05:00 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Åbyg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby Gbg | Publicerad | Ö: B10913-2404 | Bravikenspåret och Nya Godsbangården avstängd för trafik. Kardonbanan öppen. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 513
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 01:00 | 2024-07-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 01:00 | 2024-03-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 01:00 | 2024-10-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 01:00 | 2024-08-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:00 | 2024-04-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:00 | 2024-11-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 01:00 | 2024-06-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 01:00 | 2024-04-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 01:00 | 2024-07-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:00 | 2024-11-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 01:00 | 2024-05-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 01:00 | 2024-04-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 01:00 | 2024-02-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 01:00 | 2024-01-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 01:00 | 2024-04-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 01:00 | 2024-05-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 01:00 | 2024-08-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 01:00 | 2024-11-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:00 | 2024-02-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 01:00 | 2024-07-01 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 01:00 | 2024-04-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 01:00 | 2024-12-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 01:00 | 2024-06-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 01:00 | 2024-03-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 01:00 | 2024-07-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 01:00 | 2023-12-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 01:00 | 2024-07-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 01:00 | 2024-06-17 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 01:00 | 2024-05-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:00 | 2024-05-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:00 | 2024-08-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 01:00 | 2024-07-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 01:00 | 2024-11-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 01:00 | 2023-12-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 01:00 | 2024-08-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 01:00 | 2024-06-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 01:00 | 2024-07-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 01:00 | 2024-11-01 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 01:00 | 2024-05-31 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 01:00 | 2024-04-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 01:00 | 2024-08-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 01:00 | 2024-11-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 01:00 | 2024-07-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 01:00 | 2024-10-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 01:00 | 2024-06-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 01:00 | 2024-11-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:00 | 2024-02-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 01:00 | 2024-06-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 01:00 | 2024-01-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 01:00 | 2024-09-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:00 | 2024-05-17 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 01:00 | 2024-03-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 01:00 | 2024-11-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 01:00 | 2024-04-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 01:00 | 2024-07-12 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 01:00 | 2024-05-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 01:00 | 2024-01-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 01:00 | 2024-08-30 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 01:00 | 2024-03-08 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 01:00 | 2024-12-13 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 01:00 | 2024-04-19 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:00 | 2024-12-06 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 01:00 | 2024-11-11 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 07:00 | Periodisk | Ke, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassade Servicefönster | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtabanan | [5 empty] | x |  | x | [10 empty] | 514
515 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-10-18 22:40 | 2024-10-21 04:40 | Kontinuerlig | Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Tn |  | Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Tn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Broarbeten Norsholm, Linghem och Linköping | Publicerad | Ö: 15669-2400, 17387-2400 | Trafikavbrott mot Tannefors och Linghem. Linköping Pendeltågen ställs in mellan Norrköping och Linköping och ersätts med buss. Regionaltågen ersätts med buss till/från Linköping. Snabbtågen, nattågen och vissa fjärrtåg leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Vissa snabbtåg kan behöva ställas in och istället multippelkopplas eftersom kapaciteten på omledningsbanan är begränsad. Regionaltågstrafiken till/från Västervik och Kisa påverkas också och behöver ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 515
517 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 04:45 | Kontinuerlig | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2316 | Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 517
518 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd, Nk, Ebg, Ssa |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E, Oxd-Nk: -, Nk-Ebg: E, Ebg-Ssa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken ny vägbro Hemgårdspassagen | Publicerad | Ö: B10913-2473 | Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Stålpendeln ställs in. | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 518
518 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-26 22:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd, Nk, Ebg, Ssa |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E, Oxd-Nk: -, Nk-Ebg: E, Ebg-Ssa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken ny vägbro Hemgårdspassagen | Publicerad | Ö: B10913-2473 | Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Stålpendeln ställs in. | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 518
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 11:00 | 2024-09-30 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 11:00 | 2024-07-23 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-26 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 11:00 | 2024-07-01 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 11:00 | 2024-04-08 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-04 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 11:00 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 11:00 | 2024-09-16 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 11:00 | 2024-05-14 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 11:00 | 2024-04-30 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 11:00 | 2024-07-22 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 11:00 | 2024-11-19 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-12 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 11:00 | 2024-09-02 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 11:00 | 2024-06-04 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 11:00 | 2023-12-18 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-15 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 11:00 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 11:00 | 2024-03-18 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 11:00 | 2024-10-28 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-04 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 11:00 | 2023-12-19 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 11:00 | 2024-12-02 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-11 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 11:00 | 2024-12-09 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 11:00 | 2024-02-19 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-14 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-22 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 11:00 | 2024-10-08 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-23 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-02 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 11:00 | 2024-01-08 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-07 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 11:00 | 2024-02-06 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 11:00 | 2024-05-13 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 11:00 | 2024-03-11 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-20 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-10 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-12 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 11:00 | 2024-06-24 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-27 15:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Tomteboda | Publicerad | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 519
520 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-29 22:00 | 2024-12-14 23:59 |  | Nk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2317 | Endast spår 6 öppet för trafik, uppställning möjlig i Nyköping Södra. Endast ett plattformsspår på Nyköping C . Går dock att mötas en bit söder om Nyköping C. Bör läsas med 517 | x |  |  | x | [14 empty] | 520
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-17 23:45 | 2024-03-18 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-26 23:45 | 2024-03-27 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-11 23:45 | 2024-03-12 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-08 23:45 | 2024-03-09 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-18 23:45 | 2024-03-19 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-22 23:45 | 2024-03-23 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-13 23:45 | 2024-03-14 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-25 23:45 | 2024-03-26 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-21 23:45 | 2024-03-22 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-16 23:45 | 2024-03-17 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-19 23:45 | 2024-03-20 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-12 23:45 | 2024-03-13 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-14 23:45 | 2024-03-15 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-10 23:45 | 2024-03-11 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-15 23:45 | 2024-03-16 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-09 23:45 | 2024-03-10 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-24 23:45 | 2024-03-25 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-23 23:45 | 2024-03-24 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 23:45 | 2024-03-21 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
521 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-27 23:45 | 2024-03-28 05:15 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Publicerad | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm alt. anpassning före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 4191. | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 521
522 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 04:45 | Kontinuerlig | Hlö, Vhd |  | Hlö-Vhd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Betongreparationer Vagnhärad-Hölö | Publicerad | Ö: 17344-2400 | Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 522
550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 06:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge HELA Borlänge | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borlänge Tågen anpassas till före/efter jobbet. Uppställning kan komma att behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 550
550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 06:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge HELA Borlänge | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borlänge Tågen anpassas till före/efter jobbet. Uppställning kan komma att behöva flyttas, tas upp vid revision. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 550
551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 04:40 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö1 Spår 51,1,2,3 Mot Rbä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Ingen uppställning på spår 1-3+51 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 551
551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 04:40 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö1 Spår 51,1,2,3 Mot Rbä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Ingen uppställning på spår 1-3+51 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 551
551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:40 | 2024-09-24 04:40 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö1 Spår 51,1,2,3 Mot Rbä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Ingen uppställning på spår 1-3+51 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 551
551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:40 | 2024-09-25 04:40 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö1 Spår 51,1,2,3 Mot Rbä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Ingen uppställning på spår 1-3+51 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 551
552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 06:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö2 RGB+Spår 5 mot Dmn | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 552
552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 06:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö2 RGB+Spår 5 mot Dmn | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 552
553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 23:00 | 2024-10-20 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö3 Spår 6-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 553
553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö3 Spår 6-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 553
553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö3 Spår 6-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 553
553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö3 Spår 6-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 553
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö4 Spår 10-> | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Extra vxl kan förekomma | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 554
555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö5 Spår Dmn 102-108 | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dmn spår 102-108 Tåg+Vxl till/från Domnarvet anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x |  | x | [10 empty] | 555
555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö5 Spår Dmn 102-108 | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dmn spår 102-108 Tåg+Vxl till/från Domnarvet anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x |  | x | [10 empty] | 555
555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö5 Spår Dmn 102-108 | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dmn spår 102-108 Tåg+Vxl till/från Domnarvet anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x |  | x | [10 empty] | 555
555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö5 Spår Dmn 102-108 | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dmn spår 102-108 Tåg+Vxl till/från Domnarvet anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x |  | x | [10 empty] | 555
556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö6 Spår 4,102 mot Fln V24 Nm Ti | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Falun Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 556
557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö6 Spår 4,102 mot Fln V34 M | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Falun Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 557
558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö7 Spår 3,4söder,1a,51,206,201,56 Mot Slnä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Sellnäs Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 558
558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö7 Spår 3,4söder,1a,51,206,201,56 Mot Slnä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Sellnäs Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 558
558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö7 Spår 3,4söder,1a,51,206,201,56 Mot Slnä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Sellnäs Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 558
558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö7 Spår 3,4söder,1a,51,206,201,56 Mot Slnä | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Sellnäs Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Avesta/Krylbo | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 558
559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö8 Spår 5,60 mot Sau | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Storatuna Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Ludvika eller Falun | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 559
559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö8 Spår 5,60 mot Sau | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Storatuna Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Ludvika eller Falun | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 559
559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö8 Spår 5,60 mot Sau | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Storatuna Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Ludvika eller Falun | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 559
559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö8 Spår 5,60 mot Sau | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott linjen mot Storatuna Tågen anpassas till före/efter jobbet. Alt omleds via Ludvika eller Falun | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 559
560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö9 Spår 3,4 mot Rbä v21 F,L | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott linjen mot Repbäcken Tågen anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 560
560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö9 Spår 3,4 mot Rbä v21 F,L | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott linjen mot Repbäcken Tågen anpassas till före/efter jobbet. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 560
561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:40 | 2024-08-30 04:40 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö9 Spår 3,4 mot Rbä v35 O,To | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott linjen mot Repbäcken Tågen anpassas till före/efter jobbet. Samordnad med TCR 347 v2435 Nm To,F | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 561
561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:40 | 2024-08-29 04:40 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö9 Spår 3,4 mot Rbä v35 O,To | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott linjen mot Repbäcken Tågen anpassas till före/efter jobbet. Samordnad med TCR 347 v2435 Nm To,F | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 561
562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö10 Spår 4,5 v21 O,To | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Tågen anpassas till före/efter jobbet. Extravxl kan behövas | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 562
562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö10 Spår 4,5 v21 O,To | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Tågen anpassas till före/efter jobbet. Extravxl kan behövas | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 562
563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö10 Spår 4,5 v33 M,Ti | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Tågen anpassas till före/efter jobbet. Extravxl kan behövas | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 563
563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Dmn, Blgc |  | Dmn-Blgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Ö10 Spår 4,5 v33 M,Ti | Publicerad | N: 21283-2401 | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet. Tågen anpassas till före/efter jobbet. Extravxl kan behövas | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 563
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 22:40 | 2024-09-16 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:40 | 2024-05-31 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-10 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:40 | 2024-09-04 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:40 | 2024-05-21 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 22:40 | 2024-06-08 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:40 | 2024-08-28 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:40 | 2024-09-11 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:40 | 2024-05-29 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:40 | 2024-06-05 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:40 | 2024-08-30 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:40 | 2024-08-29 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:40 | 2024-07-02 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:40 | 2024-09-14 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:40 | 2024-09-06 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:40 | 2024-05-22 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:40 | 2024-06-10 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:40 | 2024-05-30 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:40 | 2024-06-01 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:40 | 2024-09-07 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 22:40 | 2024-07-06 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:40 | 2024-07-05 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:40 | 2024-09-09 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:40 | 2024-09-03 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:40 | 2024-05-24 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:40 | 2024-09-13 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:40 | 2024-06-04 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 22:40 | 2024-09-02 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:40 | 2024-08-27 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:40 | 2024-09-12 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 22:40 | 2024-06-03 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:40 | 2024-07-04 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:40 | 2024-09-05 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:40 | 2024-08-31 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:40 | 2024-05-28 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:40 | 2024-05-25 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:40 | 2024-06-06 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:40 | 2024-05-27 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:40 | 2024-07-03 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:40 | 2024-05-23 04:00 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 564
565 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-14 23:15 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Malung | Publicerad | N: IKT ST41-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mlg-(Rbä) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 565
566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 01:10 | 2024-08-25 07:10 |  | Osl, Smo, Gä, Bom |  | Osl-Smo: E, Smo-Gä: -, Gä-Bom: N,U |  |  |  | Ej relevant | Gävle hela bangården kontaktledning.BRYTARTESTER och Utbyte Likströmssystem Gävle | Publicerad | N: 17948-2409, 18940-2424 | Trafikpåverkan: Hela Gävle med angränsande linjer trafikavbrott Tillsammans med TCR 468+567. Tågen anpassas före alt efter jobbet. Fjärrtågen omleds via Avky-Sv-Ob | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 566
567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 |  | Hg, Gä |  | Hg-Gä: N,U |  |  |  | Ej relevant | Gävle hela bangården kontaktledning.BRYTARTESTER och Utbyte Likströmssystem Gävle | Publicerad | N: 17948-2409, 18940-2424 | Trafikpåverkan: Hela Gävle med angränsande linjer Trafikavbrott. Tillsammans med TCR 468+566 Tågen anpassas före alt efter jobbet. Fjärrtågen omleds via Avky-Sv-Ob | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 567
568 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-03 23:00 |  | Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Vdv-Kpg Utbyte centralenhet M85 till M95 | Publicerad | N: 15625-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Klenshyttan-Frövi Tågen anpassas till före/efter jobbet alt omleds via Avesta/Krylbo |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 568
4084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 21:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: N,U, Oxm-Brs: N,U, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4084
4084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-28 21:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: N,U, Oxm-Brs: N,U, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4084
4084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 15:00 | 2024-09-01 21:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: N,U, Oxm-Brs: N,U, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4084
4084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 15:00 | 2024-08-26 21:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: N,U, Oxm-Brs: N,U, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4084
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 17:00 | 2024-05-29 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 17:00 | 2024-06-01 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 17:00 | 2024-08-24 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 17:00 | 2024-08-25 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 17:00 | 2024-05-30 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 17:00 | 2024-08-20 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 17:00 | 2024-05-28 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 17:00 | 2024-05-27 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 17:00 | 2024-06-02 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 17:00 | 2024-05-31 23:10 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2402 |  | x |  | x | x | x | x | [12 empty] | 4085
4087 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet, Östersund växelbyte dkv | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4087
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4088 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Ös, Ope |  | Ös-Ope: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Östersund östra utfart samtidighet | Publicerad | N: 20311-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4088
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 09:00 | 2024-06-16 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 09:00 | 2024-06-15 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 09:00 | 2024-06-09 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 15:10 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4089
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 09:40 | 2024-06-08 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 09:40 | 2024-06-07 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 09:40 | 2024-06-06 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 09:40 | 2024-06-09 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 09:40 | 2024-09-12 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 09:40 | 2024-09-13 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 09:40 | 2024-09-04 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 09:40 | 2024-06-05 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 09:40 | 2024-09-11 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:40 | 2024-09-02 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 09:40 | 2024-06-30 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 09:40 | 2024-06-29 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:40 | 2024-06-27 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:40 | 2024-09-10 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:40 | 2024-06-26 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 09:40 | 2024-09-05 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:40 | 2024-06-03 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 09:40 | 2024-06-28 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:40 | 2024-06-25 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:40 | 2024-06-04 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:40 | 2024-06-24 14:40 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4090
4091 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 10:00 | 2024-09-08 18:00 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4091
4091 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 10:00 | 2024-09-07 18:00 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4091
4091 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 18:00 |  | Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2408 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4091
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 09:00 | 2024-06-16 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 09:00 | 2024-06-09 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 09:00 | 2024-06-15 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 15:10 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 19553-2400, 14018-2430 | Ljusdal och Bollnäs avslutar tidigare för att JF ska ha möjlighet att starta upp sina fordon. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4092
4093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 15:00 |  | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ljusdal)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 14018-2430 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4093
4093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 15:00 |  | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ljusdal)-(Ockelbo) | Publicerad | N: 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 14018-2430 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4093
4094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 09:00 | 2024-09-08 18:00 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal), Mellansjö, Bro över järnväg | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19553-2400 | Samplanerad med TCR 4095 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4094
4094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 09:00 | 2024-09-07 18:00 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal), Mellansjö, Bro över järnväg | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19553-2400 | Samplanerad med TCR 4095 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4094
4094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal), Mellansjö, Bro över järnväg | Publicerad | N: 19324-2401, 19324-2402, 19553-2400 | Samplanerad med TCR 4095 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4094
4095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 10:00 | 2024-09-07 19:00 |  | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-(Ockelbo), OPTO2.0 Kilafors-(Ljusdal) | Publicerad | N: 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 14018-2430 | Samplanerad med TCR 4094 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4095
4095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 19:00 |  | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-(Ockelbo), OPTO2.0 Kilafors-(Ljusdal) | Publicerad | N: 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 14018-2430 | Samplanerad med TCR 4094 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4095
4095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 10:00 | 2024-09-08 19:00 |  | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-(Ockelbo), OPTO2.0 Kilafors-(Ljusdal) | Publicerad | N: 19324-2403, 19324-2404, 19324-2405, 19324-2406, 14018-2430 | Samplanerad med TCR 4094 | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4095
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-22 00:00 | 2024-06-22 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-23 00:00 | 2024-06-23 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4096 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Tmö, Tm, Hgl, So, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: -, Hgl-So: -, So-Udl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund + Norra utfarten Tomteboda, nätter 00:00-05:00 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  |  |  | x | [12 empty] | 4096
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4097
4098 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 05:00 |  | Tmö, Tm, So |  | Tmö-Tm: -, Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda, möjlighet att nå Hagalund via spår U1 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  | x | [14 empty] | 4098
4098 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Tmö, Tm, So |  | Tmö-Tm: -, Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Stationsåtgärder för och efterarbeten - driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda, möjlighet att nå Hagalund via spår U1 (För och efterarbete till TCR 401, 402) | x |  |  | x | [14 empty] | 4098
4099 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-21 05:00 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 4099
4100 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-21 00:00 |  | Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Tunnelreparationer Åsbergstunneln, Tunnelreparationer Avatunneln | Publicerad | N: 18951-2400, 18955-2400 | Det går att ta sig till Örnsköldsvik från Mellansel. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4100
4101 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Kontinuerlig | Nyf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte PLS Nyfors | Publicerad | N: 18853-2403 | Trafikstopp hela driftplatsen, alla riktningar. Trafiken anpassas till före och efter trafikstoppet. | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4101
4102 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:50 | 2024-08-14 14:30 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Genomfart endast Smj-Äbg | x |  |  | x | [14 empty] | 4102
4102 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 07:50 | 2024-06-04 14:30 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Genomfart endast Smj-Äbg | x |  |  | x | [14 empty] | 4102
4102 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:50 | 2024-06-05 14:30 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Genomfart endast Smj-Äbg | x |  |  | x | [14 empty] | 4102
4102 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 07:50 | 2024-08-13 14:30 |  | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C spår 1,2 | Publicerad | N: 21283-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2 Genomfart endast Smj-Äbg | x |  |  | x | [14 empty] | 4102
4103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 03:50 | 2024-08-11 11:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4103
4103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 03:50 | 2024-06-02 11:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4103
4103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 03:50 | 2024-08-04 11:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4103
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:00 | 2024-07-30 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 22:00 | 2024-05-25 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:00 | 2024-07-15 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:00 | 2024-07-07 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:00 | 2024-08-12 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:00 | 2024-08-02 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:00 | 2024-08-04 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-09 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:00 | 2024-07-14 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:00 | 2024-08-10 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:00 | 2024-07-19 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:00 | 2024-07-08 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:00 | 2024-07-22 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:00 | 2024-07-26 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:00 | 2024-06-24 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:00 | 2024-07-27 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:00 | 2024-07-21 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:00 | 2024-08-06 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:00 | 2024-07-13 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-17 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:00 | 2024-08-03 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:00 | 2024-07-01 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:00 | 2024-07-23 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:00 | 2024-08-05 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:00 | 2024-07-29 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-06 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-11 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:00 | 2024-06-17 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-22 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:00 | 2024-06-23 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-03 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:00 | 2024-07-16 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 22:00 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:00 | 2024-08-17 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:00 | 2024-08-07 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:00 | 2024-07-28 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:00 | 2024-07-20 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4104 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:00 | 2024-07-31 03:00 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gv |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gv: E |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4104
4105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 14:45 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 4105
4105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 14:45 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 4105
4105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 14:45 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 4105
4105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 14:45 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 4105
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 08:05 | 2024-08-14 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 08:05 | 2024-06-05 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 08:05 | 2024-08-08 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 08:05 | 2024-06-26 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 08:05 | 2024-06-28 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 08:05 | 2024-08-15 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 08:05 | 2024-08-09 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 08:05 | 2024-08-06 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 08:05 | 2024-06-07 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 08:05 | 2024-08-07 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 08:05 | 2024-06-25 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 08:05 | 2024-08-13 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 08:05 | 2024-08-16 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 08:05 | 2024-06-27 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 08:05 | 2024-06-04 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4106 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 08:05 | 2024-06-06 15:00 |  | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta) | Publicerad | N: 21283-2413 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Sala/Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4106
4107 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 04:00 | 2024-08-11 11:00 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4107
4107 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 04:00 | 2024-06-02 11:00 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4107
4107 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 04:00 | 2024-08-04 11:00 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4107
4108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:50 | 2024-08-12 14:10 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4108
4108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:50 | 2024-06-03 14:10 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4108
4108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 06:50 | 2024-06-24 14:10 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4108
4108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 06:50 | 2024-08-05 14:10 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4108
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 07:30 | 2024-08-13 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 07:30 | 2024-06-25 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 07:30 | 2024-06-28 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 07:30 | 2024-06-06 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 07:30 | 2024-08-09 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:30 | 2024-08-14 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 07:30 | 2024-08-07 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:30 | 2024-06-05 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 07:30 | 2024-06-07 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 07:30 | 2024-06-04 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 07:30 | 2024-08-15 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 07:30 | 2024-08-08 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 07:30 | 2024-06-26 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 07:30 | 2024-06-27 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 07:30 | 2024-08-16 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 07:30 | 2024-08-06 14:30 |  | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Frövi) | Publicerad | N: 21283-2415 | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. Ev. omledning via Kolbäck, alt via Blg Persontrafiken ersätts med buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 4109
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-19 23:00 | 2024-10-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 23:00 | 2024-07-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 23:00 | 2024-07-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4110 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4110
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-27 22:00 | 2024-04-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 22:00 | 2024-05-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:00 | 2024-07-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-27 22:00 | 2024-10-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:00 | 2024-07-22 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:00 | 2024-08-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:00 | 2024-07-31 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:00 | 2024-07-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 22:00 | 2024-08-31 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:00 | 2024-07-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:00 | 2024-08-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:00 | 2024-06-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-08 22:00 | 2024-11-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-15 22:00 | 2024-09-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-04 22:00 | 2024-10-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-20 22:00 | 2024-10-21 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:00 | 2024-07-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:00 | 2024-08-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:00 | 2024-07-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:00 | 2024-07-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:00 | 2024-07-19 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-27 22:00 | 2024-09-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:00 | 2024-07-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:00 | 2024-07-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-25 22:00 | 2024-10-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:00 | 2024-07-13 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:00 | 2024-08-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:00 | 2024-07-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:00 | 2024-07-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 22:00 | 2024-05-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:00 | 2024-08-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-06 22:00 | 2024-09-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:00 | 2024-07-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 22:00 | 2024-05-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-11 22:00 | 2024-10-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:00 | 2024-07-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:00 | 2024-08-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 22:00 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 22:00 | 2024-05-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:00 | 2024-08-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:00 | 2024-08-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:00 | 2024-07-01 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:00 | 2024-06-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-28 22:00 | 2024-04-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-26 22:00 | 2024-04-27 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:00 | 2024-07-21 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-01 22:00 | 2024-09-02 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4111 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:00 | 2024-08-17 03:00 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2408 | Trafiken anpassas till före eller efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4111
4112 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-01 05:00 | 2024-06-03 03:15 | Periodisk kontinuerlig | E, Sg |  | E-Sg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | Publicerad | S: 20682-2400 | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4112
4112 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-02 05:00 | 2024-03-04 03:15 | Periodisk kontinuerlig | E, Sg |  | E-Sg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | Publicerad | S: 20682-2400 | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4112
4112 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-20 05:00 | 2024-01-22 03:15 | Periodisk kontinuerlig | E, Sg |  | E-Sg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | Publicerad | S: 20682-2400 | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4112
4112 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-03 05:00 | 2024-02-05 03:15 | Periodisk kontinuerlig | E, Sg |  | E-Sg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | Publicerad | S: 20682-2400 | Ktl-byte, öppet mot Marieholm | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4112
4113 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4113
4113 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4113
4113 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4113
4113 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4113
4113 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4113
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4114
4115 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 03:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/Bortplockning baliser Tomteboda Övre | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Huvudsta Pendeltåg till/från Solna ovan jord S v2433 |  |  |  | x | [14 empty] | 4115
4115 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-18 03:00 | 2024-08-18 05:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/Bortplockning baliser Tomteboda Övre | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Huvudsta Pendeltåg till/från Solna ovan jord S v2433 |  |  |  | x | [14 empty] | 4115
4116 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 03:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/Bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Huvudsta/Solna Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår |  |  |  | x | [14 empty] | 4116
4116 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/Bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Huvudsta/Solna Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår |  |  |  | x | [14 empty] | 4116
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 00:00 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4117
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4118 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-20 00:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Udl, So, Tmö |  | Udl-So: -, So-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | För och efterarbete till TCR 4117 Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal via godstågstunneln G1 till N1 Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal | x |  |  | x | x | [13 empty] | 4118
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-04 00:00 | 2024-08-04 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-03 00:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-28 00:00 | 2024-07-28 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4119 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Udl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Ulriksdal spår U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Spårbyte Ulriksdal spår U1 tillsammans med TCR 4117 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår, G1 till N1 | x |  |  | x | [14 empty] | 4119
4120 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre uppspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre uppspår (Hör ihop med TCR 4117,4118,4119) Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut går nedspår sträckan Stockholm C - Helenelund Inga tjt till och från Hagalund Enkelspårsdrift för pendeltåg | x |  |  | x | [14 empty] | 4120
4120 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 03:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre uppspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre uppspår (Hör ihop med TCR 4117,4118,4119) Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut går nedspår sträckan Stockholm C - Helenelund Inga tjt till och från Hagalund Enkelspårsdrift för pendeltåg | x |  |  | x | [14 empty] | 4120
4121 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 03:00 | 2024-08-11 05:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår (Hör ihop med TCR 4117,4118,4119) Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån går via G1 och Driftspår sträckan Helenelund - Stockholm C Trafikavbrott Citybanan | x |  |  | x |  | x | x | [11 empty] | 4121
4121 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 03:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Utläggning/bortplockning baliser Tomteboda Övre nedspår (Hör ihop med TCR 4117,4118,4119) Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån går via G1 och Driftspår sträckan Helenelund - Stockholm C Trafikavbrott Citybanan | x |  |  | x |  | x | x | [11 empty] | 4121
4122 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-28 02:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla samt DilitationsskarvarSöderstälje Syd Övre | Publicerad | Ö: 17372, 15769-2401 | Snabbtågen och fjärrtågen till/från Malmö och Göteborg omleds via Södertälje Hamn. Även de flesta Regionaltåg kan ledas om via Södertälje Hamn (eventuellt bör några regionaltåg ställas in på omledningssträckan för att få plats med all övrig omledningstrafik). Beräknad gångtidsförlängning ca 20 minuter (ca 20 min tidigareläggning av tåg från Cst för att nå sin tidtabellskanal i Järna) och ca 20 min senareläggning av tåg till Cst. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Västerås-Cst). Beräknad gångtidsförlängning ca 50 minuter. Vissa snabbtåg och fjärrtåg till/från Göteborg behöver troligtvis också ledas om via Mälarbanan i de mest dimensionerade timmarna. Regionaltågen till/från Svealandsbanan omleds via Södertälje Hamn och Gläntanspåret. Motorvagnståg (snabbtåg och regionaltåg) kan behöva multippelkopplas i de mest dimensionerande timmarna för att reducera antalet tåglägen. Eventuellt kan pendeltåg som vänder i Tumba norrifrån, istället behöva vända tidigare i Älvsjö eller Flemingsberg, för att frigöra kapacitet för omledningstrafiken. All godstrafik bedöms kunna omledas via Södertälje Hamn. Ha neds sth 70 km/h pga tonnage v2440 M-S | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4122
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4123 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Bjn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla | Publicerad | Ö: 17372 | Åtgärder Tullingeskogstunneln Björnkulla Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Omledning via Södertälje Hamn | x |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 4123
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 22:00 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:00 | 2024-07-01 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:00 | 2024-06-17 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:00 | 2024-06-24 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-03 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 22:00 | 2024-05-25 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4125 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4125
4126 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 18:00 | 2024-08-04 07:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande, TTL styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Berör ej spår 11 (normalhuvudspår med plattform). |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4126
4127 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-10-05 08:00 | 2024-10-05 19:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4127
4127 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 19:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4127
4127 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-07 19:00 | Periodisk | Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet |  | Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: B31P021-2413, B31P021-2415 | Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4127
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:30 | 2024-07-17 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:30 | 2024-07-21 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:30 | 2024-07-18 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:30 | 2024-07-11 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 23:30 | 2024-07-13 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:30 | 2024-07-19 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:30 | 2024-07-10 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 23:30 | 2024-07-14 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:30 | 2024-07-12 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:30 | 2024-07-20 04:30 | Periodisk | Una, Bna, Jla, Må, Hy, Ist, Sl |  | Una-Bna: E, Bna-Jla: E, Jla-Må: E, Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassat servicefönster underhåll (Sala)-(Uppsala Norra) | Publicerad | Ö: 19654-2401 | Nätter vardagar (kl 22.40-04.40) påverkas 1 fjärrtåg Cst-Falun som kan omledas via Gävle alternativt via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo, 1 st godståg Värtan-Mora (1 dag/vecka) och 1 st godståg Värtan-Forsbacka (1 dag/vecka) som kan omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. Obs: grundat på T22. Nätter helger påverkas 1 st godståg Tomteboda-Sveg natt mot S (T22:s tågplan) som behöver tidigareläggas ca 1 timme eller omledas via Västerås-Kolbäck-Snyten-Ängelsberg-Krylbo. | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4128
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 00:00 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. Se även TCR 5118 och 4793. En tillfällig teknisk lösning tillämpas för att gods ska ha möjlighet att nå Industrin, bakom si 25 i Stenungsund. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4131 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4131
4133 | Inställd | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4133
4134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-12-07 23:59 | Kontinuerlig | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avstängt skötselhall | Publicerad | V: 9070-2408 | Avstängt:spår 25, 75 samt Skötselhallen öster ände.Ombyggnation av bangård. Infart till skötselhallen öster ifrån ej möjlig. | [18 empty] | 4134
4135 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-03 23:59 | Kontinuerlig | Vb, Haa |  | Vb-Haa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Publicerad | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. Var tidigare en UTK men har blivit justerad/minskad från trafikavbrott v2444-v2450 till enbart trafikavbrott v2444 F-S. Ny klassificering medelstor. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4135
4136 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Etappskifte. Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats utan leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 80 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4136
4138 | Aktiv | Stor | Diverse | 2023-12-10 00:00 | 2024-06-30 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Etapp 1 | Publicerad | V: 10029-2400 | Etapp 1. Spår 4-9 är helt avstängt från juli 2023 – juli 2024. Spår 4-9 är sidospår och ersätts med uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Godstågsbildning kan ske på spår 3 alternativt på Herrhagsbangården. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [14 empty] | 4138
4139 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-07-01 00:00 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Etapp 2 | Publicerad | V: 10029-2400 | Efter etappskiftet vecka 26 kommer spår 20, 21, 1, 2 och 3 vara avstängda, men nya spår 4-6 är öppna för trafik. Uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [14 empty] | 4139
4140 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 03:00 | 2024-08-24 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil spår 1-4 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4143, 4144, 4989, 5324. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4140
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 22:00 | 2024-10-05 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 22:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-24 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 22:00 | 2024-09-07 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4141 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 22:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Växelbyte Norsesund, Underhåll, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 15759-2400, 19486-2407, 7067-2401 | Trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4141
4142 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 05:20 | 2024-11-18 05:20 | Kontinuerlig | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning - Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | Hastighetsnedsättningar med STH 70. Längd 4300-4800m. Anpassning kommer krävas för att hantera hastighetsnedsättningen. Hastighetsnedsättning för tonnage och arbetarskydd. Utlägg/borttag av baliser finns i TCR 5136 och 5139. |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4142
4143 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 19:00 | 2024-08-25 05:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil spår 1-5 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4144, 4989, 5324. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4143
4144 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-25 05:00 | 2024-08-25 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil spår 3-9 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4143, 4989, 5324. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4144
4145 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-10 00:00 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Hastighetsnedsättning Etapp 1 och 2 | Publicerad | V: 10029-2400 | Hastighetsnedsättning KSC etapp 1 och 2. Sth 40 hela driftplatsen. Arbetarskydd. Tillhör TCR 4138, 4139 |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4145
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Hm, Atp, Vöv |  | Hm-Atp: -, Atp-Vöv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2402 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4146
4147 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-08-19 00:00 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 7, 8,10 | Publicerad | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [14 empty] | 4147
4148 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-01-08 00:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 3,4 | Publicerad | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [14 empty] | 4148
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Ej förbigång Hv. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151