5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5664
5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-09 07:00 | 2024-06-12 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Publicerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5666
5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-19 07:00 | 2024-05-22 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Publicerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5666
5667 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 07:00 | 2024-05-19 07:00 | Kontinuerlig | Lab |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: förberedande steg Lappberg | Publicerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår (spår 1 och 2) berörs. |  |  |  | x | [11 empty] | x |  |  | 5667
5668 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-09 07:00 | Kontinuerlig | Gy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: förberedande steg Gäddmyr | Publicerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår och sidospår (spår 2 och 3) berörs. |  |  |  | x | [14 empty] | 5668
5669 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 07:00 | 2024-05-19 07:00 | Kontinuerlig | Håk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: förberedande steg Håmojåkk | Publicerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår och sidospår (spår 2 och 3) berörs. |  |  |  | x | [14 empty] | 5669
5683 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 19:00 | 2024-08-30 00:05 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5683
5683 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 19:00 | 2024-08-25 00:05 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5683
5683 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 19:00 | 2024-09-01 00:05 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5683
5683 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 19:00 | 2024-08-28 00:05 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5683
5683 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 19:00 | 2024-07-07 00:05 |  | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) | Publicerad | N:19327-2402 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5683
5684 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 19:05 | 2024-08-30 00:05 |  | Bä | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Publicerad | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5684
5684 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 19:05 | 2024-08-28 00:05 |  | Bä | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Publicerad | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5684
5684 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 19:05 | 2024-09-01 00:05 |  | Bä | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Publicerad | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5684
5685 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 15:45 | 2024-08-29 22:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5685
5685 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 15:45 | 2024-08-31 22:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5685
5685 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 15:45 | 2024-08-27 22:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5685
5685 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 15:45 | 2024-08-30 22:00 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5685
5686 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-01 04:15 | 2024-12-01 05:15 |  | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hedemora | Publicerad | N: IKT ST43-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rbä-BlgC Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet Se även TCR 350 Rbä-Blgc och TCR 5687 Avky samma dag |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5686
5687 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-01 04:00 | 2024-12-01 04:15 |  | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Avestakrylbo | Publicerad | N: IKT ST44-2400 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rbä-BlgC Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassa till före/efter jobbet Se även TCR 350 Rbä-Blgc och TCR 5686 Hedemora samma dag |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5687
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5688 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 17:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Publicerad | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4681. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5688
5689 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 22:25 | 2024-09-26 04:25 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 5689
5689 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 22:25 | 2024-09-12 04:25 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 5689
5689 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 22:25 | 2024-09-19 04:25 |  | Bä, Stv, Gö, Pl |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E |  |  |  | Ej relevant | Bä-Pl kapacitet/hastighet, mellanblock | Publicerad | N: 20309-2400 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 5689
5690 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 03:40 | 2024-05-18 08:40 | Periodisk | Sv | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 5690
5690 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 03:40 | 2024-05-19 08:40 | Periodisk | Sv | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår 4,5 mot Tså | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 5690
5692 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 06:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5692
5692 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 06:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5692
5693 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 21:00 | 2024-05-19 05:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5693
5694 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 18:00 | 2024-05-20 00:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5694
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 22:12 | 2024-04-07 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-13 22:12 | 2024-01-14 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 22:12 | 2024-05-05 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 22:12 | 2024-02-25 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 22:12 | 2024-08-04 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 22:12 | 2024-11-03 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 22:12 | 2024-10-06 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 22:12 | 2024-12-01 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 22:12 | 2024-06-09 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:12 | 2024-09-15 06:12 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb, Lkö, Ätk |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: E, Lkö-Ätk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Helsingborg C - Helsingborgs godsbangård | Publicerad | S: 19683-2401 | Inkluderar även angränsande linjer | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5701
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 21:20 | 2024-08-31 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 21:20 | 2024-05-25 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 21:20 | 2024-09-07 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 21:20 | 2024-09-14 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 21:20 | 2024-06-08 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 21:20 | 2024-06-01 05:55 |  | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Publicerad | N: 21283-2411 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen anpassas till före alt efter jobbet. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5714
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 21:30 | 2024-10-12 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 21:30 | 2024-09-28 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 21:30 | 2024-05-18 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 21:30 | 2024-05-04 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 21:30 | 2024-05-11 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 21:30 | 2024-05-05 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 21:30 | 2024-10-13 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 21:30 | 2024-10-05 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 21:30 | 2024-05-19 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 21:30 | 2024-10-06 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 21:30 | 2024-09-29 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 21:30 | 2024-05-12 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5715
5716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:30 | 2024-07-26 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5716
5716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:30 | 2024-07-25 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5716
5716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:30 | 2024-07-24 05:15 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5716
5717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 00:20 | 2024-07-27 06:30 |  | La, Hge, Smj, Sre, Fgn |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta)-(Ludvika) | Publicerad | N: 21283-2419 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågen kan anpassas till före alt efter jobbet. Persontrafiken ersätts med Buss. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5717
5718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 19:00 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5718
5718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 10:00 | 2024-09-07 19:00 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5718
5718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 10:00 | 2024-09-08 19:00 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Publicerad | N: 19324-2407 |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5718
5719 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-22 18:00 | 2024-09-29 12:00 | Kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5722 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5719
5720 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-29 18:00 | 2024-09-30 21:30 | Kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5719, 5721, 5722 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5720
5721 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-04 04:00 | 2024-10-07 21:30 | Periodisk kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5719, 5720, 5722 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5721
5721 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-11 04:00 | 2024-10-14 21:30 | Periodisk kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5719, 5720, 5722 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5721
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 04:00 | 2024-10-15 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 04:00 | 2024-10-03 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 04:00 | 2024-10-01 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 04:00 | 2024-10-17 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 04:00 | 2024-10-09 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 04:00 | 2024-10-10 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 04:00 | 2024-10-08 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 04:00 | 2024-10-02 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5722 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 04:00 | 2024-10-16 21:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: | Hör ihop med TCR 5720, 5721, 5719 | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5722
5723 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Publicerad | V: |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5723
4132 | Inställd | Medelstor | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö |  | Gro-Am: E, Am-Mdö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Almedal |  | V: 9070-2402/12 | Ersätts av TCR 5258 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4132

## Förklaring
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan i Tågplan 2024. X-4, 230821.
För att filtrera fram områdena Syd, Öst, Väst och Nord så finns kolumn Q; Relaterade TPÅ:er. S betyder Syd, Ö betyder Öst, V betyder Väst och N betyder Nord.
Kolumn L; Från inkluderad och kolumn M; Till inkluderad. Helt betyder att någon del av trafikplatsen är påverkad. Om det är tomt betyder det att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan(Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .