4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 09:35 | 2024-05-31 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 09:35 | 2024-07-10 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 09:35 | 2024-06-26 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 09:35 | 2024-06-19 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 09:35 | 2024-04-24 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 09:35 | 2024-07-02 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 09:35 | 2024-02-12 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 09:35 | 2024-03-12 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 09:35 | 2024-05-14 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 09:35 | 2024-02-01 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 09:35 | 2024-05-22 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 09:35 | 2024-05-24 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 09:35 | 2024-02-05 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 09:35 | 2023-12-13 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 09:35 | 2024-05-28 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 09:35 | 2023-12-14 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 09:35 | 2024-07-12 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 09:35 | 2024-02-08 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 09:35 | 2024-02-14 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 09:35 | 2024-04-12 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 09:35 | 2024-06-13 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 09:35 | 2024-05-07 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 09:35 | 2023-12-21 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 09:35 | 2024-05-08 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 09:35 | 2024-01-31 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 09:35 | 2024-05-03 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 09:35 | 2024-07-11 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 09:35 | 2024-05-02 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 09:35 | 2024-04-16 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 09:35 | 2024-07-01 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 09:35 | 2024-03-11 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 09:35 | 2024-04-22 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 09:35 | 2024-06-28 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 09:35 | 2024-01-02 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 09:35 | 2024-03-25 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 09:35 | 2024-07-03 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 09:35 | 2024-02-26 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 09:35 | 2024-05-16 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 09:35 | 2024-04-02 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 09:35 | 2024-01-16 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 09:35 | 2024-03-18 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 09:35 | 2024-02-22 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 09:35 | 2024-07-04 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 09:35 | 2024-01-09 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 09:35 | 2024-02-07 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 09:35 | 2024-01-23 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 09:35 | 2024-04-23 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 09:35 | 2024-05-06 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 09:35 | 2024-06-18 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 09:35 | 2024-03-26 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 09:35 | 2024-01-30 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 09:35 | 2024-04-05 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 09:35 | 2024-02-13 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 09:35 | 2024-03-27 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 09:35 | 2024-04-10 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 09:35 | 2024-06-20 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 09:35 | 2024-02-20 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 09:35 | 2024-06-17 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 09:35 | 2024-04-11 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 09:35 | 2024-06-11 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 09:35 | 2024-05-21 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 09:35 | 2024-04-29 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 09:35 | 2024-01-25 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 09:35 | 2024-01-19 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 09:35 | 2024-02-29 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 09:35 | 2024-03-22 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 09:35 | 2024-03-08 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 09:35 | 2024-01-29 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 09:35 | 2024-04-09 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 09:35 | 2024-03-21 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 09:35 | 2024-01-10 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 09:35 | 2023-12-15 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 09:35 | 2023-12-28 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 09:35 | 2024-05-10 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 09:35 | 2024-04-19 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 09:35 | 2024-03-20 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 09:35 | 2024-06-05 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 09:35 | 2024-03-14 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 09:35 | 2024-01-24 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 09:35 | 2023-12-20 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 09:35 | 2024-03-13 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 09:35 | 2024-06-10 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 09:35 | 2024-06-07 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 09:35 | 2024-05-13 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 09:35 | 2023-12-29 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 09:35 | 2024-01-04 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 09:35 | 2024-04-18 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 09:35 | 2024-03-06 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 09:35 | 2024-02-19 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 09:35 | 2024-04-30 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 09:35 | 2024-04-04 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 09:35 | 2024-04-03 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 09:35 | 2024-03-04 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 09:35 | 2024-02-21 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 09:35 | 2024-05-15 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 09:35 | 2024-05-20 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 09:35 | 2023-12-27 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 09:35 | 2024-01-26 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 09:35 | 2024-02-23 10:05 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.35-10.05, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4827
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 14:30 | 2024-07-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 14:30 | 2024-04-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 14:30 | 2024-04-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 14:30 | 2024-02-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 14:30 | 2024-02-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 14:30 | 2024-06-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 14:30 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 14:30 | 2024-02-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 14:30 | 2024-03-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 14:30 | 2023-12-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 14:30 | 2023-12-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 14:30 | 2024-07-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 14:30 | 2024-04-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 14:30 | 2024-06-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 14:30 | 2024-02-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 14:30 | 2024-05-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 14:30 | 2024-03-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 14:30 | 2024-02-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 14:30 | 2024-06-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 14:30 | 2024-07-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 14:30 | 2024-05-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 14:30 | 2024-02-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 14:30 | 2024-01-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 14:30 | 2024-06-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 14:30 | 2023-12-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 14:30 | 2024-07-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 14:30 | 2024-01-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 14:30 | 2024-02-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 14:30 | 2024-04-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 14:30 | 2024-01-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 14:30 | 2024-02-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 14:30 | 2024-04-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 14:30 | 2023-12-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 14:30 | 2024-03-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 14:30 | 2024-05-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 14:30 | 2024-01-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 14:30 | 2024-04-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 14:30 | 2024-04-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 14:30 | 2024-01-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 14:30 | 2023-12-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 14:30 | 2024-04-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 14:30 | 2024-05-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 14:30 | 2024-06-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 14:30 | 2024-02-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 14:30 | 2024-04-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 14:30 | 2024-03-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 14:30 | 2024-03-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 14:30 | 2024-02-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 14:30 | 2024-01-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 14:30 | 2024-04-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 14:30 | 2024-06-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 14:30 | 2024-05-31 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 14:30 | 2024-05-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 14:30 | 2024-01-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 14:30 | 2024-04-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 14:30 | 2024-02-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 14:30 | 2024-07-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 14:30 | 2024-05-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 14:30 | 2024-02-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 14:30 | 2024-03-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 14:30 | 2024-06-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 14:30 | 2024-02-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 14:30 | 2024-03-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 14:30 | 2024-05-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 14:30 | 2024-05-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 14:30 | 2024-06-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 14:30 | 2024-06-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 14:30 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 14:30 | 2024-02-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 14:30 | 2023-12-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 14:30 | 2024-06-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 14:30 | 2024-03-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 14:30 | 2024-03-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 14:30 | 2024-06-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 14:30 | 2024-05-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 14:30 | 2024-03-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 14:30 | 2023-12-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 14:30 | 2024-01-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 14:30 | 2024-01-31 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 14:30 | 2024-03-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 14:30 | 2024-07-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 14:30 | 2024-03-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 14:30 | 2023-12-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 14:30 | 2024-02-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 14:30 | 2024-02-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 14:30 | 2024-07-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 14:30 | 2023-12-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 14:30 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 14:30 | 2024-03-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 14:30 | 2024-06-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 14:30 | 2024-05-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 14:30 | 2024-06-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 14:30 | 2024-05-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 14:30 | 2024-02-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 14:30 | 2024-07-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 14:30 | 2024-04-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 14:30 | 2024-06-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 14:30 | 2024-06-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 14:30 | 2024-05-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 14:30 | 2024-01-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 14:30 | 2024-03-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 14:30 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 14:30 | 2024-01-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 14:30 | 2024-01-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 14:30 | 2024-03-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 14:30 | 2024-02-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 14:30 | 2024-03-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 14:30 | 2024-02-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 14:30 | 2024-01-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 14:30 | 2024-03-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 14:30 | 2024-01-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 14:30 | 2024-07-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 14:30 | 2024-03-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 14:30 | 2024-05-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 14:30 | 2024-05-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 14:30 | 2024-01-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 14:30 | 2024-02-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 14:30 | 2024-05-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 14:30 | 2023-12-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 14:30 | 2024-04-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 14:30 | 2023-12-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 14:30 | 2024-01-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4828
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 21:30 | 2024-05-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 21:30 | 2024-04-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 21:30 | 2024-01-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 21:30 | 2024-02-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 21:30 | 2024-06-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 21:30 | 2024-03-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 21:30 | 2024-06-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 21:30 | 2024-06-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 21:30 | 2023-12-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 21:30 | 2024-05-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 21:30 | 2023-12-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 21:30 | 2024-03-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 21:30 | 2024-06-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 21:30 | 2024-02-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 21:30 | 2024-01-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 21:30 | 2023-12-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 21:30 | 2024-03-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 21:30 | 2024-05-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 21:30 | 2024-05-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 21:30 | 2024-01-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 21:30 | 2024-05-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 21:30 | 2024-02-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 21:30 | 2024-01-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 21:30 | 2024-04-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 21:30 | 2024-02-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 21:30 | 2024-06-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 21:30 | 2024-05-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 21:30 | 2024-03-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 21:30 | 2024-06-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 21:30 | 2024-03-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 21:30 | 2024-01-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 21:30 | 2024-06-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 21:30 | 2024-03-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 21:30 | 2024-03-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 21:30 | 2024-03-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 21:30 | 2024-05-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 21:30 | 2024-01-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 21:30 | 2024-07-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 21:30 | 2024-01-31 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 21:30 | 2024-04-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 21:30 | 2024-05-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 21:30 | 2024-01-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 21:30 | 2024-04-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 21:30 | 2024-02-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 21:30 | 2024-05-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 21:30 | 2024-05-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 21:30 | 2024-05-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 21:30 | 2024-04-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 21:30 | 2024-02-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 21:30 | 2024-03-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 21:30 | 2023-12-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 21:30 | 2024-02-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 21:30 | 2024-04-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 21:30 | 2024-06-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 21:30 | 2024-04-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 21:30 | 2023-12-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 21:30 | 2024-04-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 21:30 | 2023-12-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 21:30 | 2024-05-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 21:30 | 2024-07-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 21:30 | 2024-04-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 21:30 | 2024-02-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 21:30 | 2024-03-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 21:30 | 2024-02-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 21:30 | 2024-07-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 21:30 | 2024-05-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 21:30 | 2024-05-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 21:30 | 2024-06-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 21:30 | 2024-01-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 21:30 | 2024-02-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 21:30 | 2024-02-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 21:30 | 2024-03-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 21:30 | 2024-07-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 21:30 | 2024-07-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 21:30 | 2024-03-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 21:30 | 2024-04-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 21:30 | 2024-01-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 21:30 | 2024-03-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 21:30 | 2024-02-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 21:30 | 2024-05-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 21:30 | 2024-04-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 21:30 | 2024-06-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 21:30 | 2024-01-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 21:30 | 2024-02-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 21:30 | 2024-05-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 21:30 | 2024-06-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 21:30 | 2024-01-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 21:30 | 2024-03-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 21:30 | 2024-07-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 21:30 | 2024-02-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 21:30 | 2024-03-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 21:30 | 2024-04-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 21:30 | 2024-03-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 21:30 | 2024-06-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 21:30 | 2024-06-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 21:30 | 2024-06-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 21:30 | 2023-12-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 21:30 | 2024-04-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 21:30 | 2023-12-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 21:30 | 2024-05-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 21:30 | 2024-01-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 21:30 | 2023-12-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 21:30 | 2024-05-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 21:30 | 2023-12-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 21:30 | 2024-03-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 21:30 | 2024-02-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 21:30 | 2024-07-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 21:30 | 2023-12-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 21:30 | 2024-01-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 21:30 | 2024-04-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 21:30 | 2024-04-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 21:30 | 2024-01-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 21:30 | 2024-04-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 21:30 | 2024-04-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 21:30 | 2024-06-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 21:30 | 2024-01-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 21:30 | 2024-07-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 21:30 | 2024-04-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 21:30 | 2024-02-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 21:30 | 2023-12-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 21:30 | 2024-03-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 21:30 | 2024-01-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 21:30 | 2024-02-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 21:30 | 2024-05-31 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 21:30 | 2024-05-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 21:30 | 2024-07-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 21:30 | 2023-12-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 21:30 | 2024-06-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 21:30 | 2024-05-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 21:30 | 2024-01-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 21:30 | 2024-06-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 21:30 | 2024-02-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 21:30 | 2024-04-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 21:30 | 2024-04-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 21:30 | 2024-02-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 21:30 | 2024-01-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 21:30 | 2024-07-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 21:30 | 2024-03-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4829
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 22:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4830
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4831
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 02:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 02:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Publicerad | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4832
4833 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 11:00 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT fönster styrområde Arvika | Publicerad | V: IKT ST69-2400 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil). Skall läsas ihop med TCR 4816. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4833
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 22:30 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4834
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 22:30 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4834
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 22:30 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4834
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 22:30 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4834
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 22:30 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4835
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 22:30 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4835
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 22:30 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift |  |  | x | x | [14 empty] | 4835
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift VKB Trafikavbrott KTK och Godsviadukten |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4836
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Publicerad | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 4837
4838 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Publicerad | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 4838
4838 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Publicerad | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 4838
4839 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Publicerad | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 4839
4839 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Publicerad | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  | x | x | [14 empty] | 4839
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 14:30 | 2024-09-25 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 14:30 | 2024-05-06 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 14:30 | 2024-09-24 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 14:30 | 2024-05-09 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 14:30 | 2024-09-26 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 14:30 | 2024-05-07 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 14:30 | 2024-09-23 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 14:30 | 2024-05-08 21:30 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Publicerad | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4840
4841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 03:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | G, Gro, Am |  | G-Gro: E, Gro-Am: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Västlänken | Publicerad | V: IKT ST81-2400 | Anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4841
4842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 03:00 | Kontinuerlig | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Almedal | Publicerad | V: IKT ST82-2400 | Anpassas före eller efter arbetet |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 4842
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 01:20 | 2024-05-30 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 01:20 | 2024-05-23 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 01:20 | 2024-06-18 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 01:20 | 2024-06-07 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 01:20 | 2024-06-10 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 01:20 | 2024-05-14 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-18 01:20 | 2024-05-18 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 01:20 | 2024-05-24 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 01:20 | 2024-05-31 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 01:20 | 2024-06-12 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 01:20 | 2024-05-28 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 01:20 | 2024-06-04 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 01:20 | 2024-06-06 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 01:20 | 2024-06-13 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 01:20 | 2024-06-17 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-19 01:20 | 2024-05-19 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 01:20 | 2024-05-17 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 01:20 | 2024-05-21 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 01:20 | 2024-05-22 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 01:20 | 2024-06-14 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 01:20 | 2024-05-20 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 01:20 | 2024-05-13 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-15 01:20 | 2024-06-15 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 01:20 | 2024-05-29 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 01:20 | 2024-05-27 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 01:20 | 2024-06-05 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 01:20 | 2024-06-03 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 01:20 | 2024-05-16 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 01:20 | 2024-05-15 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 01:20 | 2024-06-11 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 01:20 | 2024-06-19 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Publicerad | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4843
4845 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-16 16:00 | Kontinuerlig | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Publicerad | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 4845
4846 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-16 16:10 | 2024-06-17 00:10 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Publicerad | N: 22261-2400 | Trafikstopp hela Hällnäs driftplats. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4846
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 06:00 | 2024-01-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 06:00 | 2024-04-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 06:00 | 2024-05-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 06:00 | 2024-02-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 06:00 | 2024-07-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 06:00 | 2024-07-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 06:00 | 2024-01-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 06:00 | 2024-02-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-22 06:00 | 2023-12-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 06:00 | 2024-12-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 06:00 | 2023-12-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 06:00 | 2024-07-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 06:00 | 2024-02-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 06:00 | 2024-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 06:00 | 2024-01-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 06:00 | 2024-04-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 06:00 | 2024-04-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 06:00 | 2024-07-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 06:00 | 2024-02-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 06:00 | 2023-12-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 06:00 | 2024-05-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 06:00 | 2024-01-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 06:00 | 2024-08-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 06:00 | 2024-04-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 06:00 | 2024-06-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 06:00 | 2024-08-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 06:00 | 2024-06-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 06:00 | 2024-03-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-21 06:00 | 2024-06-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 06:00 | 2024-08-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 06:00 | 2024-03-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 06:00 | 2024-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 06:00 | 2024-02-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 06:00 | 2024-01-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 06:00 | 2024-02-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 06:00 | 2024-01-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 06:00 | 2024-01-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 06:00 | 2024-08-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 06:00 | 2024-05-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 06:00 | 2024-10-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 06:00 | 2024-10-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 06:00 | 2024-02-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 06:00 | 2024-02-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 06:00 | 2024-03-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 06:00 | 2024-01-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 06:00 | 2024-05-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 06:00 | 2024-07-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 06:00 | 2024-06-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 06:00 | 2024-07-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 06:00 | 2024-06-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 06:00 | 2024-05-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 06:00 | 2024-01-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 06:00 | 2024-02-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 06:00 | 2023-12-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 06:00 | 2024-09-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 06:00 | 2024-07-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 06:00 | 2024-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 06:00 | 2024-02-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 06:00 | 2024-04-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 06:00 | 2024-10-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 06:00 | 2024-08-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 06:00 | 2024-05-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 06:00 | 2024-08-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 06:00 | 2024-09-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 06:00 | 2024-10-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 06:00 | 2024-05-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 06:00 | 2024-12-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 06:00 | 2024-08-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 06:00 | 2024-05-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 06:00 | 2024-05-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 06:00 | 2024-01-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 06:00 | 2024-09-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 06:00 | 2024-03-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 06:00 | 2024-07-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 06:00 | 2024-09-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 06:00 | 2024-02-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 06:00 | 2023-12-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 06:00 | 2024-10-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 06:00 | 2024-02-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 06:00 | 2024-04-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 06:00 | 2024-04-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 06:00 | 2024-12-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 06:00 | 2024-09-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 06:00 | 2024-12-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 06:00 | 2024-07-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 06:00 | 2024-01-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 06:00 | 2024-05-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 06:00 | 2024-10-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 06:00 | 2024-02-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 06:00 | 2024-08-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 06:00 | 2024-03-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 06:00 | 2024-06-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 06:00 | 2024-09-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 06:00 | 2024-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 06:00 | 2024-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 06:00 | 2024-02-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 06:00 | 2024-08-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 06:00 | 2024-05-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 06:00 | 2024-08-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 06:00 | 2023-12-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 06:00 | 2023-12-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 06:00 | 2024-01-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 06:00 | 2024-04-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 06:00 | 2024-05-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 06:00 | 2024-08-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 06:00 | 2024-12-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 06:00 | 2024-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 06:00 | 2024-06-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 06:00 | 2023-12-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 06:00 | 2024-08-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 06:00 | 2024-01-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 06:00 | 2024-03-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 06:00 | 2024-04-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 06:00 | 2024-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 06:00 | 2024-02-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 06:00 | 2024-06-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 06:00 | 2024-03-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 06:00 | 2023-12-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 06:00 | 2024-01-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 06:00 | 2024-03-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 06:00 | 2024-12-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 06:00 | 2024-07-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 06:00 | 2024-02-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 06:00 | 2024-07-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 06:00 | 2024-02-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 06:00 | 2024-04-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 06:00 | 2024-04-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 06:00 | 2023-12-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 06:00 | 2024-10-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 06:00 | 2024-05-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 06:00 | 2023-12-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 06:00 | 2024-05-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 06:00 | 2024-06-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 06:00 | 2024-04-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 06:00 | 2024-08-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 06:00 | 2024-06-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 06:00 | 2024-07-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 06:00 | 2024-12-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 06:00 | 2024-04-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 06:00 | 2024-05-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 06:00 | 2024-04-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 06:00 | 2024-10-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 06:00 | 2024-01-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 06:00 | 2024-10-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 06:00 | 2024-03-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 06:00 | 2024-03-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 06:00 | 2024-09-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 06:00 | 2024-05-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 06:00 | 2024-08-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 06:00 | 2024-04-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 06:00 | 2024-02-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 06:00 | 2024-11-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 06:00 | 2024-02-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 06:00 | 2024-02-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 06:00 | 2024-07-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 06:00 | 2024-07-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 06:00 | 2024-03-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 06:00 | 2024-11-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 06:00 | 2024-06-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 06:00 | 2024-05-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 06:00 | 2024-03-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 06:00 | 2024-07-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 06:00 | 2024-01-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 06:00 | 2024-09-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 06:00 | 2024-01-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 06:00 | 2024-04-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 06:00 | 2024-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 06:00 | 2024-07-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 06:00 | 2024-06-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 06:00 | 2024-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 06:00 | 2024-08-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 06:00 | 2024-01-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 06:00 | 2024-06-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 06:00 | 2023-12-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 06:00 | 2024-09-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 06:00 | 2024-07-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 06:00 | 2024-01-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 06:00 | 2024-09-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 06:00 | 2024-01-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 06:00 | 2024-05-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 06:00 | 2024-02-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 06:00 | 2024-09-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 06:00 | 2024-04-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 06:00 | 2024-04-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 06:00 | 2023-12-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 06:00 | 2024-06-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 06:00 | 2024-09-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 06:00 | 2024-01-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 06:00 | 2024-05-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Publicerad | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x | [14 empty] | 4847
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:15 | 2024-04-16 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Publicerad | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4848
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:15 | 2024-04-18 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Publicerad | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4848
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:15 | 2024-04-19 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Publicerad | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4848
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:15 | 2024-04-17 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Publicerad | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4848
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 01:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 01:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 01:00 | 2024-09-21 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 01:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 01:00 | 2024-08-25 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:00 | 2024-05-17 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 01:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 01:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Publicerad | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4849
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 19:00 | 2024-05-24 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 19:00 | 2024-08-16 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 19:00 | 2024-06-28 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 19:00 | 2024-08-23 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 19:00 | 2024-05-17 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4850
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 21:30 | 2024-05-21 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 21:30 | 2024-05-20 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-25 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 21:30 | 2024-05-27 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 21:30 | 2024-07-01 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:30 | 2024-08-26 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 21:30 | 2024-08-13 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 21:30 | 2024-05-14 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 21:30 | 2024-08-19 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 21:30 | 2024-08-20 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4851
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 20:00 | 2024-08-17 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 20:00 | 2024-05-18 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 20:00 | 2024-06-29 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-25 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 20:00 | 2024-08-24 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4852
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Publicerad | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4853
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4854
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 21:00 | 2024-08-30 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:00 | 2024-06-14 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:00 | 2024-06-07 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 21:00 | 2024-08-09 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Publicerad | N: 19352-2415 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4855
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:20 | 2024-09-23 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:20 | 2024-09-28 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:20 | 2024-09-24 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:20 | 2024-08-05 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:20 | 2024-09-08 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:20 | 2024-05-25 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:20 | 2024-05-26 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:20 | 2024-08-09 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:20 | 2024-09-29 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:20 | 2024-09-27 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4856
4857 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 03:00 | Kontinuerlig | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Vg |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT fönster styrområde Ed | Publicerad | V: ST77-2401 | Trafikavbrott (Kornsjögränsen)-Vänersborg. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4857
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:20 | 2024-08-09 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:20 | 2024-09-29 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:20 | 2024-08-05 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:20 | 2024-09-28 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:20 | 2024-09-23 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:20 | 2024-05-25 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:20 | 2024-09-24 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:20 | 2024-09-08 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:20 | 2024-09-27 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:20 | 2024-05-26 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Publicerad | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4859
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-27 23:20 | 2024-09-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 23:20 | 2024-08-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 23:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 23:20 | 2024-05-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 23:20 | 2024-06-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 23:20 | 2024-06-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 23:20 | 2024-06-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-04 23:20 | 2024-10-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 23:20 | 2024-06-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 23:20 | 2024-06-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 23:20 | 2024-05-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 23:20 | 2024-05-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 23:20 | 2024-05-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 23:20 | 2024-04-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 23:20 | 2024-06-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-03 23:20 | 2024-10-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 23:20 | 2024-06-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 23:20 | 2024-08-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 23:20 | 2024-07-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 23:20 | 2024-08-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 23:20 | 2024-06-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 23:20 | 2024-05-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-23 23:20 | 2024-08-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 23:20 | 2024-08-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 23:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 23:20 | 2024-08-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 23:20 | 2024-07-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 23:20 | 2024-08-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 23:20 | 2024-09-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-20 23:20 | 2024-08-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-26 23:20 | 2024-08-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 23:20 | 2024-06-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 23:20 | 2024-07-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-28 23:20 | 2024-08-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-29 23:20 | 2024-08-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 23:20 | 2024-07-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-20 23:20 | 2024-06-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-19 23:20 | 2024-09-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 23:20 | 2024-05-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 23:20 | 2024-07-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 23:20 | 2024-07-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 23:20 | 2024-07-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 23:20 | 2024-07-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 23:20 | 2024-05-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 23:20 | 2024-08-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 23:20 | 2024-05-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 23:20 | 2024-08-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 23:20 | 2024-07-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 23:20 | 2024-07-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 23:20 | 2024-05-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 23:20 | 2024-05-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 23:20 | 2024-05-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-29 23:20 | 2024-09-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 23:20 | 2024-07-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 23:20 | 2024-07-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 23:20 | 2024-08-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 23:20 | 2024-08-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 23:20 | 2024-08-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-23 23:20 | 2024-09-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 23:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 23:20 | 2024-06-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 23:20 | 2024-07-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 23:20 | 2024-06-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 23:20 | 2024-06-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 23:20 | 2024-06-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-25 23:20 | 2024-09-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 23:20 | 2024-07-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 23:20 | 2024-08-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 23:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 23:20 | 2024-06-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 23:20 | 2024-07-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-24 23:20 | 2024-09-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-27 23:20 | 2024-08-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 23:20 | 2024-06-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 23:20 | 2024-07-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 23:20 | 2024-06-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 23:20 | 2024-08-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 23:20 | 2024-06-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 23:20 | 2024-08-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 23:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 23:20 | 2024-07-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 23:20 | 2024-07-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 23:20 | 2024-08-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 23:20 | 2024-05-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-12 23:20 | 2024-09-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-28 23:20 | 2024-09-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 23:20 | 2024-08-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-13 23:20 | 2024-09-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 23:20 | 2024-07-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-22 23:20 | 2024-08-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 23:20 | 2024-09-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 23:20 | 2024-05-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-09 23:20 | 2024-09-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 23:20 | 2024-08-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 23:20 | 2024-09-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 23:20 | 2024-07-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 23:20 | 2024-06-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-10 23:20 | 2024-09-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-11 23:20 | 2024-09-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 23:20 | 2024-05-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 23:20 | 2024-06-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 23:20 | 2024-07-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 23:20 | 2024-05-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 23:20 | 2024-05-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 23:20 | 2024-05-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 23:20 | 2024-08-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 23:20 | 2024-08-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 23:20 | 2024-08-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 23:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 23:20 | 2024-08-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 23:20 | 2024-07-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 23:20 | 2024-07-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 23:20 | 2024-08-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 23:20 | 2024-05-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 23:20 | 2024-07-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-26 23:20 | 2024-09-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 23:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 23:20 | 2024-07-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 23:20 | 2024-07-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 23:20 | 2024-06-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 23:20 | 2024-06-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 23:20 | 2024-07-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 23:20 | 2024-06-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 23:20 | 2024-07-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-21 23:20 | 2024-08-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 23:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 23:20 | 2024-05-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 23:20 | 2024-05-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 23:20 | 2024-05-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 23:20 | 2024-06-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 23:20 | 2024-05-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 23:20 | 2024-05-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 4860
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:30 | 2024-01-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 23:30 | 2024-12-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:30 | 2024-07-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:30 | 2024-07-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:30 | 2024-01-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:30 | 2024-01-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:30 | 2024-07-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:30 | 2024-01-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:30 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:30 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:30 | 2024-08-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:20 | 2024-07-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:30 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:30 | 2024-10-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:30 | 2024-07-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:30 | 2024-08-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:30 | 2024-05-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 23:30 | 2024-10-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:30 | 2024-05-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:30 | 2024-07-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:30 | 2024-07-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:30 | 2024-07-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:30 | 2024-05-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:30 | 2024-07-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 23:20 | 2024-07-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:30 | 2024-11-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:30 | 2024-01-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:30 | 2024-05-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:30 | 2024-07-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:30 | 2024-07-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:30 | 2024-03-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:30 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:30 | 2024-07-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:30 | 2024-08-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:30 | 2024-11-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:30 | 2024-07-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:30 | 2024-08-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:30 | 2024-07-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:30 | 2024-08-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:30 | 2024-08-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 23:30 | 2024-04-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:30 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:30 | 2024-07-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:30 | 2024-03-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:30 | 2024-05-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 23:30 | 2024-11-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:30 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:30 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:30 | 2024-01-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:30 | 2024-08-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:30 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:30 | 2024-10-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:30 | 2024-10-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:30 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:30 | 2024-08-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:30 | 2024-07-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:30 | 2024-11-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 23:30 | 2024-11-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 23:30 | 2024-11-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:30 | 2024-05-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 23:30 | 2024-11-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:30 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:30 | 2024-07-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:30 | 2024-08-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:20 | 2024-07-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:30 | 2024-11-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:30 | 2024-11-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:30 | 2024-11-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:30 | 2024-01-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:30 | 2024-07-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:30 | 2024-08-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:30 | 2024-01-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:30 | 2024-08-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:30 | 2024-08-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:30 | 2024-01-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:30 | 2024-07-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4861
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:30 | 2024-09-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:30 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:30 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:30 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:30 | 2024-08-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:30 | 2024-02-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:30 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:30 | 2024-02-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:30 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:30 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:30 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:30 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:30 | 2024-08-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:30 | 2024-08-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:30 | 2024-11-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:30 | 2024-11-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:30 | 2024-11-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:30 | 2024-05-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 23:30 | 2024-03-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:30 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:30 | 2024-10-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:30 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:30 | 2024-11-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:30 | 2024-09-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:30 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:30 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:30 | 2024-10-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:30 | 2024-08-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:30 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:30 | 2024-03-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:30 | 2024-02-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:30 | 2024-09-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:30 | 2024-02-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:30 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:30 | 2024-10-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:30 | 2024-06-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:30 | 2024-03-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:30 | 2024-11-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:30 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:30 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:30 | 2024-10-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x | [14 empty] | 4862
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4863
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 22:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Publicerad | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Publicerad | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Publicerad | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Publicerad | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4864
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 00:00 | 2024-11-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4865
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4866
4867 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 02:00 | 2024-11-03 05:10 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styromr. Sävenäs rangerbangård | Publicerad | V: IKT ST84-2400 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård |  |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 4867
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. Inkluderar Uv Ö1 och Uv Ö2 v2415. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4868
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4869
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:00 | 2024-11-17 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4870
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 10:00 | 2024-07-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 10:00 | 2024-01-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 10:00 | 2024-03-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-13 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 10:00 | 2023-12-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 10:00 | 2023-12-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-10 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-03 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 10:00 | 2024-02-20 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-15 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 10:00 | 2024-10-22 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 4871
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-03-10 00:10 | 2024-03-10 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Publicerad | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4872
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-25 00:10 | 2024-02-25 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Publicerad | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4872
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-11 00:10 | 2024-02-11 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Publicerad | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4872
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-18 00:10 | 2024-02-18 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Publicerad | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4872
4873 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4873
4873 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4873
4874 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:05 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C Trafikavbrott mot Vedum |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4874
4874 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:05 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C Trafikavbrott mot Vedum |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4874
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4875
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4876
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:20 | 2024-11-08 05:20 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:20 | 2024-08-23 05:20 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:20 | 2024-06-07 05:20 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:20 | 2024-03-08 05:20 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Publicerad | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4877
4878 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:30 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1 och 2, standardhöjning hissar | Publicerad | S:19438-2400 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4878
4878 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:30 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1 och 2, standardhöjning hissar | Publicerad | S:19438-2400 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4878
4879 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:30 | 2024-08-17 23:59 | Kontinuerlig | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1, standardhöjning hissar | Publicerad | S:19438-2400 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 4879
4880 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 | Kontinuerlig | Ss, Fn, F, Fby, Vf |  | Ss-Fn: N, Fn-F: -, F-Fby: E,N, Fby-Vf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 147934-2402 | Enkelspårsdrift (Floby)-(Stenstorp) Trafikavbrott Falköping mot Marjarp och (Falköping)-Vartofta Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4880
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 21:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 21:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 21:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 4881
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4882
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4882
4883 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 07:00 | Kontinuerlig | Ss, Fn, F, Fby |  | Ss-Fn: U, Fn-F: -, F-Fby: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 147934-2402 | Trafikavbrott Falköping spår3-7 Enkelspårsdrift (Floby)-(Stenkullen) Verkstad i Falköping har spänning | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4883
4884 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Publicerad | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4884
4884 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Publicerad | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4884
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 22:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4885
4886 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Publicerad | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4886
4886 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Publicerad | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4886
4887 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Publicerad | V: 19486-2402 | Går ej att köra genom spår 3-4 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4887
4887 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Publicerad | V: 19486-2402 | Går ej att köra genom spår 3-4 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4887
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:30 | 2024-10-23 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:30 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:30 | 2024-09-03 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:30 | 2024-02-13 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:30 | 2024-10-22 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:30 | 2024-06-27 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:30 | 2024-06-26 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:30 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 22:30 | 2024-04-28 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:30 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:30 | 2024-09-05 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:30 | 2024-02-15 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:30 | 2024-09-18 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:30 | 2024-06-28 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 22:30 | 2024-02-14 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:30 | 2024-09-17 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:30 | 2024-10-24 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:30 | 2024-09-04 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:30 | 2024-09-19 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:30 | 2024-10-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:30 | 2024-09-20 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:30 | 2024-06-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 22:30 | 2024-02-16 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 22:30 | 2024-04-29 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-27 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Publicerad | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4888
4889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 07:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Publicerad | V: 19486-2402 | Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4889
4889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Publicerad | V: 19486-2402 | Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4889
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 01:00 | 2024-09-16 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 01:00 | 2024-09-02 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 01:00 | 2024-08-26 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 01:00 | 2024-09-23 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 01:00 | 2024-09-06 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 01:00 | 2024-08-16 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 01:00 | 2024-08-12 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 01:00 | 2024-09-20 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 01:00 | 2024-10-11 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 01:00 | 2024-10-07 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 01:00 | 2024-08-19 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 01:00 | 2024-08-30 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 01:00 | 2024-09-27 07:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: E, Sto-Thm: E, Thm-Mhn: E, Mhn-Ltk: E, Ltk-Sbi: E, Sbi-Klr: E, Klr-Sts: E, Sts-Jnt: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Publicerad | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4890
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. |  |  |  | x | [14 empty] | 4891
4892 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 03:00 | 2024-01-09 05:00 | Kontinuerlig | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Strömstad | Publicerad | V: IKT ST77-2400 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4892
4893 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Publicerad | V: 19486-2402 | Begränsad kapacitet i Skövde samt enkelspårsdrift Skövde-Väring |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4893
4893 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Publicerad | V: 19486-2402 | Begränsad kapacitet i Skövde samt enkelspårsdrift Skövde-Väring |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | 4893
4894 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 01:00 | 2024-10-21 03:00 | Kontinuerlig | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv, Ryr, Öx |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Uddevalla | Publicerad | V: IKT ST78-2400 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Uddevalla samt Uddevalla-(Öxnered) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4894
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. V.15 inkluderad i TCR 4868 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4895
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-21 20:50 | 2024-03-22 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4896
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 20:50 | 2024-03-21 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4896
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 20:50 | 2024-03-20 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4896
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 20:50 | 2024-03-19 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4896
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 22:05 | 2024-05-07 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 22:05 | 2024-05-08 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 22:05 | 2024-10-04 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 22:05 | 2024-05-10 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 22:05 | 2024-09-24 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 22:05 | 2024-03-19 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 22:05 | 2024-01-11 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 22:05 | 2024-09-25 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 22:05 | 2024-01-09 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-11 22:05 | 2024-01-12 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-10 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 22:05 | 2024-10-01 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 22:05 | 2024-09-27 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 22:05 | 2024-09-26 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 22:05 | 2024-03-20 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 22:05 | 2024-03-21 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 22:05 | 2024-10-02 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 22:05 | 2024-03-22 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 22:05 | 2024-10-03 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 22:05 | 2024-05-09 05:05 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Publicerad | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4897
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Publicerad | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | 4902
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Publicerad | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | 4902
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 02:00 | 2024-06-18 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Publicerad | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | 4902
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 17:00 | 2024-09-11 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 17:00 | 2024-06-26 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 17:00 | 2024-09-12 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 17:00 | 2024-06-27 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 17:00 | 2024-06-28 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 17:00 | 2024-06-24 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 17:00 | 2024-09-09 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4903
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 02:00 | 2024-07-02 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 02:00 | 2024-07-05 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 02:00 | 2024-07-03 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 02:00 | 2024-07-01 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Publicerad | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4904
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 02:00 | 2024-09-22 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 02:00 | 2024-05-19 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 02:00 | 2024-09-18 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 02:00 | 2024-09-17 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 02:00 | 2024-09-19 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 02:00 | 2024-09-21 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 02:00 | 2024-08-12 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 02:00 | 2024-09-20 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 02:00 | 2024-08-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 02:00 | 2024-05-18 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4905
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 22:00 | 2024-01-13 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 22:00 | 2024-01-14 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 22:00 | 2024-07-07 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 22:00 | 2024-11-30 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-06 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 22:00 | 2024-12-01 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Publicerad | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4906
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Publicerad | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4907
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-03 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Publicerad | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4907
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Publicerad | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4907
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 08:00 | 2024-04-07 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Publicerad | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4907
4908 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 01:00 | 2024-06-29 07:35 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) Trafikavbrott | Publicerad | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Omledning via Falköping-Nässjö-Hallsberg Samtidgt som TCR 272 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4908
4908 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 01:00 | 2024-06-30 07:35 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) Trafikavbrott | Publicerad | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Omledning via Falköping-Nässjö-Hallsberg Samtidgt som TCR 272 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4908
4910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 07:00 | 2024-06-15 17:00 | Kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö gbg spår 61-64 | Publicerad | S: 19685-2402 |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 4910
4912 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | Gdö, Äl, Sle, T |  | Gdö-Äl: -, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Brounderhåll Töreboda och Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Töreboda) | Publicerad | V: 19486-2401, 14545-2400 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-Töreboda Omledning resandetåg: Katrineholm-Norrköping-Alvesta-Göteborg C Bör läsas med TCR 4913, 4914, 4915, 4917, 4918 och 4919 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 4912
4913 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 | Kontinuerlig | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) | Publicerad | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Bör läsas med TCR 4912, 4917 och 4918 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4913
4914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 07:00 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Publicerad | V: 19486-2401 | Trafikavbrott Skövde-Falköping Bör läsas med TCR 4912, 4917, 4918 och 4919 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4914
4915 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-01 06:30 | Kontinuerlig | Rmtp, Ss, Fn, F |  | Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: - |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Stenstorp | Publicerad | V: | Trafikavbrott (Regumatorp)-(Falköping) Bör läsas med TCR 4912 och 4917 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4915
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:45 | 2024-10-29 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:45 | 2024-07-02 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 22:45 | 2024-02-28 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:45 | 2024-02-29 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 22:45 | 2024-02-26 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:45 | 2024-07-04 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:45 | 2024-07-03 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:45 | 2024-10-30 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:45 | 2024-10-31 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 22:45 | 2024-10-28 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 22:45 | 2024-02-27 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 22:45 | 2024-07-01 03:45 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Publicerad | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4916
4917 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll, Vändspår Lerum, Stickspår Jonsered | Publicerad | V: 19486-2407, 7067-2400, 7067-2401 | Trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) Omledning resandetåg: Katrineholm-Norrköping-Alvesta-Göteborg C Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4915, 4918 och 4919 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 4917
4918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 06:00 | Periodisk | A |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås | Publicerad | V: 19486-2406 | Trafikavbrott Alingsås Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4917 och 4919 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4918
4918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 22:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | A |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås | Publicerad | V: 19486-2406 | Trafikavbrott Alingsås Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4917 och 4919 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4918
4919 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 06:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Vårgårda | Publicerad | V: | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Algutsgården) Bör läsas med TCR 4912, 4914, 4917 och 4918 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4919
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 21:41 | 2024-08-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 21:41 | 2024-08-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 21:41 | 2024-08-02 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 21:41 | 2024-08-01 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 21:41 | 2024-06-25 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 21:41 | 2024-07-30 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 21:41 | 2024-05-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 21:41 | 2024-08-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 21:41 | 2024-06-27 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 21:41 | 2024-07-23 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 21:41 | 2024-08-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 21:41 | 2024-08-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 21:41 | 2024-06-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 21:41 | 2024-06-30 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 21:41 | 2024-08-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 21:41 | 2024-06-24 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 21:41 | 2024-07-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 21:41 | 2024-07-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 21:41 | 2024-07-26 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 21:41 | 2024-06-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 21:41 | 2024-05-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 21:41 | 2024-08-03 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 21:41 | 2024-07-28 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 21:41 | 2024-06-26 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 21:41 | 2024-07-25 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 21:41 | 2024-08-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 21:41 | 2024-06-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 21:41 | 2024-08-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 21:41 | 2024-06-22 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 21:41 | 2024-07-01 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 21:41 | 2024-08-04 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 21:41 | 2024-05-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 21:41 | 2024-08-06 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 21:41 | 2024-06-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 21:41 | 2024-08-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 21:41 | 2024-07-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 21:41 | 2024-06-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 21:41 | 2024-08-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 21:41 | 2024-07-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 21:41 | 2024-06-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 21:41 | 2024-07-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 21:41 | 2024-08-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 21:41 | 2024-08-20 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 21:41 | 2024-07-02 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 21:41 | 2024-07-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 21:41 | 2024-07-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 21:41 | 2024-06-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 21:41 | 2024-07-27 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 21:41 | 2024-07-31 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 21:41 | 2024-08-05 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 21:41 | 2024-08-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 21:41 | 2024-07-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 21:41 | 2024-06-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 21:41 | 2024-07-22 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 21:41 | 2024-06-29 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 21:41 | 2024-06-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 21:41 | 2024-07-24 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 21:41 | 2024-08-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 21:41 | 2024-05-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 21:41 | 2024-07-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 21:41 | 2024-07-20 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 21:41 | 2024-05-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 21:41 | 2024-07-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 21:41 | 2024-07-29 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 21:41 | 2024-05-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 21:41 | 2024-07-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 21:41 | 2024-06-28 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 21:41 | 2024-05-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 21:41 | 2024-07-21 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 21:41 | 2024-07-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 21:41 | 2024-07-03 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 21:41 | 2024-06-23 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 21:41 | 2024-07-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 21:41 | 2024-07-04 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 21:41 | 2024-07-05 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 21:41 | 2024-07-06 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4920
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 21:50 | 2024-08-27 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 21:50 | 2024-06-26 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 21:50 | 2024-09-12 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 21:50 | 2024-08-29 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-21 21:50 | 2024-08-22 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 21:50 | 2024-09-11 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 21:50 | 2024-06-28 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-02 21:50 | 2024-07-03 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 21:50 | 2024-08-23 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-11 21:50 | 2024-07-12 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 21:50 | 2024-06-12 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-03 21:50 | 2024-07-04 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-19 21:50 | 2024-06-20 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-09 21:50 | 2024-07-10 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 21:50 | 2024-06-13 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 21:50 | 2024-08-30 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-20 21:50 | 2024-08-21 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 21:50 | 2024-06-11 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-01 21:50 | 2024-07-02 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-10 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-04 21:50 | 2024-07-05 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 21:50 | 2024-08-28 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 21:50 | 2024-09-13 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-17 21:50 | 2024-06-18 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-08 21:50 | 2024-07-09 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-19 21:50 | 2024-08-20 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-10 21:50 | 2024-07-11 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 21:50 | 2024-06-27 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 21:50 | 2024-06-25 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 21:50 | 2024-06-14 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-18 21:50 | 2024-06-19 04:50 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Publicerad | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4921
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:01 | 2024-08-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:01 | 2024-06-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:01 | 2024-07-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:01 | 2024-07-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:01 | 2024-08-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:01 | 2024-08-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:01 | 2024-07-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:01 | 2024-08-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:01 | 2024-07-06 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:01 | 2024-05-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:01 | 2024-05-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:01 | 2024-07-27 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:01 | 2024-05-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:01 | 2024-06-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:01 | 2024-06-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:01 | 2024-06-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:01 | 2024-05-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:01 | 2024-07-29 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:01 | 2024-06-30 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:01 | 2024-08-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:01 | 2024-07-24 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 22:01 | 2024-08-20 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:01 | 2024-08-01 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:01 | 2024-08-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:01 | 2024-05-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:01 | 2024-07-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:01 | 2024-06-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:01 | 2024-06-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:01 | 2024-07-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:01 | 2024-08-04 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:01 | 2024-06-28 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:01 | 2024-07-03 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:01 | 2024-08-03 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:01 | 2024-06-29 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:01 | 2024-06-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:01 | 2024-06-24 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:01 | 2024-06-22 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:01 | 2024-07-26 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:01 | 2024-05-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:01 | 2024-08-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:01 | 2024-07-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:01 | 2024-07-20 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:01 | 2024-08-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:01 | 2024-07-01 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:01 | 2024-06-23 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:01 | 2024-07-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:01 | 2024-06-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:01 | 2024-06-25 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:01 | 2024-08-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:01 | 2024-06-26 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:01 | 2024-07-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:01 | 2024-07-02 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:01 | 2024-07-30 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:01 | 2024-07-23 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:01 | 2024-07-22 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:01 | 2024-08-02 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:01 | 2024-07-31 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:01 | 2024-08-06 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:01 | 2024-07-05 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:01 | 2024-07-25 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:01 | 2024-07-04 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:01 | 2024-07-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:01 | 2024-08-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:01 | 2024-07-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:01 | 2024-07-28 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:01 | 2024-06-27 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:01 | 2024-07-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:01 | 2024-08-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:01 | 2024-05-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:01 | 2024-07-21 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:01 | 2024-06-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:01 | 2024-08-05 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:01 | 2024-08-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:01 | 2024-07-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:01 | 2024-07-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:01 | 2024-08-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4922
4923 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 04:00 | 2024-04-07 06:00 | Kontinuerlig | Lr, J, P |  | Lr-J: N,U, J-P: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Stickspår Jonsered Borttag baliser | Publicerad | V: 7067-2401 | Trafikavbrott Lerum-(Partille) Borttag av hastighetsnedsättning som finns i TCR 4917 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4923
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:40 | 2024-07-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:40 | 2024-07-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:40 | 2024-06-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:40 | 2024-05-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-28 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:40 | 2024-06-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:40 | 2024-07-28 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:40 | 2024-07-01 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:40 | 2024-06-25 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:40 | 2024-08-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:40 | 2024-07-30 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:40 | 2024-07-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:40 | 2024-08-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:40 | 2024-06-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:40 | 2024-07-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:40 | 2024-08-05 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:40 | 2024-07-21 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:40 | 2024-06-30 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:40 | 2024-07-29 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:40 | 2024-08-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:40 | 2024-08-03 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:40 | 2024-08-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:40 | 2024-08-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:40 | 2024-06-29 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:40 | 2024-07-31 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:40 | 2024-08-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:40 | 2024-06-27 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:40 | 2024-07-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:40 | 2024-07-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:40 | 2024-07-24 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:40 | 2024-08-02 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:40 | 2024-07-06 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:40 | 2024-07-22 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:40 | 2024-08-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:40 | 2024-06-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:40 | 2024-07-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:40 | 2024-06-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:40 | 2024-07-20 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:40 | 2024-06-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:40 | 2024-08-01 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:40 | 2024-07-26 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:40 | 2024-08-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:40 | 2024-08-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:40 | 2024-07-05 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:40 | 2024-08-04 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:40 | 2024-07-02 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:40 | 2024-07-27 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:40 | 2024-06-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:40 | 2024-07-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-23 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:40 | 2024-07-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:40 | 2024-07-25 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:40 | 2024-08-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:40 | 2024-05-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:40 | 2024-07-03 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:40 | 2024-06-24 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 22:40 | 2024-08-20 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:40 | 2024-08-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:40 | 2024-06-22 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:40 | 2024-08-06 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:40 | 2024-06-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:40 | 2024-05-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:40 | 2024-08-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:40 | 2024-07-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:40 | 2024-06-23 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:40 | 2024-07-04 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:40 | 2024-07-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:40 | 2024-06-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:40 | 2024-07-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:40 | 2024-06-26 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:40 | 2024-08-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Publicerad | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4924
4925 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 03:00 | 2024-01-23 05:00 | Kontinuerlig | Vg, Vag, Gop, Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E, Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT serviefönster styrområde Håkantorp | Publicerad | V: IKT ST94-2400 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4925
4926 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 03:30 | 2023-12-17 05:30 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Alingsås | Publicerad | V: IKT ST108-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Partille) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4926
4927 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 03:30 | 2024-02-04 05:30 | Kontinuerlig | Hrc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Herrljunga | Publicerad | V: IKT ST107-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4927
4928 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 04:30 | 2024-12-01 06:30 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F, Fby, Kä, Hrc |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: -, F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Falköping | Publicerad | V: IKT ST104-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C)-Skövde |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4928
4929 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 01:40 | 2024-12-08 03:40 | Kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U, Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Laxå | Publicerad | V: IKT ST90-2400 | Trafikavbrott (Östansjö)-(Skövde) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4929
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:30 | 2024-10-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:30 | 2024-02-08 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:30 | 2024-10-23 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:30 | 2024-02-09 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:30 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:30 | 2024-02-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:30 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:30 | 2024-06-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:30 | 2024-06-04 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:30 | 2024-10-22 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:30 | 2024-02-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:30 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Publicerad | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4930
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 20:35 | 2024-03-06 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 20:35 | 2024-03-07 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 20:35 | 2024-03-05 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 20:35 | 2024-06-25 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 20:35 | 2024-06-26 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 20:35 | 2024-06-27 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 20:35 | 2024-09-17 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 20:35 | 2024-09-20 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 20:35 | 2024-06-28 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 20:35 | 2024-09-18 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 20:35 | 2024-09-19 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 20:35 | 2024-03-08 04:35 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Publicerad | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4931
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 23:00 | 2024-02-25 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4932
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4933
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 4934
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 21:00 | 2024-03-08 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 21:00 | 2024-09-16 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 21:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 21:00 | 2024-09-03 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Publicerad | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4935
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 4936
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:20 | 2024-05-30 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:20 | 2024-05-31 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:20 | 2024-10-09 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 21:20 | 2024-10-08 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 21:20 | 2024-10-07 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:20 | 2024-04-17 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:20 | 2024-05-28 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:20 | 2024-05-29 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 21:20 | 2024-02-29 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:20 | 2024-04-16 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 21:20 | 2024-04-15 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:20 | 2024-10-10 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 21:20 | 2024-03-01 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 21:20 | 2024-02-27 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:20 | 2024-04-18 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 21:20 | 2024-02-26 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 21:20 | 2024-05-27 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:20 | 2024-02-28 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:20 | 2024-10-11 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:20 | 2024-04-19 03:20 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Publicerad | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4937
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 22:39 | 2024-07-11 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 22:39 | 2024-07-10 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 22:39 | 2024-07-12 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 22:39 | 2024-06-11 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 22:39 | 2024-06-13 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 22:39 | 2024-06-14 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 22:39 | 2024-07-09 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 22:39 | 2024-06-12 04:39 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Publicerad | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4938
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Publicerad | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4939
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Publicerad | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Publicerad | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Publicerad | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Publicerad | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | 4940
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4941
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 21:55 | 2024-03-18 04:55 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Publicerad | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 21:55 | 2024-06-17 04:55 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Publicerad | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 21:55 | 2024-10-14 04:55 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Publicerad | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:55 | 2024-08-26 04:55 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Publicerad | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4942
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4943
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Publicerad | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4944
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4945
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4946
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4947 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hastighetshöjande åtgärder |  | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4947
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Publicerad | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4948
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Publicerad | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4949
4950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 21:00 | 2024-03-31 05:00 | Kontinuerlig | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N,U, Laov-Bån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott Eldsberga-Båstad Norra | Publicerad | S: 19683-2409 | Trafikavbrott (Eldsberga)-(Båstad Norra). Omledning via Markaryd | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4950
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 21:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 21:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 21:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 21:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 21:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 21:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 21:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4951
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 21:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 21:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 21:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 21:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 21:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Publicerad | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4952
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Publicerad | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x | [14 empty] | 4953
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:40 | 2024-09-24 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:40 | 2024-04-09 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:40 | 2024-04-10 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:40 | 2024-09-27 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:40 | 2024-04-12 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:40 | 2024-09-25 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:40 | 2024-09-26 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:40 | 2024-04-11 04:40 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Publicerad | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4954
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Publicerad | V: V85542931 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4955
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 20:12 | 2024-03-24 06:12 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 20:12 | 2024-10-27 06:12 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 20:12 | 2024-06-09 06:12 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 20:12 | 2024-09-01 06:12 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Publicerad | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 4956
4957 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-18 00:10 | 2024-10-18 05:10 | Periodisk | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4957
4957 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-04 00:10 | 2024-10-04 05:10 | Periodisk | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4957
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4958
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4959
4960 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | Bst | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4960
4960 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Bst | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Publicerad | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4960
4961 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 00:10 | 2024-10-21 05:10 | Periodisk | Lr, J, P |  | Lr-J: U, J-P: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Floda | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4961
4961 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 00:10 | 2024-10-07 05:10 | Periodisk | Lr, J, P |  | Lr-J: U, J-P: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Floda | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4961
4962 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 00:10 | 2024-10-14 05:10 | Kontinuerlig | Lr, J, P |  | Lr-J: N, J-P: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Lerum | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4962
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4963
4964 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Publicerad | V: 14018-2434 | Hör ihop med TCR 4963 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4964
4965 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 03:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplats. | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4965
4965 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 03:00 | 2024-06-15 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplats. | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4965
4966 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 00:10 | 2024-10-23 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: N, A-Bgs: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 3 och 4 avstängt i Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4966
4966 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 00:10 | 2024-10-09 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: N, A-Bgs: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 3 och 4 avstängt i Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4966
4967 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 00:10 | 2024-10-16 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: U, A-Bgs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 0-2 avstängt i Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4967
4967 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-30 00:10 | 2024-10-30 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: U, A-Bgs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 0-2 avstängt i Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4967
4968 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 00:10 | 2024-10-10 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: N, Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4968
4968 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 00:10 | 2024-10-24 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: N, Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4968
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 06:00 | 2024-02-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 06:00 | 2024-02-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 06:00 | 2024-02-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 06:00 | 2024-02-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. |  |  |  | x | [14 empty] | 4969
4970 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 11:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Publicerad | V:19470-2407 | v.30 Ti 06.00-11.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4969. |  |  |  | x | [14 empty] | 4970
4971 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-31 00:10 | 2024-10-31 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: U, Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4971
4971 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 00:10 | 2024-10-17 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: U, Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4971
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 06:00 | 2024-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 06:00 | 2024-03-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 06:00 | 2024-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 06:00 | 2024-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Publicerad | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4972
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 06:00 | 2024-03-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 06:00 | 2024-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 06:00 | 2024-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Publicerad | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  |  |  | x | [14 empty] | 4973
4974 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 00:10 | 2024-10-11 05:10 | Kontinuerlig | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Bryngenäs | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4974
4975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-15 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4976. |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4975
4975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-24 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4976. |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4975
4976 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 06:00 | 2024-07-27 13:00 | Kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4975. |  |  |  | x | [14 empty] | 4976
4977 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 03:20 | 2024-11-10 05:20 | Kontinuerlig | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Norsesund Västra ,Spårväxelbyte - Borttag av baliser | Publicerad | V: 15759-2400 | Trafikavbrott (Floda)-(Bryngenäs) Borttag av hastighetsnedsättning som finns i TCR 4984 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4977
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. |  |  |  | x | [14 empty] | 4978
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 06:00 | 2024-10-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 06:00 | 2024-10-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 06:00 | 2024-10-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 06:00 | 2024-10-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 06:00 | 2024-04-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 06:00 | 2024-04-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 06:00 | 2024-04-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 4979
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 06:00 | 2024-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 06:00 | 2024-10-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 06:00 | 2024-04-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 06:00 | 2024-04-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 06:00 | 2024-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 06:00 | 2024-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 06:00 | 2024-04-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 4980
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 06:00 | 2024-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. |  |  |  | x | [14 empty] | 4981
4982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-06 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4985. |  |  |  | x | [14 empty] | 4982
4982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-28 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4985. |  |  |  | x | [14 empty] | 4982
4983 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 05:20 | Kontinuerlig | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/ Servicefönster (karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 10029-2400, 19468-2407 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4983
4984 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-24 05:00 | 2024-10-28 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg, A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Bortbyggnad och reservdelssäkring optobaliser - OLA, Växelbyte Vårgårda, Norsesund Västra - Spårväxelbyte, Underhåll | Publicerad | V: 19051-2400, 15758-2400, 15759-2400, 19486-2407, 19486-2406 | Trafikavbrott (Partille)-(Herrljunga V) Omledning: Laxå-Kil-Göteborg Kville/Sävenäs Herrljunga-Öxnered-Göteborg Kville/Sävenäs Herrljunga-Borås-Göteborg C | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4984
4985 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 06:00 | 2024-07-28 13:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4982. |  |  |  | x | [14 empty] | 4985
4986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 06:00 | 2024-05-12 19:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4987. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4986
4986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 06:00 | 2024-09-29 19:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4987. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4986
4987 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 20:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Publicerad | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4986. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4987
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:55 | 2024-02-19 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:50 | 2024-08-26 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:55 | 2024-09-30 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:55 | 2024-07-01 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:55 | 2024-07-29 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:55 | 2024-04-22 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:55 | 2024-05-27 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:55 | 2024-03-25 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:55 | 2024-11-11 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:50 | 2024-11-25 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:55 | 2024-01-22 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4988
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-22 22:00 | 2024-11-25 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4989
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4989
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-22 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4989
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-26 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4989
4990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 03:00 | 2024-06-13 09:00 | Periodisk | Pea, Kmb |  | Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Trafikstopp Peuravaara - Kiruna Malmbangård. Sjöbangården kan trafikeras. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4990
4990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 03:00 | 2024-08-01 09:00 | Periodisk | Pea, Kmb |  | Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Trafikstopp Peuravaara - Kiruna Malmbangård. Sjöbangården kan trafikeras. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4990
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:35 | 2024-03-24 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:35 | 2024-08-25 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 00:35 | 2024-01-21 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:35 | 2024-11-10 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 00:35 | 2024-07-28 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 00:35 | 2024-11-24 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:35 | 2024-09-29 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 00:35 | 2024-02-18 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 00:35 | 2024-06-30 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:35 | 2024-04-21 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:35 | 2024-05-26 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4991
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 01:15 | 2024-04-20 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 01:15 | 2024-03-23 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 01:15 | 2024-02-17 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 01:15 | 2024-01-20 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 01:15 | 2024-08-24 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 01:15 | 2024-06-29 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 01:15 | 2024-07-27 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 01:15 | 2024-09-28 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 01:15 | 2024-05-25 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 01:15 | 2024-11-09 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 01:15 | 2024-11-23 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Publicerad | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  | x | x | [14 empty] | 4992
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4993
4994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:20 | 2024-08-15 04:20 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4994
4994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:20 | 2024-08-14 04:20 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4994
4994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:20 | 2024-08-13 04:20 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 4994
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:10 | 2024-11-01 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:10 | 2024-08-30 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:10 | 2024-04-26 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:10 | 2024-05-09 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:10 | 2024-11-08 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:10 | 2024-11-05 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:10 | 2024-05-15 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:10 | 2024-05-02 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:10 | 2024-05-08 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:10 | 2024-08-15 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:10 | 2024-11-06 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:10 | 2024-04-16 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:10 | 2024-05-16 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:10 | 2024-08-23 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:10 | 2024-08-20 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:10 | 2024-04-19 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:10 | 2024-08-27 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:10 | 2024-04-23 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:10 | 2024-04-30 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:10 | 2024-05-14 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:10 | 2024-05-07 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:10 | 2024-10-31 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:10 | 2024-08-28 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:10 | 2024-08-29 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:10 | 2024-08-13 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:10 | 2024-05-10 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:10 | 2024-08-14 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:10 | 2024-05-03 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:10 | 2024-08-22 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:10 | 2024-05-17 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:10 | 2024-04-25 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:10 | 2024-04-24 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:10 | 2024-04-17 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:10 | 2024-05-01 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:10 | 2024-04-18 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:10 | 2024-11-07 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:10 | 2024-08-21 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:10 | 2024-10-29 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:10 | 2024-10-30 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:10 | 2024-08-16 05:10 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4995
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-27 22:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-15 22:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-20 22:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 4996
4997 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 20:00 | 2024-05-07 02:00 | Kontinuerlig | Klx, Ben, Set |  | Klx-Ben: E, Ben-Set: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4997
4998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 20:00 | 2024-05-14 02:00 | Kontinuerlig | Brå, Gen, Sbä |  | Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4998
4999 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 20:00 | 2024-05-21 02:00 | Kontinuerlig | Hp, Kei |  | Hp-Kei: E |  | Helt |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4999
5000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 20:00 | 2024-05-28 02:00 | Kontinuerlig | Ben, Klx, Ran |  | Ben-Klx: E, Klx-Ran: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5000
5001 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 20:00 | 2024-06-04 02:00 | Kontinuerlig | Ran, Koj, Bet |  | Ran-Koj: E, Koj-Bet: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5001
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Publicerad | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x |  |  | x | [14 empty] | 5002
5003 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 20:00 | 2024-06-11 02:00 | Kontinuerlig | Sbä, Mjv, Bet |  | Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5003
5004 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-18 02:00 | Kontinuerlig | Huö, Nml, Brå |  | Huö-Nml: E, Nml-Brå: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5004
5005 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 20:00 | 2024-08-20 02:00 | Kontinuerlig | Gen, Sbä, Mjv |  | Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5005
5006 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 02:00 | Kontinuerlig | Kei, Vsk, Set |  | Kei-Vsk: E, Vsk-Set: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Publicerad | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5006
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 21:20 | 2024-05-03 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 21:20 | 2024-10-01 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 21:20 | 2024-10-04 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 21:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:20 | 2024-09-25 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 21:20 | 2024-04-30 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 21:20 | 2024-10-03 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 21:20 | 2024-09-27 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 21:20 | 2024-02-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:20 | 2024-09-26 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 21:20 | 2024-10-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 21:20 | 2024-05-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 21:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:20 | 2024-05-01 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:20 | 2024-09-24 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Publicerad | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5007
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 21:40 | 2024-03-29 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-08 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 21:40 | 2024-03-28 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 21:40 | 2024-03-13 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 21:40 | 2024-03-27 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 21:40 | 2024-03-05 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 21:40 | 2024-03-26 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 21:40 | 2024-03-12 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 21:40 | 2024-03-14 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 21:40 | 2024-03-07 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 21:40 | 2024-03-15 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 21:40 | 2024-03-06 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5008
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5009
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-08 09:30 | 2024-01-08 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5009
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5009
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-10 09:30 | 2024-01-10 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5009
5010 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 21:40 | 2024-03-09 05:40 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5011, 5012 |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5010
5010 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 21:40 | 2024-03-30 05:40 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5011, 5012 |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5010
5011 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 21:10 | 2024-03-18 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5010 & 5012 |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5011
5012 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 19:00 | 2024-03-24 09:00 | Kontinuerlig | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Publicerad | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5010 & 5011 |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5012
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Mariestad-(Lidköping) | Publicerad | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5013
5014 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 22:40 | 2024-05-27 04:40 |  | Av, Bld |  | Av-Bld: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta-Blädinge | Publicerad | S: 19680-2403 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-(Blädinge), begränsad kapacitet Alvesta. | x |  | x | x | [14 empty] | 5014
5014 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-27 22:40 | 2024-05-28 04:40 |  | Av, Bld |  | Av-Bld: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta-Blädinge | Publicerad | S: 19680-2403 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-(Blädinge), begränsad kapacitet Alvesta. | x |  | x | x | [14 empty] | 5014
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:03 | 2024-05-02 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:03 | 2024-05-09 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:03 | 2024-05-01 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:03 | 2024-08-28 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:03 | 2024-05-14 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:03 | 2024-05-25 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:03 | 2024-05-21 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:03 | 2024-09-19 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:03 | 2024-09-14 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:03 | 2024-08-30 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 22:03 | 2024-05-04 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:03 | 2024-05-24 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:03 | 2024-08-31 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 22:03 | 2024-09-23 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:03 | 2024-08-29 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:03 | 2024-05-18 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:03 | 2024-07-03 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:03 | 2024-09-10 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:03 | 2024-05-16 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:03 | 2024-04-30 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:03 | 2024-05-08 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:03 | 2024-05-17 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 22:03 | 2024-09-21 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:03 | 2024-07-02 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:03 | 2024-05-03 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:03 | 2024-09-13 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:03 | 2024-05-22 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:03 | 2024-07-05 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 22:03 | 2024-09-22 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:03 | 2024-05-10 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:03 | 2024-09-11 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:03 | 2024-05-07 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:03 | 2024-09-20 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:03 | 2024-05-23 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:03 | 2024-09-12 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:03 | 2024-05-15 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:03 | 2024-08-27 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 22:03 | 2024-07-06 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:03 | 2024-07-04 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:03 | 2024-05-11 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Publicerad | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5015
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 08:45 | 2024-06-05 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Publicerad | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5016
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 08:45 | 2024-06-07 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Publicerad | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5016
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 08:45 | 2024-06-03 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Publicerad | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5016
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 08:45 | 2024-06-04 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Publicerad | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5016
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 08:45 | 2024-06-06 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Publicerad | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5016
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Publicerad | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5017
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5018
5019 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp hela Boden C och Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5019
5019 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp hela Boden C och Buddbyn. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5019
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5020
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:20 | 2024-09-09 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:20 | 2024-05-26 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:20 | 2024-05-27 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:20 | 2024-09-08 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:20 | 2024-05-25 05:20 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5021
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:30 | 2024-05-26 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:30 | 2024-09-09 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:30 | 2024-05-27 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:30 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:30 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Publicerad | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5022
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:30 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:30 | 2024-09-09 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:30 | 2024-05-26 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:30 | 2024-05-27 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:30 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Publicerad | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5023
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5024
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5024
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5024
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5024
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5025
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5025
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5025
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5025
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 22:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5025
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Publicerad | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5026
5027 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 22:30 | 2024-03-25 04:30 | Kontinuerlig | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Siemens (Öxnered)-(Vargön) | Publicerad | V: | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön) Får inte vara någon beläggning på spåret inne på Dp samt bevakningsträckorna på var sida om Dp då man ska testa och ställa tågvägar |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5027
5028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 20:25 | 2024-06-07 02:25 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Publicerad | N: 19351-2403 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån. Trafikstopp till/från Kirunavaara. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5028
5029 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 03:30 | 2024-06-29 09:30 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Publicerad | N: 19351-2403 | Trafikstopp hela Peuravaara driftplats. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5029
5030 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 01:00 | 2024-05-11 01:30 | Kontinuerlig | G, Gro, Am, Gsv, Gbm, Gk, Or, Sel, P |  | G-Gro: -, Gro-Am: -, Am-Gsv: -, Gsv-Gbm: -, Gbm-Gk: -, Gk-Or: -, Or-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ebiscoinläsning Göteborg C | Publicerad | V:9070-2403 | v.19 L 01.00-01.30 Berör hela ställverk G. Trafik anpassas före/efter arbetet Trafikavbrott Göteborg Central, Olskroken, Gubbero, Almedal, Göteborg Marieholm (Marieholmsbroarna), Göteborg Sävenäs, Sävedalen och Partille. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5030
5031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 20:20 | 2024-09-14 02:20 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Publicerad | N: 19351-2403 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån. Trafikstopp till/från Kirunavaara. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5031
5032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 21:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Marjarp |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5032
5032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 21:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Marjarp |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5032
5033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 07:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Laxå eller Alvesta-Borås-Göteborg |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5033
5033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Laxå eller Alvesta-Borås-Göteborg |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5033
5034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 3-7 avstängt |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5034
5034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 07:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 3-7 avstängt |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5034
5035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 4-12 avstängt samt mot verkstad |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5035
5035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Publicerad | V: 19486-2403 | Spår 4-12 avstängt samt mot verkstad |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5035
5036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 02:00 | Kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Linaälv | Publicerad | N: IKT ST3-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  | 5036
5037 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 03:45 | 2024-08-27 09:45 | Kontinuerlig | Sbk, Tnk, Bfs |  | Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte Likströmssystem Torneträsk | Publicerad | N: 18940-2420 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5037
5040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:40 | 2024-09-14 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)- (Västerhaninge) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x | x | x | [10 empty] | 5040
5040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:40 | 2024-06-15 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)- (Västerhaninge) | Publicerad | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x | x | x | [10 empty] | 5040
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 00:00 | 2023-12-21 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Publicerad | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5041
5042 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 05:00 | 2024-03-17 13:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Blåljusövning citytunneln | Publicerad | S: 19681-2400 | Trafikavbrott citytunneln under hela övningen. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 5042
5043 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 06:00 |  | Av, Gåp, Mo, Lns, Grd, Rk, Sy, Ahm, Utp, Gt, N |  | Av-Gåp: N,U, Gåp-Mo: N,U, Mo-Lns: N,U, Lns-Grd: N,U, Grd-Rk: N,U, Rk-Sy: N,U, Sy-Ahm: N,U, Ahm-Utp: N,U, Utp-Gt: N,U, Gt-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledning/Transversaler (Nässjö)-Alvesta | Publicerad | S: 19680-2405 | Trafikavbrott natt mot Söndag i 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5043
5043 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 06:00 |  | Av, Gåp, Mo, Lns, Grd, Rk, Sy, Ahm, Utp, Gt, N |  | Av-Gåp: N,U, Gåp-Mo: N,U, Mo-Lns: N,U, Lns-Grd: N,U, Grd-Rk: N,U, Rk-Sy: N,U, Sy-Ahm: N,U, Ahm-Utp: N,U, Utp-Gt: N,U, Gt-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledning/Transversaler (Nässjö)-Alvesta | Publicerad | S: 19680-2405 | Trafikavbrott natt mot Söndag i 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5043
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-06 22:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-25 22:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-22 22:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-01 22:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 22:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-18 22:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-15 22:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-23 22:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 22:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 22:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-15 22:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5044
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) |  |  | x | x | [14 empty] | 5045
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5046
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Publicerad | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5048
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Publicerad | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5050
5051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:20 | 2024-08-31 06:20 | Periodisk | Vgå, Agg |  | Vgå-Agg: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Vårgårda-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5051
5051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 06:20 | Periodisk | Vgå, Agg |  | Vgå-Agg: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Vårgårda-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5051
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5052
5053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:30 | 2024-09-08 06:30 | Periodisk | Fby, Kä, Hrc |  | Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Herrljunga C - Floby Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5053
5053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:30 | 2024-09-01 06:30 | Periodisk | Fby, Kä, Hrc |  | Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Publicerad | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Herrljunga C - Floby Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5053
5054 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-12 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll, Vändspår Lerum, Stickspår Jonsered, Växelbyte Norsesund | Publicerad | V: 19486-2407, 7067-2400, 7067-2401, 15759-2400 | Trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) Resandetåg kan vända i Alingsås. Bör läsas med TCR 5056 och 5057 som ger enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården). Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg. Natt mot söndag bör läsas med TCR 5134 och 5135 som ger trafikavbrott Gårdsjö-Falköping. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5054
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Publicerad | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5055
5056 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-12 05:00 | 2024-09-14 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg |  | Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra, Växelbyte Vårgårda, Fogdegården Planskildhet | Publicerad | V: 10033-2400, 15758-2400, 10119-2400 | Enkelspårsdrfit (Herrljunga C)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 5054 som ger trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5056
5057 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-14 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg |  | Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra, Växelbyte Vårgårda, Fogdegården Planskildhet | Publicerad | V: 10033-2400, 15758-2400, 10119-2400 | Enkelspårsdrfit (Herrljunga C)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 5054 som ger trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5057
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5058 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5058
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-05 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 10:00 | 2024-04-01 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Publicerad | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  |  | x | x | x | x |  | x | [10 empty] | 5059
5060 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 03:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra & Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Publicerad | V: 10033-2400, 15758-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C - (Vårgårda) Hastighetsnedsättning finns i TCR 5056. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5060
5060 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 03:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra & Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Publicerad | V: 10033-2400, 15758-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C - (Vårgårda) Hastighetsnedsättning finns i TCR 5056. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5060
5061 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 09:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Publicerad | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5061
5061 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 09:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Publicerad | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5061
5062 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 03:00 | Kontinuerlig | Nka, Sf, Spjb, Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå, Bof |  | Nka-Sf: E, Sf-Spjb: E, Spjb-Khn: E, Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E, Lå-Bof: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT fönster styrområde Kristinehamn | Publicerad | V: IKT ST91-2400 | Trafikavbrott (Nykroppa)-Kristinehamn-Strömtorp-Bofors och (Laxå)-Strömtorp. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5062
5063 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 11:00 | Kontinuerlig | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc, Skog, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E, Ksc-Skog: E, Skog-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | IKT fönster styrområde Karlstad | Publicerad | V: IKT ST92-2400 | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn) och Karlstad-Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5369, 5377, 5624 och 5395. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5063
5064 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-02 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Publicerad | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5064
5065 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U, Agg-A: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda & Bortbygnad och reservdelssäkring optobaliser | Publicerad | V: 15758-2400, 19051-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Alingsås) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5065
5065 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U, Agg-A: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda & Bortbygnad och reservdelssäkring optobaliser | Publicerad | V: 15758-2400, 19051-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Alingsås) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5065
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 01:30 | 2024-03-23 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 22:00 | 2024-03-10 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 01:30 | 2024-02-17 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 01:30 | 2024-03-09 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 01:30 | 2024-03-02 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 01:30 | 2024-03-30 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 01:30 | 2024-01-27 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 01:30 | 2024-01-20 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 01:30 | 2024-02-03 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 22:00 | 2024-02-18 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 01:30 | 2024-03-16 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 01:30 | 2024-04-06 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 22:00 | 2024-03-17 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 01:30 | 2024-02-24 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 22:00 | 2024-01-28 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 01:30 | 2024-02-10 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 22:00 | 2024-03-24 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 5066
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 15:00 | 2024-10-24 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 15:00 | 2024-10-22 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Publicerad | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5067
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5068 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5068
5069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 03:00 | 2024-06-19 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Trafikstopp Kiruna Malmbangård. Går att nå via Sjöbangården. | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5069
5070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 03:00 | 2024-06-14 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplatsen. | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5070
5070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 03:00 | 2024-08-02 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Publicerad | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplatsen. | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5070
5071 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 01:20 | 2024-03-26 04:40 |  | Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E, Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Örnsköldsvik | Publicerad | N: IKT ST21-2400 |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 5071
5072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 07:00 | 2024-03-24 15:00 | Kontinuerlig | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Service/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5072
5072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 09:00 | 2024-03-23 17:00 | Kontinuerlig | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Service/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5072
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5073 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta |  | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5073
5074 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-14 02:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5074
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Publicerad | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% |  |  | x | x | [14 empty] | 5075
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5076
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5077
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5077
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5077
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5077
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 07:05 | 2024-01-29 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 07:05 | 2024-05-29 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 07:05 | 2024-12-02 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 07:05 | 2024-07-08 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:05 | 2024-06-03 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 07:05 | 2024-06-26 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 07:05 | 2024-08-28 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 07:05 | 2024-01-15 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 07:05 | 2024-05-22 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 07:05 | 2024-11-25 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 07:05 | 2024-10-21 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 07:05 | 2024-07-31 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 07:05 | 2024-04-03 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 07:05 | 2024-03-04 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 07:05 | 2024-01-17 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 07:05 | 2024-09-04 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 07:05 | 2024-10-30 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 07:05 | 2024-11-11 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 07:05 | 2024-10-09 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 07:05 | 2024-12-09 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:05 | 2024-06-05 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 07:05 | 2024-04-29 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 07:05 | 2024-05-15 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:05 | 2024-08-12 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 07:05 | 2024-09-25 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 07:05 | 2024-10-07 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 07:05 | 2024-01-22 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 07:05 | 2024-01-03 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 07:05 | 2024-07-24 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 07:05 | 2024-07-01 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:05 | 2024-06-24 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 07:05 | 2024-10-28 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 07:05 | 2024-09-02 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 07:05 | 2024-11-04 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 07:05 | 2024-03-25 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 07:05 | 2024-05-06 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 07:05 | 2024-10-23 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 07:05 | 2024-09-18 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 07:05 | 2024-09-11 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 07:05 | 2024-09-16 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 07:05 | 2024-07-10 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 07:05 | 2024-02-12 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 07:05 | 2024-02-05 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 07:05 | 2024-03-27 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 07:05 | 2024-04-10 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 07:05 | 2024-12-04 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 07:05 | 2024-07-17 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 07:05 | 2024-04-22 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 07:05 | 2024-02-21 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 07:05 | 2024-12-11 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 07:05 | 2024-11-06 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 07:05 | 2024-05-27 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 07:05 | 2024-07-15 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 07:05 | 2023-12-18 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 07:05 | 2024-11-20 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 07:05 | 2024-03-20 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 07:05 | 2024-11-27 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 07:05 | 2024-02-26 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 07:05 | 2024-11-18 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 07:05 | 2024-10-16 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 07:05 | 2024-08-19 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 07:05 | 2024-06-12 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 07:05 | 2024-03-13 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 07:05 | 2023-12-11 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 07:05 | 2024-01-31 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 07:05 | 2024-05-13 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 07:05 | 2024-03-06 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:05 | 2024-08-05 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:05 | 2024-04-17 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 07:05 | 2024-02-14 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 07:05 | 2024-07-03 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 07:05 | 2024-09-09 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 07:05 | 2024-02-28 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:05 | 2024-09-30 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 07:05 | 2023-12-20 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 07:05 | 2024-09-23 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 07:05 | 2024-04-08 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 07:05 | 2024-06-19 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 07:05 | 2023-12-27 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 07:05 | 2024-02-19 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 07:05 | 2024-01-10 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:05 | 2024-04-15 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 07:05 | 2024-08-07 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 07:05 | 2024-05-20 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 07:05 | 2024-06-10 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 07:05 | 2024-01-08 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 07:05 | 2024-04-24 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 07:05 | 2024-02-07 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 07:05 | 2024-11-13 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:05 | 2024-08-14 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 07:05 | 2024-07-22 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 07:05 | 2024-03-18 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:05 | 2024-10-02 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 07:05 | 2024-07-29 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 07:05 | 2024-08-21 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 07:05 | 2023-12-13 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 07:05 | 2024-01-24 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:05 | 2024-08-26 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:05 | 2024-03-11 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 07:05 | 2024-06-17 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 07:05 | 2024-10-14 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 07:05 | 2024-05-08 12:05 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5078
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5079
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 07:20 | 2024-12-02 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 07:20 | 2024-12-09 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:30 | 2024-03-11 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 07:30 | 2024-03-25 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 07:30 | 2024-09-09 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 07:30 | 2024-02-19 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 07:30 | 2024-09-16 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 07:20 | 2024-11-18 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 07:30 | 2024-04-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 07:30 | 2024-01-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 07:30 | 2024-01-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:30 | 2024-09-30 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 07:30 | 2024-07-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 07:30 | 2024-03-04 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 07:30 | 2024-01-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 07:30 | 2024-07-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 07:30 | 2024-07-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 07:30 | 2023-12-18 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 07:30 | 2024-05-20 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 07:20 | 2024-10-21 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 07:30 | 2024-05-06 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 07:30 | 2024-01-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 07:20 | 2024-11-11 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 07:30 | 2024-05-27 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 07:20 | 2024-11-25 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:30 | 2024-08-05 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 07:30 | 2024-06-17 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 07:30 | 2024-02-05 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 07:30 | 2024-04-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 07:30 | 2023-12-11 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 07:20 | 2024-10-28 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:30 | 2024-04-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 07:30 | 2024-07-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:30 | 2024-06-24 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 07:30 | 2024-09-02 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:30 | 2024-06-03 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:30 | 2024-08-12 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 07:30 | 2024-03-18 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 07:30 | 2024-07-01 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 07:30 | 2024-04-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:30 | 2024-08-26 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 07:30 | 2024-02-12 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 07:30 | 2024-02-26 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 07:30 | 2024-08-19 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 07:30 | 2024-09-23 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 07:20 | 2024-10-14 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 07:30 | 2024-10-07 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 07:20 | 2024-11-04 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 07:30 | 2024-05-13 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5080
5081 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö1 | Publicerad | V: 19468-2408 | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Höja. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5081
5082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö2 | Publicerad | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet spår 4-7 Kristinehamn. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5082
5083 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö3 | Publicerad | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Spjutbäcken. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5083
5084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö4 | Publicerad | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5084
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 13:30 | 2024-04-22 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 13:30 | 2024-06-10 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 13:30 | 2024-05-20 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 13:30 | 2024-08-05 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 13:30 | 2024-10-07 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 13:30 | 2024-02-05 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-25 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 13:30 | 2024-12-02 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 13:30 | 2024-11-04 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 13:30 | 2024-12-09 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 13:30 | 2024-10-21 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 13:30 | 2024-07-15 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 13:30 | 2024-09-30 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 13:30 | 2024-11-11 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 13:30 | 2023-12-11 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 13:30 | 2024-06-17 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 13:30 | 2024-07-22 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 13:30 | 2024-01-08 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 13:30 | 2024-02-12 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 13:30 | 2024-03-04 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 13:30 | 2024-01-22 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 13:30 | 2024-09-16 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 13:30 | 2024-06-24 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 13:30 | 2024-11-25 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 13:30 | 2024-05-13 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 13:30 | 2024-05-06 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 13:30 | 2024-04-15 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 13:30 | 2024-02-26 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 13:30 | 2024-10-14 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 13:30 | 2024-09-23 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 13:30 | 2024-07-01 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 13:30 | 2024-03-18 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 13:30 | 2024-01-29 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 13:30 | 2024-10-28 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 13:30 | 2024-04-29 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 13:30 | 2024-01-15 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 13:30 | 2023-12-18 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 13:30 | 2024-11-18 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 13:30 | 2024-03-11 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 13:30 | 2024-04-08 16:42 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Publicerad | N: |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5085
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5087
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:35 | 2024-10-02 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 07:35 | 2024-04-18 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 07:35 | 2024-04-19 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 07:35 | 2024-04-16 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:35 | 2024-09-30 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:35 | 2024-04-17 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 07:35 | 2024-10-04 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 07:35 | 2024-10-01 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 07:35 | 2024-10-03 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:35 | 2024-04-15 16:15 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5088
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 22:00 | 2024-08-12 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 22:00 | 2024-04-15 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-03 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5089
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5090
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5091
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5092
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-13 21:10 | 2024-07-14 08:50 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5093
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5094
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 22:00 | 2024-06-24 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Publicerad | S: 19679-2409 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5095
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-02 21:10 | 2024-11-03 08:50 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5096
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5097
5098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 21:55 | 2024-11-04 05:55 | Kontinuerlig | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: -, Ea-Laov: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott (Kistinge)-(Laholm Västra) | Publicerad | S: 19469-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5098
5099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-05 12:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kristinehamn växelbyte 201 | Publicerad | V: | Begränsad kapacaitet Kristinehamn spår 9-15 samt mot spår 6-8 mot Nykroppa. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5099
5100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 12:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kristinehamn växelbyte 209 | Publicerad | V: | Begränsad kapacaitet Kristinehamn spår 9-15. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5100
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 21:00 | 2024-04-15 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5101
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-16 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5101
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5101
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 19:00 | 2024-06-12 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 19:00 | 2024-06-13 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-18 19:00 | 2024-04-19 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 19:00 | 2024-06-10 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 19:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 19:00 | 2024-06-14 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-18 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Publicerad | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5102
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Publicerad | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5103
5104 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 12:00 | Kontinuerlig | Lå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott mot Värmlandsbanan. Enkelspårsdrift på Västra Stambanan förbi Laxå. Bör läsas ihop med TCR 5106 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5104
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5105
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 08:00 | 2024-07-06 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 08:00 | 2024-06-29 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 08:00 | 2024-06-30 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5106
5107 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 16:00 | Kontinuerlig | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Publicerad | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-Laxå. Spår 1,2,4 och hamnspår i Kristinehamn. Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5107
5108 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Begränsdag kapacitet Kristinehamn. Hamnspåren avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103, 5104 och TCR 5106. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5108
5108 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Begränsdag kapacitet Kristinehamn. Hamnspåren avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103, 5104 och TCR 5106. | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5108
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5109
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5109
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5109
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x |  |  | x | [14 empty] | 5110
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x |  |  | x | [14 empty] | 5110
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x |  |  | x | [14 empty] | 5110
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:50 | 2024-06-03 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:50 | 2024-07-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:50 | 2024-01-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:50 | 2024-05-20 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:50 | 2024-05-27 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:50 | 2024-04-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:50 | 2024-09-30 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:50 | 2024-06-17 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:50 | 2024-09-16 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:50 | 2024-11-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:50 | 2024-02-05 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:50 | 2024-07-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:50 | 2024-06-24 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:50 | 2024-11-25 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:50 | 2024-01-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:50 | 2024-04-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:50 | 2024-01-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:50 | 2024-07-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:50 | 2024-09-09 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:50 | 2024-07-01 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:50 | 2024-10-28 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:50 | 2024-08-19 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:50 | 2024-08-05 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-02 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:50 | 2024-03-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:50 | 2024-04-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:50 | 2024-10-21 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:50 | 2024-11-04 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:50 | 2024-07-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:50 | 2024-03-25 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:50 | 2024-12-09 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:50 | 2024-05-06 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:50 | 2024-05-13 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:50 | 2024-01-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:50 | 2024-06-10 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:50 | 2024-03-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:50 | 2024-08-26 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:50 | 2024-08-12 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:50 | 2024-02-26 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:50 | 2024-02-19 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:50 | 2024-02-12 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:50 | 2024-04-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:50 | 2024-11-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:50 | 2024-10-07 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:50 | 2023-12-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:50 | 2024-10-14 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:50 | 2024-09-02 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:50 | 2024-03-04 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:50 | 2024-09-23 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:50 | 2023-12-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Publicerad | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  | x | x | [14 empty] | 5111
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 01:15 | 2024-11-11 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 01:15 | 2024-04-29 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 01:15 | 2024-09-09 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 01:15 | 2024-03-18 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5112
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5114
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5114
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5114
5115 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-10-21 05:00 | 2024-10-27 00:00 |  | Stö, Smt |  | Stö-Smt: N,U |  |  |  | Ej relevant | Rivning av bro över Ändebol Hastighetsnedsättning | Publicerad | Ö: 14754-2400 | Tonnagekörning sth 70 |  |  | x |  | x | [13 empty] | 5115
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5116
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5116
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5116
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-02 00:30 | 2024-08-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 00:30 | 2024-05-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 00:00 | 2023-12-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-19 00:30 | 2024-07-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 00:30 | 2024-01-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 00:30 | 2024-03-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 00:30 | 2024-03-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 00:30 | 2023-12-23 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 00:30 | 2024-12-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 00:30 | 2024-08-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 00:30 | 2024-07-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 00:30 | 2024-04-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 00:30 | 2024-04-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 00:30 | 2024-09-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 00:00 | 2024-06-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 00:30 | 2024-02-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 00:30 | 2024-11-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 00:30 | 2024-06-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 00:00 | 2024-02-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 00:30 | 2024-07-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 00:00 | 2024-01-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 00:30 | 2024-01-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 00:30 | 2024-01-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 00:30 | 2024-07-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 00:30 | 2024-04-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 00:30 | 2024-03-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 00:30 | 2024-03-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 00:00 | 2024-02-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 00:30 | 2024-05-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:30 | 2024-08-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 00:30 | 2024-08-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 00:30 | 2024-09-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 00:30 | 2024-11-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 00:30 | 2024-02-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 00:30 | 2024-10-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 00:30 | 2024-02-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 00:30 | 2024-07-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 00:30 | 2024-05-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 00:30 | 2024-07-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 00:30 | 2024-11-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 00:30 | 2024-07-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 00:00 | 2024-02-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 00:30 | 2024-12-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 00:30 | 2024-02-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 00:30 | 2024-07-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 00:30 | 2024-01-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 00:30 | 2024-08-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 00:00 | 2024-07-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 00:30 | 2024-09-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 00:00 | 2024-11-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-14 00:00 | 2024-12-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 00:30 | 2024-05-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 00:30 | 2024-10-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 00:30 | 2024-11-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:30 | 2024-07-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 00:00 | 2024-02-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 00:30 | 2024-11-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 00:30 | 2024-10-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 00:30 | 2024-07-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 00:30 | 2024-09-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 00:30 | 2023-12-22 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 00:30 | 2024-10-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 00:30 | 2024-04-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 00:30 | 2023-12-21 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 00:30 | 2024-08-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 00:30 | 2024-10-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 00:30 | 2024-03-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 00:30 | 2024-01-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 00:30 | 2024-07-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 00:30 | 2024-12-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 00:00 | 2023-12-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 00:30 | 2024-03-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 00:30 | 2024-08-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 00:30 | 2024-06-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 00:30 | 2024-07-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:30 | 2024-05-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 00:30 | 2024-09-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 00:30 | 2024-11-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 00:30 | 2024-02-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Publicerad | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. |  |  | x | x | [14 empty] | 5117
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-19 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-06 21:30 | 2024-02-07 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-11 21:30 | 2024-01-12 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-24 21:30 | 2024-01-25 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-23 21:30 | 2024-01-24 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-28 21:30 | 2024-01-29 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-10 21:30 | 2024-01-11 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-25 21:30 | 2024-01-26 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 21:30 | 2024-01-22 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 21:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-22 21:30 | 2024-01-23 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-17 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-07 21:30 | 2024-01-08 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 21:30 | 2024-02-05 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-11 21:30 | 2024-02-12 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 21:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 21:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-14 21:30 | 2024-01-15 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-05 21:30 | 2024-02-06 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-09 21:30 | 2024-01-10 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-08 21:30 | 2024-02-09 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 21:30 | 2024-01-18 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 21:30 | 2024-01-16 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-08 21:30 | 2024-01-09 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-07 21:30 | 2024-02-08 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5118 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 21:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stenungsund-Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 4130 och 4793. v. 2407 bör läsas med TCR 4888 (GK)-SNU. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5118
5119 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 22:00 | 2024-05-05 06:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott (Äng)-Nässjö, begränsad kapacitet Nässjö | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5119
5119 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott (Äng)-Nässjö, begränsad kapacitet Nässjö | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5119
5119 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 06:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott (Äng)-Nässjö, begränsad kapacitet Nässjö | Publicerad | S: B30P018-2489 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5119
5120 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 09:00 | 2024-07-06 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott mot Spjutbäcken. Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 4-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106 och 5122. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5120
5120 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott mot Spjutbäcken. Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 4-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106 och 5122. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5120
5120 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott mot Spjutbäcken. Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 4-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106 och 5122. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5120
5120 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott mot Spjutbäcken. Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 4-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106 och 5122. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5120
5120 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Publicerad | V: 1975-2403 | Trafikavbrott mot Spjutbäcken. Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 4-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106 och 5122. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5120
5121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-13 21:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Kg, Tp |  | Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Kävlinge)-(Teckomatorp) Ny kopplingscentral | Publicerad | S:7853-2402 | Går att trafikera Eslöv-Teckomatorp |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5121
5122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 15:00 |  | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2403 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). Bör läsas ihop med TCR 5106, 5110 och 5120. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5122
5122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2403 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). Bör läsas ihop med TCR 5106, 5110 och 5120. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5122
5122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2403 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). Bör läsas ihop med TCR 5106, 5110 och 5120. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5122
5122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 15:00 |  | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2403 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). Bör läsas ihop med TCR 5106, 5110 och 5120. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5122
5122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 15:00 |  | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2403 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). Bör läsas ihop med TCR 5106, 5110 och 5120. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5122
5123 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-13 03:00 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott (Eslöv)-(Teckomatorp) Ny kopplingscentral | Publicerad | S:7853-2405 | Går att trafikera Kävlinge-Teckomatorp |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | 5123
5124 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N, Agg-A: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda & Bortbygnad och reservdelssäkring optobaliser | Publicerad | V: 15758-2400, 19051-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Alingsås) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 och 5128 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5124
5126 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 04:00 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott (Eslöv)-(Teckomatorp) Ny kopplingscentral | Publicerad | S:7853-2405 | Går att trafikera Kävlinge-Teckomatorp |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5126
5127 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 04:30 |  | Tp, Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Tp-Kg: E, Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Teckomatorp)-Kävlinge-(Arlöv) Ny kopplingscentral, trafikavbrott hela Kävlinge | Publicerad | S:7853-2404 | Går att trafikera via Eslöv-Teckomatorp |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5127
5128 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-09-22 03:20 | 2024-09-22 05:20 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Publicerad | V: 15758-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C) - (Algutsgården) Bör läsas med TCR 4141. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5128
5128 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-11-03 03:20 | 2024-11-03 05:20 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Publicerad | V: 15758-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C) - (Algutsgården) Bör läsas med TCR 4141. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5128
5129 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning och Ö1-Ö3 | Publicerad | V: 19468-2408 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5129
5129 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning och Ö1-Ö3 | Publicerad | V: 19468-2408 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5129
5129 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-22 10:00 | 2024-07-22 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning och Ö1-Ö3 | Publicerad | V: 19468-2408 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5129
5130 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 22:30 | 2024-01-11 04:30 |  | Tp, Bib, Tgp, Våk, Gan, Hbgb |  | Tp-Bib: E, Bib-Tgp: E, Tgp-Våk: E, Våk-Gan: E, Gan-Hbgb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp) Ny kopplingscentral | Publicerad | S:7853-2405 | Går att trafikera Västkustbanan eller via Åstorp/Godsstråket. Ingen åtkomst till Raus |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5130
5131 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-10-18 02:20 | 2024-10-18 04:20 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Publicerad | V: 15758-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C) - (Algustgården) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5131
5132 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 07:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda - Växel-/Spårriktning | Publicerad | V: 15758-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C) - (Algustgården) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Öxnered-Göteborg |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5132
5133 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Kävlinge)-(Åstorp) Ny kopplingscentral | Publicerad | S:7853-2403 | Går att trafikera Eslöv-Teckomatorp |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5133
5134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:30 | 2024-09-15 07:30 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping-Skövde | Publicerad | V: 19486-2401 | Trafikavbrott Falköping-Skövde Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 5054 och 5135 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5134
5135 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 08:00 | Kontinuerlig | Gdö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår , Multidukt | Publicerad | V: 11578-2400 | Trafikavbrott Gårdsjö Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 5054 och 5134 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5135
5136 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 03:20 | 2024-09-11 05:20 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Utlägg/Borttag av baliser | Publicerad | V: 11578-2400 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Hastighetsnedsättning finns i TCR 4142 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5136
5136 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 03:20 | 2024-11-18 05:20 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Utlägg/Borttag av baliser | Publicerad | V: 11578-2400 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Hastighetsnedsättning finns i TCR 4142 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5136
5137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö3 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5137
5137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö3 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5137
5138 | Aktiv | Liten | Signal | 2023-12-10 01:00 | 2023-12-10 03:00 |  | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder i signlalsystemet för långa godståg. Svågetorp-Lernacken. | Publicerad | S: 20086 | Flytt av isolskarvar, balisgrupper och kablage. Begränsad kapacitet i 2 timmar varav 30 min trafikavbrott Lnk-Stp. . |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | 5138
5139 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-12 23:59 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Utlägg/Borttag av baliser | Publicerad | V: 11578-2400 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Hastighetsnedsättning finns i TCR 4142 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5139
5139 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-02 23:59 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Utlägg/Borttag av baliser | Publicerad | V: 11578-2400 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Hastighetsnedsättning finns i TCR 4142 |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5139
5140 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö4 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5140
5140 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö4 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5140
5141 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö5 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5141
5141 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö5 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5141
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö6 | Publicerad | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5142
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 00:10 | 2024-11-18 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 00:10 | 2024-09-23 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 00:10 | 2024-05-13 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 00:10 | 2024-07-15 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 00:10 | 2024-01-29 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5143 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 00:10 | 2024-04-01 02:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5143
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 22:40 | 2024-10-22 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 22:40 | 2024-06-11 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 22:40 | 2024-10-23 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-10 22:40 | 2024-12-11 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-26 22:40 | 2024-02-27 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-12 22:40 | 2024-12-13 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 22:40 | 2024-10-24 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 22:40 | 2024-04-25 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 22:40 | 2024-06-12 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 22:40 | 2024-09-27 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 22:40 | 2024-02-02 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 22:40 | 2024-11-21 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 22:40 | 2024-08-23 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 22:40 | 2024-09-26 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 22:40 | 2024-04-04 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 22:40 | 2024-08-22 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-29 22:40 | 2024-03-01 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 22:40 | 2024-04-23 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-11 22:40 | 2024-12-12 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-24 22:40 | 2024-10-25 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 22:40 | 2024-08-20 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-27 22:40 | 2024-02-28 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-09 22:40 | 2024-12-10 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 22:40 | 2024-05-17 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-28 22:40 | 2024-02-29 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 22:40 | 2024-06-14 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 22:40 | 2024-05-16 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 22:40 | 2024-02-01 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 22:40 | 2024-07-18 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 22:40 | 2024-04-26 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-19 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 22:40 | 2024-06-13 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 22:40 | 2024-04-24 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 22:40 | 2024-08-21 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 22:40 | 2024-04-05 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5144 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-21 22:40 | 2024-11-22 04:40 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbesiktning Pepparholmen | Publicerad | S: | Enkelspår drogdentunneln, Phm-Kastrup. Spår 1 alternativt 2, olika nätter. 6 timmar. |  |  | x | x | [14 empty] | 5144
5145 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 15:00 |  | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö4 | Publicerad | V: 19468-2408 | Trafikavbrott Kristinehamn mot Ölme och hamnspåren. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5145
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5146 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Öresundsbron besiktning och åtgärder, enkelspår Lnk-Phm. | Publicerad | S: | Enkelspår Lernacken-Pepparholmen antingen upp- eller nedspår. 6 timmar nattetid. | x |  | x | x | [14 empty] | 5146
5147 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 01:00 | 2024-04-07 03:00 |  | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster Pepparholm-Lernacken | Publicerad | S: ST160-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5147
5148 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 02:00 | 2024-11-10 04:00 |  | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster Älmhult-Alvesta. | Publicerad | S: ST166-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5148
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5149 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagsnätter. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5149
5150 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar natt mot Lördag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5150
5150 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar natt mot Lördag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5150
5150 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar natt mot Lördag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5150
5150 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar natt mot Lördag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5150
5150 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | 8 timmar natt mot Lördag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5150
5151 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 21:10 | 2024-04-07 08:50 |  | Em, Vfa |  | Em-Vfa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | At-matning, fundament- och kontakledningsarbeten Em-Vfa. | Publicerad | S: 12030-2400 | ca 11,5 timmar natt mot Söndag. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5151
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5152 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Publicerad | S: B30P018-2472 | Enkelspårdsdrift Hm-Mosselund |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5152
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5153 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 7 timmar/natt. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5153
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-17 08:30 | 2024-06-17 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-02 08:30 | 2024-07-02 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 08:30 | 2024-07-31 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-28 08:30 | 2024-06-28 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-03 08:30 | 2024-07-03 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 08:30 | 2024-08-01 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-05 08:30 | 2024-07-05 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-18 08:30 | 2024-06-18 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 08:30 | 2024-07-29 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 08:30 | 2024-06-27 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 08:30 | 2024-06-26 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 08:30 | 2024-08-02 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 08:30 | 2024-06-25 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-04 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-21 08:30 | 2024-06-21 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 08:30 | 2024-06-24 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 08:30 | 2024-07-30 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5154 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-20 08:30 | 2024-06-20 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: -, V-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo kontakledningsupprustning, för- och efterarbeten. | Publicerad | S: 18255-2402 | Mark, kanalisation och fundament. 6 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5154
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5155 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5155
5156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 04:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Värmlandsbanan. Bör läsas ihop med TCR 5163,5164 och 362. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5156
5156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Värmlandsbanan. Bör läsas ihop med TCR 5163,5164 och 362. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5156
5156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 04:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Värmlandsbanan. Bör läsas ihop med TCR 5163,5164 och 362. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5156
5156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 22:00 | 2024-05-04 04:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Värmlandsbanan. Bör läsas ihop med TCR 5163,5164 och 362. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5156
5156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 04:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Värmlandsbanan. Bör läsas ihop med TCR 5163,5164 och 362. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5156
5157 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 22:40 | 2024-11-24 06:40 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. Natt mot Lördag 8 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5157
5157 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 22:40 | 2024-07-21 06:40 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3, avbrott mot Marieholm samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. Natt mot Lördag 8 timmar. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5157
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-26 23:00 | 2024-07-27 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5158 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Eslöv | Publicerad | S: 20684-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 samt enkelspårsdrift Dammstorp-Stehag. 6 timmar nattetid. | x |  |  | x | [14 empty] | 5158
5159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 4822, 4823, 4824, 4825 och 4826. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5159
5159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 4822, 4823, 4824, 4825 och 4826. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5159
5159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 4822, 4823, 4824, 4825 och 4826. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5159
5159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 4822, 4823, 4824, 4825 och 4826. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5159
5159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Publicerad | V: 19468-2401 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 4822, 4823, 4824, 4825 och 4826. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5159
5160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 02:45 | 2024-08-12 07:45 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: -, Btb-Brd: -, Brd-Klbn: -, Klbn-Uågb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5160
5160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 02:45 | 2024-08-16 07:45 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: -, Btb-Brd: -, Brd-Klbn: -, Klbn-Uågb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5160
5160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 02:45 | 2024-08-14 07:45 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: -, Btb-Brd: -, Brd-Klbn: -, Klbn-Uågb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5160
5160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 02:45 | 2024-08-13 07:45 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: -, Btb-Brd: -, Brd-Klbn: -, Klbn-Uågb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5160
5160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 02:45 | 2024-08-15 07:45 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: -, Btb-Brd: -, Brd-Klbn: -, Klbn-Uågb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Publicerad | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5160
5161 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem i Karlskrona | Publicerad | S: 18940-2432 | 4 timmar en natt. |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5161
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:15 | 2024-10-02 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:15 | 2024-08-12 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:15 | 2024-10-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:15 | 2024-06-11 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:15 | 2024-05-30 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:15 | 2024-06-26 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:15 | 2024-06-13 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:15 | 2024-05-06 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:15 | 2024-06-14 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:15 | 2024-04-18 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:15 | 2024-04-16 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:15 | 2024-05-16 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:15 | 2024-05-08 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:15 | 2024-09-18 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:15 | 2024-04-04 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:15 | 2024-04-05 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:15 | 2024-03-20 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:15 | 2024-09-02 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:15 | 2024-04-17 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:15 | 2024-04-10 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:15 | 2024-07-04 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:15 | 2024-09-27 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:15 | 2024-04-26 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:15 | 2024-03-27 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:15 | 2024-06-06 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:15 | 2024-04-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:15 | 2024-05-28 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:15 | 2024-08-27 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:15 | 2024-10-09 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:15 | 2024-05-24 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:15 | 2024-03-22 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:15 | 2024-05-22 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:15 | 2024-04-24 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:15 | 2024-04-23 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:15 | 2024-10-04 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:15 | 2024-05-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:15 | 2024-07-02 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:15 | 2024-04-01 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:15 | 2024-07-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:15 | 2024-09-13 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:15 | 2024-08-22 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:15 | 2024-08-16 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:15 | 2024-10-08 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:15 | 2024-05-27 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:15 | 2024-06-10 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:15 | 2024-05-09 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:15 | 2024-03-29 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:15 | 2024-08-30 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:15 | 2024-09-24 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:15 | 2024-05-14 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:15 | 2024-04-08 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:15 | 2024-09-23 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:15 | 2024-09-30 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:15 | 2024-08-29 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:15 | 2024-05-21 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:15 | 2024-03-25 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:15 | 2024-05-15 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:15 | 2024-06-05 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:15 | 2024-05-01 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:15 | 2024-06-07 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:15 | 2024-04-29 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:15 | 2024-06-27 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:15 | 2024-05-20 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:15 | 2024-09-17 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:15 | 2024-06-24 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:15 | 2024-04-19 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:15 | 2024-08-26 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:15 | 2024-09-20 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:15 | 2024-09-16 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:15 | 2024-03-18 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:15 | 2024-04-12 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:15 | 2024-05-29 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:15 | 2024-05-07 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:15 | 2024-08-21 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:15 | 2024-03-19 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:15 | 2024-04-11 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:15 | 2024-03-28 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:15 | 2024-07-01 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:15 | 2024-05-02 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:15 | 2024-04-25 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:15 | 2024-08-14 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:15 | 2024-06-12 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:15 | 2024-09-04 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:15 | 2024-09-11 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:15 | 2024-05-10 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:15 | 2024-09-06 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:15 | 2024-06-17 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:15 | 2024-10-11 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:15 | 2024-05-31 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:15 | 2024-03-26 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:15 | 2024-09-19 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:15 | 2024-08-13 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:15 | 2024-10-01 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:15 | 2024-04-09 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:15 | 2024-06-25 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:15 | 2024-06-19 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:15 | 2024-06-18 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:15 | 2024-09-10 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:15 | 2024-06-28 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:15 | 2024-04-02 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:15 | 2024-09-09 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:15 | 2024-06-04 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:15 | 2024-08-20 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:15 | 2024-06-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:15 | 2024-10-07 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:15 | 2024-08-15 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:15 | 2024-07-05 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:15 | 2024-04-30 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:15 | 2024-09-05 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:15 | 2024-03-21 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:15 | 2024-08-23 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:15 | 2024-08-28 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:15 | 2024-05-13 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:15 | 2024-05-17 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:15 | 2024-09-03 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:15 | 2024-09-26 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:15 | 2024-08-19 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:15 | 2024-10-10 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:15 | 2024-09-25 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:15 | 2024-09-12 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:15 | 2024-04-15 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:15 | 2024-05-23 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5162 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:15 | 2024-04-22 04:40 |  | Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Gua-Nät: -, Nät-Rb: -, Rb-Bhb: -, Bhb-Åmn: -, Åmn-Kh: -, Kh-Vru: -, Vru-Mru: -, Mru-Sak: - |  |  | Helt | Ej relevant | Opto 2.0, ny optokabelanläggning (Gullberna)-Sandbäck | Publicerad | S: 14018-2427 | ca 4,5 timmar nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5162
5163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5163
5163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5163
5163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5163
5163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5163
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt, Nka |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Nykroppa-Hällefors | Publicerad | V: 19468-2402 | Trafikavbrott Hällefors-(Nykroppa). Bör läsas ihop med TCR 362 och 5156. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5164
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 08:22 | 2024-10-16 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 08:22 | 2024-10-18 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 08:22 | 2024-10-14 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 08:22 | 2024-10-17 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 08:22 | 2024-10-13 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 08:22 | 2024-10-20 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 08:22 | 2024-10-15 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 08:22 | 2024-10-19 15:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Gimonäs)-(Västeraspby) | Publicerad | N:19353- 2403, 19353- 2404 |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5165
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 02:45 | 2024-08-07 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 02:45 | 2024-07-30 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-09 02:45 | 2024-08-09 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-02 02:45 | 2024-08-02 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 02:45 | 2024-08-06 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 02:45 | 2024-07-31 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 02:45 | 2024-08-01 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 02:45 | 2024-08-08 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 02:45 | 2024-07-29 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5166 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 02:45 | 2024-08-05 07:32 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5166
5167 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 01:30 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Vns, Btb |  | Vns-Btb: E |  |  |  | Ej relevant | Förstärkt vägskydd Vindelälvsbron | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5167
5168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 21:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Laov |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5168
5168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Laov |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5168
5168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Laov |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5168
5168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Laov |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5168
5168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 21:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Laov |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5168
5169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 20:42 | 2024-10-14 04:42 |  | För |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | Begränsad kapacitet Förslöv. 8 timmar/natt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5169
5169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 20:42 | 2024-10-15 04:42 |  | För |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | Begränsad kapacitet Förslöv. 8 timmar/natt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5169
5169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 20:42 | 2024-10-01 02:42 |  | För |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | Begränsad kapacitet Förslöv. 8 timmar/natt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5169
5169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 20:42 | 2024-09-30 02:42 |  | För |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | Begränsad kapacitet Förslöv. 8 timmar/natt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5169
5170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 21:00 | 2024-10-06 05:00 |  | Bån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5170
5170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 21:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Bån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5170
5170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 21:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Bån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5170
5170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-05 05:00 |  | Bån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningbesiktning transversaler | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar/natt. | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5170
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12 och 13. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, enkelspår i citytunneln. 2 spår körbara Malmö nedre. 6 timmar/natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5171
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 15:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas ihop med TCR 5320, 5321, 5322. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5172
5173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 09:00 | Kontinuerlig | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly, Kat, Gun, Sum |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E, Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Lycksele | Publicerad | N: IKT ST14-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5173
5174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 08:30 | 2024-02-05 09:00 | Kontinuerlig | Skl, Ffs, Bst |  | Skl-Ffs: E, Ffs-Bst: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Robertsfors | Publicerad | N: IKT ST10-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5174
5175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:05 | 2024-02-05 09:50 | Kontinuerlig | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Robertsfors | Publicerad | N: IKT ST10-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5175
5176 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:05 | 2024-02-05 09:50 | Kontinuerlig | Vdn, Tvä, Tvb, Vän, Vns |  | Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E, Vän-Vns: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Robertsfors | Publicerad | N: IKT ST10-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5176
5177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 12:50 | 2024-02-05 13:30 | Kontinuerlig | Etk, Yö, Hls, Vdn |  | Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Robertsfors | Publicerad | N: IKT ST10-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5177
5178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 11:50 | 2024-02-05 12:50 | Kontinuerlig | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Robertsfors | Publicerad | N: IKT ST10-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5178
5179 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 12:20 | Kontinuerlig | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N:IKT ST11-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5179
5180 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-30 00:00 |  | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshyttan mötesspårsförlängning+Fors växelbyte mfl | Publicerad | N: 15341-2400, 18081-2400, 10252-2411, 16914-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikeringsplan: Godståg omleds via Borlänge med en beräknad gångtidsförlängning på 1 H 30 min. Persontåg ersätts med buss Tågen anpassas till före alt efter jobbet | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5180
5181 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Åstorp)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP13550-2403 | 6 timmar nattedtid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5181
5181 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Åstorp)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP13550-2403 | 6 timmar nattedtid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5181
5181 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Åstorp)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP13550-2403 | 6 timmar nattedtid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5181
5182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 03:00 | 2024-01-15 04:20 | Kontinuerlig | Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: IKT ST4-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5182
5183 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 02:20 | Kontinuerlig | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Polcirkeln | Publicerad | N: IKT ST4-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5183
5184 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-07 00:48 | 2024-12-07 06:42 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp, Kg |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E, Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Eslöv)-(Billeberga), (Åstorp)-(Kävlinge) | Publicerad | S: SSP131550-2400 | 6 timmar nattetid vid 2 tillfällen. Sträckan (Eslöv)-(Billeberga) är avstängd samtidigt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5184
5184 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-08 00:48 | 2024-12-08 06:42 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp, Kg |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E, Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Eslöv)-(Billeberga), (Åstorp)-(Kävlinge) | Publicerad | S: SSP131550-2400 | 6 timmar nattetid vid 2 tillfällen. Sträckan (Eslöv)-(Billeberga) är avstängd samtidigt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5184
5185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår Spår 1,2,3,4 mot Gad | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 5185
5185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Spår Spår 1,2,3,4 mot Gad | Publicerad | N |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | 5185
5186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:30 | 2024-01-30 03:00 | Kontinuerlig | Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Luleå | Publicerad | N: IKT ST4-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5186
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 02:00 | 2024-06-08 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 02:00 | 2024-06-09 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 02:00 | 2024-06-06 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 02:00 | 2024-06-04 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 02:00 | 2024-06-07 08:50 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5187
5188 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 00:30 | 2024-08-25 06:30 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Signalåtgärder Teckomatorp-(Kävlinge) | Publicerad | S: SSP131550-2402 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. Trafikavbrott inkluderar hela Teckomatorp. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5188
5188 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 00:30 | 2024-08-24 06:30 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Signalåtgärder Teckomatorp-(Kävlinge) | Publicerad | S: SSP131550-2402 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. Trafikavbrott inkluderar hela Teckomatorp. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5188
5188 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 22:55 | 2024-08-26 04:55 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Signalåtgärder Teckomatorp-(Kävlinge) | Publicerad | S: SSP131550-2402 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. Trafikavbrott inkluderar hela Teckomatorp. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5188
5189 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 00:30 | 2024-08-10 06:30 |  | Bib, Tp, E |  | Bib-Tp: E, Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Teckomatorp)-(Eslöv) och (Billeberga)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP131550-2401 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5189
5189 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:55 | 2024-08-12 04:55 |  | Bib, Tp, E |  | Bib-Tp: E, Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Teckomatorp)-(Eslöv) och (Billeberga)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP131550-2401 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5189
5189 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 00:30 | 2024-08-11 06:30 |  | Bib, Tp, E |  | Bib-Tp: E, Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Signalåtgärder (Teckomatorp)-(Eslöv) och (Billeberga)-(Teckomatorp) | Publicerad | S: SSP131550-2401 | 6 timmar nattetid vid 3 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5189
5190 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 01:00 | Kontinuerlig | Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kiruna | Publicerad | N: IKT ST2-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5190
5191 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 01:00 | Kontinuerlig | Kmb, Pea, Kia, Rsi |  | Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kiruna | Publicerad | N: IKT ST2-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5191
5192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Hyllie-Svågetorp. | Publicerad | S: 19685-2409 | V2315 vagnfritt spår 75 V2327 vagnfritt spår 76Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott Svågetorp-Hyllie. Når ej uppställning spår 75, 76. 6 timmar natt mot måndag vid 2 tillfällen. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5192
5192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Hyllie-Svågetorp. | Publicerad | S: 19685-2409 | V2315 vagnfritt spår 75 V2327 vagnfritt spår 76Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott Svågetorp-Hyllie. Når ej uppställning spår 75, 76. 6 timmar natt mot måndag vid 2 tillfällen. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5192
5193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 03:00 | 2024-01-16 03:30 | Kontinuerlig | Hrt, Kaa |  | Hrt-Kaa: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Gällivare | Publicerad | N: IKT ST3-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5193
5194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 02:00 | 2024-01-16 02:20 | Kontinuerlig | Kos, Gvc |  | Kos-Gvc: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Gällivare | Publicerad | N: IKT ST3-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5194
5195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 02:30 | 2024-01-16 03:00 | Kontinuerlig | Gvc, Kaa, Aik |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Aik: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Gällivare | Publicerad | N: IKT ST3-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5195
5196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hyllie, Svågetorp och Lernacken. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hie, Stp och Lnk. Endast 2 spår tillgängliga i Hyllie. Enkelspår Citytunneln (Hyllie)-(Malmö). 6 timmar nattetid vid 4 tillfällen. | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5196
5196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hyllie, Svågetorp och Lernacken. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hie, Stp och Lnk. Endast 2 spår tillgängliga i Hyllie. Enkelspår Citytunneln (Hyllie)-(Malmö). 6 timmar nattetid vid 4 tillfällen. | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5196
5196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 |  | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hyllie, Svågetorp och Lernacken. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hie, Stp och Lnk. Endast 2 spår tillgängliga i Hyllie. Enkelspår Citytunneln (Hyllie)-(Malmö). 6 timmar nattetid vid 4 tillfällen. | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5196
5196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 |  | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hyllie, Svågetorp och Lernacken. | Publicerad | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hie, Stp och Lnk. Endast 2 spår tillgängliga i Hyllie. Enkelspår Citytunneln (Hyllie)-(Malmö). 6 timmar nattetid vid 4 tillfällen. | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5196
5197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 03:20 | 2024-11-20 03:50 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Björkliden | Publicerad | N:IKT ST1-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5197
5198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 03:50 | 2024-11-20 04:20 | Kontinuerlig | Rut, Kv, Pea, Kmb |  | Rut-Kv: E, Kv-Pea: E, Pea-Kmb: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Björkliden | Publicerad | N: IKT ST1-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5198
5199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 03:40 | 2024-11-20 04:00 | Kontinuerlig | Tnk, Bfs, Rsn |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Björkliden | Publicerad | N: IKT ST1-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5199
5200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:50 | 2024-11-20 02:20 | Kontinuerlig | Kpe, Sbk, Tnk |  | Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Björkliden | Publicerad | N: IKT ST1-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5200
5201 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 02:50 | 2024-11-20 03:10 | Kontinuerlig | Ak, Soa |  | Ak-Soa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Björkliden | Publicerad | N: IKT ST1-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5201
5202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 02:20 | 2024-03-11 03:40 | Kontinuerlig | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Skellefteå | Publicerad | N: IKT ST13-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5202
5203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:40 | 2024-03-19 01:20 | Kontinuerlig | Uå, Uåö, Gim, Hod |  | Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Hod: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Umeå | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5203
5204 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 21:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.8 och v.47, To 21.00- F 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5563. |  |  |  | x | [14 empty] | 5204
5204 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 21:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.8 och v.47, To 21.00- F 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5563. |  |  |  | x | [14 empty] | 5204
5205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 00:40 | Kontinuerlig | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Umeå | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5205
5206 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 03:00 | 2024-01-25 03:30 | Kontinuerlig | Lrg, Äy, Nyf |  | Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5206
5207 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 03:00 | 2024-01-25 03:30 | Kontinuerlig | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5207
5208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 02:00 | 2024-01-31 03:00 | Kontinuerlig | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5208
5209 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 03:30 | 2024-01-31 04:00 | Kontinuerlig | Yö, Hls, Vdn, Tvä |  | Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5209
5210 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 04:00 | 2024-01-31 04:30 | Kontinuerlig | Tvä, Tvb, Vän, Vns |  | Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E, Vän-Vns: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Älvsbyn | Publicerad | N: IKT ST19-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5210
5211 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:50 | 2024-02-07 02:50 | Kontinuerlig | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bastuträsk | Publicerad | N: IKT ST12-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5211
5212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:20 | 2024-02-07 02:20 | Kontinuerlig | Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bastuträsk | Publicerad | N: IKT ST12-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5212
5213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 03:15 | Kontinuerlig | Hfs, Bud, Bdn, Sän, Svt, Sby |  | Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E, Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Boden | Publicerad | N: IKT ST6-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5213
5214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 03:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ättekulla | Publicerad | S: ST135-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5214
5215 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:50 | Kontinuerlig | Hp, Kei, Vsk, Set, Ben, Klx, Ran, Koj, Bet, Mjv, Sbä, Gen, Brå, Nml, Huö, Bud |  | Hp-Kei: E, Kei-Vsk: E, Vsk-Set: E, Set-Ben: E, Ben-Klx: E, Klx-Ran: E, Ran-Koj: E, Koj-Bet: E, Bet-Mjv: E, Mjv-Sbä: E, Sbä-Gen: E, Gen-Brå: E, Brå-Nml: E, Nml-Huö: E, Huö-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Haparanda | Publicerad | N: IKT ST5-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5215
5216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 03:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Åstorp | Publicerad | S: ST134-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5216
5217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 03:00 | 2024-03-24 05:00 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv, Al |  | Lu-Kgå: N,U, Kgå-Hjp: N,U, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: -, Blv-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Åkarp | Publicerad | S: ST153-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5217
5218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 04:00 |  | Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E, Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ystad | Publicerad | S: ST161-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5218
5219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 04:50 | 2024-01-29 05:20 | Kontinuerlig | Le, Nvn, Gst, Sus, Sby, Svt, Sän, Bdn |  | Le-Nvn: E, Nvn-Gst: E, Gst-Sus: E, Sus-Sby: E, Sby-Svt: E, Svt-Sän: E, Sän-Bdn: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST8-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5219
5220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 02:50 | 2024-01-29 04:10 | Kontinuerlig | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST8-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5220
5221 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Publicerad | V: 19470-2405 | v. 26, M-To 00.00-04.00 Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5221
5221 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Publicerad | V: 19470-2405 | v. 26, M-To 00.00-04.00 Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5221
5221 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Publicerad | V: 19470-2405 | v. 26, M-To 00.00-04.00 Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5221
5221 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Publicerad | V: 19470-2405 | v. 26, M-To 00.00-04.00 Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5221
5222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 04:10 | 2024-01-29 04:30 | Kontinuerlig | Äy, Nyf |  | Äy-Nyf: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST8-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5222
5223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 03:00 | 2024-01-29 05:00 | Kontinuerlig | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST8-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5223
5224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:20 | 2024-02-05 01:50 | Kontinuerlig | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST9-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5224
5225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:40 | 2024-02-05 02:50 | Kontinuerlig | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST9-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5225
5226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 03:00 | 2024-02-05 04:00 | Kontinuerlig | Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl |  | Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST9-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5226
5227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 04:20 | 2024-02-05 05:20 | Kontinuerlig | Ldl, Krb, Bst, Ffs, Skl |  | Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E, Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde NBB | Publicerad | N: IKT ST9-2400 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5227
5228 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 03:00 | 2024-09-30 05:00 |  | V, Bor, Rym, Av |  | V-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Värnamo | Publicerad | S: ST119-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5228
5229 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 11:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vetlanda | Publicerad | S: ST126-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle dagtid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5229
5230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 03:00 | 2023-12-20 05:00 |  | Jögb, Hvs, Nhr, Tag, Måp, Eky, Btg, Bym, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Jögb-Hvs: E, Hvs-Nhr: -, Nhr-Tag: -, Tag-Måp: -, Måp-Eky: E, Eky-Btg: -, Btg-Bym: -, Bym-Vgd: -, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vaggeryd | Publicerad | S: ST118-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle dagtid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5230
5231 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.13 och v.14, L 00.00 - 05.00, S 00.00 - 05.00 Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 vilket innebär att det blir stängt mot VSB, Norge/Vänerbanan och BHB. Det går inte heller att trafikera spår 8-12 under pågående arbete. Även enkelspår mellan Göteborg C och Gubbero. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5231
5231 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.13 och v.14, L 00.00 - 05.00, S 00.00 - 05.00 Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 vilket innebär att det blir stängt mot VSB, Norge/Vänerbanan och BHB. Det går inte heller att trafikera spår 8-12 under pågående arbete. Även enkelspår mellan Göteborg C och Gubbero. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5231
5231 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.13 och v.14, L 00.00 - 05.00, S 00.00 - 05.00 Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 vilket innebär att det blir stängt mot VSB, Norge/Vänerbanan och BHB. Det går inte heller att trafikera spår 8-12 under pågående arbete. Även enkelspår mellan Göteborg C och Gubbero. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5231
5231 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.13 och v.14, L 00.00 - 05.00, S 00.00 - 05.00 Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 vilket innebär att det blir stängt mot VSB, Norge/Vänerbanan och BHB. Det går inte heller att trafikera spår 8-12 under pågående arbete. Även enkelspår mellan Göteborg C och Gubbero. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5231
5232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 03:00 | 2023-12-20 05:00 |  | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: -, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vaggeryd | Publicerad | S: ST118-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle dagtid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5232
5233 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 06:00 |  | Av, Gm |  | Av-Gm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta | Publicerad | S: 19680-2404 | Trafikavbrott Alvesta-Gemla, begränsad kapacitet Alvesta spår 4-13 | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5233
5233 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Av, Gm |  | Av-Gm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta | Publicerad | S: 19680-2404 | Trafikavbrott Alvesta-Gemla, begränsad kapacitet Alvesta spår 4-13 | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5233
5234 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:30 | 2024-04-01 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen+Tvätten | Publicerad | V:19470-2401 | Spår 73, 74, 85 är avstängda på Göteborg Central. Samt spår 5-7 på O-gruppen och Tvättspåren 1 och 2. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm M 6,9,12. Nm Ti 7,11,14. | x |  |  | x | [14 empty] | 5234
5234 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen+Tvätten | Publicerad | V:19470-2401 | Spår 73, 74, 85 är avstängda på Göteborg Central. Samt spår 5-7 på O-gruppen och Tvättspåren 1 och 2. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm M 6,9,12. Nm Ti 7,11,14. | x |  |  | x | [14 empty] | 5234
5235 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | Publicerad | V:19470-2401 | O-gruppen spår 5-17 avstängda på Göteborg Central. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. NmO ska det vara fritt på spår 6, 9, 12. Ingen uppställning på dessa spår. NmTi ska det vara fritt på spår 7, 11, 14. Ingen uppställning på dessa spår Toatömningen och tvätten är öppen för trafik. | x |  |  | x | [14 empty] | 5235
5235 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | Publicerad | V:19470-2401 | O-gruppen spår 5-17 avstängda på Göteborg Central. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. NmO ska det vara fritt på spår 6, 9, 12. Ingen uppställning på dessa spår. NmTi ska det vara fritt på spår 7, 11, 14. Ingen uppställning på dessa spår Toatömningen och tvätten är öppen för trafik. | x |  |  | x | [14 empty] | 5235
5236 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Publicerad | V:19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Fordon kan stå uppställda på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare. Men med följande undantag: Tågfritt/ingen uppställning vartannat spår, NmM spår 8,10,12 NmTi spår 9,11 NmO spår 13,15 NmTo spår 14,16 | x |  |  | x | [14 empty] | 5236
5236 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Publicerad | V:19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Fordon kan stå uppställda på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare. Men med följande undantag: Tågfritt/ingen uppställning vartannat spår, NmM spår 8,10,12 NmTi spår 9,11 NmO spår 13,15 NmTo spår 14,16 | x |  |  | x | [14 empty] | 5236
5236 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Publicerad | V:19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Fordon kan stå uppställda på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare. Men med följande undantag: Tågfritt/ingen uppställning vartannat spår, NmM spår 8,10,12 NmTi spår 9,11 NmO spår 13,15 NmTo spår 14,16 | x |  |  | x | [14 empty] | 5236
5236 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Publicerad | V:19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Fordon kan stå uppställda på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare. Men med följande undantag: Tågfritt/ingen uppställning vartannat spår, NmM spår 8,10,12 NmTi spår 9,11 NmO spår 13,15 NmTo spår 14,16 | x |  |  | x | [14 empty] | 5236
5237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 03:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Hb, Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hb-Hbgb: -, Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Tågarp | Publicerad | S: ST137-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5237
5238 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 04:30 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-37 | Publicerad | V:19470-2401 | Elsäkerhetsbesiktning personbangården på Göteborg Central. Personbangården/uppställningen helt avstängd, spår 35 - 57, Ti kl.23.30-04.30 v.16. Fordon kan stå på spåren med nedfälld strömavtagare. | x |  |  | x | [14 empty] | 5238
5239 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-22 23:30 | 2024-03-23 05:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning spår 13-16, 34-62, 86 | Publicerad | V:19470-2401 | Spår 13-16 samt en del av spår 85 och 86 mot Gubbero är avstängda på Göteborg Central. Det innebär trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Samt avstängt uppställningsbangården (spår 34-57). Fordon kan stå på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare bara man kommer åt kälkarna. Men det måste vara tågfritt var tredje spår på uppställningsbangården, samt samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfritt Centralen: Nm L spår 13,14 Nm S spår 15,16 | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5239
5239 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning spår 13-16, 34-62, 86 | Publicerad | V:19470-2401 | Spår 13-16 samt en del av spår 85 och 86 mot Gubbero är avstängda på Göteborg Central. Det innebär trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Samt avstängt uppställningsbangården (spår 34-57). Fordon kan stå på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare bara man kommer åt kälkarna. Men det måste vara tågfritt var tredje spår på uppställningsbangården, samt samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfritt Centralen: Nm L spår 13,14 Nm S spår 15,16 | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5239
5239 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-23 23:30 | 2024-03-24 05:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning spår 13-16, 34-62, 86 | Publicerad | V:19470-2401 | Spår 13-16 samt en del av spår 85 och 86 mot Gubbero är avstängda på Göteborg Central. Det innebär trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Samt avstängt uppställningsbangården (spår 34-57). Fordon kan stå på spåren mot värmepost med nedfälld strömavtagare bara man kommer åt kälkarna. Men det måste vara tågfritt var tredje spår på uppställningsbangården, samt samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfritt Centralen: Nm L spår 13,14 Nm S spår 15,16 | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5239
5240 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-09 23:10 | 2024-02-10 05:10 | Kontinuerlig | Or, Gas, Gbm, Agb |  | Or-Gas: E, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Enkelspårsdrift | Publicerad | V:19470-2404 | Enkelspårsdrift Olskroken - Agnesberg. Går att trafikera Göteborg Marieholm till Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm till Olskroken (via Skäran). Hör ihop med TCR 5243 och TCR 5610. | x |  |  | x | [14 empty] | 5240
5241 | Inställd | Liten | Underhåll | 2023-12-12 03:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Hb, Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hb-Hbgb: -, Hbgb-Gan: -, Gan-Våk: -, Våk-Tgp: -, Tgp-Bib: -, Bib-Tp: - |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Tågarp |  | S: ST137-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5241
5242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 03:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Trelleborg | Publicerad | S: ST162-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5242
5243 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 04:00 | Kontinuerlig | Or, Gbm |  | Or-Gbm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Enkelspårsdrift | Publicerad | V:19470-2404 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, samt att spår 4 i Göteborg Marieholm är avstängt. Går ej att trafikera Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran. Samt begränsade växlingsmöjligheter. Hör ihop med TCR 5240 och TCR XX | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5243
5244 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 22:40 | 2024-03-19 04:40 | Periodisk | Gk, Or, Gas, Gbm, Agb |  | Gk-Or: E, Or-Gas: E, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Trafikavbrott | Publicerad | V:19470-2304 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm. Går ej att trafikera Gbm alls. Totalavstängt. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5244
5244 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 22:40 | 2024-03-20 04:40 | Periodisk | Gk, Or, Gas, Gbm, Agb |  | Gk-Or: E, Or-Gas: E, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Trafikavbrott | Publicerad | V:19470-2304 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm. Går ej att trafikera Gbm alls. Totalavstängt. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5244
5244 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 22:40 | 2024-03-21 04:40 | Periodisk | Gk, Or, Gas, Gbm, Agb |  | Gk-Or: E, Or-Gas: E, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Trafikavbrott | Publicerad | V:19470-2304 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm. Går ej att trafikera Gbm alls. Totalavstängt. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5244
5245 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 03:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp, Kg |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E, Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Teckomatorp | Publicerad | S: ST138-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5245
5247 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:00 | Kontinuerlig | G, Or, Gro, Am, Mdn |  | G-Or: -, Or-Gro: E, Gro-Am: E, Am-Mdn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott över Godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och KTK. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och VKB, spår 85 kan trafikeras. Hör ihop med TCR 5248. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5247
5248 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:30 | 2024-03-16 06:00 | Kontinuerlig | G, Or, Gro, Am, Mdn |  | G-Or: -, Or-Gro: E, Gro-Am: E, Am-Mdn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott över Godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och KTK. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och VKB, spår 85 kan trafikeras. Hör ihop med TCR 5247. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5248
5249 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | G, Gro, Am, Mdn |  | G-Gro: -, Gro-Am: E, Am-Mdn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift från Göteborg Central till KTK och VKB, spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviatukten öppen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5249
5249 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | G, Gro, Am, Mdn |  | G-Gro: -, Gro-Am: E, Am-Mdn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero | Publicerad | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift från Göteborg Central till KTK och VKB, spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviatukten öppen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5249
5250 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-15 11:30 | 2024-06-16 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30-09:15. v.22 L 11:30-09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 5368. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5250
5250 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 11:30 | 2024-06-02 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30-09:15. v.22 L 11:30-09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 5368. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5250
5250 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-23 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30-09:15. v.22 L 11:30-09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 5368. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5250
5250 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 11:30 | 2024-06-09 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30-09:15. v.22 L 11:30-09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 5368. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5250
5251 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 01:00 | 2024-11-24 03:00 |  | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Stockaryd | Publicerad | S: ST127-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle nattetid. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5251
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5252 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 15:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Rås |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Rås: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered)/NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). Bör läsas ihop med TCR 5267(v32) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5252
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 15:00 | Periodisk | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda)-Frändefors. Bör läsas ihop med TCR 5026. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5253
5254 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 03:00 | 2024-05-12 03:00 | Kontinuerlig | Brl, Fdf |  | Brl-Fdf: E |  |  | Helt | Ej relevant | NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 10252-2410 | Trafikavbrott (Brålanda) – Frändefors. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5254
5255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 22:00 | 2024-07-21 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Publicerad | V:19470-2305 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5255
5255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Publicerad | V:19470-2305 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5255
5255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Publicerad | V:19470-2305 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5255
5255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 22:00 | 2024-04-28 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Publicerad | V:19470-2305 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5255
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet i Gbm. Det går att trafikera Gbm-Gk. |  |  |  | x | [14 empty] | 5256
5257 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brounderhåll Marieholmsbron (utbyte luftcylinder) | Publicerad | V:15662-2400 | Trafikavbrott mellan Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Brounderhåll Norra Marieholmsbron, från v.19 Ti 00.00- S 23.59. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5257
5258 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Am, Gro |  | Am-Gro: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Almedal | Publicerad | V:9070-2402/12 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5258
5259 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Si-provning Spårarbeten, Ktl-arbeten | Publicerad | V:9070-2453 | v.19 L 00.00 - S 23.59 Trafikavbrott Gubbero. Spår 85, 86 och Godstågsviadukten avstängda. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 5259
5260 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 20:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Jordhorn | Publicerad | V:9070-2451 | v.16, M 20.00- Ti 06.00 och Ti 20.00 - O 06.00 Avstängda spår utanför Skötselhallen (Väster ände) samt spår 74 och spår 75 på Göteborg Central. Det kommer även vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5260
5260 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 20:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Jordhorn | Publicerad | V:9070-2451 | v.16, M 20.00- Ti 06.00 och Ti 20.00 - O 06.00 Avstängda spår utanför Skötselhallen (Väster ände) samt spår 74 och spår 75 på Göteborg Central. Det kommer även vara spänningslöst. | x |  |  | x | [14 empty] | 5260
5261 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 20:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet | Publicerad | V:9070-2452 | v.16, O 20.00-To 06.00 och To 20.00 - F 06.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Spår 75 (spåret mellan Skötselhallen och spår 74) är också avstängt. Det kommer även vara spänningslöst. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | x |  |  | x | [14 empty] | 5261
5261 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet | Publicerad | V:9070-2452 | v.16, O 20.00-To 06.00 och To 20.00 - F 06.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Spår 75 (spåret mellan Skötselhallen och spår 74) är också avstängt. Det kommer även vara spänningslöst. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | x |  |  | x | [14 empty] | 5261
5262 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-08 12:00 | 2024-05-14 23:59 | Kontinuerlig | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Spårarbete, Ktl-arbeten | Publicerad | V:9070-2411 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5262
5264 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-14 23:59 | Kontinuerlig | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Spårarbeten, Ktl-arbeten | Publicerad | V:9070-2429 | Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5402 och TCR 5401. På grund av avstägningar i Olsroken och Göteborg Marieholm v.19. När Gbm är avstängt är det även Trafikavbrott mellan (Agnesberg) - Göteborg central. När Gbm är öppet är det enkelspårsdrift in till Göteborg central. | x |  | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5264
5265 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-11 00:45 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Or, Gk, Gbm |  | Or-Gk: -, Gk-Gbm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet, Si-provning Spårarbeten, Ktl-arbeten | Publicerad | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Göteborg Kville - Olskroken, Göteborg Sävenäs (Skäran), Göteborg Marieholm och Gubbero. Bör läsas med TCR 5401, 5402, 5262, 5264, 5257, 5258, 5259 och 5474. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 5265
5266 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Kontinuerlig | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) och NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och (Skälebol)-(Råskogen). Skall läsas ihop med TCR 5615. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5266
5266 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Kontinuerlig | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) och NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och (Skälebol)-(Råskogen). Skall läsas ihop med TCR 5615. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5266
5266 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Kontinuerlig | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) och NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och (Skälebol)-(Råskogen). Skall läsas ihop med TCR 5615. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5266
5266 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Kontinuerlig | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) och NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och (Skälebol)-(Råskogen). Skall läsas ihop med TCR 5615. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5266
5266 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 05:00 | Kontinuerlig | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) och NUVA-0003 Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Publicerad | V: 19468-2416, 10252-2410 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och (Skälebol)-(Råskogen). Skall läsas ihop med TCR 5615. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5266
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5267 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2406 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5252(v32). | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5267
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:00 | 2024-04-19 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-18 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 21:00 | 2024-09-19 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 21:00 | 2024-10-28 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 21:00 | 2024-09-16 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 21:00 | 2024-06-28 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 21:00 | 2024-04-15 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 21:00 | 2024-06-27 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-26 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 21:00 | 2024-10-29 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 21:00 | 2024-06-24 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 21:00 | 2024-09-20 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-16 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 21:00 | 2024-06-25 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 21:00 | 2024-09-17 05:00 |  | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | Publicerad | S: 19679-2401 | Trafik anpassas till före och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5268
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 20:20 | 2024-08-21 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 20:20 | 2024-04-30 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 20:20 | 2024-05-01 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:15 | 2024-08-19 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 22:15 | 2024-04-29 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 20:20 | 2024-05-02 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 20:20 | 2024-08-23 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 20:20 | 2024-05-03 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 20:20 | 2024-08-20 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 20:20 | 2024-08-22 05:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5269
5270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5270
5270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5270
5270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5270
5270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5270
5270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | Publicerad | S:19679-2402 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5270
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 22:00 | 2024-04-22 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 06:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5271
5272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5272
5272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5272
5272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5272
5272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5272
5272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: -, Hul-Hvd: -, Hvd-Vln: -, Vln-Mnd: -, Mnd-Sid: -, Sid-Hud: -, Hud-Hf: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19679-2403 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5272
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 22:00 | 2024-08-12 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 22:00 | 2024-05-06 06:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5273
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 15:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Service/Underhåll Malmö pbg | Publicerad | S: 19685-2407 | Mindre än 10%/Ingen trafikpåverkan. Påverkar växlings- och uppställningsmöjligheter | x |  |  | x | [14 empty] | 5274
5275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5275
5275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5275
5275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5275
5275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5275
5275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hf, Möa, Bg |  | Hf-Möa: -, Möa-Bg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | Publicerad | S:19679-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5275
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 22:10 | 2024-05-06 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:10 | 2024-08-23 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:10 | 2024-05-10 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:10 | 2024-05-09 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:10 | 2024-05-07 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:10 | 2024-08-19 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:10 | 2024-08-22 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:10 | 2024-05-08 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:10 | 2024-08-21 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:10 | 2024-08-20 05:30 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5276
5277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 19:35 | 2024-03-10 08:05 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Burlöv-(Mgb) | Publicerad | S: 19685-2401 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 5277
5278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5278
5278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5278
5278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5278
5278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5278
5278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Publicerad | S:19679-2405 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5278
5279 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:00 | 2024-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten Cst spår 2 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Påverkar Arlanda Express tåg Tåg på norra spår 2 Hör ihop med TCR 5280, 5282 (Uppställning möjlig spår B1, B2) | x |  |  | x | [14 empty] | 5279
5280 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 00:00 | 2024-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten Cst spår 1 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Påverkar Arlanda Express tåg Tåg endast på norra spår 2 Hör ihop med TCR5279 (Uppställning möjlig spår B1, B2) | x |  |  | x | [14 empty] | 5280
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 06:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5281
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 00:00 | 2024-08-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 00:00 | 2024-06-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 00:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 00:00 | 2024-07-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 00:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 00:00 | 2024-06-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 00:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 00:00 | 2024-07-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 00:00 | 2024-06-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 00:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-21 00:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 00:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5282 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Brandskyddsarbeten nattförlängning Cst spår3 | Publicerad | Ö: Bevakningsuppdrag Jernhusen | Brandskyddsarbeten nattförlängning Kopplat till spår 2 och hör ihop med TCR 5279 | x |  |  | x | [14 empty] | 5282
5283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5283
5283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5283
5283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5283
5283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5283
5283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Bg, Oh |  | Bg-Oh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | Publicerad | S:19679-2406 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5283
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 22:00 | 2024-04-22 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 06:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5284
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 00:00 | 2024-02-11 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 00.00-05.00 v.17 F 00.00-05.00 och L 00.00-05.00 v.32 To 00.00-05.00 v.42 L 00.00-05.00 och S 00.00-05.00 Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5287. |  |  | x | x | [14 empty] | 5285
5286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5286
5286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5286
5286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5286
5286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5286
5286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Vta, Kvf |  | Vta-Kvf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | Publicerad | S: 19679-2407 |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5286
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 02:00 | 2024-02-11 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 02:00 | 2024-10-19 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 02:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 02:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 02:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | Publicerad | V:176968-2403 | v.6 S 02.00-05.00 v.17 F 02.00-05.00 och L 02.00-05.00 v.32 To 02.00-05.00 v.42 L 02.00-05.00 och S 02.00-05.00 Trafikavbrott i Partille, spår 72 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5285. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5287
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5289. |  |  | x | x | [14 empty] | 5288
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 02:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 02:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 02:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 02:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 02:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5289 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 02:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Partille, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Sävedalen, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5288. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5289
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:40 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 21:40 | 2024-10-07 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:40 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 21:40 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 21:40 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 21:40 | 2024-06-03 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:40 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 21:40 | 2024-10-08 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 21:40 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 21:40 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:40 | 2024-06-05 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:40 | 2024-10-09 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:40 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:40 | 2024-08-26 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 21:40 | 2024-06-04 05:30 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: -, Rby-Kas: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5290
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5291 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5292. |  |  | x | x | [14 empty] | 5291
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 02:00 | 2024-11-07 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 02:00 | 2024-05-24 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 02:00 | 2024-11-06 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 02:00 | 2024-02-14 04:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Gsv, spår 71 avstängt. Trafikavbrott i Olskroken, spår 72 kl. 02:00-04:00. Bör läsas med TCR 5291. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | 5292
5293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5293
5293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5293
5293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5293
5293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5293
5293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-(Kalmar södra) | Publicerad | S: 19679-2410 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5293
5294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 16:00 | 2024-03-10 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt. Från infarten till Gsh och bort till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgs Hamn spår är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Gsh. |  |  |  | x | [14 empty] | 5294
5294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 16:00 | 2024-11-10 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt. Från infarten till Gsh och bort till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgs Hamn spår är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Gsh. |  |  |  | x | [14 empty] | 5294
5294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-22 16:00 | 2024-06-23 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt. Från infarten till Gsh och bort till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgs Hamn spår är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Gsh. |  |  |  | x | [14 empty] | 5294
5294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 16:00 | 2024-08-25 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt. Från infarten till Gsh och bort till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgs Hamn spår är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Gsh. |  |  |  | x | [14 empty] | 5294
5295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 16:00 | 2024-04-01 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5 31-42 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 31-35 (Älvsborg) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Begränsad kapacitet på bangården vilket innebär att tåg som ankommer till Gsh (spår 1,2,3,4,5) kan ej växla bort loken från vagnarna. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5295
5295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 16:00 | 2024-09-09 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5 31-42 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 31-35 (Älvsborg) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Begränsad kapacitet på bangården vilket innebär att tåg som ankommer till Gsh (spår 1,2,3,4,5) kan ej växla bort loken från vagnarna. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5295
5295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 16:00 | 2024-06-17 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5 31-42 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 31-35 (Älvsborg) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Begränsad kapacitet på bangården vilket innebär att tåg som ankommer till Gsh (spår 1,2,3,4,5) kan ej växla bort loken från vagnarna. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5295
5295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-25 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5 31-42 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 31-35 (Älvsborg) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Begränsad kapacitet på bangården vilket innebär att tåg som ankommer till Gsh (spår 1,2,3,4,5) kan ej växla bort loken från vagnarna. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5295
5296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 17:00 | 2024-10-27 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 Spår 1 | Publicerad | V:19470-2408 | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 5296
5296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 17:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 Spår 1 | Publicerad | V:19470-2408 | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. |  |  |  | x | [14 empty] | 5296
5297 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-11 23:59 | Kontinuerlig | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Trafikavbrott Hamnbanan. Göteborg Kville går att trafikera. Hör ihop med TCR 5298 och TCR 5299. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5297
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-25 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-26 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-29 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-15 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-11 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5298 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-12 01:20 | Periodisk kontinuerlig | Pöb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 | Enkelspårsdrift Pölsebo. Spåret ner till Skarvik är avstängt. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5299. |  |  |  | x | [14 empty] | 5298
5299 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-28 14:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | Gk, Gli, Pöb, Gsh |  | Gk-Gli: -, Gli-Pöb: -, Pöb-Gsh: - |  |  | Helt | Ej relevant | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår (IV) | Publicerad | V:B33P011 - 2400 | Trafikavbrott Hamnbanan. Göteborg Kville går att trafikera. Hör ihop med TCR 5297 och TCR 5298. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | 5299
5300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x | [14 empty] | 5300
5300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x | [14 empty] | 5300
5300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x | [14 empty] | 5300
5300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x | [14 empty] | 5300
5301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg C). Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och en del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5301
5301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg C). Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och en del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5301
5301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Publicerad | V:176968-2404, 166006-2501 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg C). Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och en del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm. Går att trafikera från Norge/Vänerbanan till Hamnbanan och till Sävenäs Rangerbangård samt VSB. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5301
5302 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg Central). Spår 3 Göteborg Marieholm är avstängt, därav enkelspårsdrift även i Gamlestaden. Hör ihop med TCR 5303. |  |  | x | x | [14 empty] | 5302
5302 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg Central). Spår 3 Göteborg Marieholm är avstängt, därav enkelspårsdrift även i Gamlestaden. Hör ihop med TCR 5303. |  |  | x | x | [14 empty] | 5302
5303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Publicerad | V:176968-2404 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg Central). Går att trafikera Gbm - Gk och Skäran. Hör ihop med TCR 5302. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5303
5303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Publicerad | V:176968-2404 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg Central). Går att trafikera Gbm - Gk och Skäran. Hör ihop med TCR 5302. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5303
5303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Publicerad | V:176968-2404 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Olskroken (mot Göteborg Central). Går att trafikera Gbm - Gk och Skäran. Hör ihop med TCR 5302. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5303
5304 | Inställd | Medelstor | Övrigt | 2023-12-15 20:00 | 2023-12-17 23:59 | Kontinuerlig | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet gjutning (PR) Godstågsviadukten | Publicerad | V:9070-2415 | Trafikavbrott Almedal-Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Samt avstängt spår i den östra änden av Skötselhallen, mot Olskroken. Går ej att trafikera spår 75 mellan Göteborg Central och Olskroken. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5304
5305 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2023-12-19 06:00 | 2023-12-21 23:59 | Kontinuerlig | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet gjutning (PR) Godstågsviadukten | Publicerad | V:9070-2416 | Trafikavbrott Almedal-Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Samt avstängt spår i den östra änden av Skötselhallen, mot Olskroken. Går ej att trafikera spår 75 mellan Göteborg Central och Olskroken. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5305
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 04:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 04:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5306 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Bma, Mss |  | Bma-Mss: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Publicerad | S: 19679-2411 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5306
5307 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 15:00 | Kontinuerlig | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet rivning (PR) Godstågsviadukten | Publicerad | V:9070-2417 | Trafikavbrott Almedal-Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Samt avstängt spår i den östra änden av Skötselhallen, mot Olskroken. Går ej att trafikera spår 75 mellan Göteborg Central och Olskroken. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5307
5308 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 15:00 | Kontinuerlig | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet rivning (PR) Godstågsviadukten | Publicerad | V:9070-2418 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5308
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 00:27 | 2024-09-24 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 00:27 | 2024-09-12 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 00:27 | 2024-06-03 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 00:27 | 2024-07-25 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 00:27 | 2024-08-01 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 00:27 | 2024-10-15 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-24 00:27 | 2024-10-24 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 00:27 | 2024-04-22 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 00:27 | 2024-09-18 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 00:27 | 2024-10-07 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 00:27 | 2024-07-29 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 00:27 | 2024-08-22 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 00:27 | 2024-06-25 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 00:27 | 2024-04-16 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 00:27 | 2024-04-24 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 00:27 | 2024-06-12 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 00:27 | 2024-08-08 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 00:27 | 2024-04-23 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 00:27 | 2024-10-29 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 00:27 | 2024-10-23 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-26 00:25 | 2024-11-26 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 00:27 | 2024-10-08 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 00:27 | 2024-08-12 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-01 00:27 | 2024-05-01 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 00:27 | 2024-10-02 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 00:27 | 2024-11-07 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 00:27 | 2024-06-11 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 00:27 | 2024-06-27 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 00:27 | 2024-06-19 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 00:27 | 2024-07-23 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 00:27 | 2024-09-11 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 00:27 | 2024-08-06 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-09 00:25 | 2024-12-09 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 00:27 | 2024-09-09 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 00:27 | 2024-09-30 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-08 00:27 | 2024-05-08 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 00:27 | 2024-06-26 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 00:27 | 2024-09-26 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 00:27 | 2024-04-25 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 00:25 | 2024-11-11 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 00:27 | 2024-05-13 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 00:27 | 2024-04-18 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-09 00:27 | 2024-05-09 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 00:27 | 2024-06-13 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 00:27 | 2024-07-02 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 00:27 | 2024-10-31 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 00:27 | 2024-04-15 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 00:27 | 2024-10-03 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 00:27 | 2024-08-15 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 00:27 | 2024-04-29 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-30 00:27 | 2024-10-30 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 00:27 | 2024-07-22 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 00:27 | 2024-06-24 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 00:27 | 2024-10-21 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-14 00:27 | 2024-08-14 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 00:27 | 2024-07-24 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 00:27 | 2024-09-16 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-07 00:27 | 2024-05-07 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 00:27 | 2024-08-13 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 00:27 | 2024-11-04 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-25 00:25 | 2024-11-25 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 00:25 | 2024-11-13 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 00:27 | 2024-10-22 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-20 00:27 | 2024-06-20 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 00:27 | 2024-04-30 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 00:27 | 2024-07-16 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-21 00:25 | 2024-11-21 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-27 00:25 | 2024-11-27 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 00:27 | 2024-07-03 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 00:27 | 2024-05-14 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 00:27 | 2024-11-05 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 00:27 | 2024-04-08 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 00:27 | 2024-09-17 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-14 00:25 | 2024-11-14 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 00:27 | 2024-07-31 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-10 00:25 | 2024-12-10 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 00:27 | 2024-11-06 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 00:27 | 2024-06-17 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 00:27 | 2024-09-10 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-28 00:25 | 2024-11-28 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 00:27 | 2024-05-15 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 00:27 | 2024-10-28 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 00:27 | 2024-06-06 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 00:27 | 2024-08-07 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 00:27 | 2024-08-05 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 00:27 | 2024-06-10 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-12 00:25 | 2024-12-12 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 00:27 | 2024-07-18 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 00:27 | 2024-07-17 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 00:27 | 2024-08-20 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 00:27 | 2024-04-10 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 00:27 | 2024-10-16 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 00:27 | 2024-04-11 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 00:27 | 2024-10-17 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 00:27 | 2024-06-18 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-02 00:27 | 2024-05-02 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 00:27 | 2024-10-09 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 00:27 | 2024-07-30 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 00:27 | 2024-08-19 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 00:27 | 2024-09-19 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 00:27 | 2024-07-01 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 00:27 | 2024-10-14 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-06 00:27 | 2024-05-06 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 00:27 | 2024-09-25 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 00:27 | 2024-05-16 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 00:27 | 2024-04-09 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 00:27 | 2024-04-17 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 00:27 | 2024-10-10 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 00:27 | 2024-08-21 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 00:27 | 2024-06-04 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 00:25 | 2024-11-20 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-11 00:25 | 2024-12-11 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 00:27 | 2024-09-23 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 00:25 | 2024-11-12 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 00:27 | 2024-10-01 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 00:25 | 2024-11-18 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 00:25 | 2024-11-19 03:25 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5309 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 00:27 | 2024-06-05 03:27 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5309
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 22:45 | 2024-08-30 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 22:45 | 2024-05-28 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 22:45 | 2024-05-21 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 22:45 | 2024-05-30 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 22:45 | 2024-05-29 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 22:45 | 2024-05-23 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 22:45 | 2024-09-05 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 22:45 | 2024-08-28 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 22:45 | 2024-09-03 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 22:45 | 2024-08-29 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 22:45 | 2024-05-31 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 22:45 | 2024-05-24 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 22:45 | 2024-08-27 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 22:45 | 2024-05-22 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 22:45 | 2024-09-04 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5310 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 22:45 | 2024-09-06 03:45 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Förlängning mötesstation trafikavbrott (Hässleholm)-Attarp | Publicerad | S:10003-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5310
5311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 16:30 | 2024-03-11 05:00 | Kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Burlöv-(Mgb) | Publicerad | S: 19685-2401 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 5311
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5312 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5312
5313 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 15:00 | 2024-10-20 16:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Burlöv-(Mgb) | Publicerad | S: 19685-2401 | Mindre än 10% | x |  |  | x | [14 empty] | 5313
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 22:45 | 2024-09-28 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 22:45 | 2024-05-18 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 22:45 | 2024-10-05 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 22:45 | 2024-05-25 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 22:45 | 2024-05-11 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5314 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 22:45 | 2024-10-12 05:45 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5314
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5315 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 |  | Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | Publicerad | S:19656-2412 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 5315
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5316 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln/Hie |  | S: 19685-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5316
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:15 | 2024-10-02 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 22:15 | 2024-11-29 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:15 | 2024-06-14 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 22:15 | 2024-08-06 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:15 | 2024-11-26 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 22:15 | 2024-02-21 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 22:15 | 2024-11-27 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:15 | 2024-08-08 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:15 | 2024-10-03 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:15 | 2024-06-11 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 22:15 | 2024-08-07 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:15 | 2024-11-28 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:15 | 2024-06-12 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:15 | 2024-10-04 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:15 | 2024-06-13 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:15 | 2024-02-22 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 22:15 | 2024-08-09 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 22:15 | 2024-02-20 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 22:15 | 2024-02-23 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:15 | 2024-10-01 04:15 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Maria) enkelspårsdrift | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5317
5318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 05:00 | 2024-03-18 03:15 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsarbete i Hässleholm spårkryss 5 | Publicerad | S: 19680-2419 | Trafikavbrott Hässleholm - Finja, Enkelspår Hässleholm - Mellby, Når ej spår 4-9 söderifrån. | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | 5318
5319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 20:18 | 2024-05-01 04:18 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Helsingborg) trafikavbrott | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5319
5319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 20:18 | 2024-04-30 04:18 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Helsingborg) trafikavbrott | Publicerad | S:19683-2412 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 5319
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5320 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 5172, 5321 och 5322. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5320
5321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 16:00 | Periodisk | Sfl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 1975-2407 | Trafikavbrott Säffle. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5322. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5321
5321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 16:00 | Periodisk | Sfl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 1975-2407 | Trafikavbrott Säffle. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5322. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5321
5321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 16:00 | Periodisk | Sfl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 1975-2407 | Trafikavbrott Säffle. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5322. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5321
5322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 16:00 | Periodisk | Ål |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 1975-2406 | Trafikavbrott Åmål. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5321. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5322
5322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 16:00 | Periodisk | Ål |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 1975-2406 | Trafikavbrott Åmål. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5321. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5322
5322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 16:00 | Periodisk | Ål |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Åmål | Publicerad | V: 1975-2406 | Trafikavbrott Åmål. Bör läsas ihop med TCR 5172, 5320 och 5321. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5322
5323 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  | Helt |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Endast spänningslöst Säffle driftplats. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5323
5323 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  | Helt |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Endast spänningslöst Säffle driftplats. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5323
5323 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  | Helt |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Endast spänningslöst Säffle driftplats. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5323
5323 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  | Helt |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Endast spänningslöst Säffle driftplats. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5323
5323 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 16:00 | Periodisk | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  | Helt |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle)/Nationell upprustning bangårdsbelysning Säffle | Publicerad | V: 10252-2407, 1975-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Endast spänningslöst Säffle driftplats. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5323
5324 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 03:00 | 2024-08-25 15:00 | Kontinuerlig | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). Bör läsas ihop med TCR 4140, 4143 och 4144. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5324
5325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 03:00 | 2024-08-31 15:00 | Kontinuerlig | Sfl, Ål, Töe |  | Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA-0020, Plankorsningsåtgärder Bdl 637 (Tösse)-(Säffle) | Publicerad | V: 10252-2407 | Trafikavbrott (Tösse)-(Säffle). |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5325
5326 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-12 21:55 | 2024-10-13 05:55 |  | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä, Blgc |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E, Rbä-Blgc: E |  |  |  | Ej relevant | Inläsning utbrett ställverk | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafikpåverkan: Trafikavbrott, Trafiken hänvisas före/efter Objektet | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 5326
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 21:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 21:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 21:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 21:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 71-72 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 5328. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5327
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Publicerad | V: 19470-2401 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 5327. |  |  |  | x | [14 empty] | 5328
5329 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:20 | 2024-02-04 01:20 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Publicerad | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5329
5330 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 21:00 | 2024-07-28 09:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 5334. Samt hör ihop med TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 5330
5330 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 21:00 | 2024-02-25 09:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 5334. Samt hör ihop med TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 5330
5331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 02:00 | 2024-10-28 04:00 | Kontinuerlig | Stl, Keb, Hlf, Ghyn, Hlt, Nka, Dgö, Gdl, Sdm, Kil |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E, Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E, Hlt-Nka: E, Nka-Dgö: E, Dgö-Gdl: E, Gdl-Sdm: E, Sdm-Kil: E |  |  |  | Ej relevant | IKT fönster styrområde Hällefors | Publicerad | V: IKT ST71-2400 | Trafikavbrott (Ställdalen)-(Kil) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5331
5332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 07:50 | 2024-08-27 15:50 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Fryksdalsbanan och begränsad kapacitet Kil. Spår 6-20 avstängda. | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5332
5332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:50 | 2024-08-26 15:50 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Fryksdalsbanan och begränsad kapacitet Kil. Spår 6-20 avstängda. | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5332
5332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 07:50 | 2024-08-29 15:50 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Fryksdalsbanan och begränsad kapacitet Kil. Spår 6-20 avstängda. | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5332
5332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 07:50 | 2024-08-28 15:50 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Fryksdalsbanan och begränsad kapacitet Kil. Spår 6-20 avstängda. | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5332
5333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-03 23:59 | Periodisk kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 5334. Samt hör ihop med TCR 5330. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 5333
5333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-26 23:59 | Periodisk kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 5334. Samt hör ihop med TCR 5330. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | 5333
5334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Hör ihop med TCR 5330 och TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | 5334
5334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 22:00 | 2024-07-28 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Hör ihop med TCR 5330 och TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | 5334
5334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Hör ihop med TCR 5330 och TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | 5334
5334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Hör ihop med TCR 5330 och TCR 5333. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | 5334
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5335 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 16:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Begränsad kapacitet Kil. Spår 10-20 avstängda. | x |  |  | x | [14 empty] | 5335
5336 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 19:00 | 2024-10-21 19:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av rangerbord | Publicerad | S: 18883-2401 | Trafikstopp för godstrafiken i 3 dygn. Utbyte till ett nytt manöverbord med moderna komponenter. Samordnas med objekt 2790 (TCR 5). |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5336
5337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 21:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5347. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5337
5337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5347. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5337
5337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 21:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5347. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5337
5337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5347. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5337
5337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 21:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5347. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5337
5338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Stenåsen. Begränsad kapacitet Kil. Spår 1-2 avstängda. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5418 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5338
5338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bangårdsbelysning Kil | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrott mot Stenåsen. Begränsad kapacitet Kil. Spår 1-2 avstängda. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5418 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5338
5339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 01:00 | 2024-10-07 03:00 |  | Övn, Fsb, Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y, Tli |  | Övn-Fsb: -, Fsb-Lrp: -, Lrp-Saö: E, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Vlb: E, Vlb-Y: E, Y-Tli: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Staffanstorp | Publicerad | S: ST160-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5339
5340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 03:00 | 2024-11-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Osby | Publicerad | S: ST130-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5340
5341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 03:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Olofström | Publicerad | S: ST129-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5341
5342 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Nässjö | Publicerad | S: ST124-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5342
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5343 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. Skall läsas ihop med TCR 5377, 5338 och 5418. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5343
5344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 02:00 | 2024-01-24 04:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd, Bjm, Hm |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E, Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Markaryd | Publicerad | S: ST145-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5344
5345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 03:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Malmö gbg | Publicerad | S: ST 155-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5345
5346 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-21 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5348. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5346
5346 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 21:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5348. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5346
5347 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5337. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5347
5347 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5337. |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | [8 empty] | 5347
5348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 21:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5346. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5348
5348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 21:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5346. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5348
5348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 21:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5346. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5348
5348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 21:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5346. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5348
5348 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 21:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Publicerad | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Hör ihop med TCR 5346. |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5348
5349 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 03:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Malmö | Publicerad | S: ST156-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5349
5350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 03:00 |  | Kg, Lu, Kgå, Hjp, Åk |  | Kg-Lu: N,U, Lu-Kgå: N,U, Kgå-Hjp: N,U, Hjp-Åk: - |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Lund | Publicerad | S: ST152-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5350
5351 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 22:00 | 2024-01-13 06:00 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.2 och v.31, F 22.00- L 06.00 Trafikavbrott mot persontågsviadukten, alltså mellan Göteborg Central och Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. På – och avetablering, 20 min i början och i slutet av arbetet. Godstågsviadukten är öppen för trafik. Hör ihop med TCR 5467 och TCR 5492. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | 5351
5351 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 22:00 | 2024-08-03 06:00 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.2 och v.31, F 22.00- L 06.00 Trafikavbrott mot persontågsviadukten, alltså mellan Göteborg Central och Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. På – och avetablering, 20 min i början och i slutet av arbetet. Godstågsviadukten är öppen för trafik. Hör ihop med TCR 5467 och TCR 5492. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | 5351
5352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 03:00 | 2024-06-17 05:00 |  | Hb, Hbgb, Lkö, Kg |  | Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U, Lkö-Kg: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Landskrona | Publicerad | S: ST139-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5352
5353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 01:00 | 2024-11-25 03:00 |  | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E, Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Landeryd | Publicerad | S: ST120-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5353
5354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 03:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT styrområde Kävlinge | Publicerad | S: ST140-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5354
5355 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 22:00 | 2024-02-17 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen (Hela Hamnbanan avstängd). Det kommer även vara spänningslöst. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5355
5355 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 22:00 | 2024-02-18 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen (Hela Hamnbanan avstängd). Det kommer även vara spänningslöst. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5355
5355 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-23 22:00 | 2024-02-24 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen (Hela Hamnbanan avstängd). Det kommer även vara spänningslöst. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5355
5355 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen (Hela Hamnbanan avstängd). Det kommer även vara spänningslöst. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5355
5356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:20 | 2024-01-30 03:20 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr, Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E, Cr-Crgb: E, Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Kristianstad | Publicerad | S: ST147-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5356
5357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15 | Publicerad | V:19470-2408 | Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pöb mot Gsh) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborg (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5357
5357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 10:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15 | Publicerad | V:19470-2408 | Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pöb mot Gsh) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborg (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5357
5357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15 | Publicerad | V:19470-2408 | Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pöb mot Gsh) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborg (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5357
5357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15 | Publicerad | V:19470-2408 | Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pöb mot Gsh) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborg (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5357
5359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 20:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. |  |  |  | x | [14 empty] | 5359
5359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 20:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. |  |  |  | x | [14 empty] | 5359
5359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 20:00 | 2024-06-26 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. |  |  |  | x | [14 empty] | 5359
5359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 20:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Publicerad | V:19470-2408 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. |  |  |  | x | [14 empty] | 5359
5360 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Klippan | Publicerad | S: ST133-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5360
5361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Or, G |  | Or-G: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00 Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5362. |  |  |  | x | [14 empty] | 5361
5361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Or, G |  | Or-G: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00 Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5362. |  |  |  | x | [14 empty] | 5361
5361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Or, G |  | Or-G: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00 Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5362. |  |  |  | x | [14 empty] | 5361
5361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Or, G |  | Or-G: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00 Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5362. |  |  |  | x | [14 empty] | 5361
5362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00. Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5361. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5362
5362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00. Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5361. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5362
5362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 02:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00. Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5361. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5362
5362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 02:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Olskroken - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt 00.00-05.00. Trafikavbrott i Olskroken, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5361. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5362
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 00:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 05:00 | Periodisk | Sel, Säv, Gsv, Or |  | Sel-Säv: -, Säv-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5365. |  |  |  | x | [14 empty] | 5363
5364 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 01:00 | 2024-03-29 03:00 |  | Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: E, Pö-Hb: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT styrområde Kattarp | Publicerad | S: ST132-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. Även (Kattarp)-(Åstorp) påverkas samtidigt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5364
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 00:00 | 2024-02-17 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 02:00 | Periodisk | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen- Olskroken, spår 72 och spår 87 avstängt, 00.00-05.00 Trafikavbrott Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 00:00-02:00. Godståg kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5363. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5365
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Publicerad | S: 19685-2410 | Servicefönster, påverkar mindre än 10% av trafiken. Enkelspår Lernacken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5366
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Sär, Sel, P |  | Sär-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5372. |  |  |  | x | [14 empty] | 5367
5368 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 20:15 | 2024-06-09 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. Infartsspår till Sär från VSB, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15-09:15 Bör läsas med TCR 5250. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5368
5368 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-15 20:15 | 2024-06-16 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. Infartsspår till Sär från VSB, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15-09:15 Bör läsas med TCR 5250. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5368
5368 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-22 20:15 | 2024-06-23 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. Infartsspår till Sär från VSB, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15-09:15 Bör läsas med TCR 5250. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5368
5368 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 20:15 | 2024-06-02 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Publicerad | V:19470-2402 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. Infartsspår till Sär från VSB, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15-09:15 Bör läsas med TCR 5250. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5368
5369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 14:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5369
5369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 14:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5369
5369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 14:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5369
5369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 14:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Karlstad) | Publicerad | V: 19468-2405 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) och Karlstad mot Skoghall. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5369
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5370 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Atp, Hm, Mlb |  | Atp-Hm: E, Hm-Mlb: N |  |  |  | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp 1-3 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1 2 3 15, Enkelspår Hässleholm-Mellby |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5370
5371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:00 | 2024-02-05 03:00 |  | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Karlskrona | Publicerad | S: ST148-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5371
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 02:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 02:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 02:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 02:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Sel, P |  | Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Publicerad | V:176968-2403 | Enkelspårsdrift Partille - Göteborg Sävenäs, spår 72 avstängt. I och med att spår 72 är avstängt i Sävedalen så blir det även trafikavbrott in till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan. Traikavbrott i Sävedalen, spår 71 avstängt kl. 02.00-05.00 Bör läsas med TCR 5367. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5372
5373 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten spår 88 (Or) | Publicerad | V:9070-2432 | Trafikavbrott mellan Bohusbanan och Göteborg Central. | x |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5373
5373 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten spår 88 (Or) | Publicerad | V:9070-2432 | Trafikavbrott mellan Bohusbanan och Göteborg Central. | x |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5373
5373 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten spår 88 (Or) | Publicerad | V:9070-2432 | Trafikavbrott mellan Bohusbanan och Göteborg Central. | x |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5373
5373 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten spår 88 (Or) | Publicerad | V:9070-2432 | Trafikavbrott mellan Bohusbanan och Göteborg Central. | x |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5373
5374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Kalmar | Publicerad | S: ST144-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5374
5375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-13 22:05 | 2024-09-16 04:30 | Periodisk kontinuerlig | Gro, Or, Gsv |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2522 | Publicerad | V:9070-2435 | Trafikavbrott Olskroken, Göteborg Sävenäs och Godstågsviadukten. Avstängt: VSB ,Bohusbanan, Norge/Vänerbanan mot Götborg Central. Avstängt: VKB, Ktk - Göteborg Kville. Går ej att trafikera godstågsviadukten. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5375
5375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-25 22:05 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Gro, Or, Gsv |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2522 | Publicerad | V:9070-2435 | Trafikavbrott Olskroken, Göteborg Sävenäs och Godstågsviadukten. Avstängt: VSB ,Bohusbanan, Norge/Vänerbanan mot Götborg Central. Avstängt: VKB, Ktk - Göteborg Kville. Går ej att trafikera godstågsviadukten. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5375
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 22:00 | 2024-09-07 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-24 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5376 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi | Publicerad | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 5376
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5377 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Periodisk | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/Servicefönster underhåll Karlstad Ö1-Ö4 | Publicerad | V: 10029-2400/19468-2406 | Trafikavbrott hela Karlstad. Skall läsas ihop med TCR 5343 och 5395. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5377
5378 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 03:00 | 2024-03-17 05:00 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Höör | Publicerad | S: ST149-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5378
5379 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 03:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Hässleholm | Publicerad | S: ST146-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. Tar hela driftplatsen Hässleholm. |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5379
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 22:00 | 2024-04-06 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5380 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 06:00 | Periodisk | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5380
5381 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 08:00 | Kontinuerlig | Atp, Hm |  | Atp-Hm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Markarbete kanalisation Hm-Atp, sp1&15 | Publicerad | S: B30P018-2462 | Endast trafikavbrott Hässleholm-Attarp, Hässleholm spår 1,15 |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5381
5382 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 13:00 | 2024-11-10 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: 19685-2410 | Samtidigt som objekt 3019, TCR nr 6, totalavstängning bron | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5382
5382 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 13:00 | 2024-03-17 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: 19685-2410 | Samtidigt som objekt 3019, TCR nr 6, totalavstängning bron | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5382
5383 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 08:00 |  | Stp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp D-skydd | Publicerad | S: 19685-2411 | Samtidigt som TCR nr 6, trafikavbrott Öresundbron | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 5383
5383 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 08:00 |  | Stp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp D-skydd | Publicerad | S: 19685-2411 | Samtidigt som TCR nr 6, trafikavbrott Öresundbron | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | 5383
5384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 01:00 | 2024-09-30 03:00 |  | M, Tri, Hie, Lnk |  | M-Tri: -, Tri-Hie: -, Hie-Lnk: - |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Hyllie | Publicerad | S: ST158-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5384
5385 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 03:05 | 2024-03-12 05:00 |  | Hf, Möa, Bg, Rud, Bma, Rby, Kas |  | Hf-Möa: E, Möa-Bg: E, Bg-Rud: E, Rud-Bma: E, Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Hultsfred | Publicerad | S: ST103-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. Omfattar även riktning mot Oskarshamn och Mönsterås. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5385
5386 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 21:00 | 2024-03-10 06:00 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Lockarp spår 85, 86 | Publicerad | S: 19685-2413 | Servicefönster, trafikavbrott Lrp-(Stp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 5386
5386 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 21:00 | 2024-08-18 06:00 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Lockarp spår 85, 86 | Publicerad | S: 19685-2413 | Servicefönster, trafikavbrott Lrp-(Stp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 5386
5387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 03:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Helsingborg | Publicerad | S: ST136-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5387
5388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:00 | 2024-11-18 03:00 |  | Ea, Laov, Bån, För, Vip, Baa, Ä |  | Ea-Laov: N,U, Laov-Bån: N,U, Bån-För: N,U, För-Vip: N,U, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Hallandsås | Publicerad | S: ST131-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5388
5389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 07:00 |  | Lrp, Fsb |  | Lrp-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Lockarp spår 50, 51 | Publicerad | S: 19685-2413 | Servicefönster, trafikavbrott Lrp-(Stp)/Fsb. Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 5389
5389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 07:00 |  | Lrp, Fsb |  | Lrp-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Lockarp spår 50, 51 | Publicerad | S: 19685-2413 | Servicefönster, trafikavbrott Lrp-(Stp)/Fsb. Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 5389
5390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 03:00 | 2023-12-19 05:00 |  | Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Fosieby | Publicerad | S: ST157-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5390
5391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 01:00 | 2024-03-17 03:00 |  | Lu, Thl, Ö, Dat, E, Tp |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Ö: N,U, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U, E-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Eslöv | Publicerad | S: ST150-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5391
5392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 01:00 | 2024-10-21 04:00 |  | Gm, Räp, Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua, Ck |  | Gm-Räp: E, Räp-Vö: E, Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E, Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E, Gua-Ck: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Emmaboda | Publicerad | S: ST143-2400 | 3 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5392
5393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 03:00 | 2024-12-05 05:00 |  | N, Ory, Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E, Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Eksjö | Publicerad | S: ST125-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5393
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:40 | 2024-11-01 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:40 | 2024-04-24 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:40 | 2024-04-23 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:40 | 2024-10-31 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:40 | 2024-10-29 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 22:40 | 2024-01-26 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:40 | 2024-04-25 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:40 | 2024-04-26 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 22:40 | 2024-08-09 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:40 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:40 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:40 | 2024-10-30 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hässleholm område 12,13, 14, 15 | Publicerad | S:19680-2429, 19680-2430 | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Servicefönster/Underhåll, påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5394
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 15:00 | Periodisk | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Publicerad | V: 19468-2407 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Skall läsas ihop med TCR 5377 och 5369. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5395
5396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 03:00 | 2024-03-25 05:00 |  | Mgb, Al, Blv, Åk |  | Mgb-Al: -, Al-Blv: -, Blv-Åk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Arlöv | Publicerad | S: ST154-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5396
5397 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 03:00 | 2024-11-04 05:00 |  | Gåp, Av, Gm |  | Gåp-Av: -, Av-Gm: - |  | Helt |  | Ej relevant | IKT styrområde Alvesta | Publicerad | S: ST128-2400 | 2 timmar vid ett tillfälle natt. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5397
5398 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 06:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Eslöv kontaktledningsupprustning | Publicerad | S: 20684-2402 | Begränsad kapacitet, spår 5-7 avstängda. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5398
5398 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 06:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Eslöv kontaktledningsupprustning | Publicerad | S: 20684-2402 | Begränsad kapacitet, spår 5-7 avstängda. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5398
5398 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 06:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Eslöv kontaktledningsupprustning | Publicerad | S: 20684-2402 | Begränsad kapacitet, spår 5-7 avstängda. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5398
5398 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 06:00 |  | E |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Eslöv kontaktledningsupprustning | Publicerad | S: 20684-2402 | Begränsad kapacitet, spår 5-7 avstängda. |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | 5398
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 04:10 |  | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Publicerad | S:19685-2416 | Begränsad kapacitet Ystad, trafikavbrott ner mot Simrishamn. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 5399
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 07:00 | 2024-12-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 07:00 | 2023-12-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 07:00 | 2024-02-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 07:00 | 2024-08-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 07:00 | 2024-10-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 07:00 | 2024-09-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 07:00 | 2024-11-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 07:00 | 2024-11-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 07:00 | 2024-07-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 07:00 | 2024-03-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 07:00 | 2024-01-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 07:00 | 2024-10-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 07:00 | 2024-10-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 07:00 | 2024-02-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 07:00 | 2024-01-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 07:00 | 2024-08-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 07:00 | 2024-04-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 07:00 | 2024-10-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 07:00 | 2023-12-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 07:00 | 2024-09-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 07:00 | 2023-12-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 07:00 | 2024-02-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 07:00 | 2024-10-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 07:00 | 2024-01-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 07:00 | 2024-03-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 07:00 | 2024-09-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 07:00 | 2024-12-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 07:00 | 2024-11-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 07:00 | 2024-02-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 07:00 | 2024-07-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 07:00 | 2024-08-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 07:00 | 2024-01-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 07:00 | 2024-01-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 07:00 | 2024-03-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 07:00 | 2024-03-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 07:00 | 2024-08-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 07:00 | 2024-11-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 07:00 | 2024-04-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 07:00 | 2024-10-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 07:00 | 2024-08-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 07:00 | 2024-04-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 07:00 | 2023-12-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 07:00 | 2024-01-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 07:00 | 2024-10-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 07:00 | 2023-12-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 07:00 | 2024-10-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 07:00 | 2024-09-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 07:00 | 2024-11-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 07:00 | 2024-07-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 07:00 | 2023-12-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 07:00 | 2024-02-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 07:00 | 2024-03-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 07:00 | 2024-01-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 07:00 | 2023-12-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 07:00 | 2024-02-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 07:00 | 2024-08-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 07:00 | 2024-05-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 07:00 | 2024-03-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 07:00 | 2024-09-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 07:00 | 2024-10-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 07:00 | 2024-10-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 07:00 | 2023-12-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 07:00 | 2024-02-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 07:00 | 2024-04-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning | Publicerad | S: 19683-2427 | Begränsad kapacitet Hbgb |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5400
5401 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Gbm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si -provning (PR) | Publicerad | V:9070-2445 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm. Det kommer även vara spänningslöst. Det går att trafikera spår 4 i Göteborg Marieholm från Göteborg Kville och från Olskroken. Hör ihop med TCR 5402. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5401
5402 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Gas, Or |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N, Gas-Or: - |  |  | Helt | Ej relevant | Signalarbeten kanalisation (PR) | Publicerad | V:9070-2444 | Trafikavbrott Göteborg Mariehom spår 1,2 och Gamlestaden - Olskroken. Det kommer även vara spänningslöst. Går bara att trafikera Gbm spår3,4 till Gk samt till Or via Skäran. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Agnesberg. Hör ihop med TCR 5401. | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5402
5403 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si-arbeten (Gbm) | Publicerad | V:9070-2442 | Trafikavbrott Gamlestaden - Olskroken. Det är även spänningslöst. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran) | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5403
5403 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si-arbeten (Gbm) | Publicerad | V:9070-2442 | Trafikavbrott Gamlestaden - Olskroken. Det är även spänningslöst. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran) | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5403
5403 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si-arbeten (Gbm) | Publicerad | V:9070-2442 | Trafikavbrott Gamlestaden - Olskroken. Det är även spänningslöst. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran) | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5403
5403 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si-arbeten (Gbm) | Publicerad | V:9070-2442 | Trafikavbrott Gamlestaden - Olskroken. Det är även spänningslöst. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran) | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | 5403
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: -, Nät-Gua: -, Gua-Ck: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5404
5405 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kanalisation. Isoler på spår 74 | Publicerad | V:9070-2441 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken. Det är även spänningslöst. Spår 3 i Gamlestaden är avstängt, går att trafikera spår 1. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran). | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5405
5405 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kanalisation. Isoler på spår 74 | Publicerad | V:9070-2441 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken. Det är även spänningslöst. Spår 3 i Gamlestaden är avstängt, går att trafikera spår 1. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran). | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5405
5405 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kanalisation. Isoler på spår 74 | Publicerad | V:9070-2441 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken. Det är även spänningslöst. Spår 3 i Gamlestaden är avstängt, går att trafikera spår 1. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran). | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5405
5405 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kanalisation. Isoler på spår 74 | Publicerad | V:9070-2441 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken. Det är även spänningslöst. Spår 3 i Gamlestaden är avstängt, går att trafikera spår 1. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran). | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 5405
5407 | Inställd | Liten | Signal | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 23:59 | Kontinuerlig | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Signalarbete (Gbm) | Publicerad | V:9070-2455 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken. Det är även spänningslöst. Spår 3 i Gamlestaden är avstängt, går att trafikera spår 1. Går att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken (via Skäran). | x |  |  | x | [14 empty] | 5407
5408 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Kontinuerlig | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Si-arbeten (Gbm) | Publicerad | V: 9070-2443 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm, (Olskroken) - (Agnesberg), (Göteborg Kville) - (Agnesberg). Det kommer även vara spänningslöst. Det går att trafikera spår 4 i Göteborg Marieholm från Göteborg Kville och från Olskroken. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5408
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5409 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 15:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Publicerad | V: 19468-2411 | Inställd. Samplanerad med andra jobb och restriktionerna ingår istället i TCR 5624 och 5621. Trafikavbrott (Karlstad)-Skoghall. |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5409
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:55 | 2024-05-22 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:55 | 2024-05-23 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:55 | 2024-03-28 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:55 | 2024-09-05 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:55 | 2024-03-26 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:55 | 2024-05-24 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:55 | 2024-03-27 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:55 | 2024-09-06 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:55 | 2024-03-29 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:55 | 2024-10-24 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:55 | 2024-10-22 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 22:55 | 2024-10-21 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:55 | 2024-10-25 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:55 | 2024-09-04 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:55 | 2024-05-21 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:55 | 2024-09-03 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:55 | 2024-05-20 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 22:55 | 2024-09-02 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 22:55 | 2024-03-25 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:55 | 2024-10-23 04:55 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5410
5411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 20:40 | 2024-03-26 03:40 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 | Trafikavbrott Hbgb-(Ätk). |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5411
5412 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 20:40 | 2024-03-28 03:40 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 | Trafikavbrott Hbgb-(Ryä) | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5412
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 21:40 | 2024-09-03 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 21:40 | 2024-04-04 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:40 | 2024-04-03 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:40 | 2024-05-31 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 21:40 | 2024-04-02 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 21:40 | 2024-09-02 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:40 | 2024-05-29 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:40 | 2024-09-04 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:40 | 2024-09-05 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 21:40 | 2024-04-05 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 21:40 | 2024-05-27 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 21:40 | 2024-10-28 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:40 | 2024-05-28 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:40 | 2024-10-30 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 21:40 | 2024-09-06 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:40 | 2024-11-01 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:40 | 2024-05-30 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 21:40 | 2024-04-01 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:40 | 2024-10-31 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 21:40 | 2024-10-29 03:40 |  | Kap, Cr |  | Kap-Cr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408 |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5413
5414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 | Trafikavbrott Hbgb-(Gan). | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5414
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:00 | 2024-11-26 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 22:00 | 2024-11-27 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm-Kristianstad | Publicerad | S: 19686-2408, 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5415
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 22:00 | 2024-10-28 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | Publicerad | S: 19686-2407 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5416
5417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 20:00 | 2024-08-23 03:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 |  | x |  |  | x | [14 empty] | 5417
5417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 20:00 | 2024-04-25 03:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 |  | x |  |  | x | [14 empty] | 5417
5417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-16 03:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 |  | x |  |  | x | [14 empty] | 5417
5417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg | Publicerad | S: 19683-2402 |  | x |  |  | x | [14 empty] | 5417
5418 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:00 | Periodisk | Skr, Ksc, Kvä |  | Skr-Ksc: E, Ksc-Kvä: - |  |  | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Trafikavbrott (Skåre)-Karlstad Välsviken. Skall läsas ihop med 5343 och 5338. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5418
5418 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Skr, Ksc, Kvä |  | Skr-Ksc: E, Ksc-Kvä: - |  |  | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Trafikavbrott (Skåre)-Karlstad Välsviken. Skall läsas ihop med 5343 och 5338. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5418
5418 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:00 | Periodisk | Skr, Ksc, Kvä |  | Skr-Ksc: E, Ksc-Kvä: - |  |  | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Trafikavbrott (Skåre)-Karlstad Välsviken. Skall läsas ihop med 5343 och 5338. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5418
5418 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Skr, Ksc, Kvä |  | Skr-Ksc: E, Ksc-Kvä: - |  |  | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Trafikavbrott (Skåre)-Karlstad Välsviken. Skall läsas ihop med 5343 och 5338. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5418
5419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 21:00 | 2024-03-10 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott Förslöv-(Ängelholm) | Publicerad | S:19683-2411 | Omledning via Markaryd | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5419
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona C) | Publicerad | S: 19686-2405 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5420
5421 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 09:00 | 2024-09-22 17:00 | Periodisk | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Elsäkerhetsbesiktning/Ö2,Ö4 | Publicerad | V: 19468-2406 | Trafikavbrott Karlstad C. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5421
5421 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 09:00 | 2024-09-21 17:00 | Periodisk | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Elsäkerhetsbesiktning/Ö2,Ö4 | Publicerad | V: 19468-2406 | Trafikavbrott Karlstad C. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5421
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Växjö)-Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5422
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 21:00 | 2024-08-01 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 21:00 | 2024-08-02 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 21:00 | 2024-02-29 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 21:00 | 2024-03-28 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 21:00 | 2024-10-03 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 21:00 | 2024-03-08 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 21:00 | 2024-03-01 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:00 | 2024-02-28 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 21:00 | 2024-03-04 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-07 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 21:00 | 2024-11-29 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 21:00 | 2024-03-05 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 21:00 | 2024-10-04 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 21:00 | 2024-06-06 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 21:00 | 2024-03-29 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 21:00 | 2024-02-27 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:00 | 2024-06-07 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 21:00 | 2024-11-28 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 21:00 | 2024-02-26 05:00 |  | För, Vip, Baa, Ä |  | För-Vip: -, Vip-Baa: -, Baa-Ä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Förslöv-(Ängelholm), halva Förslöv åt gången | Publicerad | S:19683-2411 | Eventuellt omledning via Markaryd och utglesning av persontrafik. | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5423
5424 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 14:00 | Kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö1 | Publicerad | V: 19468-2406 | Trafikavbrott östra delen av Karlstad C och Karlstad välsviken. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5424
5425 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 14:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö3 | Publicerad | V: 19468-2406 | Karlstad C, begränsad kapacitet spår 1-2. | x |  |  | x | [14 empty] | 5425
5426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 05:00 |  | Äh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning spår 3,4 och sidospår västra sidan | Publicerad | S:19680-2402 | Trafik anpassas till före och efter arbetet | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5426
5427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 |  | Äh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning sidospår västra sidan | Publicerad | S:19680-2402 | Trafik anpassas till före och efter arbetet | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5427
5428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 05:00 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: U, Äh-Tun: U |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning enkelspårsdrift Diö-Tunneby | Publicerad | S:19680-2402 | Ingen åtkomst till spår 3 och 4 eller sidospår västra sidan. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5428
5429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 05:00 | 2024-05-26 08:00 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N,U, Äh-Tun: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Trafikavbrott hela Älmhult | Publicerad | S:19680-2402 | Trafikavbrott hela Älmhult, trafik anpassas till före och efter arbetet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5429
5430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 05:00 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning enkelspårsdrift Diö-Tunneby, Trafikavbrott mot Olofström | Publicerad | S:19680-2402 | Trafik anpassas till före och efter arbetet, anpassas för enkelspårsdrift. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5430
5431 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT fönster styrområde Kil | Publicerad | V: IKT ST73-2401 | Ställer in TCR 5431. Arbetet flyttas för att istället ingå i TCR 4821. Trafikavbrott hela Kil. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5431
5432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 07:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begrändad kapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5432
5432 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begrändad kapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5432
5433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 07:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begrändad kapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5433
5433 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 07:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | Publicerad | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begrändad kapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5433
5434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:05 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Hrc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö5 | Publicerad | V: 19486-2405 | Begränsad kapacitet spår 5-8 i Herrljunga C samt trafikavbrott mot Vedum |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5434
5434 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:05 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Hrc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö5 | Publicerad | V: 19486-2405 | Begränsad kapacitet spår 5-8 i Herrljunga C samt trafikavbrott mot Vedum |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 5434
5435 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 05:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll/Kontaktledningsbesiktning Nässjö | Publicerad | S: 19680-2406 | Trafikavbrott mot Fredriksdal och Äng. Enkelspår mot Grimstorp | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5435
5435 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 05:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll/Kontaktledningsbesiktning Nässjö | Publicerad | S: 19680-2406 | Trafikavbrott mot Fredriksdal och Äng. Enkelspår mot Grimstorp | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5435
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 3,4 | Publicerad | S:19685-2409 | Enkelspår Malmö C -Triangeln-Hyllie. Endast spårändringar. Påverkar antingen spår 1 Malmö och spår 71 Triangeln, eller spår 4 Malmö och spår 74 Triangeln. påverkar ej spårval Hyllie. vid av- och på-etableringar till spår 1 når man ej spår 49/50 i Malmö. | x |  | x | x | [14 empty] | 5436
5437 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 05:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll/Kontaktledningsbesiktning Nässjö | Publicerad | S: 19680-2406 | Trafikavbrott mot Fredriksdal och Äng, enkelspår mot Grimstorp | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5437
5438 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 22:10 | 2024-04-14 06:10 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll/Kontaktledningsbesiktning Nässjö | Publicerad | S: 19680-2406 | Trafikavbrott mot Stensjön och Ormaryd, enkelspår mot Grimstorp och Gamlarp | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5438
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:30 | 2024-07-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:30 | 2024-08-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 22:30 | 2024-07-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:30 | 2024-05-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:30 | 2024-03-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:30 | 2024-08-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:30 | 2024-06-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:30 | 2024-04-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:30 | 2024-04-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:30 | 2024-06-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:30 | 2024-07-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:30 | 2024-07-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:30 | 2024-11-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:30 | 2024-05-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:30 | 2024-10-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:30 | 2024-07-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:30 | 2024-06-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:30 | 2024-11-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 22:30 | 2024-04-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:30 | 2024-10-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 22:30 | 2024-09-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 22:30 | 2024-07-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 22:30 | 2024-03-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:30 | 2024-03-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:30 | 2024-06-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:30 | 2024-03-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:30 | 2024-09-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:30 | 2024-09-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:30 | 2024-10-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:30 | 2024-08-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 22:30 | 2024-02-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:30 | 2024-03-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 22:30 | 2024-07-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:30 | 2024-05-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 22:30 | 2024-12-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:30 | 2024-05-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:30 | 2024-07-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:30 | 2024-05-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:30 | 2024-08-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 22:30 | 2024-07-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:30 | 2024-05-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:30 | 2024-05-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:30 | 2024-08-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:30 | 2024-07-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:30 | 2024-10-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:30 | 2024-03-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:30 | 2024-08-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:30 | 2024-10-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:30 | 2024-03-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 22:30 | 2024-06-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 22:30 | 2024-07-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:30 | 2024-11-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:30 | 2024-09-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:30 | 2024-08-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:30 | 2024-06-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:30 | 2024-05-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:30 | 2024-03-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:30 | 2024-05-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:30 | 2024-09-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:30 | 2024-11-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:30 | 2024-03-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:30 | 2024-10-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:30 | 2024-08-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:30 | 2024-05-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 22:30 | 2024-07-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 22:30 | 2024-07-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:30 | 2024-10-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:30 | 2024-11-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:30 | 2024-08-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 22:30 | 2024-03-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 22:30 | 2024-09-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:30 | 2024-02-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:30 | 2024-04-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:30 | 2024-10-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 22:30 | 2024-08-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 22:30 | 2024-04-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:30 | 2024-05-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:30 | 2024-06-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 22:30 | 2024-07-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:30 | 2024-08-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:30 | 2024-05-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:30 | 2024-11-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:30 | 2024-06-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 22:30 | 2024-11-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:30 | 2024-03-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 22:30 | 2024-04-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:30 | 2024-07-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:30 | 2024-11-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:30 | 2024-10-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:30 | 2024-08-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 22:30 | 2024-11-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:30 | 2024-08-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:30 | 2024-05-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:30 | 2024-10-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:30 | 2024-10-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:30 | 2024-09-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 22:30 | 2024-01-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 22:30 | 2024-12-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:30 | 2024-05-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 22:30 | 2024-06-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:30 | 2024-06-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:30 | 2024-11-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:30 | 2024-03-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:30 | 2024-09-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:30 | 2024-04-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 22:30 | 2024-11-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:30 | 2024-01-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:30 | 2024-05-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 22:30 | 2024-07-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:30 | 2024-03-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 22:30 | 2024-11-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 22:30 | 2024-01-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:30 | 2024-09-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:30 | 2024-03-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 22:30 | 2024-01-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:30 | 2024-05-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 22:30 | 2024-06-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 22:30 | 2024-07-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:30 | 2024-09-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:30 | 2024-01-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:30 | 2024-04-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:30 | 2024-08-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 22:30 | 2024-07-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 22:30 | 2024-02-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:30 | 2024-05-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:30 | 2024-08-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:30 | 2024-09-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:30 | 2024-03-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:30 | 2024-11-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 22:30 | 2024-11-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 22:30 | 2024-08-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:30 | 2024-06-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:30 | 2024-06-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:30 | 2024-05-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:30 | 2024-03-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:30 | 2024-11-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:30 | 2024-03-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5439
5441 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontakledningsbesiktning Alvesta | Publicerad | S: 19680-2404 | Trafikavbrott hela Alvesta i 7 timmar vid ett tillfälle. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5441
5442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm | Publicerad | S: 19680-2414 | Begränsad kapacitet Hässleholm, spår 7,8,9,10 avstängt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5442
5442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm | Publicerad | S: 19680-2414 | Begränsad kapacitet Hässleholm, spår 7,8,9,10 avstängt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5442
5442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm | Publicerad | S: 19680-2414 | Begränsad kapacitet Hässleholm, spår 7,8,9,10 avstängt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5442
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:55 | 2024-05-29 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 22:55 | 2024-07-19 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 22:55 | 2023-12-12 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 22:55 | 2023-12-13 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:55 | 2024-10-03 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:55 | 2024-05-30 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:55 | 2024-10-04 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:55 | 2024-07-18 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 6 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5443
5444 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: U, Än-Bhs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. Skall läsas ihop med TCR 5449 som ger trafikavbrott Älvängen Tisdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5444
5444 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: U, Än-Bhs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. Skall läsas ihop med TCR 5449 som ger trafikavbrott Älvängen Tisdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5444
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 22:25 | 2024-06-17 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:25 | 2024-03-20 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:25 | 2024-07-03 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:25 | 2024-07-02 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:25 | 2024-08-26 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:25 | 2024-10-16 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 22:25 | 2024-10-14 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:25 | 2024-10-15 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:25 | 2024-08-27 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:25 | 2024-08-28 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:25 | 2024-03-19 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 22:25 | 2024-03-11 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:25 | 2024-05-14 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5445 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:25 | 2024-05-15 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: U,N, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg - Landskrona Ö | Publicerad | S: 19683-2414 | Servicefönster, enkelspår Hbgb-Lkö. Trafikpåverkan: Mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5445
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 20:55 | 2024-04-19 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 20:55 | 2024-04-18 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 20:55 | 2024-02-27 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 20:55 | 2024-04-17 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 20:55 | 2024-02-29 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 20:55 | 2024-02-28 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 20:55 | 2024-03-01 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 20:55 | 2024-04-15 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 20:55 | 2024-04-16 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 20:55 | 2024-02-26 04:55 |  | Tp, E |  | Tp-E: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomartorp) - (Eslöv) | Publicerad | S: 19683-2426 | 8 timmar nattetid. | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5446
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 19:00 | 2024-08-14 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 19:00 | 2024-02-08 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 19:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 19:00 | 2024-04-19 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 19:00 | 2024-06-10 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 19:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 19:00 | 2024-06-13 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 19:00 | 2024-12-05 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-18 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 19:00 | 2024-10-11 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 19:00 | 2024-10-07 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 19:00 | 2024-02-09 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 19:00 | 2024-06-12 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 19:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 19:00 | 2024-06-14 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 19:00 | 2024-10-10 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 19:00 | 2024-10-09 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-06 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2425 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5447
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 22:00 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-16 22:00 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 22:00 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 22:00 | 2024-03-30 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-23 22:00 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 22:00 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 22:00 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5448 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-31 22:00 | 2024-04-01 08:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Markarbeten Kanalisation Hässleholm | Publicerad | S:B30P018-2469, B30P018-2467 | Begränsad kapacitet Hässleholm. Arbete på antingen spår 2-5, eller spår 4-6 vxl-gata. |  |  |  | x | [14 empty] | 5448
5449 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 05:00 | Kontinuerlig | Än |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott Älvängen. Skall läsas ihop med TCR 5444. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5449
5450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-13 22:00 | 2024-01-14 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.2 och v.31, L 22.00 - S 06.00 Avstängt in mot uppställningsbangården spår 34-57 samt spår 16 avstängt på Göteborg Central. Begränsad kapacitet från Göteborg C till Västkustbanan och Kust till kust. Hör ihop med TCR 5453 |  |  |  | x | [14 empty] | 5450
5450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 22:00 | 2024-08-04 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.2 och v.31, L 22.00 - S 06.00 Avstängt in mot uppställningsbangården spår 34-57 samt spår 16 avstängt på Göteborg Central. Begränsad kapacitet från Göteborg C till Västkustbanan och Kust till kust. Hör ihop med TCR 5453 |  |  |  | x | [14 empty] | 5450
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:25 | 2023-12-29 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:25 | 2024-03-13 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:25 | 2024-08-29 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:25 | 2024-05-16 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:25 | 2024-01-25 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:25 | 2024-03-22 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:25 | 2024-08-23 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:25 | 2024-03-21 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 05:00 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 21:45 | 2024-03-11 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 21:45 | 2024-06-17 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:25 | 2024-07-04 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:25 | 2023-12-28 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:25 | 2024-11-15 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:25 | 2024-05-21 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:25 | 2024-07-05 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 21:45 | 2024-10-14 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:25 | 2024-08-30 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:25 | 2024-11-14 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:25 | 2024-08-22 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:25 | 2024-03-12 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:25 | 2024-01-26 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 21:45 | 2024-03-18 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:25 | 2024-05-17 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:45 | 2024-08-26 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:25 | 2024-05-22 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2415 | Servicefönster/Underhåll. Enkelspår mellan Lkö och Kg. Trafikpåverkan mindre än 10% | x |  | x | [15 empty] | 5451
5452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 4 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5452
5452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 03:00 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 4 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5452
5452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 4 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5452
5452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 03:00 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 4 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5452
5453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 20:00 | Periodisk kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.15 och v.45, L 22.00 - S 20.00 Avstängt in mot uppställningsbangården spår 34-57 samt spår 16 avstängt på Göteborg Central. Begränsad kapacitet från Göteborg C till Västkustbanan och Kust till kust. Hör ihop med TCR 5450. |  |  |  | x | [14 empty] | 5453
5453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 20:00 | Periodisk kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.15 och v.45, L 22.00 - S 20.00 Avstängt in mot uppställningsbangården spår 34-57 samt spår 16 avstängt på Göteborg Central. Begränsad kapacitet från Göteborg C till Västkustbanan och Kust till kust. Hör ihop med TCR 5450. |  |  |  | x | [14 empty] | 5453
5454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm område 17 | Publicerad | S: 19680-2416 | Begränsad kapacitet Hässleholm, sidospår 311-315 avstängt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5454
5454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm område 17 | Publicerad | S: 19680-2416 | Begränsad kapacitet Hässleholm, sidospår 311-315 avstängt. | x |  |  | x | [14 empty] | 5454
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 16:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten Hässleholm begränsad kapacitet | Publicerad | S:B30P018-2468 | Markarbeten längsgående kanalistation Begränsad kapacitet Hässleholm. |  |  |  | x | [14 empty] | 5455
5456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:15 | 2024-09-06 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 6 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5456
5456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:15 | 2024-05-08 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 6 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5456
5456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:15 | 2024-09-05 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 6 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5456
5456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:15 | 2024-09-04 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 6 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5456
5456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:15 | 2024-05-07 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 6 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5456
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 20:15 | 2024-10-29 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 20:15 | 2024-05-21 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 20:15 | 2024-05-24 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 20:15 | 2024-10-30 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 20:15 | 2024-11-01 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 20:15 | 2024-10-31 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 20:15 | 2024-05-23 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 20:15 | 2024-05-22 04:15 |  | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - Åstorp | Publicerad | S: 19683-2424 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5457
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 05:00 | 2024-02-16 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 05:00 | 2024-09-26 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 05:00 | 2024-09-27 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 05:00 | 2024-09-23 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 05:00 | 2024-02-12 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 05:00 | 2024-09-24 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 05:00 | 2024-02-14 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 05:00 | 2024-02-13 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 05:00 | 2024-09-25 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | Publicerad | S: 19683-2423 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5458
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 16:00 |  | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar dagtid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5459
5460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm område 6 | Publicerad | S: 19680-2432 | Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 avstängt | x |  |  | x | [14 empty] | 5460
5460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm område 6 | Publicerad | S: 19680-2432 | Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 avstängt | x |  |  | x | [14 empty] | 5460
5460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm område 6 | Publicerad | S: 19680-2432 | Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 avstängt | x |  |  | x | [14 empty] | 5460
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 20:55 | 2024-09-12 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 20:55 | 2024-04-26 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-10 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 20:55 | 2024-01-26 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 20:55 | 2024-04-23 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 20:55 | 2024-09-11 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 20:55 | 2024-11-01 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 20:55 | 2024-04-22 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 20:55 | 2024-10-30 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 20:55 | 2024-01-23 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 20:55 | 2024-09-13 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 20:55 | 2024-10-31 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 20:55 | 2024-01-24 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 20:55 | 2024-01-22 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 20:55 | 2024-01-25 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 20:55 | 2024-04-25 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 20:55 | 2024-10-28 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 20:55 | 2024-04-24 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 20:55 | 2024-09-09 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 20:55 | 2024-10-29 04:55 |  | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | Publicerad | S: 19683-2401 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5461
5462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-16 06:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Publicerad | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg Bör lösas med TCR 4880 och 5033 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5462
5462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Publicerad | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg Bör lösas med TCR 4880 och 5033 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5462
5463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: N, Än-Bhs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Alvhem-Bohus. | x |  | x | x | [14 empty] | 5463
5463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: N, Än-Bhs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Alvhem-Bohus. | x |  | x | x | [14 empty] | 5463
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 22:45 | 2024-07-24 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:45 | 2024-06-04 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 22:45 | 2024-01-16 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 22:45 | 2024-07-23 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 22:45 | 2024-01-17 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:45 | 2024-11-05 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:45 | 2024-06-05 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:45 | 2024-11-06 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5464
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-09 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:20 | 2024-08-23 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:20 | 2024-11-15 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:20 | 2024-08-22 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:20 | 2023-12-15 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:20 | 2024-01-19 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:20 | 2023-12-14 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:20 | 2024-05-24 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:20 | 2024-11-14 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:20 | 2024-01-18 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:20 | 2024-03-14 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:20 | 2024-07-10 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:20 | 2024-03-15 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:20 | 2024-05-23 05:20 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5465
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 22:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 22:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5466 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Or, Gsv, Sel |  | Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Sär nr 93 | Publicerad | V:9070-2425 | Trafikavbrott: Mellan Västra stambanan och Sävenäs Rangerbangård till Olskroken, Göteborg Kville och Göteborg Marieholm. Samt mallen Göteborg Kville, Göteborg Marieholm och Olskroken till Kolonibangården, lokstall och Alstomshallen. Det är spår 87, 89, 93, 94 och en del av 51 som är avstängt. Uppställningen på Kolonibangården, Sär spår 35-37 och Alstom går ej att nå. Tåg på Sävenäs Rangerbangård kan inte avgå från R-gruppens västra ände. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5466
5467 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 22:00 | Periodisk kontinuerlig | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.15 och v.45, F 22.00- L 22.00 Trafikavbrott mot persontågsviadukten, alltså mellan Göteborg Central och Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. På – och avetablering, 20 min i början och i slutet av arbetet. Godstågsviadukten är öppen för trafik. Hör ihop med TCR 5351 och TCR 5492. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | 5467
5467 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-11-08 22:00 | 2024-11-09 22:00 | Periodisk kontinuerlig | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.15 och v.45, F 22.00- L 22.00 Trafikavbrott mot persontågsviadukten, alltså mellan Göteborg Central och Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. På – och avetablering, 20 min i början och i slutet av arbetet. Godstågsviadukten är öppen för trafik. Hör ihop med TCR 5351 och TCR 5492. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | 5467
5468 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 15:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Material till nya GTV, byggnation av nya GTV | Publicerad | V:9070-2419 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5468
5468 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 15:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Material till nya GTV, byggnation av nya GTV | Publicerad | V:9070-2419 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5468
5468 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 15:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Material till nya GTV, byggnation av nya GTV | Publicerad | V:9070-2419 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5468
5468 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 15:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Material till nya GTV, byggnation av nya GTV | Publicerad | V:9070-2419 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5468
5469 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 22:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Or | Publicerad | V:9070-2449 | Enkelspårsdrift Olskroken - Sävedalen. Spår 72 och 87 avstängt i Olskroken. Godståg som går mellan VSB och Gk, Gbm får gå via Sävenäs Rangerbangård. Går ej att trafikera spår 93 in/ut på Sävens Rangerbangård. Begränsar möjligheten att nå Kolonibangården och Alstomshallen. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5469
5469 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 22:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Or | Publicerad | V:9070-2449 | Enkelspårsdrift Olskroken - Sävedalen. Spår 72 och 87 avstängt i Olskroken. Godståg som går mellan VSB och Gk, Gbm får gå via Sävenäs Rangerbangård. Går ej att trafikera spår 93 in/ut på Sävens Rangerbangård. Begränsar möjligheten att nå Kolonibangården och Alstomshallen. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5469
5469 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge Or | Publicerad | V:9070-2449 | Enkelspårsdrift Olskroken - Sävedalen. Spår 72 och 87 avstängt i Olskroken. Godståg som går mellan VSB och Gk, Gbm får gå via Sävenäs Rangerbangård. Går ej att trafikera spår 93 in/ut på Sävens Rangerbangård. Begränsar möjligheten att nå Kolonibangården och Alstomshallen. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5469
5470 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge sektion 31 | Publicerad | V:9070-2426 | Spår 89 avstängt i Göteborg Sävenäs. Det går ej att trafikera mellan Lokstall och spår 89. Alla lok som ska in och ut från lokstall behöver gå via Sävenäs Rangerbangård och in till lokstall i den östra änden. | x |  |  | x | [14 empty] | 5470
5470 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge sektion 31 | Publicerad | V:9070-2426 | Spår 89 avstängt i Göteborg Sävenäs. Det går ej att trafikera mellan Lokstall och spår 89. Alla lok som ska in och ut från lokstall behöver gå via Sävenäs Rangerbangård och in till lokstall i den östra änden. | x |  |  | x | [14 empty] | 5470
5470 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge sektion 31 | Publicerad | V:9070-2426 | Spår 89 avstängt i Göteborg Sävenäs. Det går ej att trafikera mellan Lokstall och spår 89. Alla lok som ska in och ut från lokstall behöver gå via Sävenäs Rangerbangård och in till lokstall i den östra änden. | x |  |  | x | [14 empty] | 5470
5470 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 22:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av Ktl för slutläge sektion 31 | Publicerad | V:9070-2426 | Spår 89 avstängt i Göteborg Sävenäs. Det går ej att trafikera mellan Lokstall och spår 89. Alla lok som ska in och ut från lokstall behöver gå via Sävenäs Rangerbangård och in till lokstall i den östra änden. | x |  |  | x | [14 empty] | 5470
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5471 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Or, Gro |  | Or-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2420 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten avstängd. Trafikavbrott Bohusbanan - Göteborg Central. Enkelspårsdrift Gamlestaden -Olskroken, spår 73 avstängt samt spår 3 i Gas (från Or). Det är möjligt att vända på spår 3 i Gas från Gbm. Spår 75, spåret utanför Skötselhallen i österände är avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5471
5472 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-29 00:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | Or, Gro, Gsv |  | Or-Gro: -, Gro-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten spår 26, 91, GTV, Efterarbete Olskroksbron | Publicerad | V: 9070-2421 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Norge/Vänerbanan och Bohusbanan. Resande tåg från/till Norge/Vänerbanan kan vända i Gamlestaden. Enkelspårsdrift Göteborg Central - Sävedalen. Bör läsas med TCR 4917. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5472
5473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Or, Gro, Gsv |  | Or-Gro: -, Gro-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten spår 26 | Publicerad | V: 9070-2428 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Norge/Vänerbanan och Bohusbanan. Resande tåg från/till Norge/Vänerbanan kan vända i Gamlestaden. Enkelspårsdrift Göteborg Central - Sävedalen, spår 71 är öppet för trafik. Godståg mellan VSB- Gk, Gbm kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5408, då Gbm är avstängt v.18 Ti 22.00 - To 05.00. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5473
5473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Or, Gro, Gsv |  | Or-Gro: -, Gro-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten spår 26 | Publicerad | V: 9070-2428 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Norge/Vänerbanan och Bohusbanan. Resande tåg från/till Norge/Vänerbanan kan vända i Gamlestaden. Enkelspårsdrift Göteborg Central - Sävedalen, spår 71 är öppet för trafik. Godståg mellan VSB- Gk, Gbm kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5408, då Gbm är avstängt v.18 Ti 22.00 - To 05.00. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5473
5473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Or, Gro, Gsv |  | Or-Gro: -, Gro-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten spår 26 | Publicerad | V: 9070-2428 | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Norge/Vänerbanan och Bohusbanan. Resande tåg från/till Norge/Vänerbanan kan vända i Gamlestaden. Enkelspårsdrift Göteborg Central - Sävedalen, spår 71 är öppet för trafik. Godståg mellan VSB- Gk, Gbm kan omledas via Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 5408, då Gbm är avstängt v.18 Ti 22.00 - To 05.00. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5473
5474 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-11 01:30 | 2024-05-14 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Or |  | Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nytt spår | Publicerad | V: | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Bohusbanan. Bör läsas med TCR 5401, 5402, 5262, 5264, 5265, 5257, 5259, 5258. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 5474
5475 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Gro, Or |  | Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nytt spår | Publicerad | V: | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Bohusbanan. Hör ihop med TCR 5474. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 5475
5475 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Gro, Or |  | Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nytt spår | Publicerad | V: | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Bohusbanan. Hör ihop med TCR 5474. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 5475
5475 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Gro, Or |  | Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nytt spår | Publicerad | V: | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Bohusbanan. Hör ihop med TCR 5474. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 5475
5475 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Gro, Or |  | Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nytt spår | Publicerad | V: | Trafikavbrott Almedal - Göteborg Kville, godstågsviadukten är avstängd. Trafikavbrott Göteborg Central - Bohusbanan. Hör ihop med TCR 5474. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 5475
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 22:00 | 2024-03-11 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:00 | 2024-11-26 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Publicerad | V:176968-2404 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Göteborg Central. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville (Norge/Vänerbanan till Hamnbanan), samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran (Norge/Vänerbanan till Sävenäs Rangerbangård och Västra Stambanan). Även begränsad växlingsmöjlighet i Gbm, spår 4 avstängt. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5476
5477 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: U, Bhs-Agb: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Älvängen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5477
5477 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: U, Bhs-Agb: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Älvängen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5477
5478 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: U, Agb-Gbm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm-Bohus. Skall läsas ihop med TCR 5484 som ger trafikavbrott Agnesberg onsdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5478
5478 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: U, Agb-Gbm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm-Bohus. Skall läsas ihop med TCR 5484 som ger trafikavbrott Agnesberg onsdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5478
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 21:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 21:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 21:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | Publicerad | S: 19683-2420 |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5479
5480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 05:00 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5480
5480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5480
5480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 22:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5480
5480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Kg, Gnb, Lu |  | Kg-Gnb: N,U, Gnb-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | Publicerad | S: 19683-2416 | Servicefönster (Kg)-(Lu), enkelspår, liten eller ingen trafikpåverkan, <10% | x |  | x | x | [14 empty] | 5480
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 19:00 | 2024-05-29 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 19:00 | 2024-03-01 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 19:00 | 2024-02-29 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 19:00 | 2024-07-19 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 19:00 | 2024-11-06 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-18 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 19:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 19:00 | 2024-05-30 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 19:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 19:00 | 2024-04-19 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 19:00 | 2024-10-09 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 19:00 | 2024-07-18 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 19:00 | 2024-10-07 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 19:00 | 2024-10-11 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 19:00 | 2024-05-27 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 19:00 | 2024-11-07 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 19:00 | 2024-05-31 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 19:00 | 2024-10-10 03:00 |  | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | Publicerad | S: 19683-2419 |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5481
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5482 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS markarbeten kanalisation Hässleholm spår 4,5 | Publicerad | S:B30P018-2461 | Arbete på spår 4 och 5 ger enkelspårsdrift SSB genom Hässleholm mot Mellby. tåg från Markaryd når ej SSB söderut, ej genomgående trafik Finja-Attarp. |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5482
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 21:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 21:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 21:00 | 2024-02-16 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 21:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 21:00 | 2024-02-15 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 21:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-19 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 21:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 21:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 21:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 21:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 21:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 21:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | Publicerad | S: 19683-2418 | 8 timmar nattetid. | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 5483
5484 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 02:00 | 2024-01-31 05:00 | Kontinuerlig | Agb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott Älvängen. Skall läsas ihop med TCR 5478. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5484
5485 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2024-10-12 05:00 | 2024-10-14 03:15 |  | Hm, Bl, Mud |  | Hm-Bl: -, Bl-Mud: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund |  | S:B30P018-2464 | Trafikavbrott norra delen av Hässleholm mot Mosselund |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5485
5485 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2024-05-25 05:00 | 2024-05-27 03:15 |  | Hm, Bl, Mud |  | Hm-Bl: -, Bl-Mud: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund |  | S:B30P018-2464 | Trafikavbrott norra delen av Hässleholm mot Mosselund |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5485
5485 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2024-08-24 05:00 | 2024-08-26 03:15 |  | Hm, Bl, Mud |  | Hm-Bl: -, Bl-Mud: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund |  | S:B30P018-2464 | Trafikavbrott norra delen av Hässleholm mot Mosselund |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5485
5487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 21:00 | 2024-02-24 03:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.8, F 21.00 - L 03.00 v.31, To 21.00 - F 03.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från Skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5488. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5487
5487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 21:00 | 2024-08-02 03:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.8, F 21.00 - L 03.00 v.31, To 21.00 - F 03.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från Skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5488. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5487
5488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 21:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.17, Ti 21.00- O 05.00 och O 21.00 - To 05.00 v.43, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00-To 05.00 och To 21.00 - F 05.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5487. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5488
5488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 21:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.17, Ti 21.00- O 05.00 och O 21.00 - To 05.00 v.43, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00-To 05.00 och To 21.00 - F 05.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5487. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5488
5488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 21:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.17, Ti 21.00- O 05.00 och O 21.00 - To 05.00 v.43, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00-To 05.00 och To 21.00 - F 05.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5487. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5488
5488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.17, Ti 21.00- O 05.00 och O 21.00 - To 05.00 v.43, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00-To 05.00 och To 21.00 - F 05.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5487. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5488
5488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 21:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.17, Ti 21.00- O 05.00 och O 21.00 - To 05.00 v.43, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00-To 05.00 och To 21.00 - F 05.00 Trafikavbrott spår 73,74, 75 på Göteborg Central och Olskroken, samt spår till och från skötselhallen i väster ände. Hör ihop med TCR 5487. |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | 5488
5489 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-07 05:00 | 2024-09-09 03:15 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Trafikavbrott Hässleholm - (Mellby) | Publicerad | S:B30P018-2463 | Trafikavbrott södra änden av Hässleholm, samordnat med avstängningen Hm-Lu. ej genomgående trafik Finja-Attarp |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5489
5489 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-09 05:00 | 2024-11-11 03:15 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Trafikavbrott Hässleholm - (Mellby) | Publicerad | S:B30P018-2463 | Trafikavbrott södra änden av Hässleholm, samordnat med avstängningen Hm-Lu. ej genomgående trafik Finja-Attarp |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 5489
5491 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 16:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd |  | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5491
5491 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 16:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd |  | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5491
5491 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 16:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd |  | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5491
5491 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd |  | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5491
5491 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 16:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd |  | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5491
5492 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 10:00 | Kontinuerlig | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.14 L 22.00 - S 10.00 Trafikavbrott mot persontågsviadukten, alltså mellan Göteborg Central och Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. På – och avetablering, 20 min i början och i slutet av arbetet. Godstågsviadukten är öppen för trafik. Hör ihop med TCR 5467 och TCR 5492. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | 5492
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:30 | 2024-10-29 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:30 | 2024-08-12 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:30 | 2024-10-22 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.9 och v.33, NmM 00.30-04.30 v.16, v.17, v.43 och v.44, NmTi 23.30-04.30 Trafikavbrott från tvättspåren mot spår 4, samt spår 73 och 74 på Göteborg Central. Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. Går endast att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan samt Västra Stambanan. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5493
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 21:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 21:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 21:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 21:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 21:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 21:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-05 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 21:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 21:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 21:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5494 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 21:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.6 och v.31, M 21.00-Ti 05.00 v.20 och v.40, M 21.00- Ti 05.00, Ti 21.00 - O 05.00, O 21.00- To 05.00, To 21.00 - F 05.00 och F 21.00 - L 05.00 Spåret avstängt från Skötselhallen (Väster ände) till Motorvagnshallen O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. |  |  |  | x | [14 empty] | 5494
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | P, Sel |  | P-Sel: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5496. |  |  | x | x | [14 empty] | 5495
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 02:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 02:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 02:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 02:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 02:00 | 2024-10-27 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 02:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 02:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 02:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | P |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | Publicerad | V: 176968-2403 | Enkelspårsdrift Sävedalen-(Jonsered), spår 72 avstängt. Trafikavbrott i Partille, spår 71 avstängt kl. 02:00-05:00. Bör läsas med TCR 5495. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 5496
5497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 22:00 | 2024-05-05 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Göteborg Marieholm. Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd mellan Gk-Gbm. Hör ihop med TCR 5498. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5497
5497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Göteborg Marieholm. Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd mellan Gk-Gbm. Hör ihop med TCR 5498. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5497
5497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Göteborg Marieholm. Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd mellan Gk-Gbm. Hör ihop med TCR 5498. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5497
5497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:00 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Göteborg Marieholm. Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd mellan Gk-Gbm. Hör ihop med TCR 5498. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5497
5498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Olskroken (spåret mot Gubbero). Södra marieholmsbron (spår 90) är avstängd mellan Gk-Or. Godstågsviadukten avstängd. Hör ihop med TCR 5497. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5498
5498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Olskroken (spåret mot Gubbero). Södra marieholmsbron (spår 90) är avstängd mellan Gk-Or. Godstågsviadukten avstängd. Hör ihop med TCR 5497. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5498
5498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Olskroken (spåret mot Gubbero). Södra marieholmsbron (spår 90) är avstängd mellan Gk-Or. Godstågsviadukten avstängd. Hör ihop med TCR 5497. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5498
5498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna | Publicerad | V: 176968-2406 | Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Olskroken (spåret mot Gubbero). Södra marieholmsbron (spår 90) är avstängd mellan Gk-Or. Godstågsviadukten avstängd. Hör ihop med TCR 5497. |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5498
5499 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 17:00 | 2024-04-14 02:00 | Kontinuerlig | Gk, Or, G, Gro |  | Gk-Or: -, Or-G: -, G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74, 76, 88, 75, 91 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott från Bohusbanan in till Göteborg Central. Enkelspårsdrift Norge/Vänerbanan in till Göteborg Central. Trafikavbrott från Västkustbanan, Kust till kust och Västra stambanan till Göteborg Kville. Godstågsviadukten avstängd. Även skötselhallen blir avstängd samt spåret mellan skötselhallen och O-gruppen samt att spår 74 i Olskroken och in en bit på Göteborg Central stängs av. | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5499
5500 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: N, Agb-Gbm: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm-Bohus. | x |  | x | x | [14 empty] | 5500
5500 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: N, Agb-Gbm: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm-Bohus. | x |  | x | x | [14 empty] | 5500
5501 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: N, Bhs-Agb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Älvängen. Skall läsas ihop med TCR 5502 som ger trafikavbrott Bohus tisdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5501
5501 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: N, Bhs-Agb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Älvängen. Skall läsas ihop med TCR 5502 som ger trafikavbrott Bohus tisdag 02:00-05:00. | x |  | x | x | [14 empty] | 5501
5502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-06 02:00 | 2024-02-06 05:00 | Kontinuerlig | Bhs |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott Bohus. Skall läsas ihop med TCR 5501. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5502
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 22:00 | 2024-02-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 22:00 | 2024-11-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 22:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 22:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 22:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 22:00 | 2024-10-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 22:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 22:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 22:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 22:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 22:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 22:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 22:00 | 2024-08-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 22:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 22:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 22:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:00 | 2024-09-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 22:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 22:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 22:00 | 2024-11-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. |  |  | x | x | [14 empty] | 5503
5504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 06:00 |  | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 Sp 1,2,5 Mot Hg+Västra Sp till Gä108 | Publicerad | N: 17948-2409 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä.Se även TCR 352 | x |  |  | x | x | [13 empty] | 5504
5505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Kontinuerlig | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln omr 15 | Publicerad | S: 19685-2409 | Citytunneln område 15, Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken, spår 4 Hyllie avstängt, Gränskontroll spår 3 i Hyllie | x |  |  | x | [14 empty] | 5505
5506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Öx, Bjh, Ryr, Vg, Thn |  | Öx-Bjh: E,N,U, Bjh-Ryr: -, Ryr-Vg: -, Vg-Thn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered driftplats | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikabrott hela Öxnered och angränsande bevakningssträckor. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras under avbrottet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5506
5506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Öx, Bjh, Ryr, Vg, Thn |  | Öx-Bjh: E,N,U, Bjh-Ryr: -, Ryr-Vg: -, Vg-Thn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered driftplats | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikabrott hela Öxnered och angränsande bevakningssträckor. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras under avbrottet. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5506
5507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Kontinuerlig | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln omr 14 | Publicerad | S: 19685-2409 | Citytunneln område 15, Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken, spår 1 Hyllie avstängt | x |  |  | x | [14 empty] | 5507
5508 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-15 01:00 | 2024-06-16 17:00 |  | Övn, M |  | Övn-M: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister/Signaltrimning Malmö C, Östervärn | Publicerad | S: 10253-2401, 17037-2401 | Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Godsbangård 40h för växelläggning samt Signaltrimning spår 10, 14 och 43 . Stänger spår 10, 14 Malmö Central och spår 43 och 44 på Östervärn. Inget resandeutbyte på Östervärn (når ej plattform). Påverkar ej godstrafiken. | x |  |  | x | [14 empty] | 5508
5509 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-15 01:00 | 2024-06-16 01:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister/Signaltrimning Malmö C, Östervärn | Publicerad | S: 10253-2400, 17037-2400 | Omledning via kontinentalbanan. Trafikavbrott Malmö C - Hyllie. Begränsad kapacitet i Hyllie. |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 5509
5510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:03 | 2024-05-01 06:24 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5510
5510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:03 | 2024-05-09 06:24 |  | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) | Publicerad | N: 19324-2409 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafik kan anpassas före eller efter servicefönstret. Ev omledning via Ockelbo. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5510
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 12:00 |  | Ä, Åp |  | Ä-Åp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Publicerad | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5511
5512 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 01:00 | 2024-06-15 03:00 |  | Övn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister/Signaltrimning Malmö C, Östervärn | Publicerad | S: 10253-2401, 17037-2402 | Omgenerering av ställverk och ibruktagning Östervärn. Trafikavbrott Östervärn- Mgb och Malmö c under 2 timmar. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 5512
5513 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 01:00 | 2024-06-15 03:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister/Signaltrimning Malmö C, Östervärn | Publicerad | S: 10253-2401, 17037-2400 | Omgenerering av ställverk i Hyllie. Trafikavbrott hela Hyllie under 2 timmar. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | 5513
5514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 01:30 | 2024-06-09 08:30 | Periodisk | Gk, Sve |  | Gk-Sve: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Växel 605, 606 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. Spår 1 i Göteborg Kville avstängt från Olskrokens håll. Går ej att göra rundgångar på spår 1. Går att ta in tåg på spår 1 från Göteborg Skandiahamnens håll men då blir lok kvar på spår 1. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5514
5514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 01:30 | 2024-11-10 08:30 | Periodisk | Gk, Sve |  | Gk-Sve: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Växel 605, 606 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. Spår 1 i Göteborg Kville avstängt från Olskrokens håll. Går ej att göra rundgångar på spår 1. Går att ta in tåg på spår 1 från Göteborg Skandiahamnens håll men då blir lok kvar på spår 1. |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5514
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5515 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: U,N, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5515
5516 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 04:00 | Kontinuerlig | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 3-20. Samt mellan Göteborg Kville - Gubbero. Godstågsviadukten avstängd. Påverkar godståg från/till VKB, KTK till Norge/Vänerbanan, VSB och Sär. Mycket begränsad kapacitet för rundgångar och lokbyte. Produktionen av Volvo och Olja bör hanteras i Skandiahamnen. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5516
5519 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 04:00 | Kontinuerlig | Or, Gk, Sve |  | Or-Gk: -, Gk-Sve: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken - Göteborg Kville. Godstågsviadukten öppen, samt att det går att trafikera Hamnbanan till Göteborg Skandiahamnen. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5519
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-09 23:00 | 2024-02-10 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-30 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-30 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-16 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-26 23:00 | 2024-07-27 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-05 23:00 | 2024-01-06 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-21 23:00 | 2024-06-22 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-12 23:00 | 2024-01-13 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-23 23:00 | 2024-02-24 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-26 23:00 | 2024-01-27 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5520 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: N,U, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5520
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5521 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: -, Vs-Era: -, Era-Diö: -, Diö-Dis: -, Dis-Äh: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster Alvesta-Älmhult |  | S: B30P018-2408 | Enkelspår, hastighetsnedsättning på andra spåret. Avropningsbart i korttiden | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5521
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:05 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5522 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 06:00 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5522
5523 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 22:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Or, Gk, Sve |  | Or-Gk: -, Gk-Sve: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (från) Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken, Göteborg C - (till) Ytterby, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5523
5523 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Or, Gk, Sve |  | Or-Gk: -, Gk-Sve: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott (från) Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken, Göteborg C - (till) Ytterby, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 5523
5524 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott på Göteborg Kville spåren 5-20. Begränsad kapacitet för lokrundgångar i Gk. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5524
5524 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Publicerad | V:19470-2408 | Trafikavbrott på Göteborg Kville spåren 5-20. Begränsad kapacitet för lokrundgångar i Gk. Hör ihop med TCR 5519, 5523 samt 5524 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5524
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5525 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:05 | Periodisk | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Värnamo för/efterarbeten | Publicerad | S:6283-2403 | Trafikavbrott Värnamo alla relationer. |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | 5525
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 08:30 | 2024-07-31 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 08:30 | 2024-07-03 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-21 08:30 | 2024-06-21 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 08:30 | 2024-07-29 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 08:30 | 2024-06-17 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 08:30 | 2024-07-05 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-04 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 08:30 | 2024-06-27 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 08:30 | 2024-06-24 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 08:30 | 2024-06-18 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 08:30 | 2024-06-28 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 08:30 | 2024-06-26 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 08:30 | 2024-07-30 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 08:30 | 2024-06-25 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 08:30 | 2024-08-02 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 08:30 | 2024-08-01 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-20 08:30 | 2024-06-20 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5526 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 08:30 | 2024-07-02 14:30 |  | Hto, V, Bor |  | Hto-V: E, V-Bor: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2404 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 5526
5527 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2427 | Trafikavbrott mellan Almedal-Göteborg Kville. Godstågsviadukten avstängd. Enkelspår mellan Göteborg Central och Almedal, spår 86 avstängt. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5527
5527 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2427 | Trafikavbrott mellan Almedal-Göteborg Kville. Godstågsviadukten avstängd. Enkelspår mellan Göteborg Central och Almedal, spår 86 avstängt. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5527
5527 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2427 | Trafikavbrott mellan Almedal-Göteborg Kville. Godstågsviadukten avstängd. Enkelspår mellan Göteborg Central och Almedal, spår 86 avstängt. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5527
5527 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förberedande arbeten inför Ä2419 | Publicerad | V: 9070-2427 | Trafikavbrott mellan Almedal-Göteborg Kville. Godstågsviadukten avstängd. Enkelspår mellan Göteborg Central och Almedal, spår 86 avstängt. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5527
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 22:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 22:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 1 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan och Trollhättan-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5529 och 5570. |  |  |  | x | [14 empty] | 5528
5529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 03:00 | Kontinuerlig | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Trafikavbrott hela Trollhättan. Skall läsas ihop med TCR 5528, 5570 och 5401. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5529
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5530 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Spår 2-7 i Trollhättan avstängt. Enkelspårsdrift Öxnered--Velanda S. |  |  |  | x | [14 empty] | 5530
5531 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv, Or, G |  | Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Publicerad | V: 19470-2405 | Enkelspårsdrift mellan Sävedalen och (Göteborg Central). NmO är spår 72 avstängt kl 00.00-05.00. Godståg från och till Västra stambanan och Hamnbanan, samt Norge/Vänerbanan skulle kunna omledas via Sävenäs Rangerbangård. NmTo, NmF är spår 71 avstängt kl 00.00-05.00. Vid denna avstägning går det att nyttja både spår 72, spår 87 och Sävenäs Rangerbangård för godståg. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5531
5531 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv, Or, G |  | Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Publicerad | V: 19470-2405 | Enkelspårsdrift mellan Sävedalen och (Göteborg Central). NmO är spår 72 avstängt kl 00.00-05.00. Godståg från och till Västra stambanan och Hamnbanan, samt Norge/Vänerbanan skulle kunna omledas via Sävenäs Rangerbangård. NmTo, NmF är spår 71 avstängt kl 00.00-05.00. Vid denna avstägning går det att nyttja både spår 72, spår 87 och Sävenäs Rangerbangård för godståg. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5531
5531 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Sel, Gsv, Or, G |  | Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Publicerad | V: 19470-2405 | Enkelspårsdrift mellan Sävedalen och (Göteborg Central). NmO är spår 72 avstängt kl 00.00-05.00. Godståg från och till Västra stambanan och Hamnbanan, samt Norge/Vänerbanan skulle kunna omledas via Sävenäs Rangerbangård. NmTo, NmF är spår 71 avstängt kl 00.00-05.00. Vid denna avstägning går det att nyttja både spår 72, spår 87 och Sävenäs Rangerbangård för godståg. | x |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5531
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 01:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:00 | 2024-12-06 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 04:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | 5532
5533 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 05:30 | Kontinuerlig | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: N, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille - Göteborg Sävenäs | Publicerad | V: 19470-2403 | Enkelspårsdirft mellan (Jonsered) - Olskroken. Spår 71 avstängt NmL. Hör ihop med TCR 5334 och TCR 5336. | x |  | x | x | [14 empty] | 5533
5534 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 05:30 |  | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: U, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille - Göteborg Sävenäs | Publicerad | V: 19470-2403 | Enkelspårsdrift (Jonsered) - Olskroken. Spår 72 avstängt nmS, nmM. Trafikavbrott melln Västra Stambanan och Sävenäs Rangerbangård. Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangåd för rangering, påverkar lok att vända mot stoppbock utanför I-gruppen. Trafikavbrott mellan Västra Stambanan - Norge/Vänerbanan, samt Västra Stambanan - Göteborg Kville. Tåg från/till Sävenäs uppställningsbangård kan ej gå direkt mellan bangården och Göteborg Central. Behöver vända i Göteborg Kville eller i Göteborg Marieholm. Hör ihop med TCR 5333 och TCR 5336. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5534
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-15 02:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-12-06 02:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-16 02:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-11 02:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-10 02:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-12-05 02:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5535 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln område 10 |  | S: 19685-2409 | Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp. Når ej depå i Hyllie. Begränsad kapacitet Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 1 i Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5535
5536 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 06:00 |  | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: U, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille - Göteborg Sävenäs | Publicerad | V: 19470-2403 | Enkelspårsdrift (Jonsered) - Olskroken. Spår 72 avstängt nmS, nmM. Trafikavbrott melln Västra Stambanan och Sävenäs Rangerbangård. Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangåd för rangering, påverkar lok att vända mot stoppbock utanför I-gruppen. Trafikavbrott mellan Västra Stambanan - Norge/Vänerbanan, samt Västra Stambanan - Göteborg Kville. Tåg från/till Sävenäs uppställningsbangård kan ej gå direkt mellan bangården och Göteborg Central. Behöver vända i Göteborg Kville eller i Göteborg Marieholm. Hör ihop med TCR 5333 och TCR 5334. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5536
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5537 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5537
5538 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 00:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte spår 6-11 Värnamo | Publicerad | S:6283-2401 | Spårbyte spår 6-11 Värnamo | x |  |  | x | [14 empty] | 5538
5539 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 16 |  | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 73 i Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 74. | x |  |  | x | [14 empty] | 5539
5539 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 16 |  | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 73 i Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 74. | x |  |  | x | [14 empty] | 5539
5539 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 16 |  | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 73 i Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 74. | x |  |  | x | [14 empty] | 5539
5539 | Inställd | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 16 |  | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 73 i Hyllie. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 74. | x |  |  | x | [14 empty] | 5539
5540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 21:00 | 2024-05-21 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 2,3,4 i Öxnered. Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet mot Bjurhem, Trollhättan och Ryr. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5540
5540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:00 | 2024-09-24 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 2,3,4 i Öxnered. Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet mot Bjurhem, Trollhättan och Ryr. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5540
5541 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Kontinuerlig | Hto, V, Röp, Bor, Rym, Av |  | Hto-V: E, V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Värnamo plattform- och spåråtgärder | Publicerad | S: 11674-2403 | Godstrafiken omleds via Nässjö alternativt Hässleholm. Hastighetsnedsättning (tonnagekörning) vissa spårasvsnitt i Värnamo mellan 13/5-27/5. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 5541
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-21 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 07:00 | 2024-02-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 07:30 | 2024-08-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 07:00 | 2024-11-11 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 07:30 | 2024-10-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 07:30 | 2024-06-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 07:30 | 2024-08-30 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 07:30 | 2024-06-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 07:30 | 2024-03-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 07:00 | 2024-03-04 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 07:30 | 2024-05-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 07:00 | 2023-12-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 07:00 | 2024-04-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 07:00 | 2024-11-04 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 07:30 | 2024-07-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 07:30 | 2024-05-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 07:30 | 2024-05-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 07:30 | 2024-04-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 07:30 | 2024-05-31 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 07:00 | 2024-12-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 07:00 | 2024-02-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 07:30 | 2024-02-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 07:30 | 2024-12-06 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 07:30 | 2024-07-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 07:00 | 2024-07-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 07:30 | 2024-08-09 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 07:30 | 2024-10-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 07:30 | 2024-06-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 07:00 | 2024-01-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 07:30 | 2024-04-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 07:30 | 2024-09-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 07:30 | 2024-02-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 07:30 | 2024-01-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 07:00 | 2024-02-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 07:00 | 2024-06-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 07:30 | 2024-11-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 07:30 | 2024-01-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 07:30 | 2024-09-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 07:30 | 2024-11-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 07:30 | 2024-11-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 07:30 | 2024-10-04 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 07:00 | 2024-03-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 07:30 | 2024-09-13 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 07:30 | 2024-03-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 07:30 | 2024-06-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 07:30 | 2024-08-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 07:30 | 2024-01-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 07:30 | 2024-02-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 07:00 | 2024-04-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:00 | 2024-09-30 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 07:30 | 2024-03-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 07:30 | 2024-05-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 07:30 | 2024-10-11 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 07:00 | 2024-09-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 07:30 | 2024-08-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 07:30 | 2024-04-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 07:00 | 2024-07-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 07:30 | 2024-03-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 07:30 | 2024-03-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 07:00 | 2024-01-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 07:30 | 2024-09-06 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 07:00 | 2024-02-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 07:30 | 2024-04-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 07:30 | 2024-01-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 07:00 | 2024-10-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 07:30 | 2024-11-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 07:30 | 2024-02-09 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spiral- och balkbromsar | Publicerad | S:19685-2404 | Balkbromsar på måndagar eller dagen efter helgdag, spiralbromsar fredagar eller dag innan helgdag. | [18 empty] | 5542
5543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 17 | Publicerad | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 72 i Hyllie. Arbetet sträcker sig ut i Hyllie Depå spår 75,76. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 71. | x |  |  | x | [14 empty] | 5543
5543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 17 | Publicerad | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 72 i Hyllie. Arbetet sträcker sig ut i Hyllie Depå spår 75,76. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 71. | x |  |  | x | [14 empty] | 5543
5543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 17 | Publicerad | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 72 i Hyllie. Arbetet sträcker sig ut i Hyllie Depå spår 75,76. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 71. | x |  |  | x | [14 empty] | 5543
5543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Citytunneln Område 17 | Publicerad | S: 19685-2409 | Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp, går ej att trafikera spår 72 i Hyllie. Arbetet sträcker sig ut i Hyllie Depå spår 75,76. Etablering med 10 minuter i början och slutet av tiden på spår 71. | x |  |  | x | [14 empty] | 5543
5544 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 03:00 | 2024-04-07 06:00 | Kontinuerlig | Kvä, Srr |  | Kvä-Srr: E |  | Helt |  | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Trafikavbrott Karlstad Välsviken-(Skattkärr). |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5544
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-30 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-09 23:00 | 2024-02-10 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-23 23:00 | 2024-02-24 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-26 23:00 | 2024-07-27 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-12 23:00 | 2024-01-13 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-26 23:00 | 2024-01-27 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-30 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-16 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5546 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5546
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5547 | Inställd | Liten | Diverse | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm |  | S: B30P018-2402, B30P018-2401 | ERTMS_fönster Älmhult-Hässleholm, enkelspårsdrift. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5547
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 20:15 | 2024-04-14 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 20:15 | 2024-05-12 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 20:15 | 2024-01-21 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 20:15 | 2024-02-18 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 20:15 | 2024-07-07 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 20:15 | 2024-12-01 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 20:15 | 2024-07-28 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 20:15 | 2024-03-24 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 20:15 | 2024-10-06 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 20:15 | 2024-09-01 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 20:15 | 2024-10-27 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 20:15 | 2024-06-09 06:15 | Periodisk | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lokstall Malmö gbg | Publicerad | S:19685-2405 | Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) | x | [17 empty] | 5549
5551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott, en driftplats/tillfälle. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5551
5551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott, en driftplats/tillfälle. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5551
5551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: U,N, Bhs-Agb: U,N, Agb-Gbm: U,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Publicerad | V: 19485-2401 | Trafikavbrott, en driftplats/tillfälle. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5551
5552 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 09:30 | 2024-08-13 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm |  |  | x | x | [14 empty] | 5552
5552 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 09:30 | 2024-08-12 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm |  |  | x | x | [14 empty] | 5552
5553 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 09:30 | 2024-08-14 14:30 |  | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. Begränsad växlingsmöjlighet. Avstängt mot Marieholm spår 4. |  |  | x | x | [14 empty] | 5553
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 09:30 | 2024-10-02 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 09:30 | 2024-10-09 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 09:30 | 2024-10-16 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 09:30 | 2024-10-07 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 09:30 | 2024-09-19 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 09:30 | 2024-09-02 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 09:30 | 2024-09-11 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 09:30 | 2024-09-20 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 09:30 | 2024-08-28 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 09:30 | 2024-09-04 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 09:30 | 2024-09-27 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 09:30 | 2024-09-17 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 09:30 | 2024-09-06 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 09:30 | 2024-10-14 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 09:30 | 2024-10-29 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 09:30 | 2024-09-26 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 09:30 | 2024-10-01 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 09:30 | 2024-08-26 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 09:30 | 2024-09-10 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 09:30 | 2024-10-30 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 09:30 | 2024-09-23 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 09:30 | 2024-08-29 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 09:30 | 2024-08-30 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 09:30 | 2024-10-21 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 09:30 | 2024-10-08 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 09:30 | 2024-09-05 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 09:30 | 2024-11-04 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 09:30 | 2024-10-11 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 09:30 | 2024-11-07 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 09:30 | 2024-09-16 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 09:30 | 2024-10-18 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 09:30 | 2024-10-22 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 09:30 | 2024-10-28 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 09:30 | 2024-10-15 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 09:30 | 2024-10-03 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 09:30 | 2024-11-01 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 09:30 | 2024-10-10 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 09:30 | 2024-09-03 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 09:30 | 2024-11-06 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 09:30 | 2024-09-24 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 09:30 | 2024-10-23 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 09:30 | 2024-10-31 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 09:30 | 2024-10-17 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 09:30 | 2024-09-18 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5554 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 09:30 | 2024-10-04 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5554
5555 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 06:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Trafikavbrott Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5555
5556 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 06:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N,U, Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byggnation av uppställningsbangård | Publicerad | V: 166006-2501 | Trafikavbrott Agnesberg-Göteborg Marieholm. Spår 1 Gamlestaden avstängt. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5556
5557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Alh |  | Tbn-Alh: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5557
5558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Alh |  | Tbn-Alh: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5558
5559 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn, Veas |  | Öx-Thn: N, Thn-Veas: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda S. | x |  | x | x | [14 empty] | 5559
5560 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn, Veas |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Publicerad | V: 19485-2403 | Trafikavbrott Öxnered-Velanda S. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5560
5561 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn |  | Öx-Thn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. | x |  | x | x | [14 empty] | 5561
5562 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn |  | Öx-Thn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. | x |  | x | x | [14 empty] | 5562
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5563 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 21:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Publicerad | V: 19470-2401 | v.19 och v.39, M 21.00 - Ti 05.00, Ti 21.00- O 05.00, O 21.00 - To 05.00 Avstängt O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Går ej att nå O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att nå via signal 133. Ej möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Hör ihop med TCR 5204. |  |  |  | x | [14 empty] | 5563
5564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-29 02:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Begränsad kapacitet för uppställning på spår 10-13 som behöver användas som genomfartspår. Det går att genomföra lokrundgångar. Hör ihop med TCR 5565. |  |  |  | x | [14 empty] | 5564
5564 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 17:00 | 2024-05-12 02:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Begränsad kapacitet för uppställning på spår 10-13 som behöver användas som genomfartspår. Det går att genomföra lokrundgångar. Hör ihop med TCR 5565. |  |  |  | x | [14 empty] | 5564
5565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 17:00 | 2024-05-19 02:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Samt även trafikavbrott mellan Göteborg Kville och Göteborg Skandiahamnen. Det går att ankomma till spår 10-13 på Göteborg Kville men loken blir kvar på spåren. Det är inte heller möjligt att göra lokrundgångar. Hör ihop med TCR 5564. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5565
5565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 17:00 | 2024-10-06 02:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Publicerad | V: 19470-2408 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Samt även trafikavbrott mellan Göteborg Kville och Göteborg Skandiahamnen. Det går att ankomma till spår 10-13 på Göteborg Kville men loken blir kvar på spåren. Det är inte heller möjligt att göra lokrundgångar. Hör ihop med TCR 5564. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5565
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 06:00 | 2024-04-25 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 06:00 | 2024-04-24 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 06:00 | 2024-04-22 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 06:00 | 2024-04-26 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 06:00 | 2024-04-23 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville Spår 5-9 | Publicerad | V: 19470-2408 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. |  |  |  | x | [14 empty] | 5566
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5567 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Publicerad | V: 19470-2408 | v.18 och v.38, NmTi, NmO, NmTo 22.00-04.00 Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 5567
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 22:45 | 2024-09-23 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 04:45 | 2024-06-04 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 04:45 | 2024-10-24 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 22:45 | 2024-06-11 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 22:45 | 2024-02-20 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 22:45 | 2024-12-10 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 22:45 | 2024-06-12 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-12 04:45 | 2024-12-12 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 04:45 | 2024-08-30 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 04:45 | 2024-11-07 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 22:45 | 2024-06-03 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 04:45 | 2024-12-06 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 22:45 | 2024-04-17 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 04:45 | 2024-06-07 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 04:45 | 2024-12-05 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 04:45 | 2024-07-17 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 04:45 | 2024-09-24 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 22:45 | 2024-07-15 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 04:45 | 2024-06-05 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 22:45 | 2024-04-02 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 22:45 | 2024-04-22 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 22:45 | 2024-05-13 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 04:45 | 2024-06-12 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-04 22:45 | 2024-11-04 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 22:45 | 2024-12-02 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 04:45 | 2024-05-15 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 22:45 | 2024-02-22 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 22:45 | 2024-06-04 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 04:45 | 2024-08-20 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 22:45 | 2024-01-30 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 22:45 | 2024-02-26 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 22:45 | 2024-08-26 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 04:45 | 2024-11-05 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 22:45 | 2024-06-05 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 04:45 | 2024-04-19 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-29 22:45 | 2024-01-29 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 04:45 | 2024-06-11 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 04:45 | 2024-10-23 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 22:45 | 2024-08-21 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 22:45 | 2024-12-03 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 22:45 | 2024-05-14 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 22:45 | 2024-08-28 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 04:45 | 2024-01-31 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 04:45 | 2024-04-16 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 22:45 | 2024-04-15 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 04:45 | 2024-02-27 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 04:45 | 2024-07-16 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 22:45 | 2024-02-27 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 04:45 | 2024-01-30 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 22:45 | 2024-11-05 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 04:45 | 2024-08-29 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 22:45 | 2024-10-23 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 22:45 | 2024-06-10 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 04:45 | 2024-12-04 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 04:45 | 2024-06-06 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 04:45 | 2024-06-13 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 22:45 | 2024-04-24 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 04:45 | 2024-02-20 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 04:45 | 2024-04-24 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 22:45 | 2024-06-06 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 04:45 | 2024-08-27 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 22:45 | 2024-10-21 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 04:45 | 2024-04-18 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 04:45 | 2024-05-14 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 04:45 | 2024-02-28 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 22:45 | 2024-08-29 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 22:45 | 2024-10-22 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-19 22:45 | 2024-02-19 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-08 04:45 | 2024-11-08 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 22:45 | 2024-04-16 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 04:45 | 2024-12-10 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 22:45 | 2024-11-07 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 22:45 | 2024-12-04 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 04:45 | 2024-02-22 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 22:45 | 2024-08-27 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 22:45 | 2024-08-19 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 22:45 | 2024-04-18 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 04:45 | 2024-02-29 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 04:45 | 2024-04-23 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 22:45 | 2024-12-05 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 04:45 | 2024-02-21 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 22:45 | 2024-04-23 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 22:45 | 2024-02-21 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 22:45 | 2024-04-01 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 22:45 | 2024-12-11 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 04:45 | 2024-08-22 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 04:45 | 2024-12-11 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 04:45 | 2024-04-25 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 22:45 | 2024-08-20 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 04:45 | 2024-09-25 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-23 04:45 | 2024-02-23 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 04:45 | 2024-12-03 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 22:45 | 2024-09-24 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 04:45 | 2024-04-02 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 04:45 | 2024-04-17 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 04:45 | 2024-11-06 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 22:45 | 2024-07-16 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-09 22:45 | 2024-12-09 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 22:45 | 2024-11-06 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 22:45 | 2024-02-28 23:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 04:45 | 2024-08-28 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 04:45 | 2024-10-22 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 04:45 | 2024-04-03 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5568 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 04:45 | 2024-08-21 05:00 |  | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | På och avetablering Phm till diverse olika anordningar | Publicerad | S: Intet | Av och påetablering för arbete på spår 1, eller 2, innebär normalt att båda spåren stängs tillfälligt. Görs på tågfria tider och får därför ingen trafikpåverkan. |  |  | x | x | [14 empty] | 5568
5570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 01:00 | 2024-05-11 04:00 | Periodisk | Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Älvängen)-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5528 och 5529. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5570
5570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 01:00 | 2024-05-12 04:00 | Periodisk | Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Älvängen)-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5401, 5528 och 5529. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5570
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 16:00 | 2024-02-15 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 16:00 | 2024-11-07 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 16:00 | 2024-03-28 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 16:00 | 2024-02-29 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 16:00 | 2024-11-28 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-21 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-08 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 16:00 | 2024-05-16 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 16:00 | 2024-02-22 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 16:00 | 2024-05-30 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-26 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 16:00 | 2024-07-25 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-04 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 16:00 | 2024-10-03 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 16:00 | 2024-04-25 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 16:00 | 2024-07-18 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-10 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 16:00 | 2024-01-18 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 16:00 | 2024-06-20 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 16:00 | 2024-09-05 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-11 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-05 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 16:00 | 2024-09-12 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 16:00 | 2024-02-08 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 16:00 | 2024-03-14 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-24 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 16:00 | 2024-03-21 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 16:00 | 2024-04-11 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-12 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 16:00 | 2024-08-01 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 16:00 | 2024-04-04 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-23 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 16:00 | 2024-06-27 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 16:00 | 2024-07-04 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 16:00 | 2024-02-01 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 16:00 | 2024-08-29 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 16:00 | 2023-12-14 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 16:00 | 2023-12-28 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 16:00 | 2024-03-07 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-15 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 16:00 | 2024-05-02 20:00 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Publicerad | N: |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5571
5572 | Inställd | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-07 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar |  | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5572
5573 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-14 23:59 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Publicerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) Restriktioner 3108-1 till och med 3108-2 | x |  | x | x | x | [13 empty] | 5573
5574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Älvängen)-Velanda S. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5574
5574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Älvängen)-Velanda S. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5574
5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Publicerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 5575
5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-25 20:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Publicerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 5575
5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Publicerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 5575
5576 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Kontinuerlig | Thn, Veas |  | Thn-Veas: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5576
5577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Kontinuerlig | Thn, Veas |  | Thn-Veas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5577
5578 | Inställd | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-14 23:59 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Ballastbyte broar |  | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) Restriktioner 3108-3 till och med 3108-9 |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5578
5579 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Publicerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) Restriktioner 3108-19, 3108-20 | x |  |  | x | x | x | [12 empty] | 5579
5580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Öxnered. Trafikavbrott mot Bjurhem. Ingen påverkan för trafik mot Ryr, Vänersborg och Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5580
5580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 03:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Öxnered. Trafikavbrott mot Bjurhem. Ingen påverkan för trafik mot Ryr, Vänersborg och Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5580
5581 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Skall läsas ihop med TCR 5583. | x |  |  | x | [14 empty] | 5581
5582 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 50 och 60 i Öxnered. Trafikavbrott mot Ryr. Begränsad kapacitet för trafik mot Bjurhem, Vänersborg och Trollhättan. Ska läsas ihop med TCR 5585, leder då till trafikavbrott mot Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5582
5582 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår 50 och 60 i Öxnered. Trafikavbrott mot Ryr. Begränsad kapacitet för trafik mot Bjurhem, Vänersborg och Trollhättan. Ska läsas ihop med TCR 5585, leder då till trafikavbrott mot Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5582
5583 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 03:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5581. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5583
5584 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | x |  |  | x | [14 empty] | 5584
5585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår mellan signal 31 och 52 i Öxnered. Skall läsas ihop med TCR 5582. TCR 5582 och 5585 ger tillsammans trafikavbrott mot Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5585
5585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4 | Publicerad | V: 19485-2404 | Trafikavbrott spår mellan signal 31 och 52 i Öxnered. Skall läsas ihop med TCR 5582. TCR 5582 och 5585 ger tillsammans trafikavbrott mot Trollhättan. |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5585
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 07:00 | 2024-10-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 07:00 | 2024-03-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 07:00 | 2023-12-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 07:00 | 2024-10-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 07:00 | 2024-01-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 07:00 | 2023-12-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 07:00 | 2024-04-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 07:00 | 2024-07-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 07:00 | 2024-10-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 07:00 | 2024-09-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 07:00 | 2024-01-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 07:00 | 2024-03-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 07:00 | 2024-02-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 07:00 | 2024-02-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 07:00 | 2024-09-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 07:00 | 2023-12-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 07:00 | 2024-11-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 07:00 | 2024-01-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 07:00 | 2024-10-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 07:00 | 2023-12-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 07:00 | 2024-01-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 07:00 | 2024-02-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 07:00 | 2024-04-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 07:00 | 2024-07-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 07:00 | 2023-12-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 07:00 | 2024-10-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 07:00 | 2024-01-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 07:00 | 2024-11-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 07:00 | 2024-12-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 07:00 | 2024-03-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 07:00 | 2024-10-09 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 07:00 | 2024-10-10 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 07:00 | 2024-03-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 07:00 | 2024-02-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 07:00 | 2024-12-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 07:00 | 2024-07-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 07:00 | 2024-03-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 07:00 | 2023-12-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 07:00 | 2024-02-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 07:00 | 2024-01-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 07:00 | 2024-10-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 07:00 | 2023-12-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 07:00 | 2024-01-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 07:00 | 2023-12-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 07:00 | 2024-10-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 07:00 | 2024-11-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 07:00 | 2024-11-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 07:00 | 2024-10-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 07:00 | 2024-03-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 07:00 | 2024-04-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 07:00 | 2024-02-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 07:00 | 2024-11-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 07:00 | 2024-04-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 07:00 | 2024-09-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 07:00 | 2024-02-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 07:00 | 2024-09-17 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 07:00 | 2024-08-01 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-02 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 07:00 | 2024-09-03 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb |  |  |  | x | [14 empty] | 5586
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 07:00 | 2024-08-08 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 07:00 | 2024-08-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 07:00 | 2024-08-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 07:00 | 2024-08-15 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 07:00 | 2024-08-20 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 15:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | Publicerad | S: 19683-2427 | Veckoöversyn spiralbromsar Hbgb | x |  |  | x | [14 empty] | 5587
5588 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Kontinuerlig | Veas, Vpm |  | Veas-Vpm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Varpemossen-Velanda S. | x |  | x | x | [14 empty] | 5588
5589 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Kontinuerlig | Veas, Vpm |  | Veas-Vpm: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Varpemossen-Velanda S. | x |  | x | x | [14 empty] | 5589
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5590 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten spår 1-2 | Publicerad | S:17037-2404 | arbete nattetid på spår 1 och 2, påverkar ej spårval Malmö C. |  |  |  | x | [14 empty] | 5590
5591 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-09 05:00 | Kontinuerlig | Cr, Kap, Önd, Vöv |  | Cr-Kap: -, Kap-Önd: -, Önd-Vöv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kristianstad-(Vinslöv) | Publicerad | S: 14886-2400 |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5591
5592 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5593. | x |  |  | x | [14 empty] | 5592
5593 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 03:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott Velanda S. Skall läsas ihop med TCR 5592. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5593
5594 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda S. | x |  |  | x | [14 empty] | 5594
5595 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Vpm |  | Tbn-Vpm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5595
5596 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Vpm |  | Tbn-Vpm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5596
5597 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Hie, Tri |  | Hie-Tri: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Signalarbete spår 74 Hyllie | Publicerad | S:17037-2404 | Enkelspår M-Hie, påverkar spår 74 triangeln och spår 74 Hyllie, påverkar ej spårval Hyllie |  |  |  | x | [14 empty] | 5597
5597 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Hie, Tri |  | Hie-Tri: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Signalarbete spår 74 Hyllie | Publicerad | S:17037-2404 | Enkelspår M-Hie, påverkar spår 74 triangeln och spår 74 Hyllie, påverkar ej spårval Hyllie |  |  |  | x | [14 empty] | 5597
5597 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Hie, Tri |  | Hie-Tri: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Signalarbete spår 74 Hyllie | Publicerad | S:17037-2404 | Enkelspår M-Hie, påverkar spår 74 triangeln och spår 74 Hyllie, påverkar ej spårval Hyllie |  |  |  | x | [14 empty] | 5597
5597 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Hie, Tri |  | Hie-Tri: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Signalarbete spår 74 Hyllie | Publicerad | S:17037-2404 | Enkelspår M-Hie, påverkar spår 74 triangeln och spår 74 Hyllie, påverkar ej spårval Hyllie |  |  |  | x | [14 empty] | 5597
5598 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-12-07 22:00 | 2024-12-08 08:00 | Kontinuerlig | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: -, Cr-Crgb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Kristianstad-Karpalund | Publicerad | S: 14886-2400 |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5598
5600 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 42 | Publicerad | S:17037-2405 | arbete på spår 42, enkelspår Malmö C -Östervärn, när ej spår 49,50 från Östervärn. |  |  |  | x | [14 empty] | 5600
5600 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 42 | Publicerad | S:17037-2405 | arbete på spår 42, enkelspår Malmö C -Östervärn, när ej spår 49,50 från Östervärn. |  |  |  | x | [14 empty] | 5600
5600 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 42 | Publicerad | S:17037-2405 | arbete på spår 42, enkelspår Malmö C -Östervärn, när ej spår 49,50 från Östervärn. |  |  |  | x | [14 empty] | 5600
5601 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | M, Övn |  | M-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten, spår 10,14,43 | Publicerad | S: 17037-2405 | arbete på spår 10,11 Malmö C kan innebära platsbrist/glesning av trafiken tii Malmö C övre. enkelspår Malmö C - Östervärn, inget resandeutbyte på Östervärn | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | 5601
5601 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | M, Övn |  | M-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten, spår 10,14,43 | Publicerad | S: 17037-2405 | arbete på spår 10,11 Malmö C kan innebära platsbrist/glesning av trafiken tii Malmö C övre. enkelspår Malmö C - Östervärn, inget resandeutbyte på Östervärn | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | 5601
5601 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | M, Övn |  | M-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten, spår 10,14,43 | Publicerad | S: 17037-2405 | arbete på spår 10,11 Malmö C kan innebära platsbrist/glesning av trafiken tii Malmö C övre. enkelspår Malmö C - Östervärn, inget resandeutbyte på Östervärn | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | 5601
5602 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Alh |  | Tbn-Alh: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. Skall läsas ihop med TCR 5604. | x |  | x | x | [14 empty] | 5602
5603 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 03:00 | 2024-06-03 05:00 | Kontinuerlig | Gbm, Agb, Bhs, Än, Alh, Tbn, Vpm, Veas, Thn, Öx |  | Gbm-Agb: N,U, Agb-Bhs: N,U, Bhs-Än: N,U, Än-Alh: N,U, Alh-Tbn: N,U, Tbn-Vpm: N,U, Vpm-Veas: N,U, Veas-Thn: N,U, Thn-Öx: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Trollhättan | Publicerad | V: IKT ST173-2400 | Trafikavbrott (Göteborg Marieholm)-(Öxnered). |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5603
5604 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 03:00 | Kontinuerlig | Tbn, Alh |  | Tbn-Alh: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Alvhem)-Torbacken. Skall läsas ihop med TCR 5602. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5604
5605 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Alh |  | Tbn-Alh: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  | x | x | [14 empty] | 5605
5606 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Trafikavbrott mot Lilla edet. Skall läsas ihop med TCR 5608. | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5606
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbeten Malmö övre | Publicerad | S:17037-2404 | sgnalarbeten på malmö övre, olika trafikpåverkan olika nätter |  |  |  | x | [14 empty] | 5607
5608 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 03:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Trafikavbrott (Älvängen)-Alvhem och mot Lilla edet. Skall läsas ihop med TCR 5606 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5608
5609 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. | x |  | x | x | [14 empty] | 5609
5610 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-11 22:00 | 2024-02-12 04:00 | Kontinuerlig | Or, Gas, Gbm, Agb |  | Or-Gas: E, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning Enkelspårsdrift | Publicerad | V:19470-2404 | Enkelspårsdrift Olskroken - Agnesberg. Trafikavbrott från Göteborg Central till Göteborg Kville (och därmed Bohusbanan). Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran. Går att växla via Gk för att komma till Gbm spår 4. Hör ihop med TCR 5240 och TCR 5243. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 5610
5611 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Älvängen-Alvhem. | x |  | x | x | [14 empty] | 5611
5612 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. | x |  | x | x | [14 empty] | 5612
5613 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 16:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 49/50 och spår 14 | Publicerad | S:17037-2404 | Arbete dagtid, Måndag spår 49-50, Tis-O spår 14 |  |  |  | x | [14 empty] | 5613
5613 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 16:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 49/50 och spår 14 | Publicerad | S:17037-2404 | Arbete dagtid, Måndag spår 49-50, Tis-O spår 14 |  |  |  | x | [14 empty] | 5613
5613 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 16:00 | Periodisk | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Malmö C signalarbete spår 49/50 och spår 14 | Publicerad | S:17037-2404 | Arbete dagtid, Måndag spår 49-50, Tis-O spår 14 |  |  |  | x | [14 empty] | 5613
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5614 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-(Älvängen) | Publicerad | V: 19485-2402 | Enkelspårsdrift. En driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  | x | x | [14 empty] | 5614
5615 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Skall läsas ihop med TCR 5266. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5615
5615 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-15 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Skall läsas ihop med TCR 5266. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5615
5615 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Skall läsas ihop med TCR 5266. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5615
5615 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Skall läsas ihop med TCR 5266. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5615
5615 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Publicerad | V: 19468-2415 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Skall läsas ihop med TCR 5266. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5615
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:45 | 2024-04-03 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:45 | 2024-10-16 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:45 | 2024-04-04 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:45 | 2024-10-15 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:45 | 2024-04-02 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:45 | 2024-04-05 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:45 | 2024-10-18 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 00:45 | 2024-04-01 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:45 | 2024-10-17 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:45 | 2024-10-14 04:45 | Periodisk | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Centrum | Publicerad | Ö:19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn ett genomfarts spår ska vara öppet dock | x |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5616
5617 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 05:20 | Kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4983(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5617
5618 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-22 22:00 | 2024-11-25 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4989(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5618
5618 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-26 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4989(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5618
5618 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4989(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5618
5618 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-22 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4989(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5618
5619 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 4136(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5619
5621 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5418(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5621
5621 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5418(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5621
5621 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5418(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5621
5621 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5418(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5621
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5624 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 16:00 | Periodisk | Ksc, Skog |  | Ksc-Skog: E |  |  | Helt | Ej relevant | Skoghalls bangård | Publicerad | V: 21713 | Samplanerad med TCR 5377(Karlstad C). | x |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 5624
5627 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 15:00 | 2024-08-18 21:00 |  | Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mellansel-(Långsele) | Publicerad | N: 19353- 2401 |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 5627
5628 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-08 00:00 |  | Öså |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Österås spårbyte | Publicerad | N: 4272 | Enkelspårsdrift |  |  |  |  | x | x | [12 empty] | 5628
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-11 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 10:00 | 2024-09-22 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 10:00 | 2024-05-12 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 10:00 | 2024-09-21 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 10:00 | 2024-10-05 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-25 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 10:00 | 2024-10-26 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 10:00 | 2024-05-26 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 10:00 | 2024-10-06 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Publicerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [18 empty] | 5629
5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Publicerad | N:IKT ST20-2400 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5630
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 19:00 | 2024-10-04 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 19:00 | 2024-06-01 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 19:00 | 2024-05-28 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 19:00 | 2024-05-31 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 19:00 | 2024-05-29 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 19:00 | 2024-10-02 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 19:00 | 2024-10-03 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 19:00 | 2024-05-30 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 19:00 | 2024-10-05 01:00 |  | Sne, Lsb, Vv |  | Sne-Lsb: E, Lsb-Vv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Publicerad | N:17948-2406 | [6 empty] | x | [12 empty] | 5631
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5632
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-01 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Publicerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5633
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:00 | 2024-11-17 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 23:00 | 2024-07-14 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-27 23:00 | 2024-01-28 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 23:00 | 2024-11-03 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-16 23:00 | 2023-12-17 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 23:00 | 2024-12-01 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 23:00 | 2024-10-20 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-22 23:00 | 2024-06-23 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-23 23:00 | 2023-12-24 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-10 23:00 | 2024-02-11 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-13 23:00 | 2024-01-14 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 23:00 | 2024-02-25 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 03:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Publicerad | S: 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 5634
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: -, Röp-Bor: -, Bor-Rym: -, Rym-Av: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Publicerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5635
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 00:00 | 2023-12-21 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 00:00 | 2024-06-20 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Publicerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5636
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 04:00 |  | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: -, Gm-Räp: -, Räp-Vö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Publicerad | S: 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5639
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån, För |  | Bån-För: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Publicerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  | x | x | [14 empty] | 5640
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:20 | 2024-08-15 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:20 | 2024-06-27 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:20 | 2024-08-28 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:20 | 2024-07-04 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:20 | 2024-10-24 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:20 | 2024-01-10 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:20 | 2024-05-02 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:20 | 2024-02-29 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:20 | 2024-12-11 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:20 | 2024-11-14 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:20 | 2023-12-14 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:20 | 2024-04-10 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:20 | 2024-02-08 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:20 | 2024-04-11 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:20 | 2024-07-03 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:20 | 2024-11-07 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:20 | 2024-09-12 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:20 | 2024-07-11 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:20 | 2024-05-29 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:20 | 2024-08-01 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:20 | 2024-06-05 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:20 | 2024-01-11 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:20 | 2024-12-12 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:20 | 2024-07-10 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:20 | 2024-03-07 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:20 | 2023-12-27 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:20 | 2024-12-04 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:20 | 2024-09-11 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:20 | 2024-10-17 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:20 | 2024-06-13 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:20 | 2024-10-30 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:20 | 2024-06-12 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:20 | 2024-04-18 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:20 | 2024-07-18 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:20 | 2024-01-04 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:20 | 2024-01-24 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:20 | 2024-04-17 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:20 | 2024-03-20 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:20 | 2024-05-30 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:20 | 2023-12-20 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:20 | 2024-01-03 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:20 | 2024-10-31 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:20 | 2024-02-01 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:20 | 2024-10-23 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:20 | 2024-05-01 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:20 | 2024-01-25 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 00:20 | 2023-12-21 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:20 | 2024-05-15 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:20 | 2024-08-14 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:20 | 2024-11-06 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:20 | 2024-12-05 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:20 | 2024-03-28 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:20 | 2024-02-22 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:20 | 2024-02-14 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:20 | 2024-04-04 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:20 | 2024-09-18 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:20 | 2024-04-24 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:20 | 2024-01-31 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:20 | 2024-11-28 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:20 | 2024-07-17 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 00:20 | 2024-06-20 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:20 | 2024-11-21 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:20 | 2024-11-27 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:20 | 2024-09-19 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:20 | 2024-11-20 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:20 | 2024-06-26 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:20 | 2024-07-25 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:20 | 2024-04-03 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:20 | 2024-03-06 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:20 | 2024-08-29 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:20 | 2024-07-31 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:20 | 2024-10-16 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:20 | 2024-04-25 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-18 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:20 | 2024-02-15 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:20 | 2024-02-28 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:20 | 2023-12-28 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:20 | 2024-02-21 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:20 | 2024-10-02 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:20 | 2024-02-07 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:20 | 2024-06-19 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:20 | 2024-03-21 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:20 | 2024-06-06 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:20 | 2024-07-24 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:20 | 2024-03-27 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:20 | 2024-11-13 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:20 | 2024-10-03 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:20 | 2024-05-16 04:20 |  | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Publicerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5641
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5642
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Publicerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5643
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Publicerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x | [14 empty] | 5644
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:25 | 2024-10-10 03:25 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:25 | 2024-09-26 03:25 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:25 | 2024-10-17 03:25 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:25 | 2024-10-03 03:25 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5645
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:05 | 2024-03-19 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:05 | 2024-11-26 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:05 | 2024-02-13 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:05 | 2024-03-12 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:05 | 2024-07-09 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:05 | 2024-01-03 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:05 | 2024-07-16 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:05 | 2024-09-03 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:05 | 2024-03-05 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:05 | 2024-12-10 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:05 | 2024-12-03 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:05 | 2024-02-20 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:05 | 2024-06-04 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:05 | 2024-05-28 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:05 | 2024-04-16 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:05 | 2024-10-29 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:05 | 2024-11-05 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:05 | 2024-11-19 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:05 | 2024-05-14 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:05 | 2024-09-10 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:05 | 2024-08-06 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:05 | 2024-04-23 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:05 | 2024-07-23 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:05 | 2024-07-02 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:05 | 2024-05-07 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:05 | 2024-04-03 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:05 | 2024-08-13 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:05 | 2023-12-12 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:05 | 2024-09-17 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:05 | 2024-01-16 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:05 | 2024-02-06 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:05 | 2023-12-19 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:05 | 2024-06-25 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:05 | 2024-01-09 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:05 | 2024-10-15 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:05 | 2024-10-01 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:05 | 2024-09-24 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:05 | 2024-07-30 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:05 | 2024-01-23 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:05 | 2024-05-21 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:05 | 2024-04-09 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:05 | 2024-01-30 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:05 | 2024-10-08 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:05 | 2024-11-12 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:05 | 2024-02-27 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:05 | 2024-06-18 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:05 | 2024-08-20 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:05 | 2024-03-26 05:05 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Publicerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5646
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Publicerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda |  |  |  | x | [14 empty] | 5647
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5648
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5649
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5650 | Aktiv | Liten | 0 | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Publicerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  | x | x | [14 empty] | 5650
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 21:00 | 2023-12-27 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 21:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:00 | 2024-02-28 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 21:00 | 2024-07-03 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-11 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-13 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 21:00 | 2024-07-17 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 21:00 | 2024-12-04 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:00 | 2024-03-27 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 21:00 | 2024-07-31 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 21:00 | 2024-11-20 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 21:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 21:00 | 2024-10-23 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 21:00 | 2024-11-27 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 21:00 | 2024-01-10 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 21:00 | 2024-11-13 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 21:00 | 2024-01-24 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 21:00 | 2024-02-07 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 21:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 21:00 | 2024-07-10 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 21:00 | 2024-08-21 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-21 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:00 | 2024-03-20 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-13 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 21:00 | 2024-08-14 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 21:00 | 2024-02-14 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 21:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 04:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 21:00 | 2024-01-17 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 21:00 | 2024-01-31 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-07 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-06 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 21:00 | 2024-01-03 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 03:00 | Periodisk | Jögb, Jö |  | Jögb-Jö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Publicerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5651
5652 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 00:00 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Hm, Atp, Vöv |  | Hm-Atp: E, Atp-Vöv: E |  |  |  | Ej relevant | Attarp, förlängning av mötesstation, Hst-nedsättning | Publicerad | S:10003-2404 | 70 km/h |  |  | x | x | x | [13 empty] | 5652
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | Ej relevant | Citytunneln område 9, 10 | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5653
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Bl, Hm |  | Äh-Tun: N,U, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Bl: N,U, Bl-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Publicerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  | x | x | [14 empty] | 5654
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Lu, Thl, Stb, Ö, Dat, E |  | Lu-Thl: N,U, Thl-Stb: N,U, Stb-Ö: -, Ö-Dat: N,U, Dat-E: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5655
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Söla, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Söla: N,U, Söla-Mlb: -, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Publicerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  | x | x | [14 empty] | 5656
5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp, Mar, E, Sg, Dat |  | Tp-Mar: E, Mar-E: -, E-Sg: U, Sg-Dat: - |  |  |  | Ej relevant | Ktl-byte | Publicerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5657
5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp, Mar, E, Sg, Dat |  | Tp-Mar: E, Mar-E: -, E-Sg: U, Sg-Dat: - |  |  |  | Ej relevant | Ktl-byte | Publicerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5657
5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp, Mar, E, Sg, Dat |  | Tp-Mar: E, Mar-E: -, E-Sg: U, Sg-Dat: - |  |  |  | Ej relevant | Ktl-byte | Publicerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5657
5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp, Mar, E, Sg, Dat |  | Tp-Mar: E, Mar-E: -, E-Sg: U, Sg-Dat: - |  |  |  | Ej relevant | Ktl-byte | Publicerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 5657
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Publicerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster |  |  | x | x | [14 empty] | 5658
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 02:10 | 2024-11-18 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 02:10 | 2024-05-13 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 02:10 | 2024-07-15 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 02:10 | 2024-04-01 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 02:10 | 2024-09-23 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 02:10 | 2024-01-29 04:10 |  | Lnk, Phm |  | Lnk-Phm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 2 Phm | Publicerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5659
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Publicerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x |  |  | x | [14 empty] | 5660
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661
5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: -, Ård-Hvp: -, Hvp-Lo: -, Lo-Sru: -, Sru-Em: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Publicerad | S: 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning |  |  | x | x |  | x | [12 empty] | 5661